## Plan Licitada (hidden)
Ministério da Educação
Obra: Proinfância - Tipo 2
Preço base: Sinapi março com desoneração/2015 |  |  |  | BDI : 27,7 %
Planilha Orçamentária
|  |  | BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº | 7 |  |  |  | DATA DA EMISSÃO: |  |  |  | 2017-09-11 |  |  | 737270.6988
[8 empty] | PERÍODO DE EXECUÇÃO: |  |  |  | 30/08/2017 a 11/09/2017
[8 empty] | VALOR CT/TA: |  |  |  | EXECUTADO | A EXECUTAR |  | acumulado
Obra: |  |  | Edificação principal do Proinfância 2 | un | 1 |  |  | 1170014.57 |  |  |  | 737270.6988 | 432743.8712 |  | 432743.8807 | 865487.7519 | 432743.8712
ITEM |  |  | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. PREVISTA | QUANTIDADES |  |  |  |  | PR. UNIT.(R$) COM BDI | VALORES |  |  | 50% | 85.19%
| CÓDIGO | FONTE |  |  |  | ANTERIOR | NO PERÍODO | EXECUTADA | PR. UNIT.(R$) SEM BDI | À EXECUTAR |  | EXECUTADO (R$) | À EXECUTAR (R$)
[15 empty] | Saldo | 737270.6893
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 74209/1 | SINAPI | Placa da obra - padrão Governo Federal | m² | 6 | 6 |  | 6 | 250 | 0 | 319.25 | 1915.5 | 0 | 1915.5
1.2 | C2851 | SEINFRA | Instalação provisória de água | un | 1 | 1 |  | 1 | 800 | 0 | 1021.6 | 1021.6 | 0 | 1021.6
1.3 | 73960/1 | SINAPI | Instalação provisória de energia elétrica em baixa tensão | un | 1 | 1 |  | 1 | 1000 | 0 | 1277 | 1277 | 0 | 1277
1.4 | C2849 | SEINFRA | Instalações provisórias de esgoto | un | 1 | 1 |  | 1 | 800 | 0 | 1021.6 | 1021.6 | 0 | 1021.6
1.5 | 73805/1 | SINAPI | Barracões provisórios (depósito, escritório, vestiário e refeitório) com piso cimentado | m² | 40 | 40 |  | 40 | 80 | 0 | 102.16 | 4086.4 | 0 | 4086.4
1.6 | 74077/2 | SINAPI | Locação da obra (execução de gabarito) | m² | 890.73 | 890.73 |  | 890.73 | 31 | 0 | 39.587 | 35261.3285 | 0 | 35261.3285
1.7 | C2290 | SEINFRA | Sondagem do terreno ( um furo de 7m a cada 200 m²) | m | 35 | 35 |  | 35 | 400 | 0 | 510.8 | 17878 | 0 | 17878
1.8 | 74220/1 | SINAPI | Tapume de chapa de madeira compensada, 6mm (35x2,00m, frente do terreno) | m² | 70 | 70 |  | 70 | 110 | 0 | 140.47 | 9832.9 | 0 | 9832.9 | 0
[7 empty] | Total no Período |  | Subtotal |  |  |  |  | 0
0
2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES | [10 empty] | 0
2.1 | 79488 | SINAPI | Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames) | m³ | 172.35 | 172.35 |  | 172.35 | 22 | 0 | 28.094 | 4842.0009 | 0 | 4842.0009
2.2 | 79517/1 | SINAPI | Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m | m³ | 97.64 | 97.64 |  | 97.64 | 26 | 0 | 33.202 | 3241.8433 | 0 | 3241.8433
2.3 | 76444/1 | SINAPI | Regularização e compactação do fundo de valas | m² | 193.93 | 193.93 |  | 193.93 | 22 | 0 | 28.094 | 5448.2694 | 0 | 5448.2694
2.4 | 79490 | SINAPI | Reaterro apiloado de vala com material da obra | m³ | 66.59 | 66.59 |  | 66.59 | 24 | 0 | 30.648 | 2040.8503 | 0 | 2040.8503
|  |  | MURETA |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | 79517/1 | SINAPI | Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m | m³ | 15.62 | 0 |  | 0 | 26 | 15.62 | 33.202 | 0 | 518.6152 | 518.6152
2.6 | 76444/1 | SINAPI | Regularização e compactação do fundo de valas | m² | 27.71 | 0 |  | 0 | 22 | 27.71 | 28.094 | 0 | 778.4847 | 778.4847
2.7 | 79490 | SINAPI | Reaterro apiloado de vala com material da obra | m³ | 9.2 | 0 |  | 0 | 24 | 9.2 | 30.648 | 0 | 281.9616 | 281.9616
|  |  | CASTELO D'ÁGUA |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8 | 79517/1 | SINAPI | Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m | m³ | 5.78 | 0 | 0 | 0 | 26 | 5.78 | 33.202 | 0 | 191.9076 | 191.9076
2.9 | 76444/1 | SINAPI | Regularização e compactação do fundo de valas | m² | 12.96 | 0 | 0 | 0 | 22 | 12.96 | 28.094 | 0 | 364.0982 | 364.0982
2.10 | 79490 | SINAPI | Reaterro apiloado de vala com material da obra | m³ | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1.06 | 30.648 | 0 | 32.4869 | 32.4869 | 2167.5543
[6 empty] | 0 | Total no Período |  | Subtotal |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 0
3 |  |  | FUNDAÇÕES |  |  | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SAPATAS |  |  | 0 | [7 empty] | 0
3.2 | 73907/6 | SINAPI | Lastro de concreto magro (e=3,0 cm) - preparo mecânico | m² | 73.56 | 73.56 |  | 73.56 | 220 | 0 | 280.94 | 20665.9464 | 0 | 20665.9464
3.3 | 74007/1 | SINAPI | Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X | m² | 149.56 | 149.56 |  | 149.56 | 24 | 0 | 30.648 | 4583.7149 | 0 | 4583.7149
3.4 | 74254/2 | SINAPI | Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 920.18 | 920.18 |  | 920.18 | 10 | 0 | 12.77 | 11750.6986 | 0 | 11750.6986
3.5 | 73942/2 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 130.09 | 130.09 |  | 130.09 | 9 | 0 | 11.493 | 1495.1244 | 0 | 1495.1244
3.6 | 74138/3 | SINAPI | Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. | m³ | 16.6 | 16.6 |  | 16.6 | 600 | 0 | 766.2 | 12718.92 | 0 | 12718.92
|  |  | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | 74007/1 | SINAPI | Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X | m² | 453.6 | 453.6 |  | 453.6 | 24 | 0 | 30.648 | 13901.9328 | 0 | 13901.9328
3.8 | 74254/2 | SINAPI | Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 795.73 | 795.73 |  | 795.73 | 10 | 0 | 12.77 | 10161.4721 | 0 | 10161.4721
3.9 | 73942/2 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 358.45 | 358.45 |  | 358.45 | 9 | 0 | 11.493 | 4119.6658 | 0 | 4119.6658
3.10 | 74138/3 | SINAPI | Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. | m³ | 26.73 | 26.73 |  | 26.73 | 600 | 0 | 766.2 | 20480.526 | 0 | 20480.526
|  |  | FUNDAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11 | 74156/2 | SINAPI | Estaca a trado (broca) d=30 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armação) - 7 m | m | 56 | 0 | 0 | 0 | 200 | 56 | 255.4 | 0 | 14302.4 | 14302.4
3.12 | 72820 | SINAPI | Corte e reparo em cabeça de estaca | un | 12 | 0 | 0 | 0 | 100 | 12 | 127.7 | 0 | 1532.4 | 1532.4
3.13 | 73907/6 | SINAPI | Lastro de concreto magro, e=3,0 cm-reparo mecânico | m² | 12.96 | 0 | 0 | 0 | 220 | 12.96 | 280.94 | 0 | 3640.9824 | 3640.9824
3.14 | 74007/1 | SINAPI | Forma de madeira comum para Fundções - reaproveitamento 10X | m² | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 7.2 | 30.648 | 0 | 220.6656 | 220.6656
3.15 | 73990/1 | SINAPI | Armação aço CA-50, para 1,0 m³ de concreto | un | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6.48 | 12.77 | 0 | 82.7496 | 82.7496
3.16 | 74138/3 | SINAPI | Concreto fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento. | m³ | 4.71 | 0 | 0 | 0 | 600 | 4.71 | 766.2 | 0 | 3608.802 | 3608.802
|  |  | MURETA - BLOCOS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.17 | 74156/2 | SINAPI | Estaca a trado (broca) d=30 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armação) - 7 m | m | 77 | 0 | 0 | 0 | 200 | 77 | 255.4 | 0 | 19665.8 | 19665.8
3.18 | 73907/6 | SINAPI | Lastro de concreto magro, e=3,0 cm-preparo mecânico | m² | 10.87 | 0 | 0 | 0 | 220 | 10.87 | 280.94 | 0 | 3053.8178 | 3053.8178
3.19 | 74007/1 | SINAPI | Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 5X | m² | 29.01 | 0 | 0 | 0 | 24 | 29.01 | 30.648 | 0 | 889.0985 | 889.0985
3.20 | 74254/2 | SINAPI | Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 50.27 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50.27 | 12.77 | 0 | 641.9479 | 641.9479
3.21 | 73942/2 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 53.27 | 0 | 0 | 0 | 9 | 53.27 | 11.493 | 0 | 612.2321 | 612.2321
3.22 | 74138/3 | SINAPI | Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. | m³ | 3.01 | 0 | 0 | 0 | 600 | 3.01 | 766.2 | 0 | 2306.262 | 2306.262
|  |  | MURETA - VIGAS BALDRAME |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.23 | 74007/1 | SINAPI | Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X | m² | 48.85 | 0 | 0 | 0 | 24 | 48.85 | 30.648 | 0 | 1497.1548 | 1497.1548
3.24 | 74254/2 | SINAPI | Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 107.82 | 0 | 0 | 0 | 10 | 107.82 | 12.77 | 0 | 1376.8614 | 1376.8614
3.25 | 73942/2 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 49.18 | 0 | 0 | 0 | 9 | 49.18 | 11.493 | 0 | 565.2257 | 565.2257
3.26 | 74138/3 | SINAPI | Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. | m³ | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 600 | 2.6 | 766.2 | 0 | 1992.12 | 1992.12 | 55988.5198
[6 empty] | 0 | Total no Período |  | Subtotal |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 0
4 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | CONCRETO ARMADO - PILARES |  |  | 0 | [7 empty] | 0
4.1 | 84220 | SINAPI | Forma em chapa de madeira compensada plastificada- Pilares | m² | 288.23 | 288.23 |  | 288.23 | 40 | 0 | 51.08 | 14722.7884 | 0 | 14722.7884
4.2 | 74254/2 | SINAPI | Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 1000.18 | 1000.18 |  | 1000.18 | 10 | 0 | 12.77 | 12772.2986 | 0 | 12772.2986
4.3 | 73942/2 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 383.73 | 383.73 |  | 383.73 | 9 | 0 | 11.493 | 4410.2089 | 0 | 4410.2089
4.4 | 74138/3 | SINAPI | Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento. | m³ | 15.73 | 15.73 |  | 15.73 | 600 | 0 | 766.2 | 12052.326 | 0 | 12052.326
|  |  | CONCRETO ARMADO - VIGAS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | 84220 | SINAPI | Forma madeira comp. plastificada 12mm p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma- Vigas | m² | 450.43 | 450.43 |  | 450.43 | 40 | 0 | 51.08 | 23007.9644 | 0 | 23007.9644
4.6 | 74254/2 | SINAPI | Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 695.27 | 695.27 |  | 695.27 | 10 | 0 | 12.77 | 8878.5979 | 0 | 8878.5979
4.7 | 73942/2 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 374.55 | 374.55 |  | 374.55 | 9 | 0 | 11.493 | 4304.7031 | 0 | 4304.7031
4.8 | 74138/3 | SINAPI | Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento. | m³ | 27.1 | 27.1 |  | 27.1 | 600 | 0 | 766.2 | 20764.02 | 0 | 20764.02
|  |  | CONCRETO ARMADO PARA VERGAS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.9 | 83901 | SINAPI | Verga e contravergas pré-moldada em concreto armado fck 15Mpa - 10x10cm, conforme projeto. | m | 142.1 | 142.1 |  | 142.1 | 40 | 0 | 51.08 | 7258.468 | 0 | 7258.468
|  |  | CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.10 | 84220 | SINAPI | Forma madeira comp. plastificada 12mm p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma | m² | 23.53 | 0 |  | 0 | 40 | 23.53 | 51.08 | 0 | 1201.9124 | 1201.9124
4.11 | 74254/2 | SINAPI | Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 68.18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 68.18 | 12.77 | 0 | 870.6586 | 870.6586
4.12 | 73942/2 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 28.36 | 0 | 0 | 0 | 9 | 28.36 | 11.493 | 0 | 325.9415 | 325.9415
4.13 | 74138/3 | SINAPI | Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento. | m³ | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1.09 | 766.2 | 0 | 835.158 | 835.158 | 3233.6705
[6 empty] | 0 | Total no Período |  | Subtotal |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 0
5 |  |  | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) |  |  | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | ELEMENTOS VAZADOS |  |  | 0 | [7 empty] | 0
5.1 | 73937/4 | SINAPI | Cobogó de concreto (elemento vazado) - (6x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia) | m² | 5.14 | 0 |  | 0 | 500 | 5.14 | 638.5 | 0 | 3281.89 | 3281.89
|  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | 87489 | SINAPI | Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede interna | m² | 572.63 | 572.63 |  | 572.63 | 30 | 0 | 38.31 | 21937.4553 | 0 | 21937.4553
5.3 | 73935/2 | SINAPI | Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m² | 12.34 | 0 |  | 0 | 32 | 12.34 | 40.864 | 0 | 504.2618 | 504.2618
5.4 | 87491 | SINAPI | Alvenaria de vedação horizontal em tijolos cerâmicos Dimensões nominais: 14x19x39; assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede externa | m² | 460.66 | 440 |  | 440 | 29 | 20.66 | 37.033 | 16294.52 | 765.1018 | 17059.6218
5.5 | 73988/1 | SINAPI | Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), assentamento c/ argamassa traço1:6 (cimento e areia) | m | 35.02 | 0 |  | 0 | 40 | 35.02 | 51.08 | 0 | 1788.8216 | 1788.8216
5.6 | 79627 | SINAPI | Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4 | m² | 11.32 | 8.65 |  | 8.65 | 450 | 2.67 | 574.65 | 4970.7225 | 1534.3155 | 6505.038
|  |  | ALVENARIA DA MURETA |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7 | 87489 | SINAPI | Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m² | 33.93 | 0 | 0 | 0 | 30 | 33.93 | 38.31 | 0 | 1299.8583 | 1299.8583 | 9174.2489
[6 empty] | 0 | Total no Período |  | Subtotal |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 0
6 |  |  | ESQUADRIAS |  |  | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | PORTAS DE MADEIRA |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0
6.1 | 73910/3 | SINAPI | Porta de Madeira - PM1 - 70x210, folha lisa com chapa metalica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 6 | 0 | 0 | 0 | 200 | 6 | 255.4 | 0 | 1532.4 | 1532.4
6.2 | 73906/3 | SINAPI | Porta de Madeira - PM2 - 80x210, com veneziana, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 3 | 0 | 0 | 0 | 200 | 3 | 255.4 | 0 | 766.2 | 766.2
6.3 | 73910/5 | SINAPI | Porta de Madeira - PM3 - 80x210, barra e chapa metálica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 3 | 0 | 0 | 0 | 300 | 3 | 383.1 | 0 | 1149.3 | 1149.3
6.4 | 73910/5 | SINAPI | Porta de Madeira - PM4 - 80x210, folha lisa com chapa metalica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 6 | 0 | 0 | 0 | 220 | 6 | 280.94 | 0 | 1685.64 | 1685.64
6.5 | 73910/5 | SINAPI | Porta de Madeira - PM5 - 80x210, com barra e chapa metálica e visor, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 5 | 0 | 0 | 0 | 240 | 5 | 306.48 | 0 | 1532.4 | 1532.4
6.6 |  | MERCADO | Porta de compesando de madeira - PM6 - 60x100, folha lisa revestida com laminado melamínico, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 8 | 0 | 0 | 0 | 200 | 8 | 255.4 | 0 | 2043.2 | 2043.2
6.7 |  | MERCADO | Chapa metalica (alumínio) 1mm para as portas - fornecimento e instalação | m² | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 140 | 15.4 | 178.78 | 0 | 2753.212 | 2753.212
|  |  | FERRAGENS E ACESSÓRIOS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.8 | 74070/3 | SINAPI | Fechadura de embutir completa, para portas internas | un | 31 | 0 | 0 | 0 | 90 | 31 | 114.93 | 0 | 3562.83 | 3562.83
|  |  | PORTAS EM ALUMÍNIO |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.9 | 74071/2 | SINAPI | Porta de abrir - PA1 - 100x210 em chapa de alumínio e veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 800 | 2.1 | 1021.6 | 0 | 2145.36 | 2145.36
6.10 | 74071/2 | SINAPI | Porta de abrir - PA2 - 80x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 800 | 1.68 | 1021.6 | 0 | 1716.288 | 1716.288
6.11 | 74071/2 | SINAPI | Porta de abrir - PA3 - 160x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 3.36 | 0 | 0 | 0 | 800 | 3.36 | 1021.6 | 0 | 3432.576 | 3432.576
6.12 | 68050 | SINAPI | Porta de correr de vidro - PA4 - 450x210 conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 66.15 | 0 | 0 | 0 | 200 | 66.15 | 255.4 | 0 | 16894.71 | 16894.71
6.13 | 74071/2 | SINAPI | Porta de abrir - PA5 - 120x185 - conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 2.22 | 0 | 0 | 0 | 210 | 2.22 | 268.17 | 0 | 595.3374 | 595.3374
|  |  | PORTAS DE VIDRO - PV |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.14 | 73838/1 | SINAPI | Porta de Vidro temperado - PV1 - 175x230, com ferragens, inclusive vidro, conforme projeto de esquadrias | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 800 | 1 | 1021.6 | 0 | 1021.6 | 1021.6
|  |  | JANELAS DE ALUMÍNIO - JA |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.15 | 68052 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-01, 70x125, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina | m² | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0.88 | 357.56 | 0 | 314.6528 | 314.6528
6.16 | 68052 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-02, 110x195, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina | m² | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 280 | 2.15 | 357.56 | 0 | 768.754 | 768.754
6.17 | 85010 | SINAPI | Vidro fixo - JA-03, 140x115, completa conforme projeto de esquadrias | m² | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 280 | 1.61 | 357.56 | 0 | 575.6716 | 575.6716
6.18 | 68052 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-04, 140x195, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina | m² | 2.73 | 0 | 0 | 0 | 280 | 2.73 | 357.56 | 0 | 976.1388 | 976.1388
6.19 | 73809/1 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-06, 210x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 280 | 1.05 | 357.56 | 0 | 375.438 | 375.438
6.20 | 73809/1 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-07, 210x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 280 | 12.6 | 357.56 | 0 | 4505.256 | 4505.256
6.21 | 73809/1 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-08, 210x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 280 | 8.4 | 357.56 | 0 | 3003.504 | 3003.504
6.22 | 73809/1 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-09, 210x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 280 | 6.3 | 357.56 | 0 | 2252.628 | 2252.628
6.23 | 73809/1 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-10, 70*75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 280 | 1.05 | 357.56 | 0 | 375.438 | 375.438
6.24 | 73809/1 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-11, 140x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 5.25 | 0 | 0 | 0 | 280 | 5.25 | 357.56 | 0 | 1877.19 | 1877.19
6.25 | 73809/1 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-12, 420x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 400 | 4.2 | 510.8 | 0 | 2145.36 | 2145.36
6.26 | 73809/1 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-13, 560x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 400 | 16.8 | 510.8 | 0 | 8581.44 | 8581.44
6.27 |  | MERCADO | Tela de nylon de proteção- fixada na esquadria | m² | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1.88 | 638.5 | 0 | 1200.38 | 1200.38
|  |  | VIDROS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.28 | 72118 | SINAPI | Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalação | m² | 9.46 | 0 | 0 | 0 | 280 | 9.46 | 357.56 | 0 | 3382.5176 | 3382.5176
6.29 | 85005 | SINAPI | Espelho cristal esp. 4mm sem moldura | m² | 12 | 0 | 0 | 0 | 400 | 12 | 510.8 | 0 | 6129.6 | 6129.6
|  |  | ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.30 |  | MERCADO | Chapa de aço perfurada, inclusive pintura - fornecimento e instalação | m² | 112.15 | 0 | 0 | 0 | 184 | 112.15 | 234.968 | 0 | 26351.6612 | 26351.6612
6.31 |  | MERCADO | Portão de abrir em chapa de aço perfurada, inclusive pintura - fornecimento e instalação (PF1 e PF2) | m² | 5.46 | 0 | 0 | 0 | 200 | 5.46 | 255.4 | 0 | 1394.484 | 1394.484
6.32 | C4559 | SEINFRA | Portão de abrir com gradil metálico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura - fornecimento e instalação (PO1, PO2, PO3) | m² | 19.12 | 0 | 0 | 0 | 220 | 19.12 | 280.94 | 0 | 5371.5728 | 5371.5728
6.33 | C4559 | SEINFRA | Gradil metalico e tela de aço galvanizado , inclusive pintura - fornecimento e instalação (GR1, GR2, GR3, GR4) | m² | 99.9 | 0 | 0 | 0 | 120 | 99.9 | 153.24 | 0 | 15308.676 | 15308.676
[6 empty] | 0 | Total no Período |  | Subtotal |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 0
7 |  |  | SISTEMAS DE COBERTURA |  |  | 0 | [7 empty] | 0
7.1 | 72111 | SINAPI | Estrutura metalica | m² | 779.36 | 779.36 |  | 779.36 | 86 | 0 | 109.822 | 85590.8739 | 0 | 85590.8739
7.2 |  | MERCADO | Telha Sanduiche metalica | m² | 805.81 | 765.81 |  | 765.81 | 77 | 40 | 98.329 | 75301.3315 | 3933.16 | 79234.4915
7.3 | 75220 | SINAPI | Cumieeira em perfil ondulado de aço zincado | m | 6.6 | 6.6 |  | 6.6 | 45 | 0 | 57.465 | 379.269 | 0 | 379.269
7.4 | 72105 | SINAPI | Calha em chapa metalica Nº 22 desenvolvimento de 50 cm | m² | 97.85 | 97.85 |  | 97.85 | 52 | 0 | 66.404 | 6497.6314 | 0 | 6497.6314
7.5 | 72107 | SINAPI | Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 25 cm | m | 214.5 | 200 |  | 200 | 39.2 | 14.5 | 50.0584 | 10011.68 | 725.8468 | 10737.5268
7.6 | 71623 | SINAPI | Pingadeira (chapim) em concreto | m | 211.25 | 200 | 0 | 200 | 50 | 11.25 | 63.85 | 12770 | 718.3125 | 13488.3125
[6 empty] | 0 | Total no Período |  | Subtotal |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 0
8 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [10 empty] | 0
8.1 | 74106/1 | SINAPI | Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrames | m² | 453.6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 453.6 | 2.554 | 0 | 1158.4944 | 1158.4944
[6 empty] | 0 | Total no Período |  | Subtotal |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 0
9 |  |  | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS | [10 empty] | 0
9.1 | 87878 | SINAPI | Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas e platibanda | m² | 2544.94 | 2500 |  | 2500 | 5 | 44.94 | 6.385 | 15962.5 | 286.9419 | 16249.4419
9.2 | 87535 | SINAPI | Emboço para paredes internas e externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm | m² | 2019.11 | 2015 |  | 2015 | 26 | 4.11 | 33.202 | 66902.03 | 136.4602 | 67038.4902
9.3 | 87776 | SINAPI | Massa única para paredes externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,5 cm | m² | 525.83 | 250 |  | 250 | 28 | 275.83 | 35.756 | 8939 | 9862.5775 | 18801.5775
9.3 | 75481 | SINAPI | Reboco para paredes internas, externas, pórticos, vigas e pérgolas, traço 1:4,5 - espessura 0,5 cm | m² | 1530.66 | 1430 |  | 1430 | 24 | 100.66 | 30.648 | 43826.64 | 3085.0277 | 46911.6677
9.4 | 87272 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branca | m² | 411.91 | 360.95 |  | 360.95 | 48 | 50.96 | 61.296 | 22124.7912 | 3123.6442 | 25248.4354
9.5 | 87267 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - azul | m² | 5.58 | 5.2 |  | 5.2 | 48 | 0.38 | 61.296 | 318.7392 | 23.2925 | 342.0317
9.6 | 87267 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - vermelho | m² | 4.15 | 3.85 |  | 3.85 | 48 | 0.3 | 61.296 | 235.9896 | 18.3888 | 254.3784
9.7 | 87267 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branco | m² | 6.84 | 3 |  | 3 | 48 | 3.84 | 61.296 | 183.888 | 235.3766 | 419.2646
9.8 | 87267 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - amarelo | m² | 66.37 | 38.75 |  | 38.75 | 48 | 27.62 | 61.296 | 2375.22 | 1692.9955 | 4068.2155
9.9 | 73886/1 | SINAPI | Roda meio em madeira (largura=10cm) | m | 103.55 | 0 |  | 0 | 42 | 103.55 | 53.634 | 0 | 5553.8007 | 5553.8007
9.11 | C4294 | SEINFRA | Forro de gesso acartonado estruturado - montagem e instalação | m² | 300.27 | 0 |  | 0 | 41 | 300.27 | 52.357 | 0 | 15721.2364 | 15721.2364
9.12 |  | MERCADO | Forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metálico "T" invertido 24mm | m² | 400.28 | 0 | 0 | 0 | 36 | 400.28 | 45.972 | 0 | 18401.6722 | 18401.6722 | 58141.4141
[6 empty] | 0 | Total no Período |  | Subtotal |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 0
10 |  |  | SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO) | [10 empty] | 0
10.1 | 73907/3 | SINAPI | Contrapiso e=5,0cm | m² | 811.66 | 440.25 |  | 440.25 | 3 | 371.41 | 3.831 | 1686.5977 | 1422.8717 | 3109.4695
10.2 | 87650 | SINAPI | Camada regularizadora e=2,0cm | m² | 811.66 | 455.05 |  | 455.05 | 4 | 356.61 | 5.108 | 2324.3954 | 1821.5639 | 4145.9593
10.3 | 73922/5 | SINAPI | Piso cimentado desempenado com acabamento liso e=3,0cm com junta plastica acabada 1,2m | m² | 403.54 | 266.62 |  | 266.62 | 18 | 136.92 | 22.986 | 6128.5273 | 3147.2431 | 9275.7704
10.4 | 72815 | SINAPI | Pintura de base epoxi sobre piso | m² | 37.42 | 0 |  | 0 | 4 | 37.42 | 5.108 | 0 | 191.1414 | 191.1414
10.5 | 87251 | SINAPI | Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 40 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto | m² | 149.12 | 25 |  | 25 | 28 | 124.12 | 35.756 | 893.9 | 4438.0347 | 5331.9347
10.6 | 87257 | SINAPI | Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 60 x 60 cm - incl. rejunte - conforme projeto | m² | 42.6 | 0 | 0 | 0 | 32 | 42.6 | 40.864 | 0 | 1740.8064 | 1740.8064
10.7 | 72185 | SINAPI | Piso vinílico em manta e=2,0mm | m² | 216.4 | 0 | 0 | 0 | 34 | 216.4 | 43.418 | 0 | 9395.6552 | 9395.6552
10.8 | C4623 | SEINFRA | Piso podotátil de alerta em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento) | m² | 18.09 | 0 | 0 | 0 | 40 | 18.09 | 51.08 | 0 | 924.0372 | 924.0372
10.9 | C4623 | SEINFRA | Piso podotátil direcional em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento) | m² | 20.43 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20.43 | 51.08 | 0 | 1043.5644 | 1043.5644
10.10 | C2284 | SEINFRA | Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm | m | 19.88 | 18 | 0 | 18 | 80 | 1.88 | 102.16 | 1838.88 | 192.0608 | 2030.9408
10.11 | C2284 | SEINFRA | Soleira em granito cinza andorinha, L=17,5cm, E=2cm | m | 33.48 | 25 | 0 | 25 | 80 | 8.48 | 102.16 | 2554 | 866.3168 | 3420.3168
10.12 | C2285 | SEINFRA | Soleira em granito cinza andorinha, L=30cm, E=2cm | m | 1.77 | 1.77 | 0 | 1.77 | 80 | 0 | 102.16 | 180.8232 | 0 | 180.8232
|  |  | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.13 | 73892/2 | SINAPI | Passeio em concreto desempenado com junta plastica a cada 1,20m, e=7cm | m² | 222.84 | 0 | 0 | 0 | 30 | 222.84 | 38.31 | 0 | 8537.0004 | 8537.0004
10.14 | 73907/3 | SINAPI | Rampa de acesso em concreto não estrutural | m² | 17.38 | 0 | 0 | 0 | 70 | 17.38 | 89.39 | 0 | 1553.5982 | 1553.5982
10.15 | 73764/4 | SINAPI | Pavimetação em blocos intertravado de concreto, e= 6,0cm, FCK 35MPa, assentados sobre colchão de areia | m² | 28.05 | 0 | 0 | 0 | 40 | 28.05 | 51.08 | 0 | 1432.794 | 1432.794
10.16 | C4624 | SEINFRA | Piso tátil de alerta em placas pré-moldadas - 5MPa | m² | 3.51 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3.51 | 51.08 | 0 | 179.2908 | 179.2908
10.17 | C4624 | SEINFRA | Piso tátil direcional em placas pré-moldadas - 5MPa | m² | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.89 | 51.08 | 0 | 96.5412 | 96.5412
10.18 | 74223/1 | SINAPI | Meio -fio (guia) de concreto pré-moldado, rejuntado com argamassa, incluindo escavação e reaterro | m | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 60 | 15.3 | 76.62 | 0 | 1172.286 | 1172.286
10.19 | 73692 | SINAPI | Colchão de areia e=10cm | m³ | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | 19.155 | 0 | 114.93 | 114.93
10.20 | 74236/1 | SINAPI | Grama batatais em placas | m² | 331.98 | 0 | 0 | 0 | 12 | 331.98 | 15.324 | 0 | 5087.2615 | 5087.2615
[6 empty] | 0 | Total no Período |  | Subtotal |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 0
11 |  |  | PINTURA |  |  | 0 | [7 empty] | 0
11.1 | C1207 | SEINFRA | Emassamento de paredes internas com massa acrílica - 02 demãos | m² | 1530.66 | 450 | 0 | 450 | 4 | 1080.66 | 5.108 | 2298.6 | 5520.0113 | 7818.6113
11.2 | 88489 | SINAPI | Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas, externas | m² | 2050.08 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2050.08 | 5.108 | 0 | 10471.8086 | 10471.8086
11.3 | 88486 | SINAPI | Pintura em latex PVA 02 demãos sobre teto | m² | 704.15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 704.15 | 6.385 | 0 | 4495.9977 | 4495.9977
11.4 | 74065/2 | SINAPI | Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de madeira | m² | 78.12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 78.12 | 5.108 | 0 | 399.037 | 399.037
11.5 | 74065/1 | SINAPI | Pintura em esmalte sintético 02 demãos em rodameio de madeira | m² | 10.36 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10.36 | 5.108 | 0 | 52.9189 | 52.9189
11.6 | 79460 | SINAPI | Pintura epoxi - 02 demãos | m² | 109.17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 109.17 | 7.662 | 0 | 836.4605 | 836.4605
[6 empty] | 0 | Total no Período |  | Subtotal |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 0
12 |  |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA |  |  | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO |  |  | 0 | [7 empty] | 0
12.1 | 89401 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 20 mm, fornecimento e instalação | m | 24.14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.14 | 2.554 | 0 | 61.6536 | 61.6536
12.2 | 89446 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 25 mm, fornecimento e instalação | m | 164.46 | 0 | 0 | 0 | 3 | 164.46 | 3.831 | 0 | 630.0463 | 630.0463
12.3 | 89447 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 32 mm, fornecimento e instalação | m | 2.71 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.71 | 5.108 | 0 | 13.8427 | 13.8427
12.4 | 89449 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 50 mm, fornecimento e instalação | m | 64.93 | 0 | 0 | 0 | 5 | 64.93 | 6.385 | 0 | 414.5781 | 414.5781
12.5 | 89450 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 60 mm, fornecimento e instalação | m | 19.39 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19.39 | 7.662 | 0 | 148.5662 | 148.5662
12.6 | 89451 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 75mm, fornecimento e instalação | m | 179.81 | 0 | 0 | 0 | 7 | 179.81 | 8.939 | 0 | 1607.3216 | 1607.3216
12.7 | 72794 | SINAPI | Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 75mm - 2 2/1", fornecimento e instalação | un | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 12.77 | 0 | 102.16 | 102.16
12.8 | 72789 | SINAPI | Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 10.216 | 0 | 20.432 | 20.432
12.9 | 89538 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 7.662 | 0 | 15.324 | 15.324
12.10 | 89538 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação | un | 62 | 0 | 0 | 0 | 8 | 62 | 10.216 | 0 | 633.392 | 633.392
12.11 | 89553 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 32mm - 1", fornecimento e instalação | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 11.493 | 0 | 22.986 | 22.986
12.12 | 89596 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 50mm - 1 1/2", fornecimento e instalação | un | 21 | 0 | 0 | 0 | 10 | 21 | 12.77 | 0 | 268.17 | 268.17
12.13 | 89610 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 60mm - 2", fornecimento e instalação | un | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 14.047 | 0 | 112.376 | 112.376
12.14 | 89613 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 75mm - 2 1/2", fornecimento e instalação | un | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 15.324 | 0 | 183.888 | 183.888
12.15 | C0501 | SEINFRA | Bucha de redução sold. curta 60mm - 50mm, fornecimento e instalação | un | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 5.108 | 0 | 81.728 | 81.728
12.16 | C0500 | SEINFRA | Bucha de redução sold. curta 75mm - 60mm, fornecimento e instalação | un | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6.385 | 0 | 38.31 | 38.31
12.17 | C0492 | SEINFRA | Bucha de redução sold. longa 50mm-25mm, fornecimento e instalação | un | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 | 3.831 | 0 | 91.944 | 91.944
12.18 | C0503 | SEINFRA | Bucha de redução sold. longa 60mm-25mm, fornecimento e instalação | un | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 7.662 | 0 | 53.634 | 53.634
12.19 | C0503 | SEINFRA | Bucha de redução sold. longa 60mm-32mm, fornecimento e instalação | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8.939 | 0 | 8.939 | 8.939
12.20 | C0498 | SEINFRA | Bucha de redução sold. longa 75mm-50mm, fornecimento e instalação | un | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 10.216 | 0 | 81.728 | 81.728
12.21 | 86884 | SINAPI | Engate flexível plastico 1/2 - 30cm | un | 30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 30 | 7.662 | 0 | 229.86 | 229.86
12.22 | 89359 | SINAPI | Joelho 45 soldável - 20mm, fornecimento e instalação | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5.108 | 0 | 5.108 | 5.108
12.23 | 89485 | SINAPI | Joelho 45 soldável - 25mm, fornecimento e instalação | un | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6.385 | 0 | 31.925 | 31.925
12.24 | 89502 | SINAPI | Joelho 45 soldável - 50mm, fornecimento e instalação | un | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 7.662 | 0 | 22.986 | 22.986
12.25 | 89515 | SINAPI | Joelho 45 soldável - 75mm, fornecimento e instalação | un | 14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 10.216 | 0 | 143.024 | 143.024
12.26 | 89358 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 20mm, fornecimento e instalação | un | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3.831 | 0 | 22.986 | 22.986
12.27 | 89362 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação | un | 68 | 0 | 0 | 0 | 4 | 68 | 5.108 | 0 | 347.344 | 347.344
12.28 | 89501 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação | un | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 6.385 | 0 | 76.62 | 76.62
12.29 | 89505 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 60mm, fornecimento e instalação | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7.662 | 0 | 7.662 | 7.662
12.30 | 89521 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação | un | 34 | 0 | 0 | 0 | 8 | 34 | 10.216 | 0 | 347.344 | 347.344
12.31 | 90373 | SINAPI | Joelho 90º soldavel com bucha de latão - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação | un | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 7.662 | 0 | 53.634 | 53.634
12.32 | C1564 | SEINFRA | Joelho de redução 90º soldavel com bucha latão - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação | un | 55 | 0 |  | 0 | 7 | 55 | 8.939 | 0 | 491.645 | 491.645
12.33 | C1565 | SEINFRA | Joelho de redução 90º soldavel 32mm - 25mm, fornecimento e instalação | un | 1 | 1 |  | 1 | 5 | 0 | 6.385 | 6.385 | 0 | 6.385
12.34 | 89424 | SINAPI | Luva soldável com rosca 25mm - 3/4" | un | 10 | 10 |  | 10 | 4 | 0 | 5.108 | 51.08 | 0 | 51.08
12.35 | 89980 | SINAPI | Luva de redução soldavel com bucha latão - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação | un | 5 | 5 |  | 5 | 4 | 0 | 5.108 | 25.54 | 0 | 25.54
12.36 | 89395 | SINAPI | Tê 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação | un | 20 | 20 |  | 20 | 4 | 0 | 5.108 | 102.16 | 0 | 102.16
12.37 | 89625 | SINAPI | Tê 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação | un | 6 | 6 |  | 6 | 6 | 0 | 7.662 | 45.972 | 0 | 45.972
12.38 | 89628 | SINAPI | Tê 90 soldável - 60mm, fornecimento e instalação | un | 11 | 11 |  | 11 | 7 | 0 | 8.939 | 98.329 | 0 | 98.329
12.39 | 89566 | SINAPI | Tê 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação | un | 14 | 14 |  | 14 | 8 | 0 | 10.216 | 143.024 | 0 | 143.024
12.40 | 89627 | SINAPI | Tê de redução 90 soldavel - 50mm - 25mm, fornecimento e instalação | un | 11 | 11 |  | 11 | 9 | 0 | 11.493 | 126.423 | 0 | 126.423
12.41 | 89630 | SINAPI | Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 50mm, fornecimento e instalação | un | 13 | 13 |  | 13 | 10 | 0 | 12.77 | 166.01 | 0 | 166.01
12.42 | 89630 | SINAPI | Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 60mm, fornecimento e instalação | un | 3 | 3 |  | 3 | 11 | 0 | 14.047 | 42.141 | 0 | 42.141
12.43 | 89394 | SINAPI | Tê redução 90º soldavel com bucha latão B central - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação | un | 11 | 11 |  | 11 | 12 | 0 | 15.324 | 168.564 | 0 | 168.564
12.44 | 89439 | SINAPI | Tê soldavel com rosca bolsa central - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação | un | 1 | 1 |  | 1 | 8 | 0 | 10.216 | 10.216 | 0 | 10.216
12.45 | 89441 | SINAPI | Tê soldavel com bucha latão bolsa central - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação | un | 1 | 1 |  | 1 | 9 | 0 | 11.493 | 11.493 | 0 | 11.493
12.46 |  | MERCADO | Tubo de descarga VDE 38mm, fornecimento e instalação | un | 14 | 14 |  | 14 | 30 | 0 | 38.31 | 536.34 | 0 | 536.34
12.47 |  | MERCADO | Tubo de ligação latao cromado com canopla para vaso sanitario, fornecimento e instalação | un | 14 | 14 |  | 14 | 50 | 0 | 63.85 | 893.9 | 0 | 893.9
|  |  | REGISTROS |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.48 |  | MERCADO | Registro esfera borboleta bruto PVC - 1/2", fornecimento e instalação | un | 1 | 1 |  | 1 | 20 | 0 | 25.54 | 25.54 | 0 | 25.54
12.49 | 74181/1 | SINAPI | Registro bruto de gaveta 2", fornecimento e instalação | un | 4 | 4 |  | 4 | 60 | 0 | 76.62 | 306.48 | 0 | 306.48
12.50 | 74180/1 | SINAPI | Registro bruto de gaveta 2 1/2", fornecimento e instalação | un | 6 | 6 |  | 6 | 80 | 0 | 102.16 | 612.96 | 0 | 612.96
12.51 | 74175/1 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada 1/2", fornecimento e instalação | un | 1 | 1 |  | 1 | 40 | 0 | 51.08 | 51.08 | 0 | 51.08
12.52 | 74175/1 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada 1", fornecimento e instalação | un | 1 | 1 |  | 1 | 40 | 0 | 51.08 | 51.08 | 0 | 51.08
12.53 | 74174/1 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2", fornecimento e instalação | un | 4 | 4 |  | 4 | 50 | 0 | 63.85 | 255.4 | 0 | 255.4
12.54 | 74175/1 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação | un | 26 | 26 |  | 26 | 60 | 0 | 76.62 | 1992.12 | 0 | 1992.12
12.55 | 89985 | SINAPI | Registro de pressão com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação | un | 10 | 10 |  | 10 | 60 | 0 | 76.62 | 766.2 | 0 | 766.2
[6 empty] | 0 | Total no Período |  |  |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
13 |  |  | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
13.1 | 89848 | SINAPI | Tubo de PVC Ø100mm, fornecimento e instalação | m | 237.72 | 237.72 |  | 237.72 | 10 | 0 | 12.77 | 3035.6844 | 0 | 3035.6844
13.2 | 89746 | SINAPI | Joelho 45 - 100mm, fornecimento e instalação | un | 14 | 14 |  | 14 | 6 | 0 | 7.662 | 107.268 | 0 | 107.268
13.3 | 89744 | SINAPI | Joelho 90 - 100mm, fornecimento e instalação | un | 36 | 36 |  | 36 | 7 | 0 | 8.939 | 321.804 | 0 | 321.804
13.4 | 89693 | SINAPI | Tê sanitario - 100 - 100mm, fornecimento e instalação | un | 1 | 1 |  | 1 | 8 | 0 | 10.216 | 10.216 | 0 | 10.216
|  |  | ACESSÓRIOS |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.5 |  | MERCADO | Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm | un | 12 | 0 | 0 | 0 | 40 | 12 | 51.08 | 0 | 612.96 | 612.96
13.6 | 72286 | SINAPI | Caixa de areia sem grelha 60x60cm | un | 10 | 0 | 0 | 0 | 60 | 10 | 76.62 | 0 | 766.2 | 766.2
[6 empty] | 0 | Total no Período |  | Subtotal |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
14 |  |  | INSTALAÇÃO SANITÁRIA |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
14.1 | 89711 | SINAPI | Tubo de PVC rígido 40mm, fornec. e instalação | m | 83.23 | 83.23 |  | 83.23 | 4 | 0 | 5.108 | 425.1388 | 0 | 425.1388
14.2 | 89712 | SINAPI | Tubo de PVC rígido 50mm, fornec. e instalação | m | 185.94 | 185.94 |  | 185.94 | 5 | 0 | 6.385 | 1187.2269 | 0 | 1187.2269
14.3 | 89511 | SINAPI | Tubo de PVC rígido 75mm, fornec. e instalação | m | 38.05 | 38.05 |  | 38.05 | 7 | 0 | 8.939 | 340.1289 | 0 | 340.1289
14.4 | 89714 | SINAPI | Tubo de PVC rígido 100mm, fornec. e instalação | m | 143.52 | 143.52 |  | 143.52 | 8 | 0 | 10.216 | 1466.2003 | 0 | 1466.2003
14.5 | 89849 | SINAPI | Tubo de PVC rígido 150mm, fornec. e instalação | m | 2.77 | 2.77 |  | 2.77 | 10 | 0 | 12.77 | 35.3729 | 0 | 35.3729
14.6 | 90375 | SINAPI | Bucha de redução PVC longa 50mm-40mm | un | 22 | 22 |  | 22 | 2 | 0 | 2.554 | 56.188 | 0 | 56.188
14.7 | 89728 | SINAPI | Curva PVC 90º curta - 40mm - fornecimento e instalação | un | 56 | 56 |  | 56 | 3 | 0 | 3.831 | 214.536 | 0 | 214.536
14.8 | 89746 | SINAPI | Joelho PVC 45º 100mm - fornecimento e instalação | un | 8 | 8 |  | 8 | 4 | 0 | 5.108 | 40.864 | 0 | 40.864
14.9 | 89732 | SINAPI | Joelho PVC 45º 50mm - fornecimento e instalação | un | 36 | 36 |  | 36 | 4 | 0 | 5.108 | 183.888 | 0 | 183.888
14.10 | 89726 | SINAPI | Joelho PVC 45º 40mm - fornecimento e instalação | un | 27 | 27 |  | 27 | 3 | 0 | 3.831 | 103.437 | 0 | 103.437
14.11 | 89744 | SINAPI | Joelho PVC 90º 100mm - fornecimento e instalação | un | 14 | 14 |  | 14 | 6 | 0 | 7.662 | 107.268 | 0 | 107.268
14.12 | 89522 | SINAPI | Joelho PVC 90º 75mm - fornecimento e instalação | un | 29 | 29 |  | 29 | 5 | 0 | 6.385 | 185.165 | 0 | 185.165
14.13 | 89731 | SINAPI | Joelho PVC 90º 50mm - fornecimento e instalação | un | 33 | 33 |  | 33 | 4 | 0 | 5.108 | 168.564 | 0 | 168.564
14.14 | 89724 | SINAPI | Joelho PVC 90º 40mm - fornecimento e instalação | un | 6 | 6 |  | 6 | 3 | 0 | 3.831 | 22.986 | 0 | 22.986
14.15 | 89724 | SINAPI | Joelho PVC 90 com anel para esgoto secundario - 40mm - 1 1/2" - fornecimento e instalação | un | 37 | 37 |  | 37 | 5 | 0 | 6.385 | 236.245 | 0 | 236.245
14.16 | 89569 | SINAPI | Junção PVC simples 100mm-50mm - fornecimento e instalação | un | 14 | 14 |  | 14 | 6 | 0 | 7.662 | 107.268 | 0 | 107.268
14.17 | 89690 | SINAPI | Junção PVC simples 100mm-100mm - fornecimento e instalação | un | 8 | 8 |  | 8 | 8 | 0 | 10.216 | 81.728 | 0 | 81.728
14.18 | 89685 | SINAPI | Junção PVC simples 50mm-50mm - fornecimento e instalação | un | 8 | 8 |  | 8 | 4 | 0 | 5.108 | 40.864 | 0 | 40.864
14.19 | 89623 | SINAPI | Tê PVC 45º - 40mm - fornecimento e instalação | un | 1 | 1 |  | 1 | 6 | 0 | 7.662 | 7.662 | 0 | 7.662
14.20 | 89623 | SINAPI | Tê PVC 90º - 40mm - fornecimento e instalação | un | 9 | 9 |  | 9 | 7 | 0 | 8.939 | 80.451 | 0 | 80.451
14.21 | 89696 | SINAPI | Tê PVC sanitario 100mm-50mm - fornecimento e instalação | un | 4 | 4 |  | 4 | 8 | 0 | 10.216 | 40.864 | 0 | 40.864
14.22 | 89696 | SINAPI | Tê PVC sanitario 100mm-75mm - fornecimento e instalação | un | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 0 | 12.77 | 127.7 | 0 | 127.7
14.23 | 89784 | SINAPI | Tê PVC sanitario 50mm-50mm - fornecimento e instalação | un | 15 | 15 |  | 15 | 8 | 0 | 10.216 | 153.24 | 0 | 153.24
14.24 | 89707 | SINAPI | Caixa sifonada 150x150x50mm | un | 19 | 15 |  | 15 | 12 | 4 | 15.324 | 229.86 | 61.296 | 291.156
14.25 | 74051/2 | SINAPI | Caixa de gordura simples - CG 37cm | un | 4 | 4 |  | 4 | 30 | 0 | 38.31 | 153.24 | 0 | 153.24
14.26 | 72289 | SINAPI | Caixa de inspeção 60x60cm | un | 13 | 13 |  | 13 | 40 | 0 | 51.08 | 664.04 | 0 | 664.04
14.27 | 74104/1 | SINAPI | Caixa de inspeção modulada DN 30cm | un | 1 | 1 |  | 1 | 40 | 0 | 51.08 | 51.08 | 0 | 51.08
14.28 | 89710 | SINAPI | Ralo sifonado, PVC 100x100X40mm | un | 18 | 18 |  | 18 | 30 | 0 | 38.31 | 689.58 | 0 | 689.58
14.29 |  | MERCADO | Terminal de Ventilação Série Normal 50mm | un | 23 | 23 |  | 23 | 25 | 0 | 31.925 | 734.275 | 0 | 734.275
14.30 | 74198/2 | SINAPI | Sumidouro em alvenaria 2,40 x 2,40 m | un | 1 | 1 |  | 1 | 80 | 0 | 102.16 | 102.16 | 0 | 102.16
14.31 | 74197/1 | SINAPI | Fossa séptica 2,30 x 2,30 m | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 800 | 1 | 1021.6 | 0 | 1021.6 | 1021.6
[6 empty] | 0 | Total no Período |  | Subtotal |  |  |  |  | 0 | 1082.896
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 0
15 |  |  | LOUÇAS E METAIS |  |  | 0 | [7 empty] | 0
15.1 | C4635 | SEINFRA | Bacia Sanitária Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, código P.51, DECA, ou equivalente p/ de descarga, com acessórios, bolsa de borracha para ligacao, tubo pvc ligacao - fornecimento e instalação | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 260 | 2 | 332.02 | 0 | 664.04 | 664.04
15.2 | 6021 | SINAPI | Bacia Sanitária Convencional, código Izy P.11, DECA, ou equivalente com acessórios- fornecimento e instalação | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 220 | 2 | 280.94 | 0 | 561.88 | 561.88
15.3 | 72739 | SINAPI | Bacia Convencional Studio Kids, código PI.16, para valvula de descarga, em louca branca, assento plastico, anel de vedação, tubo pvc ligacao - fornecimento e instalacao, Deca ou equivalente | un | 10 | 0 | 0 | 0 | 140 | 10 | 178.78 | 0 | 1787.8 | 1787.8
15.4 | 40729 | SINAPI | Valvula de descarga 1 1/2", com registro, acabamento em metal cromado - fornecimento e instalação | un | 14 | 0 | 0 | 0 | 80 | 14 | 102.16 | 0 | 1430.24 | 1430.24
15.5 | 86901 | SINAPI | Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37, DECA, ou equivalente, em bancada ecomplementos (válvula, sifao e engate flexível cromados), exceto torneira. | un | 13 | 7 | 0 | 7 | 60 | 6 | 76.62 | 536.34 | 459.72 | 996.06
15.6 |  | MERCADO | Cuba industrial 50x40 profundidade 30 – HIDRONOX, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação | un | 3 | 1 | 0 | 1 | 80 | 2 | 102.16 | 102.16 | 204.32 | 306.48
15.7 | 86936 | SINAPI | Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, básica aço inoxidável, com válvula, FRANKE, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação | un. | 9 | 5 | 0 | 5 | 90 | 4 | 114.93 | 574.65 | 459.72 | 1034.37
15.8 |  | MERCADO | Banheira Embutir em plástico tipo PVC, 77x45x20cm, Burigotto ou equivalente | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 12 | 0 | 15.324 | 30.648 | 0 | 30.648
15.9 |  | MERCADO | Lavatório de canto suspenso com mesa, linha Izy código L101.17, DECA ou equivalente, com válvula, sifão e engate flexivel cromados | un | 3 | 1 | 0 | 1 | 120 | 2 | 153.24 | 153.24 | 306.48 | 459.72
15.10 | 86904 | SINAPI | Lavatório pequeno Ravena/Izy cor branco gelo, com coluna suspensa, código L915 DECA ou equivalente | un | 3 | 0 | 0 | 0 | 110 | 3 | 140.47 | 0 | 421.41 | 421.41
15.11 | 86919 | SINAPI | Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelo, código TQ.03, DECA, ou equivalente incluso torneira cromada | un | 5 | 0 | 0 | 0 | 140 | 5 | 178.78 | 0 | 893.9 | 893.9
15.12 | 9535 | SINAPI | Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plástica/desviador para duchas elétricas, cógigo 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente | un | 10 | 0 | 0 | 0 | 80 | 10 | 102.16 | 0 | 1021.6 | 1021.6
15.13 | C4642 | SEINFRA | Assento Poliéster com abertura frontal Vogue Plus, Linha Conforto, cor Branco Gelo, código AP.52, DECA, ou equivalente | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2 | 51.08 | 0 | 102.16 | 102.16
15.14 |  | MERCADO | Assento plástico Izy, código AP.01, DECA | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 | 38.31 | 0 | 76.62 | 76.62
15.15 |  | MERCADO | Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente | un | 14 | 0 | 0 | 0 | 20 | 14 | 25.54 | 0 | 357.56 | 357.56
15.16 |  | MERCADO | Ducha Higiênica com registro e derivação Izy, código 1984.C37. ACT.CR, DECA, ou equivalente | un. | 3 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3 | 51.08 | 0 | 153.24 | 153.24
15.17 |  | MERCADO | Torneira elétrica LorenEasy, LORENZETTI ou equivalente | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 2 | 76.62 | 0 | 153.24 | 153.24
15.18 |  | MERCADO | Torneira elétrica Fortti Maxi, com mangueira plastica, código 79004, LORENZETTI ou equivalente | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 2 | 76.62 | 0 | 153.24 | 153.24
15.19 | 73663 | SINAPI | Torneira Acabamento para registro pequeno Linha Izy, código: 4900.C37.PQ, DECA ou equivalente (para chuveiros), Deca ou equivalente | un | 10 | 0 | 0 | 0 | 50 | 10 | 63.85 | 0 | 638.5 | 638.5
15.20 | 86909 | SINAPI | Torneira para cozinha de mesa bica móvel Izy, código 1167.C37, DECA, ou equivalente | un | 12 | 0 | 0 | 0 | 60 | 12 | 76.62 | 0 | 919.44 | 919.44
15.21 | 86916 | SINAPI | Torneira de parede de uso geral para jardim ou tanque | un | 11 | 0 | 0 | 0 | 60 | 11 | 76.62 | 0 | 842.82 | 842.82
15.22 | 86906 | SINAPI | Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, Deca ou equivalente | un | 19 | 0 | 0 | 0 | 60 | 19 | 76.62 | 0 | 1455.78 | 1455.78
15.23 |  | MERCADO | Dispenser Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente | un | 17 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17 | 25.54 | 0 | 434.18 | 434.18
15.24 |  | MERCADO | Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente. | un | 13 | 0 | 0 | 0 | 20 | 13 | 25.54 | 0 | 332.02 | 332.02
15.25 |  | MERCADO | Barra de apoio, Linha conforto, código 2310.I.080.ESC, aço inox polido, DECA ou equivalente | un | 6 | 0 | 0 | 0 | 80 | 6 | 102.16 | 0 | 612.96 | 612.96
15.26 |  | MERCADO | Barra de apoio de canto para lavatório, aço inox polido,Celite ou equivalente | un | 3 | 0 | 0 | 0 | 80 | 3 | 102.16 | 0 | 306.48 | 306.48
15.27 |  | MERCADO | Barra de apoio de chuveiro PNE, em "L", Linha conforto código 2335.I.ESC | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1 | 76.62 | 0 | 76.62 | 76.62
15.28 | 74072/3 | SINAPI | Barra metálica com pintura azul para proteção dos espelhos e chuveiro infantil d=1 1/4" | m | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 70 | 9.9 | 89.39 | 0 | 884.961 | 884.961
[6 empty] | 0 | Total no Período |  | Subtotal |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 0
16 |  |  | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL |  |  | 0 | [7 empty] | 0
16.1 | 74138/2 | SINAPI | Abrigo para Central de GLP, em concreto | m³ | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.78 | 127.7 | 0 | 99.606 | 99.606
16.2 | 85014 | SINAPI | Tela metálica para ventilação com requadro em alumínio | m² | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0.32 | 76.62 | 0 | 24.5184 | 24.5184
16.3 | 73976/3 | SINAPI | Tubo de Aço Galvanizado Ø 3/4", inclusive conexões | m | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 2.554 | 0 | 56.188 | 56.188
16.4 | C1250 | SEINFRA | Envelopamento de concreto - 3cm | m | 22 | 0 | 0 | 0 | 60 | 22 | 76.62 | 0 | 1685.64 | 1685.64
16.5 |  | MERCADO | Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas) | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 25.54 | 0 | 51.08 | 51.08
16.6 |  | MERCADO | Válvula esfera Ø 3/4" NPT 300 | un | 4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 4 | 76.62 | 0 | 306.48 | 306.48
16.7 |  | MERCADO | União 3/4" NPT 300 | un | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 7.662 | 0 | 22.986 | 22.986
16.8 |  | MERCADO | Niple 3/4" NPT 300 | un | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 5.108 | 0 | 30.648 | 30.648
16.9 |  | MERCADO | Niple 1/2" NPT 300 | un | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5.108 | 0 | 20.432 | 20.432
16.10 |  | MERCADO | Niple 1/4" NPT 300 | un | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 6.385 | 0 | 25.54 | 25.54
16.11 |  | MERCADO | Tê redução 3/4"x1/2" | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3.831 | 0 | 3.831 | 3.831
16.12 |  | MERCADO | Redução 1/2" x 1/4" | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5.108 | 0 | 5.108 | 5.108
16.13 |  | MERCADO | Luva de redução 3/4 x 1/2" | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3.831 | 0 | 7.662 | 7.662
16.14 |  | MERCADO | Luva de redução 1/4" x 1/2" | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5.108 | 0 | 10.216 | 10.216
16.15 |  | MERCADO | Joelho 1/2" NPT 300 | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5.108 | 0 | 10.216 | 10.216
16.16 |  | MERCADO | Regulador 1º estagio com manometro | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 38.31 | 0 | 38.31 | 38.31
16.17 |  | MERCADO | Manômetro NPT 1/4", 0 a 300 psi | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1 | 51.08 | 0 | 51.08 | 51.08
16.18 |  | MERCADO | Mangueira Flexivel | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 | 38.31 | 0 | 76.62 | 76.62
16.20 |  | MERCADO | Regulador 2º estágio com registro | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 25.54 | 0 | 51.08 | 51.08
16.21 |  | MERCADO | Placa de sinalização em pvc cod 1 - (348x348) Proibido fumar | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 25.54 | 0 | 25.54 | 25.54
16.22 |  | MERCADO | Placa de sinalização em pvc cod 6 - (348x348) Perigo Inflamável | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 25.54 | 0 | 25.54 | 25.54
[6 empty] | 0 | Total no Período |  | Subtotal |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 0
17 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO |  |  | 0 | [7 empty] | 0
17.1 | 72553 | SINAPI | Extintor ABC - 6KG | un | 5 | 0 | 0 | 0 | 200 | 5 | 255.4 | 0 | 1277 | 1277
17.2 | 72554 | SINAPI | Extintor CO2 - 6KG | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 300 | 1 | 383.1 | 0 | 383.1 | 383.1
17.3 | 72297 | SINAPI | Cotovelo 45º galvanizado 2 1/2" | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2 | 51.08 | 0 | 102.16 | 102.16
17.4 | 72297 | SINAPI | Cotovelo 90º galvanizado 2 1/2" | un | 10 | 0 | 0 | 0 | 60 | 10 | 76.62 | 0 | 766.2 | 766.2
17.5 | 73976/8 | SINAPI | Curva macho - fêmea 2 1/2" | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 38.31 | 0 | 38.31 | 38.31
17.6 | 72677 | SINAPI | Niple duplo aço galvanizado 2 1/2" | un | 11 | 0 | 0 | 0 | 20 | 11 | 25.54 | 0 | 280.94 | 280.94
17.7 | 73976/8 | SINAPI | Tê aço galvanizado 2 1/2" | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 25.54 | 0 | 51.08 | 51.08
17.8 | 72715 | SINAPI | Tubo aço galvanizado 65mm - 2 1/2"2 1/2" | m | 61.56 | 0 | 0 | 0 | 12 | 61.56 | 15.324 | 0 | 943.3454 | 943.3454
17.9 |  | MERCADO | Adaptador storz - roscas internas 2 1/2" | un | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 12.77 | 0 | 38.31 | 38.31
17.10 |  | MERCADO | Caixa para abrigo de mangueira - 90x60x25 cm | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 2 | 76.62 | 0 | 153.24 | 153.24
17.11 |  | MERCADO | Chave para conexão de mangueira tipo stroz engate rápido - dupla 1 1/2" x 1 1/2" | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 | 38.31 | 0 | 76.62 | 76.62
17.12 |  | MERCADO | Esguicho jato solido 1 1/2" 16mm | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 12.77 | 0 | 25.54 | 25.54
17.13 |  | MERCADO | Mangueiras de incendio de nylon 1 1/2" 16mm | un | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 25.54 | 0 | 102.16 | 102.16
17.14 | 72677 | SINAPI | Niple paralelo em ferro maleavél 2 1/2" | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 12.77 | 0 | 25.54 | 25.54
17.15 |  | MERCADO | União assento de ferro conico macho-femea 2 1/2" | un | 4 | 0 | 0 | 0 | 40 | 4 | 51.08 | 0 | 204.32 | 204.32
17.16 |  | MERCADO | Redução giratória tipo Storz - 2 1/2 x 1 1/2" | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 12.77 | 0 | 25.54 | 25.54
17.17 |  | MERCADO | Registro globo 2 1/2" 45º | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 2 | 76.62 | 0 | 153.24 | 153.24
17.18 |  | MERCADO | Registro de gaveta com haste 2 1/2" | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 70 | 1 | 89.39 | 0 | 89.39 | 89.39
17.19 |  | MERCADO | Tampão cego com corrente tipo storz 1 1/2" | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 7.662 | 0 | 15.324 | 15.324
17.20 |  | MERCADO | Tampão cego com corrente tipo storz 2 1/2" | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7.662 | 0 | 7.662 | 7.662
17.21 | 84798 | SINAPI | Tampão de FoFo 50x50cm | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6.385 | 0 | 6.385 | 6.385
17.22 |  | MERCADO | Registro bruto de gaveta insutrial 2 1/2" | un | 5 | 0 | 0 | 0 | 80 | 5 | 102.16 | 0 | 510.8 | 510.8
17.23 | 73795/6 | SINAPI | Válvula de retenção vertical 2 1/2" | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2 | 51.08 | 0 | 102.16 | 102.16
17.24 | 10765/ORSE | ORSE | Luminária de emergência com lampada fluorescente 9W de 1 hora | un | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 25.54 | 0 | 510.8 | 510.8
17.25 | 72947 | SINAPI | Marcação no Piso - 1 x 1m para extintor | m² | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 12.77 | 0 | 76.62 | 76.62
17.26 | 72947 | SINAPI | Marcação no Piso - 1 x 1m para hidrante | m² | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 12.77 | 0 | 25.54 | 25.54
17.27 |  | MERCADO | Conjunto motobomba Thebe THSI-18 5CV ou equivalente | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 200 | 2 | 255.4 | 0 | 510.8 | 510.8
17.28 | C4627 | SEINFRA | Placa de sinalização em pvc cod 25 - (200x200) Hidrante de incendio | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 12.77 | 0 | 25.54 | 25.54
17.29 | C4628 | SEINFRA | Placa de sinalização em pvc cod 12 e 13- (250x125) Saída de emergência | un | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 15.324 | 0 | 168.564 | 168.564
17.30 | C4628 | SEINFRA | Placa de sinalização em pvc cod 17 - (250x125) Mensagem "Saída" | un | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 15.324 | 0 | 45.972 | 45.972
17.31 | C4627 | SEINFRA | Placa de sinalização em pvc cod 23 - (200x200) Extintor de Incêndio | un | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 12.77 | 0 | 76.62 | 76.62
[6 empty] | 0 | Total no Período |  | Subtotal |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 0
18 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V |  |  | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO |  |  | 0 | [7 empty] | 0
18.2 | 74131/4 | SINAPI | Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 18 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) | un | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 25.54 | 0 | 76.62 | 76.62
18.3 | 74131/5 | SINAPI | Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 24 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 30.648 | 0 | 30.648 | 30.648
18.4 | 74131/6 | SINAPI | Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 32 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | 35.756 | 0 | 71.512 | 71.512
18.5 | 74131/7 | SINAPI | Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 40 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 38.31 | 0 | 38.31 | 38.31
18.6 |  | MERCADO | Quadro de medição - fornecimento e instalação | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 400 | 1 | 510.8 | 0 | 510.8 | 510.8
|  |  | DISJUNTORES |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.7 | 74130/1 | SINAPI | Disjuntor unipolar termomagnético 10A | un | 33 | 0 | 0 | 0 | 16 | 33 | 20.432 | 0 | 674.256 | 674.256
18.8 | 74130/1 | SINAPI | Disjuntor unipolar termomagnético 20A | un | 8 | 0 | 0 | 0 | 18 | 8 | 22.986 | 0 | 183.888 | 183.888
18.9 | 74130/1 | SINAPI | Disjuntor unipolar termomagnético 32A | un | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 25.54 | 0 | 102.16 | 102.16
18.10 | 74130/2 | SINAPI | Disjuntor unipolar termomagnético 40A | un | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3 | 28.094 | 0 | 84.282 | 84.282
18.11 | 74130/2 | SINAPI | Disjuntor unipolar termomagnético 63A | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 30.648 | 0 | 30.648 | 30.648
18.12 | 74130/4 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 20A | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 25.54 | 0 | 51.08 | 51.08
18.13 | 74130/4 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 25A | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 | 28.094 | 0 | 56.188 | 56.188
18.14 | 74130/5 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 70A | un | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4 | 31.925 | 0 | 127.7 | 127.7
18.15 | 74130/5 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 90A | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2 | 34.479 | 0 | 68.958 | 68.958
18.16 | 74130/6 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 200A | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 38.31 | 0 | 38.31 | 38.31
18.17 | 74130/7 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 250A | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 40.864 | 0 | 40.864 | 40.864
18.18 | C4562 | SEINFRA | Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 80KA | un | 8 | 0 | 0 | 0 | 30 | 8 | 38.31 | 0 | 306.48 | 306.48
18.19 | C4562 | SEINFRA | Dispositivo de proteção contra surto - 275V - 40KA | un | 22 | 0 | 0 | 0 | 33 | 22 | 42.141 | 0 | 927.102 | 927.102
|  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.20 | 72934 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø20mm (DN 3/4"), inclusive conexões | m | 758.8 | 100 | 0 | 100 | 0.8 | 658.8 | 1.0216 | 102.16 | 673.0301 | 775.1901
18.21 | 72935 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 1"), inclusive conexões | m | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.1 | 1.277 | 0 | 15.4517 | 15.4517
18.22 | 72936 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões | m | 187.5 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 187.5 | 1.5324 | 0 | 287.325 | 287.325
18.23 | 73798/1 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø50mm (DN 2"), inclusive conexões | m | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 6.6 | 1.6601 | 0 | 10.9567 | 10.9567
18.24 | 55867 | SINAPI | Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø75mm (DN 3"), inclusive conexões | m | 27.5 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 27.5 | 1.7878 | 0 | 49.1645 | 49.1645
18.25 | 55868 | SINAPI | Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø100mm (DN 4"), inclusive conexões | m | 27.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 27.5 | 1.9155 | 0 | 52.6762 | 52.6762
18.26 | 83366 | SINAPI | Caixa de passagem 100x100x80mm aço pintada | un | 16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16 | 12.77 | 0 | 204.32 | 204.32
18.27 | 83387 | SINAPI | Caixa PVC 4x2", fornecimento e instalação | un | 118 | 110 | 0 | 110 | 4 | 8 | 5.108 | 561.88 | 40.864 | 602.744
18.28 | 83388 | SINAPI | Caixa PVC octogonal 3", fornecimento e instalação | un | 134 | 0 | 0 | 0 | 5 | 134 | 6.385 | 0 | 855.59 | 855.59
|  |  | CABOS E FIOS (CONDUTORES) |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.29 | 73860/8 | SINAPI | #2,5 mm² | m | 5267 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 5267 | 1.0216 | 0 | 5380.7672 | 5380.7672
18.30 | 73860/9 | SINAPI | #4 mm² | m | 2189.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2189.1 | 1.277 | 0 | 2795.4807 | 2795.4807
18.31 | 73860/10 | SINAPI | #6 mm² | m | 307.9 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 307.9 | 1.5324 | 0 | 471.826 | 471.826
18.32 | 73860/11 | SINAPI | #10 mm² | m | 271.9 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 271.9 | 1.7878 | 0 | 486.1028 | 486.1028
18.33 | 73860/12 | SINAPI | #16 mm² | m | 113.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 113.2 | 2.554 | 0 | 289.1128 | 289.1128
18.34 | 73860/13 | SINAPI | #25 mm² | m | 119.8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 119.8 | 3.831 | 0 | 458.9538 | 458.9538
18.35 | 73860/14 | SINAPI | #50 mm² | m | 145.6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 145.6 | 5.108 | 0 | 743.7248 | 743.7248
18.36 | 73860/16 | SINAPI | #95 mm² | m | 35.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 35.5 | 6.385 | 0 | 226.6675 | 226.6675
18.37 | 73860/18 | SINAPI | #150 mm² | m | 141.9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 141.9 | 7.662 | 0 | 1087.2378 | 1087.2378
|  |  | ELETROCALHAS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.38 | C1158 | SEINFRA | Eletrocalha lisa tipo U 50x50mm com tampa, inclusive conexões | m | 36.3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 36.3 | 17.878 | 0 | 648.9714 | 648.9714
18.39 | C1160 | SEINFRA | Eletrocalha lisa tipo U 100x50mm com tampa, inclusive conexões | m | 58 | 0 | 0 | 0 | 16 | 58 | 20.432 | 0 | 1185.056 | 1185.056
18.40 | C1155 | SEINFRA | Eletrocalha lisa tipo U 100x100mm com tampa, inclusive conexões | m | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.6 | 22.986 | 0 | 13.7916 | 13.7916
18.41 | 08695 | ORSE | Suporte vertical eletrocalha 70x81mm | un | 21 | 0 | 0 | 0 | 20 | 21 | 25.54 | 0 | 536.34 | 536.34
18.42 | 08695 | ORSE | Suporte vertical eletrocalha 70x96mm | un | 33 | 0 | 0 | 0 | 4 | 33 | 5.108 | 0 | 168.564 | 168.564
18.43 | 09524 | ORSE | Tala plana perfurada 50mm | un | 40 | 0 | 0 | 0 | 6 | 40 | 7.662 | 0 | 306.48 | 306.48
|  |  | ILUMINAÇÃO E TOMADAS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.44 | 83540 | SINAPI | Tomada universal, 2P+T, 10A, cor branca, completa | un | 49 | 0 | 0 | 0 | 10 | 49 | 12.77 | 0 | 625.73 | 625.73
18.45 | 83566 | SINAPI | Tomada universal, 2P+T, 20A, cor branca, completa | un | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 15.324 | 0 | 168.564 | 168.564
18.46 | 72331 | SINAPI | Interruptor simples 10 A, completa | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 12.77 | 0 | 12.77 | 12.77
18.47 | 84227 | SINAPI | Interruptor 1 tecla e tomada, completa | un | 39 | 0 | 0 | 0 | 8 | 39 | 10.216 | 0 | 398.424 | 398.424
18.48 | C1666 | SEINFRA | Luminárias 2x40W completa | un | 64 | 0 | 0 | 0 | 40 | 64 | 51.08 | 0 | 3269.12 | 3269.12
18.49 | C1665 | SEINFRA | Luminárias 2x20W completa | un | 11 | 0 | 0 | 0 | 30 | 11 | 38.31 | 0 | 421.41 | 421.41
18.50 | 73953/6 | SINAPI | Luminárias 2X36 com alaetas completa | un | 26 | 0 | 0 | 0 | 40 | 26 | 51.08 | 0 | 1328.08 | 1328.08
18.51 | C4412 | SEINFRA | Luminária de piso, com lâmpada vapor metálico 70W | un | 9 | 0 | 0 | 0 | 80 | 9 | 102.16 | 0 | 919.44 | 919.44
18.52 | C2045 | SEINFRA | Projetor com lâmpada de vapor metálico 150W | un | 5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 5 | 127.7 | 0 | 638.5 | 638.5
18.53 | 74041/1 | SINAPI | Arandelas de sobrepor com 1 lâmpada fluorescente compacta de 60W | un | 8 | 0 | 0 | 0 | 80 | 8 | 102.16 | 0 | 817.28 | 817.28
[6 empty] | 0 | Total no Período |  | Subtotal |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 0
19 |  |  | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO |  |  | 0 | [7 empty] | 0
19.1 | 89446 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 25 mm, fornecimento e instalação | m | 95 | 0 | 0 | 0 | 5 | 95 | 6.385 | 0 | 606.575 | 606.575
19.2 | 89485 | SINAPI | Joelho 45 - 25mm, fornecimento e instalação | un | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 3.831 | 0 | 68.958 | 68.958
19.3 | 89866 | SINAPI | Joelho 90 - 25mm, fornecimento e instalação | un | 22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 6.385 | 0 | 140.47 | 140.47
19.4 | 72285 | SINAPI | Caixa de areia 40x40x40 com fundo de brita nº 1 | un | 5 | 0 | 0 | 0 | 40 | 5 | 51.08 | 0 | 255.4 | 255.4 | 1071.403
[6 empty] | 0 | Total no Período |  | Subtotal |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 0
20 |  |  | INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA |  |  | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | EQUIPAMENTOS PASSIVOS |  |  | 0 | [7 empty] | 0
20.1 | C3768 | SEINFRA | Patch Panel 19" - 24 portas, Categoria 6 | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 25.54 | 0 | 51.08 | 51.08
20.2 | 03320/ORSE | ORSE | Switch de 48 portas | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 127.7 | 0 | 127.7 | 127.7
20.3 | 01089/ORSE | ORSE | Guias de cabos simples | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 25.54 | 0 | 51.08 | 51.08
20.4 | 01089/ORSE | ORSE | Guia de Cabos Vertical, fechado | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 38.31 | 0 | 38.31 | 38.31
20.5 | 01089/ORSE | ORSE | Guia de Cabos Vertical | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2 | 51.08 | 0 | 102.16 | 102.16
20.6 | 01089/ORSE | ORSE | Guia de Cabos Superior, fechado | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 38.31 | 0 | 38.31 | 38.31
20.7 |  | MERCADO | Perfil de montagem | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1 | 51.08 | 0 | 51.08 | 51.08
20.8 | C4568 | SEINFRA | Anel organizador de cabos | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 25.54 | 0 | 51.08 | 51.08
20.9 | C4567 | SEINFRA | Bandeja deslizante perfurada | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 | 38.31 | 0 | 76.62 | 76.62
20.10 | 08439/ORSE | ORSE | Mini-rack de parede 19" x 8u x 450mm - fornecimento e instalação | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1 | 76.62 | 0 | 76.62 | 76.62
20.11 |  | MERCADO | Access Point Wireless 2.4 GHz - 300Mpbs - fornecimento e instalação | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1 | 51.08 | 0 | 51.08 | 51.08
|  |  | CABOS EM PAR TRANÇADOS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.12 | C4533 | SEINFRA | Cabo UTP -6 (24AWG) | m | 980.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 980.3 | 3.831 | 0 | 3755.5293 | 3755.5293
20.13 | C0544 | SEINFRA | Cabo coaxial | m | 242 | 0 | 0 | 0 | 5 | 242 | 6.385 | 0 | 1545.17 | 1545.17
|  |  | CABOS DE CONEXÃO |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.14 |  | MERCADO | Cabos de conexões – Patch cord categoria 6 - 2,5 metros | un | 19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 | 7.662 | 0 | 145.578 | 145.578
|  |  | TOMADAS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.15 |  | MERCADO | Tomada modular RJ-45 Categoria 6 (completa) | un | 19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 19 | 12.77 | 0 | 242.63 | 242.63
20.16 |  | MERCADO | Conector de TV Tipo F (Coaxial) com placa | un | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 7.662 | 0 | 61.296 | 61.296
20.17 |  | MERCADO | Central PABX 24 portas | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1 | 102.16 | 0 | 102.16 | 102.16
|  |  | CAIXAS E ACESSÓRIOS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.18 | 83446 | SINAPI | Caixa de passagem em alvenaria 30x30x12 com tampa de ferro fundido | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2 | 51.08 | 0 | 102.16 | 102.16
20.19 | 83387 | SINAPI | Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação | un | 41 | 0 | 0 | 0 | 6 | 41 | 7.662 | 0 | 314.142 | 314.142
|  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.20 | 72935 | SINAPI | Eletroduto PVC flexivel 1", inclusive conexões | m | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.3 | 5.108 | 0 | 6.6404 | 6.6404
20.21 | 72934 | SINAPI | Eletroduto PVC flexivel 3/4", inclusive conexões | m | 219.8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 219.8 | 2.554 | 0 | 561.3692 | 561.3692
20.22 | 72310 | SINAPI | Eletroduto Aço Galvanizado , Ø 1.1/2", fornecimento e instalação | m | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3.831 | 0 | 15.324 | 15.324
20.23 | C1158 | SEINFRA | Eletrocalha lisa com tampa 50 x 25 mm, inclusive conexões | m | 90.1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 90.1 | 25.54 | 0 | 2301.154 | 2301.154
[6 empty] | 0 | Total no Período |  | Subtotal |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 0
21 |  |  | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA |  |  | 0 | [7 empty] | 0
21.1 |  | MERCADO | Coifa de Centro em Aço Inox de 1200x900x600mm | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 1 | 1787.8 | 0 | 1787.8 | 1787.8
21.2 |  | MERCADO | Duto de ligação 1000 X 0.80mm | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 200 | 5 | 255.4 | 0 | 1277 | 1277
21.3 |  | MERCADO | Chapéu chines em aluminio | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 120 | 1 | 153.24 | 0 | 153.24 | 153.24
[6 empty] | 0 | Total no Período |  | Subtotal |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 0
22 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) |  |  | 0 | [7 empty] | 0
22.1 | 68070 | SINAPI | Pára-raios tipo Franklin em aço inox 3 pontas em haste de 3 m. x 1.1/2" tipo simples | m | 3 | 0 | 0 | 0 | 80 | 3 | 102.16 | 0 | 306.48 | 306.48
22.2 | C3478 | SEINFRA | Vergalhão CA - 25 # 10 mm2 | m | 35 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35 | 5.108 | 0 | 178.78 | 178.78
22.3 | C0860 | SEINFRA | Conector mini-bar em bronze estanhado Tel-583 | un | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 5.108 | 0 | 51.08 | 51.08
22.4 |  | MERCADO | Parafuso fenda em aço inox 4,2 x 32mm e bucha de nylon | cj | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 2.554 | 0 | 51.08 | 51.08
22.5 |  | MERCADO | Presilha em latão | un | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 2.554 | 0 | 51.08 | 51.08
22.6 |  | MERCADO | Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento, expessura 6 mm | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 25.54 | 0 | 25.54 | 25.54
22.7 | 73962/13 | SINAPI | Escavação de vala para aterramento | m³ | 30 | 0 | 0 | 0 | 20 | 30 | 25.54 | 0 | 766.2 | 766.2
22.8 | 68069 | SINAPI | Haste tipo coopperweld 5/8" x 2,40m. | un | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 5.108 | 0 | 51.08 | 51.08
22.9 | 72253 | SINAPI | Cordoalha de cobre nu 35 mm2 | m | 250 | 0 | 0 | 0 | 2 | 250 | 2.554 | 0 | 638.5 | 638.5
22.10 | 72254 | SINAPI | Cordoalha de cobre nu 50 mm2 | m | 200 | 0 | 0 | 0 | 2 | 200 | 2.554 | 0 | 510.8 | 510.8
22.11 |  | MERCADO | Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de ferro fundido,conforme detalhe no projeto | un | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 25.54 | 0 | 127.7 | 127.7
22.12 | 72263 | SINAPI | Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm² | un | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2.554 | 0 | 25.54 | 25.54
[6 empty] | 0 | Total no Período |  | Subtotal |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 0
23 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  | 0 | [7 empty] | 0
23.1 | C0864 | SEINFRA | Conjunto de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescópico (alt= 7m (3mx2" + 4mx1 1/2") | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1 | 766.2 | 0 | 766.2 | 766.2
23.2 | C4065 | SEINFRA | Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto | m² | 29.79 | 27.36 | 0 | 27.36 | 120 | 2.43 | 153.24 | 4192.6464 | 372.3732 | 4565.0196
23.3 | C4065 | SEINFRA | Prateleira, acabamentos em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto | m² | 30.37 | 0 | 0 | 0 | 100 | 30.37 | 127.7 | 0 | 3878.249 | 3878.249
23.4 | C2910 | SEINFRA | Prateleiras e escaninhos em mdf | m² | 31 | 0 | 0 | 0 | 80 | 31 | 102.16 | 0 | 3166.96 | 3166.96
23.5 | C0361 | SEINFRA | Bancos de concreto | m² | 5.87 | 3 | 0 | 3 | 260 | 2.87 | 332.02 | 996.06 | 952.8974 | 1948.9574
23.6 | C4065 | SEINFRA | Banco e acabamento em granito | m² | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 260 | 2.4 | 332.02 | 0 | 796.848 | 796.848
23.7 | C1869 | SEINFRA | Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira | m | 59.9 | 40 | 0 | 40 | 70 | 19.9 | 89.39 | 3575.6 | 1778.861 | 5354.461
|  |  | CAIXA DÁGUA -15.000L |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23.8 | 73665 | SINAPI | Escada interna e externa tipo marinheiro, inclusive pintura | m | 9 | 0 | 0 | 0 | 200 | 9 | 255.4 | 0 | 2298.6 | 2298.6
23.9 | 84863 | SINAPI | Guarda corpo de 1m de altura | m | 4.99 | 0 | 0 | 0 | 200 | 4.99 | 255.4 | 0 | 1274.446 | 1274.446
23.10 |  | MERCADO | Chapa de aço carbono de alta resistência a corrosão e de qualidade estrutural e solda interna e externa, para confecção do reservatorioconforme projeto | kg | 1028.08 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1028.08 | 6.385 | 0 | 6564.2908 | 6564.2908
23.11 |  | MERCADO | Sistema de ancoragem com 6 nichos, conforme projeto | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 127.7 | 0 | 127.7 | 127.7
23.12 | C1520 | SEINFRA | Preparo de superfície: jateamento abrasivo ao metal branco (interno e externo), padrão AS 3. | m² | 101.8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 101.8 | 2.554 | 0 | 259.9972 | 259.9972
23.13 | 79460 | SINAPI | Acabamento externo: uma demão de espessura seca de primer Epóxi | m² | 50.9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 50.9 | 6.385 | 0 | 324.9965 | 324.9965
23.14 | 79460 | SINAPI | Acabamento interno: duas demãos de espessura seca de primer Epóxi | m² | 52.88 | 0 | 0 | 0 | 6 | 52.88 | 7.662 | 0 | 405.1666 | 405.1666
23.15 | C4409 | SEINFRA | Pintura Externa: uma demão de poluiretano na cor amarelo | m² | 50.9 | 0 | 0 | 0 | 5.04 | 50.9 | 6.4361 | 0 | 327.5965 | 327.5965
[6 empty] | 0 | Total no Período |  | Subtotal |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 0
24 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  | 0 | [7 empty] | 0
24.1 | 9537 | SINAPI | Limpeza final da obra | m² | 890.73 | 0 | 0 | 0 | 3 | 890.73 | 3.831 | 0 | 3412.3866 | 3412.3866
[6 empty] | 0 | Total no Período |  | Subtotal
0
[6 empty] | 0 | Total no Período |  | Custo TOTAL com BDI incluso |  |  | 737270.6988 | 432743.8707 | 1170014.5695
0
0
0
[8 empty] | Germano Reis Coelho | [5 empty] | 678824.58 | PAGOU
[8 empty] | Engenheiro Civil | [5 empty] | -246080.7093
CREA/MG 145.642/D

## Planilha executado pago (hidden)
Ministério da Educação
Obra: Proinfância - Tipo 2
Preço base: Sinapi março com desoneração/2015 |  |  |  | BDI : 27,7 %
Planilha Orçamentária
737270.6988
[7 empty] | PERÍODO DE EXECUÇÃO: |  |  | ate 19/03/2019
[7 empty] | VALOR CT/TA: |  | VALOR PAGO | SALDO |  | acumulado
Obra: |  |  | Edificação principal do Proinfância 2 | un | 1 |  | 1170014.57 |  | 737270.6988 | 432743.8712 |  | 737270.6888 | 1170014.56 | 432743.8712
ITEM |  |  | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. PREVISTA | QUANTIDADES |  |  | PR. UNIT.(R$) COM BDI | VALORES EXECUTADOS | VALORES A EXECUTAR | 63.01% | #REF!
| CÓDIGO | FONTE |  |  |  | EXECUTADA | A EXECUTAR | PR. UNIT.(R$) SEM BDI |  | (R$) | (R$)
[12 empty] | Saldo | 432743.8812
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 72294.3285 | 0 | 72294.3285
1.1 | 74209/1 | SINAPI | Placa da obra - padrão Governo Federal | m² | 6 | 6 | 0 | 250 | 319.25 | 1915.5 | 0 | 1915.5
1.2 | C2851 | SEINFRA | Instalação provisória de água | un | 1 | 1 | 0 | 800 | 1021.6 | 1021.6 | 0 | 1021.6
1.3 | 73960/1 | SINAPI | Instalação provisória de energia elétrica em baixa tensão | un | 1 | 1 | 0 | 1000 | 1277 | 1277 | 0 | 1277
1.4 | C2849 | SEINFRA | Instalações provisórias de esgoto | un | 1 | 1 | 0 | 800 | 1021.6 | 1021.6 | 0 | 1021.6
1.5 | 73805/1 | SINAPI | Barracões provisórios (depósito, escritório, vestiário e refeitório) com piso cimentado | m² | 40 | 40 | 0 | 80 | 102.16 | 4086.4 | 0 | 4086.4
1.6 | 74077/2 | SINAPI | Locação da obra (execução de gabarito) | m² | 890.73 | 890.73 | 0 | 31 | 39.587 | 35261.3285 | 0 | 35261.3285
1.7 | C2290 | SEINFRA | Sondagem do terreno ( um furo de 7m a cada 200 m²) | m | 35 | 35 | 0 | 400 | 510.8 | 17878 | 0 | 17878
1.8 | 74220/1 | SINAPI | Tapume de chapa de madeira compensada, 6mm (35x2,00m, frente do terreno) | m² | 70 | 70 | 0 | 110 | 140.47 | 9832.9 | 0 | 9832.9
[5 empty] | 0 | 0 |  | Subtotal | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES |  |  | 0 |  |  |  | 15572.9639 | 2167.5543 | 17740.5182
2.1 | 79488 | SINAPI | Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames) | m³ | 172.35 | 172.35 | 0 | 22 | 28.094 | 4842.0009 | 0 | 4842.0009
2.2 | 79517/1 | SINAPI | Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m | m³ | 97.64 | 97.64 | 0 | 26 | 33.202 | 3241.8433 | 0 | 3241.8433
2.3 | 76444/1 | SINAPI | Regularização e compactação do fundo de valas | m² | 193.93 | 193.93 | 0 | 22 | 28.094 | 5448.2694 | 0 | 5448.2694
2.4 | 79490 | SINAPI | Reaterro apiloado de vala com material da obra | m³ | 66.59 | 66.59 | 0 | 24 | 30.648 | 2040.8503 | 0 | 2040.8503
|  |  | MURETA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | 79517/1 | SINAPI | Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m | m³ | 15.62 | 0 | 15.62 | 26 | 33.202 | 0 | 518.6152 | 518.6152
2.6 | 76444/1 | SINAPI | Regularização e compactação do fundo de valas | m² | 27.71 | 0 | 27.71 | 22 | 28.094 | 0 | 778.4847 | 778.4847
2.7 | 79490 | SINAPI | Reaterro apiloado de vala com material da obra | m³ | 9.2 | 0 | 9.2 | 24 | 30.648 | 0 | 281.9616 | 281.9616
|  |  | CASTELO D'ÁGUA |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.8 | 79517/1 | SINAPI | Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m | m³ | 5.78 | 0 | 5.78 | 26 | 33.202 | 0 | 191.9076 | 191.9076
2.9 | 76444/1 | SINAPI | Regularização e compactação do fundo de valas | m² | 12.96 | 0 | 12.96 | 22 | 28.094 | 0 | 364.0982 | 364.0982
2.10 | 79490 | SINAPI | Reaterro apiloado de vala com material da obra | m³ | 1.06 | 0 | 1.06 | 24 | 30.648 | 0 | 32.4869 | 32.4869
[5 empty] | 0 | 0 |  | Subtotal | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3 |  |  | FUNDAÇÕES |  |  | 0 |  |  |  | 99878.001 | 55988.5198 | 155866.5208
|  |  | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SAPATAS |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
3.2 | 73907/6 | SINAPI | Lastro de concreto magro (e=3,0 cm) - preparo mecânico | m² | 73.56 | 73.56 | 0 | 220 | 280.94 | 20665.9464 | 0 | 20665.9464
3.3 | 74007/1 | SINAPI | Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X | m² | 149.56 | 149.56 | 0 | 24 | 30.648 | 4583.7149 | 0 | 4583.7149
3.4 | 74254/2 | SINAPI | Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 920.18 | 920.18 | 0 | 10 | 12.77 | 11750.6986 | 0 | 11750.6986
3.5 | 73942/2 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 130.09 | 130.09 | 0 | 9 | 11.493 | 1495.1244 | 0 | 1495.1244
3.6 | 74138/3 | SINAPI | Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. | m³ | 16.6 | 16.6 | 0 | 600 | 766.2 | 12718.92 | 0 | 12718.92
|  |  | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3.7 | 74007/1 | SINAPI | Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X | m² | 453.6 | 453.6 | 0 | 24 | 30.648 | 13901.9328 | 0 | 13901.9328
3.8 | 74254/2 | SINAPI | Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 795.73 | 795.73 | 0 | 10 | 12.77 | 10161.4721 | 0 | 10161.4721
3.9 | 73942/2 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 358.45 | 358.45 | 0 | 9 | 11.493 | 4119.6658 | 0 | 4119.6658
3.10 | 74138/3 | SINAPI | Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. | m³ | 26.73 | 26.73 | 0 | 600 | 766.2 | 20480.526 | 0 | 20480.526
|  |  | FUNDAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3.11 | 74156/2 | SINAPI | Estaca a trado (broca) d=30 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armação) - 7 m | m | 56 | 0 | 56 | 200 | 255.4 | 0 | 14302.4 | 14302.4
3.12 | 72820 | SINAPI | Corte e reparo em cabeça de estaca | un | 12 | 0 | 12 | 100 | 127.7 | 0 | 1532.4 | 1532.4
3.13 | 73907/6 | SINAPI | Lastro de concreto magro, e=3,0 cm-reparo mecânico | m² | 12.96 | 0 | 12.96 | 220 | 280.94 | 0 | 3640.9824 | 3640.9824
3.14 | 74007/1 | SINAPI | Forma de madeira comum para Fundções - reaproveitamento 10X | m² | 7.2 | 0 | 7.2 | 24 | 30.648 | 0 | 220.6656 | 220.6656
3.15 | 73990/1 | SINAPI | Armação aço CA-50, para 1,0 m³ de concreto | un | 6.48 | 0 | 6.48 | 10 | 12.77 | 0 | 82.7496 | 82.7496
3.16 | 74138/3 | SINAPI | Concreto fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento. | m³ | 4.71 | 0 | 4.71 | 600 | 766.2 | 0 | 3608.802 | 3608.802
|  |  | MURETA - BLOCOS |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3.17 | 74156/2 | SINAPI | Estaca a trado (broca) d=30 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armação) - 7 m | m | 77 | 0 | 77 | 200 | 255.4 | 0 | 19665.8 | 19665.8
3.18 | 73907/6 | SINAPI | Lastro de concreto magro, e=3,0 cm-preparo mecânico | m² | 10.87 | 0 | 10.87 | 220 | 280.94 | 0 | 3053.8178 | 3053.8178
3.19 | 74007/1 | SINAPI | Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 5X | m² | 29.01 | 0 | 29.01 | 24 | 30.648 | 0 | 889.0985 | 889.0985
3.20 | 74254/2 | SINAPI | Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 50.27 | 0 | 50.27 | 10 | 12.77 | 0 | 641.9479 | 641.9479
3.21 | 73942/2 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 53.27 | 0 | 53.27 | 9 | 11.493 | 0 | 612.2321 | 612.2321
3.22 | 74138/3 | SINAPI | Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. | m³ | 3.01 | 0 | 3.01 | 600 | 766.2 | 0 | 2306.262 | 2306.262
|  |  | MURETA - VIGAS BALDRAME |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3.23 | 74007/1 | SINAPI | Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X | m² | 48.85 | 0 | 48.85 | 24 | 30.648 | 0 | 1497.1548 | 1497.1548
3.24 | 74254/2 | SINAPI | Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 107.82 | 0 | 107.82 | 10 | 12.77 | 0 | 1376.8614 | 1376.8614
3.25 | 73942/2 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 49.18 | 0 | 49.18 | 9 | 11.493 | 0 | 565.2257 | 565.2257
3.26 | 74138/3 | SINAPI | Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. | m³ | 2.6 | 0 | 2.6 | 600 | 766.2 | 0 | 1992.12 | 1992.12
[5 empty] | 0 | 0 |  | Subtotal | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
4 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  | 0 |  |  |  | 108171.3753 | 3233.6705 | 111405.0458
|  |  | CONCRETO ARMADO - PILARES |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
4.1 | 84220 | SINAPI | Forma em chapa de madeira compensada plastificada- Pilares | m² | 288.23 | 288.23 | 0 | 40 | 51.08 | 14722.7884 | 0 | 14722.7884
4.2 | 74254/2 | SINAPI | Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 1000.18 | 1000.18 | 0 | 10 | 12.77 | 12772.2986 | 0 | 12772.2986
4.3 | 73942/2 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 383.73 | 383.73 | 0 | 9 | 11.493 | 4410.2089 | 0 | 4410.2089
4.4 | 74138/3 | SINAPI | Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento. | m³ | 15.73 | 15.73 | 0 | 600 | 766.2 | 12052.326 | 0 | 12052.326
|  |  | CONCRETO ARMADO - VIGAS |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.5 | 84220 | SINAPI | Forma madeira comp. plastificada 12mm p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma- Vigas | m² | 450.43 | 450.43 | 0 | 40 | 51.08 | 23007.9644 | 0 | 23007.9644
4.6 | 74254/2 | SINAPI | Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 695.27 | 695.27 | 0 | 10 | 12.77 | 8878.5979 | 0 | 8878.5979
4.7 | 73942/2 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 374.55 | 374.55 | 0 | 9 | 11.493 | 4304.7031 | 0 | 4304.7031
4.8 | 74138/3 | SINAPI | Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento. | m³ | 27.1 | 27.1 | 0 | 600 | 766.2 | 20764.02 | 0 | 20764.02
|  |  | CONCRETO ARMADO PARA VERGAS |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.9 | 83901 | SINAPI | Verga e contravergas pré-moldada em concreto armado fck 15Mpa - 10x10cm, conforme projeto. | m | 142.1 | 142.1 | 0 | 40 | 51.08 | 7258.468 | 0 | 7258.468
|  |  | CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.10 | 84220 | SINAPI | Forma madeira comp. plastificada 12mm p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma | m² | 23.53 | 0 | 23.53 | 40 | 51.08 | 0 | 1201.9124 | 1201.9124
4.11 | 74254/2 | SINAPI | Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 68.18 | 0 | 68.18 | 10 | 12.77 | 0 | 870.6586 | 870.6586
4.12 | 73942/2 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 28.36 | 0 | 28.36 | 9 | 11.493 | 0 | 325.9415 | 325.9415
4.13 | 74138/3 | SINAPI | Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento. | m³ | 1.09 | 0 | 1.09 | 600 | 766.2 | 0 | 835.158 | 835.158
[5 empty] | 0 | 0 |  | Subtotal | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
5 |  |  | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) |  |  | 0 |  |  |  | 43202.6978 | 9174.2489 | 52376.9467
|  |  | ELEMENTOS VAZADOS |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
5.1 | 73937/4 | SINAPI | Cobogó de concreto (elemento vazado) - (6x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia) | m² | 5.14 | 0 | 5.14 | 500 | 638.5 | 0 | 3281.89 | 3281.89
|  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5.2 | 87489 | SINAPI | Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede interna | m² | 572.63 | 572.63 | 0 | 30 | 38.31 | 21937.4553 | 0 | 21937.4553
5.3 | 73935/2 | SINAPI | Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m² | 12.34 | 0 | 12.34 | 32 | 40.864 | 0 | 504.2618 | 504.2618
5.4 | 87491 | SINAPI | Alvenaria de vedação horizontal em tijolos cerâmicos Dimensões nominais: 14x19x39; assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede externa | m² | 460.66 | 440 | 20.66 | 29 | 37.033 | 16294.52 | 765.1018 | 17059.6218
5.5 | 73988/1 | SINAPI | Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), assentamento c/ argamassa traço1:6 (cimento e areia) | m | 35.02 | 0 | 35.02 | 40 | 51.08 | 0 | 1788.8216 | 1788.8216
5.6 | 79627 | SINAPI | Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4 | m² | 11.32 | 8.65 | 2.67 | 450 | 574.65 | 4970.7225 | 1534.3155 | 6505.038
|  |  | ALVENARIA DA MURETA |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5.7 | 87489 | SINAPI | Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m² | 33.93 | 0 | 33.93 | 30 | 38.31 | 0 | 1299.8583 | 1299.8583
[5 empty] | 0 | 0 |  | Subtotal | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
6 |  |  | ESQUADRIAS |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125721.4162 | 125721.4162
|  |  | PORTAS DE MADEIRA |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
6.1 | 73910/3 | SINAPI | Porta de Madeira - PM1 - 70x210, folha lisa com chapa metalica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 6 | 0 | 6 | 200 | 255.4 | 0 | 1532.4 | 1532.4
6.2 | 73906/3 | SINAPI | Porta de Madeira - PM2 - 80x210, com veneziana, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 3 | 0 | 3 | 200 | 255.4 | 0 | 766.2 | 766.2
6.3 | 73910/5 | SINAPI | Porta de Madeira - PM3 - 80x210, barra e chapa metálica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 3 | 0 | 3 | 300 | 383.1 | 0 | 1149.3 | 1149.3
6.4 | 73910/5 | SINAPI | Porta de Madeira - PM4 - 80x210, folha lisa com chapa metalica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 6 | 0 | 6 | 220 | 280.94 | 0 | 1685.64 | 1685.64
6.5 | 73910/5 | SINAPI | Porta de Madeira - PM5 - 80x210, com barra e chapa metálica e visor, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 5 | 0 | 5 | 240 | 306.48 | 0 | 1532.4 | 1532.4
6.6 |  | MERCADO | Porta de compesando de madeira - PM6 - 60x100, folha lisa revestida com laminado melamínico, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 8 | 0 | 8 | 200 | 255.4 | 0 | 2043.2 | 2043.2
6.7 |  | MERCADO | Chapa metalica (alumínio) 1mm para as portas - fornecimento e instalação | m² | 15.4 | 0 | 15.4 | 140 | 178.78 | 0 | 2753.212 | 2753.212
|  |  | FERRAGENS E ACESSÓRIOS |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
6.8 | 74070/3 | SINAPI | Fechadura de embutir completa, para portas internas | un | 31 | 0 | 31 | 90 | 114.93 | 0 | 3562.83 | 3562.83
|  |  | PORTAS EM ALUMÍNIO |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
6.9 | 74071/2 | SINAPI | Porta de abrir - PA1 - 100x210 em chapa de alumínio e veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 2.1 | 0 | 2.1 | 800 | 1021.6 | 0 | 2145.36 | 2145.36
6.10 | 74071/2 | SINAPI | Porta de abrir - PA2 - 80x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 1.68 | 0 | 1.68 | 800 | 1021.6 | 0 | 1716.288 | 1716.288
6.11 | 74071/2 | SINAPI | Porta de abrir - PA3 - 160x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 3.36 | 0 | 3.36 | 800 | 1021.6 | 0 | 3432.576 | 3432.576
6.12 | 68050 | SINAPI | Porta de correr de vidro - PA4 - 450x210 conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 66.15 | 0 | 66.15 | 200 | 255.4 | 0 | 16894.71 | 16894.71
6.13 | 74071/2 | SINAPI | Porta de abrir - PA5 - 120x185 - conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 2.22 | 0 | 2.22 | 210 | 268.17 | 0 | 595.3374 | 595.3374
|  |  | PORTAS DE VIDRO - PV |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
6.14 | 73838/1 | SINAPI | Porta de Vidro temperado - PV1 - 175x230, com ferragens, inclusive vidro, conforme projeto de esquadrias | un | 1 | 0 | 1 | 800 | 1021.6 | 0 | 1021.6 | 1021.6
|  |  | JANELAS DE ALUMÍNIO - JA |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
6.15 | 68052 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-01, 70x125, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina | m² | 0.88 | 0 | 0.88 | 280 | 357.56 | 0 | 314.6528 | 314.6528
6.16 | 68052 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-02, 110x195, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina | m² | 2.15 | 0 | 2.15 | 280 | 357.56 | 0 | 768.754 | 768.754
6.17 | 85010 | SINAPI | Vidro fixo - JA-03, 140x115, completa conforme projeto de esquadrias | m² | 1.61 | 0 | 1.61 | 280 | 357.56 | 0 | 575.6716 | 575.6716
6.18 | 68052 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-04, 140x195, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina | m² | 2.73 | 0 | 2.73 | 280 | 357.56 | 0 | 976.1388 | 976.1388
6.19 | 73809/1 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-06, 210x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 1.05 | 0 | 1.05 | 280 | 357.56 | 0 | 375.438 | 375.438
6.20 | 73809/1 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-07, 210x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 12.6 | 0 | 12.6 | 280 | 357.56 | 0 | 4505.256 | 4505.256
6.21 | 73809/1 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-08, 210x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 8.4 | 0 | 8.4 | 280 | 357.56 | 0 | 3003.504 | 3003.504
6.22 | 73809/1 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-09, 210x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 6.3 | 0 | 6.3 | 280 | 357.56 | 0 | 2252.628 | 2252.628
6.23 | 73809/1 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-10, 70*75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 1.05 | 0 | 1.05 | 280 | 357.56 | 0 | 375.438 | 375.438
6.24 | 73809/1 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-11, 140x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 5.25 | 0 | 5.25 | 280 | 357.56 | 0 | 1877.19 | 1877.19
6.25 | 73809/1 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-12, 420x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 4.2 | 0 | 4.2 | 400 | 510.8 | 0 | 2145.36 | 2145.36
6.26 | 73809/1 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-13, 560x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 16.8 | 0 | 16.8 | 400 | 510.8 | 0 | 8581.44 | 8581.44
6.27 |  | MERCADO | Tela de nylon de proteção- fixada na esquadria | m² | 1.88 | 0 | 1.88 | 500 | 638.5 | 0 | 1200.38 | 1200.38
|  |  | VIDROS |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
6.28 | 72118 | SINAPI | Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalação | m² | 9.46 | 0 | 9.46 | 280 | 357.56 | 0 | 3382.5176 | 3382.5176
6.29 | 85005 | SINAPI | Espelho cristal esp. 4mm sem moldura | m² | 12 | 0 | 12 | 400 | 510.8 | 0 | 6129.6 | 6129.6
|  |  | ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
6.30 |  | MERCADO | Chapa de aço perfurada, inclusive pintura - fornecimento e instalação | m² | 112.15 | 0 | 112.15 | 184 | 234.968 | 0 | 26351.6612 | 26351.6612
6.31 |  | MERCADO | Portão de abrir em chapa de aço perfurada, inclusive pintura - fornecimento e instalação (PF1 e PF2) | m² | 5.46 | 0 | 5.46 | 200 | 255.4 | 0 | 1394.484 | 1394.484
6.32 | C4559 | SEINFRA | Portão de abrir com gradil metálico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura - fornecimento e instalação (PO1, PO2, PO3) | m² | 19.12 | 0 | 19.12 | 220 | 280.94 | 0 | 5371.5728 | 5371.5728
6.33 | C4559 | SEINFRA | Gradil metalico e tela de aço galvanizado , inclusive pintura - fornecimento e instalação (GR1, GR2, GR3, GR4) | m² | 99.9 | 0 | 99.9 | 120 | 153.24 | 0 | 15308.676 | 15308.676
[5 empty] | 0 | 0 |  | Subtotal | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7 |  |  | SISTEMAS DE COBERTURA |  |  | 0 |  |  |  | 190550.7858 | 5377.3193 | 195928.1051
7.1 | 72111 | SINAPI | Estrutura metalica | m² | 779.36 | 779.36 | 0 | 86 | 109.822 | 85590.8739 | 0 | 85590.8739
7.2 |  | MERCADO | Telha Sanduiche metalica | m² | 805.81 | 765.81 | 40 | 77 | 98.329 | 75301.3315 | 3933.16 | 79234.4915
7.3 | 75220 | SINAPI | Cumieeira em perfil ondulado de aço zincado | m | 6.6 | 6.6 | 0 | 45 | 57.465 | 379.269 | 0 | 379.269
7.4 | 72105 | SINAPI | Calha em chapa metalica Nº 22 desenvolvimento de 50 cm | m² | 97.85 | 97.85 | 0 | 52 | 66.404 | 6497.6314 | 0 | 6497.6314
7.5 | 72107 | SINAPI | Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 25 cm | m | 214.5 | 200 | 14.5 | 39.2 | 50.0584 | 10011.68 | 725.8468 | 10737.5268
7.6 | 71623 | SINAPI | Pingadeira (chapim) em concreto | m | 211.25 | 200 | 11.25 | 50 | 63.85 | 12770 | 718.3125 | 13488.3125
[5 empty] | 0 | 0 |  | Subtotal | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1158.4944 | 1158.4944
8.1 | 74106/1 | SINAPI | Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrames | m² | 453.6 | 0 | 453.6 | 2 | 2.554 | 0 | 1158.4944 | 1158.4944
[5 empty] | 0 | 0 |  | Subtotal | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
9 |  |  | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS |  |  | 0 |  |  |  | 160868.798 | 58141.4141 | 219010.2121
9.1 | 87878 | SINAPI | Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas e platibanda | m² | 2544.94 | 2500 | 44.94 | 5 | 6.385 | 15962.5 | 286.9419 | 16249.4419
9.2 | 87535 | SINAPI | Emboço para paredes internas e externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm | m² | 2019.11 | 2015 | 4.11 | 26 | 33.202 | 66902.03 | 136.4602 | 67038.4902
9.3 | 87776 | SINAPI | Massa única para paredes externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,5 cm | m² | 525.83 | 250 | 275.83 | 28 | 35.756 | 8939 | 9862.5775 | 18801.5775
9.3 | 75481 | SINAPI | Reboco para paredes internas, externas, pórticos, vigas e pérgolas, traço 1:4,5 - espessura 0,5 cm | m² | 1530.66 | 1430 | 100.66 | 24 | 30.648 | 43826.64 | 3085.0277 | 46911.6677
9.4 | 87272 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branca | m² | 411.91 | 360.95 | 50.96 | 48 | 61.296 | 22124.7912 | 3123.6442 | 25248.4354
9.5 | 87267 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - azul | m² | 5.58 | 5.2 | 0.38 | 48 | 61.296 | 318.7392 | 23.2925 | 342.0317
9.6 | 87267 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - vermelho | m² | 4.15 | 3.85 | 0.3 | 48 | 61.296 | 235.9896 | 18.3888 | 254.3784
9.7 | 87267 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branco | m² | 6.84 | 3 | 3.84 | 48 | 61.296 | 183.888 | 235.3766 | 419.2646
9.8 | 87267 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - amarelo | m² | 66.37 | 38.75 | 27.62 | 48 | 61.296 | 2375.22 | 1692.9955 | 4068.2155
9.9 | 73886/1 | SINAPI | Roda meio em madeira (largura=10cm) | m | 103.55 | 0 | 103.55 | 42 | 53.634 | 0 | 5553.8007 | 5553.8007
9.11 | C4294 | SEINFRA | Forro de gesso acartonado estruturado - montagem e instalação | m² | 300.27 | 0 | 300.27 | 41 | 52.357 | 0 | 15721.2364 | 15721.2364
9.12 |  | MERCADO | Forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metálico "T" invertido 24mm | m² | 400.28 | 0 | 400.28 | 36 | 45.972 | 0 | 18401.6722 | 18401.6722
[5 empty] | 0 | 0 |  | Subtotal | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10 |  |  | SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO) |  |  | 0 |  |  |  | 15607.1237 | 43356.9977 | 58964.1214
10.1 | 73907/3 | SINAPI | Contrapiso e=5,0cm | m² | 811.66 | 440.25 | 371.41 | 3 | 3.831 | 1686.5977 | 1422.8717 | 3109.4695
10.2 | 87650 | SINAPI | Camada regularizadora e=2,0cm | m² | 811.66 | 455.05 | 356.61 | 4 | 5.108 | 2324.3954 | 1821.5639 | 4145.9593
10.3 | 73922/5 | SINAPI | Piso cimentado desempenado com acabamento liso e=3,0cm com junta plastica acabada 1,2m | m² | 403.54 | 266.62 | 136.92 | 18 | 22.986 | 6128.5273 | 3147.2431 | 9275.7704
10.4 | 72815 | SINAPI | Pintura de base epoxi sobre piso | m² | 37.42 | 0 | 37.42 | 4 | 5.108 | 0 | 191.1414 | 191.1414
10.5 | 87251 | SINAPI | Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 40 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto | m² | 149.12 | 25 | 124.12 | 28 | 35.756 | 893.9 | 4438.0347 | 5331.9347
10.6 | 87257 | SINAPI | Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 60 x 60 cm - incl. rejunte - conforme projeto | m² | 42.6 | 0 | 42.6 | 32 | 40.864 | 0 | 1740.8064 | 1740.8064
10.7 | 72185 | SINAPI | Piso vinílico em manta e=2,0mm | m² | 216.4 | 0 | 216.4 | 34 | 43.418 | 0 | 9395.6552 | 9395.6552
10.8 | C4623 | SEINFRA | Piso podotátil de alerta em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento) | m² | 18.09 | 0 | 18.09 | 40 | 51.08 | 0 | 924.0372 | 924.0372
10.9 | C4623 | SEINFRA | Piso podotátil direcional em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento) | m² | 20.43 | 0 | 20.43 | 40 | 51.08 | 0 | 1043.5644 | 1043.5644
10.10 | C2284 | SEINFRA | Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm | m | 19.88 | 18 | 1.88 | 80 | 102.16 | 1838.88 | 192.0608 | 2030.9408
10.11 | C2284 | SEINFRA | Soleira em granito cinza andorinha, L=17,5cm, E=2cm | m | 33.48 | 25 | 8.48 | 80 | 102.16 | 2554 | 866.3168 | 3420.3168
10.12 | C2285 | SEINFRA | Soleira em granito cinza andorinha, L=30cm, E=2cm | m | 1.77 | 1.77 | 0 | 80 | 102.16 | 180.8232 | 0 | 180.8232
|  |  | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
10.13 | 73892/2 | SINAPI | Passeio em concreto desempenado com junta plastica a cada 1,20m, e=7cm | m² | 222.84 | 0 | 222.84 | 30 | 38.31 | 0 | 8537.0004 | 8537.0004
10.14 | 73907/3 | SINAPI | Rampa de acesso em concreto não estrutural | m² | 17.38 | 0 | 17.38 | 70 | 89.39 | 0 | 1553.5982 | 1553.5982
10.15 | 73764/4 | SINAPI | Pavimetação em blocos intertravado de concreto, e= 6,0cm, FCK 35MPa, assentados sobre colchão de areia | m² | 28.05 | 0 | 28.05 | 40 | 51.08 | 0 | 1432.794 | 1432.794
10.16 | C4624 | SEINFRA | Piso tátil de alerta em placas pré-moldadas - 5MPa | m² | 3.51 | 0 | 3.51 | 40 | 51.08 | 0 | 179.2908 | 179.2908
10.17 | C4624 | SEINFRA | Piso tátil direcional em placas pré-moldadas - 5MPa | m² | 1.89 | 0 | 1.89 | 40 | 51.08 | 0 | 96.5412 | 96.5412
10.18 | 74223/1 | SINAPI | Meio -fio (guia) de concreto pré-moldado, rejuntado com argamassa, incluindo escavação e reaterro | m | 15.3 | 0 | 15.3 | 60 | 76.62 | 0 | 1172.286 | 1172.286
10.19 | 73692 | SINAPI | Colchão de areia e=10cm | m³ | 6 | 0 | 6 | 15 | 19.155 | 0 | 114.93 | 114.93
10.20 | 74236/1 | SINAPI | Grama batatais em placas | m² | 331.98 | 0 | 331.98 | 12 | 15.324 | 0 | 5087.2615 | 5087.2615
[5 empty] | 0 | 0 |  | Subtotal | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11 |  |  | PINTURA |  |  | 0 |  |  |  | 2298.6 | 21776.234 | 24074.834
11.1 | C1207 | SEINFRA | Emassamento de paredes internas com massa acrílica - 02 demãos | m² | 1530.66 | 450 | 1080.66 | 4 | 5.108 | 2298.6 | 5520.0113 | 7818.6113
11.2 | 88489 | SINAPI | Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas, externas | m² | 2050.08 | 0 | 2050.08 | 4 | 5.108 | 0 | 10471.8086 | 10471.8086
11.3 | 88486 | SINAPI | Pintura em latex PVA 02 demãos sobre teto | m² | 704.15 | 0 | 704.15 | 5 | 6.385 | 0 | 4495.9977 | 4495.9977
11.4 | 74065/2 | SINAPI | Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de madeira | m² | 78.12 | 0 | 78.12 | 4 | 5.108 | 0 | 399.037 | 399.037
11.5 | 74065/1 | SINAPI | Pintura em esmalte sintético 02 demãos em rodameio de madeira | m² | 10.36 | 0 | 10.36 | 4 | 5.108 | 0 | 52.9189 | 52.9189
11.6 | 79460 | SINAPI | Pintura epoxi - 02 demãos | m² | 109.17 | 0 | 109.17 | 6 | 7.662 | 0 | 836.4605 | 836.4605
[5 empty] | 0 | 0 |  | Subtotal | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
12 |  |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA |  |  | 0 |  |  |  | 6488.437 | 6371.1573 | 12859.5943
|  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
12.1 | 89401 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 20 mm, fornecimento e instalação | m | 24.14 | 0 | 24.14 | 2 | 2.554 | 0 | 61.6536 | 61.6536
12.2 | 89446 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 25 mm, fornecimento e instalação | m | 164.46 | 0 | 164.46 | 3 | 3.831 | 0 | 630.0463 | 630.0463
12.3 | 89447 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 32 mm, fornecimento e instalação | m | 2.71 | 0 | 2.71 | 4 | 5.108 | 0 | 13.8427 | 13.8427
12.4 | 89449 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 50 mm, fornecimento e instalação | m | 64.93 | 0 | 64.93 | 5 | 6.385 | 0 | 414.5781 | 414.5781
12.5 | 89450 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 60 mm, fornecimento e instalação | m | 19.39 | 0 | 19.39 | 6 | 7.662 | 0 | 148.5662 | 148.5662
12.6 | 89451 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 75mm, fornecimento e instalação | m | 179.81 | 0 | 179.81 | 7 | 8.939 | 0 | 1607.3216 | 1607.3216
12.7 | 72794 | SINAPI | Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 75mm - 2 2/1", fornecimento e instalação | un | 8 | 0 | 8 | 10 | 12.77 | 0 | 102.16 | 102.16
12.8 | 72789 | SINAPI | Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação | un | 2 | 0 | 2 | 8 | 10.216 | 0 | 20.432 | 20.432
12.9 | 89538 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação | un | 2 | 0 | 2 | 6 | 7.662 | 0 | 15.324 | 15.324
12.10 | 89538 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação | un | 62 | 0 | 62 | 8 | 10.216 | 0 | 633.392 | 633.392
12.11 | 89553 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 32mm - 1", fornecimento e instalação | un | 2 | 0 | 2 | 9 | 11.493 | 0 | 22.986 | 22.986
12.12 | 89596 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 50mm - 1 1/2", fornecimento e instalação | un | 21 | 0 | 21 | 10 | 12.77 | 0 | 268.17 | 268.17
12.13 | 89610 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 60mm - 2", fornecimento e instalação | un | 8 | 0 | 8 | 11 | 14.047 | 0 | 112.376 | 112.376
12.14 | 89613 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 75mm - 2 1/2", fornecimento e instalação | un | 12 | 0 | 12 | 12 | 15.324 | 0 | 183.888 | 183.888
12.15 | C0501 | SEINFRA | Bucha de redução sold. curta 60mm - 50mm, fornecimento e instalação | un | 16 | 0 | 16 | 4 | 5.108 | 0 | 81.728 | 81.728
12.16 | C0500 | SEINFRA | Bucha de redução sold. curta 75mm - 60mm, fornecimento e instalação | un | 6 | 0 | 6 | 5 | 6.385 | 0 | 38.31 | 38.31
12.17 | C0492 | SEINFRA | Bucha de redução sold. longa 50mm-25mm, fornecimento e instalação | un | 24 | 0 | 24 | 3 | 3.831 | 0 | 91.944 | 91.944
12.18 | C0503 | SEINFRA | Bucha de redução sold. longa 60mm-25mm, fornecimento e instalação | un | 7 | 0 | 7 | 6 | 7.662 | 0 | 53.634 | 53.634
12.19 | C0503 | SEINFRA | Bucha de redução sold. longa 60mm-32mm, fornecimento e instalação | un | 1 | 0 | 1 | 7 | 8.939 | 0 | 8.939 | 8.939
12.20 | C0498 | SEINFRA | Bucha de redução sold. longa 75mm-50mm, fornecimento e instalação | un | 8 | 0 | 8 | 8 | 10.216 | 0 | 81.728 | 81.728
12.21 | 86884 | SINAPI | Engate flexível plastico 1/2 - 30cm | un | 30 | 0 | 30 | 6 | 7.662 | 0 | 229.86 | 229.86
12.22 | 89359 | SINAPI | Joelho 45 soldável - 20mm, fornecimento e instalação | un | 1 | 0 | 1 | 4 | 5.108 | 0 | 5.108 | 5.108
12.23 | 89485 | SINAPI | Joelho 45 soldável - 25mm, fornecimento e instalação | un | 5 | 0 | 5 | 5 | 6.385 | 0 | 31.925 | 31.925
12.24 | 89502 | SINAPI | Joelho 45 soldável - 50mm, fornecimento e instalação | un | 3 | 0 | 3 | 6 | 7.662 | 0 | 22.986 | 22.986
12.25 | 89515 | SINAPI | Joelho 45 soldável - 75mm, fornecimento e instalação | un | 14 | 0 | 14 | 8 | 10.216 | 0 | 143.024 | 143.024
12.26 | 89358 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 20mm, fornecimento e instalação | un | 6 | 0 | 6 | 3 | 3.831 | 0 | 22.986 | 22.986
12.27 | 89362 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação | un | 68 | 0 | 68 | 4 | 5.108 | 0 | 347.344 | 347.344
12.28 | 89501 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação | un | 12 | 0 | 12 | 5 | 6.385 | 0 | 76.62 | 76.62
12.29 | 89505 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 60mm, fornecimento e instalação | un | 1 | 0 | 1 | 6 | 7.662 | 0 | 7.662 | 7.662
12.30 | 89521 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação | un | 34 | 0 | 34 | 8 | 10.216 | 0 | 347.344 | 347.344
12.31 | 90373 | SINAPI | Joelho 90º soldavel com bucha de latão - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação | un | 7 | 0 | 7 | 6 | 7.662 | 0 | 53.634 | 53.634
12.32 | C1564 | SEINFRA | Joelho de redução 90º soldavel com bucha latão - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação | un | 55 | 0 | 55 | 7 | 8.939 | 0 | 491.645 | 491.645
12.33 | C1565 | SEINFRA | Joelho de redução 90º soldavel 32mm - 25mm, fornecimento e instalação | un | 1 | 1 | 0 | 5 | 6.385 | 6.385 | 0 | 6.385
12.34 | 89424 | SINAPI | Luva soldável com rosca 25mm - 3/4" | un | 10 | 10 | 0 | 4 | 5.108 | 51.08 | 0 | 51.08
12.35 | 89980 | SINAPI | Luva de redução soldavel com bucha latão - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação | un | 5 | 5 | 0 | 4 | 5.108 | 25.54 | 0 | 25.54
12.36 | 89395 | SINAPI | Tê 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação | un | 20 | 20 | 0 | 4 | 5.108 | 102.16 | 0 | 102.16
12.37 | 89625 | SINAPI | Tê 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação | un | 6 | 6 | 0 | 6 | 7.662 | 45.972 | 0 | 45.972
12.38 | 89628 | SINAPI | Tê 90 soldável - 60mm, fornecimento e instalação | un | 11 | 11 | 0 | 7 | 8.939 | 98.329 | 0 | 98.329
12.39 | 89566 | SINAPI | Tê 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação | un | 14 | 14 | 0 | 8 | 10.216 | 143.024 | 0 | 143.024
12.40 | 89627 | SINAPI | Tê de redução 90 soldavel - 50mm - 25mm, fornecimento e instalação | un | 11 | 11 | 0 | 9 | 11.493 | 126.423 | 0 | 126.423
12.41 | 89630 | SINAPI | Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 50mm, fornecimento e instalação | un | 13 | 13 | 0 | 10 | 12.77 | 166.01 | 0 | 166.01
12.42 | 89630 | SINAPI | Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 60mm, fornecimento e instalação | un | 3 | 3 | 0 | 11 | 14.047 | 42.141 | 0 | 42.141
12.43 | 89394 | SINAPI | Tê redução 90º soldavel com bucha latão B central - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação | un | 11 | 11 | 0 | 12 | 15.324 | 168.564 | 0 | 168.564
12.44 | 89439 | SINAPI | Tê soldavel com rosca bolsa central - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação | un | 1 | 1 | 0 | 8 | 10.216 | 10.216 | 0 | 10.216
12.45 | 89441 | SINAPI | Tê soldavel com bucha latão bolsa central - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação | un | 1 | 1 | 0 | 9 | 11.493 | 11.493 | 0 | 11.493
12.46 |  | MERCADO | Tubo de descarga VDE 38mm, fornecimento e instalação | un | 14 | 14 | 0 | 30 | 38.31 | 536.34 | 0 | 536.34
12.47 |  | MERCADO | Tubo de ligação latao cromado com canopla para vaso sanitario, fornecimento e instalação | un | 14 | 14 | 0 | 50 | 63.85 | 893.9 | 0 | 893.9
|  |  | REGISTROS |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
12.48 |  | MERCADO | Registro esfera borboleta bruto PVC - 1/2", fornecimento e instalação | un | 1 | 1 | 0 | 20 | 25.54 | 25.54 | 0 | 25.54
12.49 | 74181/1 | SINAPI | Registro bruto de gaveta 2", fornecimento e instalação | un | 4 | 4 | 0 | 60 | 76.62 | 306.48 | 0 | 306.48
12.50 | 74180/1 | SINAPI | Registro bruto de gaveta 2 1/2", fornecimento e instalação | un | 6 | 6 | 0 | 80 | 102.16 | 612.96 | 0 | 612.96
12.51 | 74175/1 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada 1/2", fornecimento e instalação | un | 1 | 1 | 0 | 40 | 51.08 | 51.08 | 0 | 51.08
12.52 | 74175/1 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada 1", fornecimento e instalação | un | 1 | 1 | 0 | 40 | 51.08 | 51.08 | 0 | 51.08
12.53 | 74174/1 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2", fornecimento e instalação | un | 4 | 4 | 0 | 50 | 63.85 | 255.4 | 0 | 255.4
12.54 | 74175/1 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação | un | 26 | 26 | 0 | 60 | 76.62 | 1992.12 | 0 | 1992.12
12.55 | 89985 | SINAPI | Registro de pressão com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação | un | 10 | 10 | 0 | 60 | 76.62 | 766.2 | 0 | 766.2
[5 empty] | 0 | 0 |  | Subtotal | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13 |  |  | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS |  |  | 0 |  |  |  | 3474.9724 | 1379.16 | 4854.1324
|  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13.1 | 89848 | SINAPI | Tubo de PVC Ø100mm, fornecimento e instalação | m | 237.72 | 237.72 | 0 | 10 | 12.77 | 3035.6844 | 0 | 3035.6844
13.2 | 89746 | SINAPI | Joelho 45 - 100mm, fornecimento e instalação | un | 14 | 14 | 0 | 6 | 7.662 | 107.268 | 0 | 107.268
13.3 | 89744 | SINAPI | Joelho 90 - 100mm, fornecimento e instalação | un | 36 | 36 | 0 | 7 | 8.939 | 321.804 | 0 | 321.804
13.4 | 89693 | SINAPI | Tê sanitario - 100 - 100mm, fornecimento e instalação | un | 1 | 1 | 0 | 8 | 10.216 | 10.216 | 0 | 10.216
|  |  | ACESSÓRIOS |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
13.5 |  | MERCADO | Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm | un | 12 | 0 | 12 | 40 | 51.08 | 0 | 612.96 | 612.96
13.6 | 72286 | SINAPI | Caixa de areia sem grelha 60x60cm | un | 10 | 0 | 10 | 60 | 76.62 | 0 | 766.2 | 766.2
[5 empty] | 0 | 0 |  | Subtotal | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
14 |  |  | INSTALAÇÃO SANITÁRIA |  |  | 0 |  |  |  | 8037.2209 | 1082.896 | 9120.1169
14.1 | 89711 | SINAPI | Tubo de PVC rígido 40mm, fornec. e instalação | m | 83.23 | 83.23 | 0 | 4 | 5.108 | 425.1388 | 0 | 425.1388
14.2 | 89712 | SINAPI | Tubo de PVC rígido 50mm, fornec. e instalação | m | 185.94 | 185.94 | 0 | 5 | 6.385 | 1187.2269 | 0 | 1187.2269
14.3 | 89511 | SINAPI | Tubo de PVC rígido 75mm, fornec. e instalação | m | 38.05 | 38.05 | 0 | 7 | 8.939 | 340.1289 | 0 | 340.1289
14.4 | 89714 | SINAPI | Tubo de PVC rígido 100mm, fornec. e instalação | m | 143.52 | 143.52 | 0 | 8 | 10.216 | 1466.2003 | 0 | 1466.2003
14.5 | 89849 | SINAPI | Tubo de PVC rígido 150mm, fornec. e instalação | m | 2.77 | 2.77 | 0 | 10 | 12.77 | 35.3729 | 0 | 35.3729
14.6 | 90375 | SINAPI | Bucha de redução PVC longa 50mm-40mm | un | 22 | 22 | 0 | 2 | 2.554 | 56.188 | 0 | 56.188
14.7 | 89728 | SINAPI | Curva PVC 90º curta - 40mm - fornecimento e instalação | un | 56 | 56 | 0 | 3 | 3.831 | 214.536 | 0 | 214.536
14.8 | 89746 | SINAPI | Joelho PVC 45º 100mm - fornecimento e instalação | un | 8 | 8 | 0 | 4 | 5.108 | 40.864 | 0 | 40.864
14.9 | 89732 | SINAPI | Joelho PVC 45º 50mm - fornecimento e instalação | un | 36 | 36 | 0 | 4 | 5.108 | 183.888 | 0 | 183.888
14.10 | 89726 | SINAPI | Joelho PVC 45º 40mm - fornecimento e instalação | un | 27 | 27 | 0 | 3 | 3.831 | 103.437 | 0 | 103.437
14.11 | 89744 | SINAPI | Joelho PVC 90º 100mm - fornecimento e instalação | un | 14 | 14 | 0 | 6 | 7.662 | 107.268 | 0 | 107.268
14.12 | 89522 | SINAPI | Joelho PVC 90º 75mm - fornecimento e instalação | un | 29 | 29 | 0 | 5 | 6.385 | 185.165 | 0 | 185.165
14.13 | 89731 | SINAPI | Joelho PVC 90º 50mm - fornecimento e instalação | un | 33 | 33 | 0 | 4 | 5.108 | 168.564 | 0 | 168.564
14.14 | 89724 | SINAPI | Joelho PVC 90º 40mm - fornecimento e instalação | un | 6 | 6 | 0 | 3 | 3.831 | 22.986 | 0 | 22.986
14.15 | 89724 | SINAPI | Joelho PVC 90 com anel para esgoto secundario - 40mm - 1 1/2" - fornecimento e instalação | un | 37 | 37 | 0 | 5 | 6.385 | 236.245 | 0 | 236.245
14.16 | 89569 | SINAPI | Junção PVC simples 100mm-50mm - fornecimento e instalação | un | 14 | 14 | 0 | 6 | 7.662 | 107.268 | 0 | 107.268
14.17 | 89690 | SINAPI | Junção PVC simples 100mm-100mm - fornecimento e instalação | un | 8 | 8 | 0 | 8 | 10.216 | 81.728 | 0 | 81.728
14.18 | 89685 | SINAPI | Junção PVC simples 50mm-50mm - fornecimento e instalação | un | 8 | 8 | 0 | 4 | 5.108 | 40.864 | 0 | 40.864
14.19 | 89623 | SINAPI | Tê PVC 45º - 40mm - fornecimento e instalação | un | 1 | 1 | 0 | 6 | 7.662 | 7.662 | 0 | 7.662
14.20 | 89623 | SINAPI | Tê PVC 90º - 40mm - fornecimento e instalação | un | 9 | 9 | 0 | 7 | 8.939 | 80.451 | 0 | 80.451
14.21 | 89696 | SINAPI | Tê PVC sanitario 100mm-50mm - fornecimento e instalação | un | 4 | 4 | 0 | 8 | 10.216 | 40.864 | 0 | 40.864
14.22 | 89696 | SINAPI | Tê PVC sanitario 100mm-75mm - fornecimento e instalação | un | 10 | 10 | 0 | 10 | 12.77 | 127.7 | 0 | 127.7
14.23 | 89784 | SINAPI | Tê PVC sanitario 50mm-50mm - fornecimento e instalação | un | 15 | 15 | 0 | 8 | 10.216 | 153.24 | 0 | 153.24
14.24 | 89707 | SINAPI | Caixa sifonada 150x150x50mm | un | 19 | 15 | 4 | 12 | 15.324 | 229.86 | 61.296 | 291.156
14.25 | 74051/2 | SINAPI | Caixa de gordura simples - CG 37cm | un | 4 | 4 | 0 | 30 | 38.31 | 153.24 | 0 | 153.24
14.26 | 72289 | SINAPI | Caixa de inspeção 60x60cm | un | 13 | 13 | 0 | 40 | 51.08 | 664.04 | 0 | 664.04
14.27 | 74104/1 | SINAPI | Caixa de inspeção modulada DN 30cm | un | 1 | 1 | 0 | 40 | 51.08 | 51.08 | 0 | 51.08
14.28 | 89710 | SINAPI | Ralo sifonado, PVC 100x100X40mm | un | 18 | 18 | 0 | 30 | 38.31 | 689.58 | 0 | 689.58
14.29 |  | MERCADO | Terminal de Ventilação Série Normal 50mm | un | 23 | 23 | 0 | 25 | 31.925 | 734.275 | 0 | 734.275
14.30 | 74198/2 | SINAPI | Sumidouro em alvenaria 2,40 x 2,40 m | un | 1 | 1 | 0 | 80 | 102.16 | 102.16 | 0 | 102.16
14.31 | 74197/1 | SINAPI | Fossa séptica 2,30 x 2,30 m | un | 1 | 0 | 1 | 800 | 1021.6 | 0 | 1021.6 | 1021.6
[5 empty] | 0 | 0 |  | Subtotal | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
15 |  |  | LOUÇAS E METAIS |  |  | 0 |  |  |  | 1397.038 | 15710.931 | 17107.969
15.1 | C4635 | SEINFRA | Bacia Sanitária Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, código P.51, DECA, ou equivalente p/ de descarga, com acessórios, bolsa de borracha para ligacao, tubo pvc ligacao - fornecimento e instalação | un | 2 | 0 | 2 | 260 | 332.02 | 0 | 664.04 | 664.04
15.2 | 6021 | SINAPI | Bacia Sanitária Convencional, código Izy P.11, DECA, ou equivalente com acessórios- fornecimento e instalação | un | 2 | 0 | 2 | 220 | 280.94 | 0 | 561.88 | 561.88
15.3 | 72739 | SINAPI | Bacia Convencional Studio Kids, código PI.16, para valvula de descarga, em louca branca, assento plastico, anel de vedação, tubo pvc ligacao - fornecimento e instalacao, Deca ou equivalente | un | 10 | 0 | 10 | 140 | 178.78 | 0 | 1787.8 | 1787.8
15.4 | 40729 | SINAPI | Valvula de descarga 1 1/2", com registro, acabamento em metal cromado - fornecimento e instalação | un | 14 | 0 | 14 | 80 | 102.16 | 0 | 1430.24 | 1430.24
15.5 | 86901 | SINAPI | Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37, DECA, ou equivalente, em bancada ecomplementos (válvula, sifao e engate flexível cromados), exceto torneira. | un | 13 | 7 | 6 | 60 | 76.62 | 536.34 | 459.72 | 996.06
15.6 |  | MERCADO | Cuba industrial 50x40 profundidade 30 – HIDRONOX, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação | un | 3 | 1 | 2 | 80 | 102.16 | 102.16 | 204.32 | 306.48
15.7 | 86936 | SINAPI | Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, básica aço inoxidável, com válvula, FRANKE, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação | un. | 9 | 5 | 4 | 90 | 114.93 | 574.65 | 459.72 | 1034.37
15.8 |  | MERCADO | Banheira Embutir em plástico tipo PVC, 77x45x20cm, Burigotto ou equivalente | un | 2 | 2 | 0 | 12 | 15.324 | 30.648 | 0 | 30.648
15.9 |  | MERCADO | Lavatório de canto suspenso com mesa, linha Izy código L101.17, DECA ou equivalente, com válvula, sifão e engate flexivel cromados | un | 3 | 1 | 2 | 120 | 153.24 | 153.24 | 306.48 | 459.72
15.10 | 86904 | SINAPI | Lavatório pequeno Ravena/Izy cor branco gelo, com coluna suspensa, código L915 DECA ou equivalente | un | 3 | 0 | 3 | 110 | 140.47 | 0 | 421.41 | 421.41
15.11 | 86919 | SINAPI | Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelo, código TQ.03, DECA, ou equivalente incluso torneira cromada | un | 5 | 0 | 5 | 140 | 178.78 | 0 | 893.9 | 893.9
15.12 | 9535 | SINAPI | Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plástica/desviador para duchas elétricas, cógigo 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente | un | 10 | 0 | 10 | 80 | 102.16 | 0 | 1021.6 | 1021.6
15.13 | C4642 | SEINFRA | Assento Poliéster com abertura frontal Vogue Plus, Linha Conforto, cor Branco Gelo, código AP.52, DECA, ou equivalente | un | 2 | 0 | 2 | 40 | 51.08 | 0 | 102.16 | 102.16
15.14 |  | MERCADO | Assento plástico Izy, código AP.01, DECA | un | 2 | 0 | 2 | 30 | 38.31 | 0 | 76.62 | 76.62
15.15 |  | MERCADO | Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente | un | 14 | 0 | 14 | 20 | 25.54 | 0 | 357.56 | 357.56
15.16 |  | MERCADO | Ducha Higiênica com registro e derivação Izy, código 1984.C37. ACT.CR, DECA, ou equivalente | un. | 3 | 0 | 3 | 40 | 51.08 | 0 | 153.24 | 153.24
15.17 |  | MERCADO | Torneira elétrica LorenEasy, LORENZETTI ou equivalente | un | 2 | 0 | 2 | 60 | 76.62 | 0 | 153.24 | 153.24
15.18 |  | MERCADO | Torneira elétrica Fortti Maxi, com mangueira plastica, código 79004, LORENZETTI ou equivalente | un | 2 | 0 | 2 | 60 | 76.62 | 0 | 153.24 | 153.24
15.19 | 73663 | SINAPI | Torneira Acabamento para registro pequeno Linha Izy, código: 4900.C37.PQ, DECA ou equivalente (para chuveiros), Deca ou equivalente | un | 10 | 0 | 10 | 50 | 63.85 | 0 | 638.5 | 638.5
15.20 | 86909 | SINAPI | Torneira para cozinha de mesa bica móvel Izy, código 1167.C37, DECA, ou equivalente | un | 12 | 0 | 12 | 60 | 76.62 | 0 | 919.44 | 919.44
15.21 | 86916 | SINAPI | Torneira de parede de uso geral para jardim ou tanque | un | 11 | 0 | 11 | 60 | 76.62 | 0 | 842.82 | 842.82
15.22 | 86906 | SINAPI | Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, Deca ou equivalente | un | 19 | 0 | 19 | 60 | 76.62 | 0 | 1455.78 | 1455.78
15.23 |  | MERCADO | Dispenser Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente | un | 17 | 0 | 17 | 20 | 25.54 | 0 | 434.18 | 434.18
15.24 |  | MERCADO | Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente. | un | 13 | 0 | 13 | 20 | 25.54 | 0 | 332.02 | 332.02
15.25 |  | MERCADO | Barra de apoio, Linha conforto, código 2310.I.080.ESC, aço inox polido, DECA ou equivalente | un | 6 | 0 | 6 | 80 | 102.16 | 0 | 612.96 | 612.96
15.26 |  | MERCADO | Barra de apoio de canto para lavatório, aço inox polido,Celite ou equivalente | un | 3 | 0 | 3 | 80 | 102.16 | 0 | 306.48 | 306.48
15.27 |  | MERCADO | Barra de apoio de chuveiro PNE, em "L", Linha conforto código 2335.I.ESC | un | 1 | 0 | 1 | 60 | 76.62 | 0 | 76.62 | 76.62
15.28 | 74072/3 | SINAPI | Barra metálica com pintura azul para proteção dos espelhos e chuveiro infantil d=1 1/4" | m | 9.9 | 0 | 9.9 | 70 | 89.39 | 0 | 884.961 | 884.961
[5 empty] | 0 | 0 |  | Subtotal | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
16 |  |  | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2628.3214 | 2628.3214
16.1 | 74138/2 | SINAPI | Abrigo para Central de GLP, em concreto | m³ | 0.78 | 0 | 0.78 | 100 | 127.7 | 0 | 99.606 | 99.606
16.2 | 85014 | SINAPI | Tela metálica para ventilação com requadro em alumínio | m² | 0.32 | 0 | 0.32 | 60 | 76.62 | 0 | 24.5184 | 24.5184
16.3 | 73976/3 | SINAPI | Tubo de Aço Galvanizado Ø 3/4", inclusive conexões | m | 22 | 0 | 22 | 2 | 2.554 | 0 | 56.188 | 56.188
16.4 | C1250 | SEINFRA | Envelopamento de concreto - 3cm | m | 22 | 0 | 22 | 60 | 76.62 | 0 | 1685.64 | 1685.64
16.5 |  | MERCADO | Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas) | un | 2 | 0 | 2 | 20 | 25.54 | 0 | 51.08 | 51.08
16.6 |  | MERCADO | Válvula esfera Ø 3/4" NPT 300 | un | 4 | 0 | 4 | 60 | 76.62 | 0 | 306.48 | 306.48
16.7 |  | MERCADO | União 3/4" NPT 300 | un | 3 | 0 | 3 | 6 | 7.662 | 0 | 22.986 | 22.986
16.8 |  | MERCADO | Niple 3/4" NPT 300 | un | 6 | 0 | 6 | 4 | 5.108 | 0 | 30.648 | 30.648
16.9 |  | MERCADO | Niple 1/2" NPT 300 | un | 4 | 0 | 4 | 4 | 5.108 | 0 | 20.432 | 20.432
16.10 |  | MERCADO | Niple 1/4" NPT 300 | un | 4 | 0 | 4 | 5 | 6.385 | 0 | 25.54 | 25.54
16.11 |  | MERCADO | Tê redução 3/4"x1/2" | un | 1 | 0 | 1 | 3 | 3.831 | 0 | 3.831 | 3.831
16.12 |  | MERCADO | Redução 1/2" x 1/4" | un | 1 | 0 | 1 | 4 | 5.108 | 0 | 5.108 | 5.108
16.13 |  | MERCADO | Luva de redução 3/4 x 1/2" | un | 2 | 0 | 2 | 3 | 3.831 | 0 | 7.662 | 7.662
16.14 |  | MERCADO | Luva de redução 1/4" x 1/2" | un | 2 | 0 | 2 | 4 | 5.108 | 0 | 10.216 | 10.216
16.15 |  | MERCADO | Joelho 1/2" NPT 300 | un | 2 | 0 | 2 | 4 | 5.108 | 0 | 10.216 | 10.216
16.16 |  | MERCADO | Regulador 1º estagio com manometro | un | 1 | 0 | 1 | 30 | 38.31 | 0 | 38.31 | 38.31
16.17 |  | MERCADO | Manômetro NPT 1/4", 0 a 300 psi | un | 1 | 0 | 1 | 40 | 51.08 | 0 | 51.08 | 51.08
16.18 |  | MERCADO | Mangueira Flexivel | m | 2 | 0 | 2 | 30 | 38.31 | 0 | 76.62 | 76.62
16.20 |  | MERCADO | Regulador 2º estágio com registro | un | 2 | 0 | 2 | 20 | 25.54 | 0 | 51.08 | 51.08
16.21 |  | MERCADO | Placa de sinalização em pvc cod 1 - (348x348) Proibido fumar | un | 1 | 0 | 1 | 20 | 25.54 | 0 | 25.54 | 25.54
16.22 |  | MERCADO | Placa de sinalização em pvc cod 6 - (348x348) Perigo Inflamável | un | 1 | 0 | 1 | 20 | 25.54 | 0 | 25.54 | 25.54
[5 empty] | 0 | 0 |  | Subtotal | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
17 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6818.8224 | 6818.8224
17.1 | 72553 | SINAPI | Extintor ABC - 6KG | un | 5 | 0 | 5 | 200 | 255.4 | 0 | 1277 | 1277
17.2 | 72554 | SINAPI | Extintor CO2 - 6KG | un | 1 | 0 | 1 | 300 | 383.1 | 0 | 383.1 | 383.1
17.3 | 72297 | SINAPI | Cotovelo 45º galvanizado 2 1/2" | un | 2 | 0 | 2 | 40 | 51.08 | 0 | 102.16 | 102.16
17.4 | 72297 | SINAPI | Cotovelo 90º galvanizado 2 1/2" | un | 10 | 0 | 10 | 60 | 76.62 | 0 | 766.2 | 766.2
17.5 | 73976/8 | SINAPI | Curva macho - fêmea 2 1/2" | un | 1 | 0 | 1 | 30 | 38.31 | 0 | 38.31 | 38.31
17.6 | 72677 | SINAPI | Niple duplo aço galvanizado 2 1/2" | un | 11 | 0 | 11 | 20 | 25.54 | 0 | 280.94 | 280.94
17.7 | 73976/8 | SINAPI | Tê aço galvanizado 2 1/2" | un | 2 | 0 | 2 | 20 | 25.54 | 0 | 51.08 | 51.08
17.8 | 72715 | SINAPI | Tubo aço galvanizado 65mm - 2 1/2"2 1/2" | m | 61.56 | 0 | 61.56 | 12 | 15.324 | 0 | 943.3454 | 943.3454
17.9 |  | MERCADO | Adaptador storz - roscas internas 2 1/2" | un | 3 | 0 | 3 | 10 | 12.77 | 0 | 38.31 | 38.31
17.10 |  | MERCADO | Caixa para abrigo de mangueira - 90x60x25 cm | un | 2 | 0 | 2 | 60 | 76.62 | 0 | 153.24 | 153.24
17.11 |  | MERCADO | Chave para conexão de mangueira tipo stroz engate rápido - dupla 1 1/2" x 1 1/2" | un | 2 | 0 | 2 | 30 | 38.31 | 0 | 76.62 | 76.62
17.12 |  | MERCADO | Esguicho jato solido 1 1/2" 16mm | un | 2 | 0 | 2 | 10 | 12.77 | 0 | 25.54 | 25.54
17.13 |  | MERCADO | Mangueiras de incendio de nylon 1 1/2" 16mm | un | 4 | 0 | 4 | 20 | 25.54 | 0 | 102.16 | 102.16
17.14 | 72677 | SINAPI | Niple paralelo em ferro maleavél 2 1/2" | un | 2 | 0 | 2 | 10 | 12.77 | 0 | 25.54 | 25.54
17.15 |  | MERCADO | União assento de ferro conico macho-femea 2 1/2" | un | 4 | 0 | 4 | 40 | 51.08 | 0 | 204.32 | 204.32
17.16 |  | MERCADO | Redução giratória tipo Storz - 2 1/2 x 1 1/2" | un | 2 | 0 | 2 | 10 | 12.77 | 0 | 25.54 | 25.54
17.17 |  | MERCADO | Registro globo 2 1/2" 45º | un | 2 | 0 | 2 | 60 | 76.62 | 0 | 153.24 | 153.24
17.18 |  | MERCADO | Registro de gaveta com haste 2 1/2" | un | 1 | 0 | 1 | 70 | 89.39 | 0 | 89.39 | 89.39
17.19 |  | MERCADO | Tampão cego com corrente tipo storz 1 1/2" | un | 2 | 0 | 2 | 6 | 7.662 | 0 | 15.324 | 15.324
17.20 |  | MERCADO | Tampão cego com corrente tipo storz 2 1/2" | un | 1 | 0 | 1 | 6 | 7.662 | 0 | 7.662 | 7.662
17.21 | 84798 | SINAPI | Tampão de FoFo 50x50cm | un | 1 | 0 | 1 | 5 | 6.385 | 0 | 6.385 | 6.385
17.22 |  | MERCADO | Registro bruto de gaveta insutrial 2 1/2" | un | 5 | 0 | 5 | 80 | 102.16 | 0 | 510.8 | 510.8
17.23 | 73795/6 | SINAPI | Válvula de retenção vertical 2 1/2" | un | 2 | 0 | 2 | 40 | 51.08 | 0 | 102.16 | 102.16
17.24 | 10765/ORSE | ORSE | Luminária de emergência com lampada fluorescente 9W de 1 hora | un | 20 | 0 | 20 | 20 | 25.54 | 0 | 510.8 | 510.8
17.25 | 72947 | SINAPI | Marcação no Piso - 1 x 1m para extintor | m² | 6 | 0 | 6 | 10 | 12.77 | 0 | 76.62 | 76.62
17.26 | 72947 | SINAPI | Marcação no Piso - 1 x 1m para hidrante | m² | 2 | 0 | 2 | 10 | 12.77 | 0 | 25.54 | 25.54
17.27 |  | MERCADO | Conjunto motobomba Thebe THSI-18 5CV ou equivalente | un | 2 | 0 | 2 | 200 | 255.4 | 0 | 510.8 | 510.8
17.28 | C4627 | SEINFRA | Placa de sinalização em pvc cod 25 - (200x200) Hidrante de incendio | un | 2 | 0 | 2 | 10 | 12.77 | 0 | 25.54 | 25.54
17.29 | C4628 | SEINFRA | Placa de sinalização em pvc cod 12 e 13- (250x125) Saída de emergência | un | 11 | 0 | 11 | 12 | 15.324 | 0 | 168.564 | 168.564
17.30 | C4628 | SEINFRA | Placa de sinalização em pvc cod 17 - (250x125) Mensagem "Saída" | un | 3 | 0 | 3 | 12 | 15.324 | 0 | 45.972 | 45.972
17.31 | C4627 | SEINFRA | Placa de sinalização em pvc cod 23 - (200x200) Extintor de Incêndio | un | 6 | 0 | 6 | 10 | 12.77 | 0 | 76.62 | 76.62
[5 empty] | 0 | 0 |  | Subtotal | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
18 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V |  |  | 0 |  |  |  | 664.04 | 29007.5786 | 29671.6186
|  |  | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
18.2 | 74131/4 | SINAPI | Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 18 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) | un | 3 | 0 | 3 | 20 | 25.54 | 0 | 76.62 | 76.62
18.3 | 74131/5 | SINAPI | Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 24 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) | un | 1 | 0 | 1 | 24 | 30.648 | 0 | 30.648 | 30.648
18.4 | 74131/6 | SINAPI | Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 32 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) | un | 2 | 0 | 2 | 28 | 35.756 | 0 | 71.512 | 71.512
18.5 | 74131/7 | SINAPI | Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 40 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) | un | 1 | 0 | 1 | 30 | 38.31 | 0 | 38.31 | 38.31
18.6 |  | MERCADO | Quadro de medição - fornecimento e instalação | un | 1 | 0 | 1 | 400 | 510.8 | 0 | 510.8 | 510.8
|  |  | DISJUNTORES |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
18.7 | 74130/1 | SINAPI | Disjuntor unipolar termomagnético 10A | un | 33 | 0 | 33 | 16 | 20.432 | 0 | 674.256 | 674.256
18.8 | 74130/1 | SINAPI | Disjuntor unipolar termomagnético 20A | un | 8 | 0 | 8 | 18 | 22.986 | 0 | 183.888 | 183.888
18.9 | 74130/1 | SINAPI | Disjuntor unipolar termomagnético 32A | un | 4 | 0 | 4 | 20 | 25.54 | 0 | 102.16 | 102.16
18.10 | 74130/2 | SINAPI | Disjuntor unipolar termomagnético 40A | un | 3 | 0 | 3 | 22 | 28.094 | 0 | 84.282 | 84.282
18.11 | 74130/2 | SINAPI | Disjuntor unipolar termomagnético 63A | un | 1 | 0 | 1 | 24 | 30.648 | 0 | 30.648 | 30.648
18.12 | 74130/4 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 20A | un | 2 | 0 | 2 | 20 | 25.54 | 0 | 51.08 | 51.08
18.13 | 74130/4 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 25A | un | 2 | 0 | 2 | 22 | 28.094 | 0 | 56.188 | 56.188
18.14 | 74130/5 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 70A | un | 4 | 0 | 4 | 25 | 31.925 | 0 | 127.7 | 127.7
18.15 | 74130/5 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 90A | un | 2 | 0 | 2 | 27 | 34.479 | 0 | 68.958 | 68.958
18.16 | 74130/6 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 200A | un | 1 | 0 | 1 | 30 | 38.31 | 0 | 38.31 | 38.31
18.17 | 74130/7 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 250A | un | 1 | 0 | 1 | 32 | 40.864 | 0 | 40.864 | 40.864
18.18 | C4562 | SEINFRA | Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 80KA | un | 8 | 0 | 8 | 30 | 38.31 | 0 | 306.48 | 306.48
18.19 | C4562 | SEINFRA | Dispositivo de proteção contra surto - 275V - 40KA | un | 22 | 0 | 22 | 33 | 42.141 | 0 | 927.102 | 927.102
|  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
18.20 | 72934 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø20mm (DN 3/4"), inclusive conexões | m | 758.8 | 100 | 658.8 | 0.8 | 1.0216 | 102.16 | 673.0301 | 775.1901
18.21 | 72935 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 1"), inclusive conexões | m | 12.1 | 0 | 12.1 | 1 | 1.277 | 0 | 15.4517 | 15.4517
18.22 | 72936 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões | m | 187.5 | 0 | 187.5 | 1.2 | 1.5324 | 0 | 287.325 | 287.325
18.23 | 73798/1 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø50mm (DN 2"), inclusive conexões | m | 6.6 | 0 | 6.6 | 1.3 | 1.6601 | 0 | 10.9567 | 10.9567
18.24 | 55867 | SINAPI | Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø75mm (DN 3"), inclusive conexões | m | 27.5 | 0 | 27.5 | 1.4 | 1.7878 | 0 | 49.1645 | 49.1645
18.25 | 55868 | SINAPI | Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø100mm (DN 4"), inclusive conexões | m | 27.5 | 0 | 27.5 | 1.5 | 1.9155 | 0 | 52.6762 | 52.6762
18.26 | 83366 | SINAPI | Caixa de passagem 100x100x80mm aço pintada | un | 16 | 0 | 16 | 10 | 12.77 | 0 | 204.32 | 204.32
18.27 | 83387 | SINAPI | Caixa PVC 4x2", fornecimento e instalação | un | 118 | 110 | 8 | 4 | 5.108 | 561.88 | 40.864 | 602.744
18.28 | 83388 | SINAPI | Caixa PVC octogonal 3", fornecimento e instalação | un | 134 | 0 | 134 | 5 | 6.385 | 0 | 855.59 | 855.59
|  |  | CABOS E FIOS (CONDUTORES) |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
18.29 | 73860/8 | SINAPI | #2,5 mm² | m | 5267 | 0 | 5267 | 0.8 | 1.0216 | 0 | 5380.7672 | 5380.7672
18.30 | 73860/9 | SINAPI | #4 mm² | m | 2189.1 | 0 | 2189.1 | 1 | 1.277 | 0 | 2795.4807 | 2795.4807
18.31 | 73860/10 | SINAPI | #6 mm² | m | 307.9 | 0 | 307.9 | 1.2 | 1.5324 | 0 | 471.826 | 471.826
18.32 | 73860/11 | SINAPI | #10 mm² | m | 271.9 | 0 | 271.9 | 1.4 | 1.7878 | 0 | 486.1028 | 486.1028
18.33 | 73860/12 | SINAPI | #16 mm² | m | 113.2 | 0 | 113.2 | 2 | 2.554 | 0 | 289.1128 | 289.1128
18.34 | 73860/13 | SINAPI | #25 mm² | m | 119.8 | 0 | 119.8 | 3 | 3.831 | 0 | 458.9538 | 458.9538
18.35 | 73860/14 | SINAPI | #50 mm² | m | 145.6 | 0 | 145.6 | 4 | 5.108 | 0 | 743.7248 | 743.7248
18.36 | 73860/16 | SINAPI | #95 mm² | m | 35.5 | 0 | 35.5 | 5 | 6.385 | 0 | 226.6675 | 226.6675
18.37 | 73860/18 | SINAPI | #150 mm² | m | 141.9 | 0 | 141.9 | 6 | 7.662 | 0 | 1087.2378 | 1087.2378
|  |  | ELETROCALHAS |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
18.38 | C1158 | SEINFRA | Eletrocalha lisa tipo U 50x50mm com tampa, inclusive conexões | m | 36.3 | 0 | 36.3 | 14 | 17.878 | 0 | 648.9714 | 648.9714
18.39 | C1160 | SEINFRA | Eletrocalha lisa tipo U 100x50mm com tampa, inclusive conexões | m | 58 | 0 | 58 | 16 | 20.432 | 0 | 1185.056 | 1185.056
18.40 | C1155 | SEINFRA | Eletrocalha lisa tipo U 100x100mm com tampa, inclusive conexões | m | 0.6 | 0 | 0.6 | 18 | 22.986 | 0 | 13.7916 | 13.7916
18.41 | 08695 | ORSE | Suporte vertical eletrocalha 70x81mm | un | 21 | 0 | 21 | 20 | 25.54 | 0 | 536.34 | 536.34
18.42 | 08695 | ORSE | Suporte vertical eletrocalha 70x96mm | un | 33 | 0 | 33 | 4 | 5.108 | 0 | 168.564 | 168.564
18.43 | 09524 | ORSE | Tala plana perfurada 50mm | un | 40 | 0 | 40 | 6 | 7.662 | 0 | 306.48 | 306.48
|  |  | ILUMINAÇÃO E TOMADAS |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
18.44 | 83540 | SINAPI | Tomada universal, 2P+T, 10A, cor branca, completa | un | 49 | 0 | 49 | 10 | 12.77 | 0 | 625.73 | 625.73
18.45 | 83566 | SINAPI | Tomada universal, 2P+T, 20A, cor branca, completa | un | 11 | 0 | 11 | 12 | 15.324 | 0 | 168.564 | 168.564
18.46 | 72331 | SINAPI | Interruptor simples 10 A, completa | un | 1 | 0 | 1 | 10 | 12.77 | 0 | 12.77 | 12.77
18.47 | 84227 | SINAPI | Interruptor 1 tecla e tomada, completa | un | 39 | 0 | 39 | 8 | 10.216 | 0 | 398.424 | 398.424
18.48 | C1666 | SEINFRA | Luminárias 2x40W completa | un | 64 | 0 | 64 | 40 | 51.08 | 0 | 3269.12 | 3269.12
18.49 | C1665 | SEINFRA | Luminárias 2x20W completa | un | 11 | 0 | 11 | 30 | 38.31 | 0 | 421.41 | 421.41
18.50 | 73953/6 | SINAPI | Luminárias 2X36 com alaetas completa | un | 26 | 0 | 26 | 40 | 51.08 | 0 | 1328.08 | 1328.08
18.51 | C4412 | SEINFRA | Luminária de piso, com lâmpada vapor metálico 70W | un | 9 | 0 | 9 | 80 | 102.16 | 0 | 919.44 | 919.44
18.52 | C2045 | SEINFRA | Projetor com lâmpada de vapor metálico 150W | un | 5 | 0 | 5 | 100 | 127.7 | 0 | 638.5 | 638.5
18.53 | 74041/1 | SINAPI | Arandelas de sobrepor com 1 lâmpada fluorescente compacta de 60W | un | 8 | 0 | 8 | 80 | 102.16 | 0 | 817.28 | 817.28
[5 empty] | 0 | 0 |  | Subtotal | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
19 |  |  | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1071.403 | 1071.403
19.1 | 89446 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 25 mm, fornecimento e instalação | m | 95 | 0 | 95 | 5 | 6.385 | 0 | 606.575 | 606.575
19.2 | 89485 | SINAPI | Joelho 45 - 25mm, fornecimento e instalação | un | 18 | 0 | 18 | 3 | 3.831 | 0 | 68.958 | 68.958
19.3 | 89866 | SINAPI | Joelho 90 - 25mm, fornecimento e instalação | un | 22 | 0 | 22 | 5 | 6.385 | 0 | 140.47 | 140.47
19.4 | 72285 | SINAPI | Caixa de areia 40x40x40 com fundo de brita nº 1 | un | 5 | 0 | 5 | 40 | 51.08 | 0 | 255.4 | 255.4
[5 empty] | 0 | 0 |  | Subtotal | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
20 |  |  | INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9868.2729 | 9868.2729
|  |  | EQUIPAMENTOS PASSIVOS |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
20.1 | C3768 | SEINFRA | Patch Panel 19" - 24 portas, Categoria 6 | un | 2 | 0 | 2 | 20 | 25.54 | 0 | 51.08 | 51.08
20.2 | 03320/ORSE | ORSE | Switch de 48 portas | un | 1 | 0 | 1 | 100 | 127.7 | 0 | 127.7 | 127.7
20.3 | 01089/ORSE | ORSE | Guias de cabos simples | un | 2 | 0 | 2 | 20 | 25.54 | 0 | 51.08 | 51.08
20.4 | 01089/ORSE | ORSE | Guia de Cabos Vertical, fechado | un | 1 | 0 | 1 | 30 | 38.31 | 0 | 38.31 | 38.31
20.5 | 01089/ORSE | ORSE | Guia de Cabos Vertical | un | 2 | 0 | 2 | 40 | 51.08 | 0 | 102.16 | 102.16
20.6 | 01089/ORSE | ORSE | Guia de Cabos Superior, fechado | un | 1 | 0 | 1 | 30 | 38.31 | 0 | 38.31 | 38.31
20.7 |  | MERCADO | Perfil de montagem | un | 1 | 0 | 1 | 40 | 51.08 | 0 | 51.08 | 51.08
20.8 | C4568 | SEINFRA | Anel organizador de cabos | un | 2 | 0 | 2 | 20 | 25.54 | 0 | 51.08 | 51.08
20.9 | C4567 | SEINFRA | Bandeja deslizante perfurada | un | 2 | 0 | 2 | 30 | 38.31 | 0 | 76.62 | 76.62
20.10 | 08439/ORSE | ORSE | Mini-rack de parede 19" x 8u x 450mm - fornecimento e instalação | un | 1 | 0 | 1 | 60 | 76.62 | 0 | 76.62 | 76.62
20.11 |  | MERCADO | Access Point Wireless 2.4 GHz - 300Mpbs - fornecimento e instalação | un | 1 | 0 | 1 | 40 | 51.08 | 0 | 51.08 | 51.08
|  |  | CABOS EM PAR TRANÇADOS |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
20.12 | C4533 | SEINFRA | Cabo UTP -6 (24AWG) | m | 980.3 | 0 | 980.3 | 3 | 3.831 | 0 | 3755.5293 | 3755.5293
20.13 | C0544 | SEINFRA | Cabo coaxial | m | 242 | 0 | 242 | 5 | 6.385 | 0 | 1545.17 | 1545.17
|  |  | CABOS DE CONEXÃO |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
20.14 |  | MERCADO | Cabos de conexões – Patch cord categoria 6 - 2,5 metros | un | 19 | 0 | 19 | 6 | 7.662 | 0 | 145.578 | 145.578
|  |  | TOMADAS |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
20.15 |  | MERCADO | Tomada modular RJ-45 Categoria 6 (completa) | un | 19 | 0 | 19 | 10 | 12.77 | 0 | 242.63 | 242.63
20.16 |  | MERCADO | Conector de TV Tipo F (Coaxial) com placa | un | 8 | 0 | 8 | 6 | 7.662 | 0 | 61.296 | 61.296
20.17 |  | MERCADO | Central PABX 24 portas | un | 1 | 0 | 1 | 80 | 102.16 | 0 | 102.16 | 102.16
|  |  | CAIXAS E ACESSÓRIOS |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
20.18 | 83446 | SINAPI | Caixa de passagem em alvenaria 30x30x12 com tampa de ferro fundido | un | 2 | 0 | 2 | 40 | 51.08 | 0 | 102.16 | 102.16
20.19 | 83387 | SINAPI | Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação | un | 41 | 0 | 41 | 6 | 7.662 | 0 | 314.142 | 314.142
|  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
20.20 | 72935 | SINAPI | Eletroduto PVC flexivel 1", inclusive conexões | m | 1.3 | 0 | 1.3 | 4 | 5.108 | 0 | 6.6404 | 6.6404
20.21 | 72934 | SINAPI | Eletroduto PVC flexivel 3/4", inclusive conexões | m | 219.8 | 0 | 219.8 | 2 | 2.554 | 0 | 561.3692 | 561.3692
20.22 | 72310 | SINAPI | Eletroduto Aço Galvanizado , Ø 1.1/2", fornecimento e instalação | m | 4 | 0 | 4 | 3 | 3.831 | 0 | 15.324 | 15.324
20.23 | C1158 | SEINFRA | Eletrocalha lisa com tampa 50 x 25 mm, inclusive conexões | m | 90.1 | 0 | 90.1 | 20 | 25.54 | 0 | 2301.154 | 2301.154
[5 empty] | 0 | 0 |  | Subtotal | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
21 |  |  | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3218.04 | 3218.04
21.1 |  | MERCADO | Coifa de Centro em Aço Inox de 1200x900x600mm | un | 1 | 0 | 1 | 1400 | 1787.8 | 0 | 1787.8 | 1787.8
21.2 |  | MERCADO | Duto de ligação 1000 X 0.80mm | m | 5 | 0 | 5 | 200 | 255.4 | 0 | 1277 | 1277
21.3 |  | MERCADO | Chapéu chines em aluminio | un | 1 | 0 | 1 | 120 | 153.24 | 0 | 153.24 | 153.24
[5 empty] | 0 | 0 |  | Subtotal | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
22 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2783.86 | 2783.86
22.1 | 68070 | SINAPI | Pára-raios tipo Franklin em aço inox 3 pontas em haste de 3 m. x 1.1/2" tipo simples | m | 3 | 0 | 3 | 80 | 102.16 | 0 | 306.48 | 306.48
22.2 | C3478 | SEINFRA | Vergalhão CA - 25 # 10 mm2 | m | 35 | 0 | 35 | 4 | 5.108 | 0 | 178.78 | 178.78
22.3 | C0860 | SEINFRA | Conector mini-bar em bronze estanhado Tel-583 | un | 10 | 0 | 10 | 4 | 5.108 | 0 | 51.08 | 51.08
22.4 |  | MERCADO | Parafuso fenda em aço inox 4,2 x 32mm e bucha de nylon | cj | 20 | 0 | 20 | 2 | 2.554 | 0 | 51.08 | 51.08
22.5 |  | MERCADO | Presilha em latão | un | 20 | 0 | 20 | 2 | 2.554 | 0 | 51.08 | 51.08
22.6 |  | MERCADO | Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento, expessura 6 mm | un | 1 | 0 | 1 | 20 | 25.54 | 0 | 25.54 | 25.54
22.7 | 73962/13 | SINAPI | Escavação de vala para aterramento | m³ | 30 | 0 | 30 | 20 | 25.54 | 0 | 766.2 | 766.2
22.8 | 68069 | SINAPI | Haste tipo coopperweld 5/8" x 2,40m. | un | 10 | 0 | 10 | 4 | 5.108 | 0 | 51.08 | 51.08
22.9 | 72253 | SINAPI | Cordoalha de cobre nu 35 mm2 | m | 250 | 0 | 250 | 2 | 2.554 | 0 | 638.5 | 638.5
22.10 | 72254 | SINAPI | Cordoalha de cobre nu 50 mm2 | m | 200 | 0 | 200 | 2 | 2.554 | 0 | 510.8 | 510.8
22.11 |  | MERCADO | Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de ferro fundido,conforme detalhe no projeto | un | 5 | 0 | 5 | 20 | 25.54 | 0 | 127.7 | 127.7
22.12 | 72263 | SINAPI | Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm² | un | 10 | 0 | 10 | 2 | 2.554 | 0 | 25.54 | 25.54
[5 empty] | 0 | 0 |  | Subtotal | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
23 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  | 0 |  |  |  | 8764.3064 | 23295.1821 | 32059.4885
23.1 | C0864 | SEINFRA | Conjunto de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescópico (alt= 7m (3mx2" + 4mx1 1/2") | un | 1 | 0 | 1 | 600 | 766.2 | 0 | 766.2 | 766.2
23.2 | C4065 | SEINFRA | Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto | m² | 29.79 | 27.36 | 2.43 | 120 | 153.24 | 4192.6464 | 372.3732 | 4565.0196
23.3 | C4065 | SEINFRA | Prateleira, acabamentos em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto | m² | 30.37 | 0 | 30.37 | 100 | 127.7 | 0 | 3878.249 | 3878.249
23.4 | C2910 | SEINFRA | Prateleiras e escaninhos em mdf | m² | 31 | 0 | 31 | 80 | 102.16 | 0 | 3166.96 | 3166.96
23.5 | C0361 | SEINFRA | Bancos de concreto | m² | 5.87 | 3 | 2.87 | 260 | 332.02 | 996.06 | 952.8974 | 1948.9574
23.6 | C4065 | SEINFRA | Banco e acabamento em granito | m² | 2.4 | 0 | 2.4 | 260 | 332.02 | 0 | 796.848 | 796.848
23.7 | C1869 | SEINFRA | Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira | m | 59.9 | 40 | 19.9 | 70 | 89.39 | 3575.6 | 1778.861 | 5354.461
|  |  | CAIXA DÁGUA -15.000L |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
23.8 | 73665 | SINAPI | Escada interna e externa tipo marinheiro, inclusive pintura | m | 9 | 0 | 9 | 200 | 255.4 | 0 | 2298.6 | 2298.6
23.9 | 84863 | SINAPI | Guarda corpo de 1m de altura | m | 4.99 | 0 | 4.99 | 200 | 255.4 | 0 | 1274.446 | 1274.446
23.10 |  | MERCADO | Chapa de aço carbono de alta resistência a corrosão e de qualidade estrutural e solda interna e externa, para confecção do reservatorioconforme projeto | kg | 1028.08 | 0 | 1028.08 | 5 | 6.385 | 0 | 6564.2908 | 6564.2908
23.11 |  | MERCADO | Sistema de ancoragem com 6 nichos, conforme projeto | un | 1 | 0 | 1 | 100 | 127.7 | 0 | 127.7 | 127.7
23.12 | C1520 | SEINFRA | Preparo de superfície: jateamento abrasivo ao metal branco (interno e externo), padrão AS 3. | m² | 101.8 | 0 | 101.8 | 2 | 2.554 | 0 | 259.9972 | 259.9972
23.13 | 79460 | SINAPI | Acabamento externo: uma demão de espessura seca de primer Epóxi | m² | 50.9 | 0 | 50.9 | 5 | 6.385 | 0 | 324.9965 | 324.9965
23.14 | 79460 | SINAPI | Acabamento interno: duas demãos de espessura seca de primer Epóxi | m² | 52.88 | 0 | 52.88 | 6 | 7.662 | 0 | 405.1666 | 405.1666
23.15 | C4409 | SEINFRA | Pintura Externa: uma demão de poluiretano na cor amarelo | m² | 50.9 | 0 | 50.9 | 5.04 | 6.4361 | 0 | 327.5965 | 327.5965
[5 empty] | 0 | 0 |  | Subtotal | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
24 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3412.3866 | 3412.3866
24.1 | 9537 | SINAPI | Limpeza final da obra | m² | 890.73 | 0 | 890.73 | 3 | 3.831 | 0 | 3412.3866 | 3412.3866
Subtotal
1133867.4052
[8 empty] | Custo TOTAL com BDI incluso |  | 737270.6988 | 432743.8707 | 1170014.5695
[7 empty] | Ricardo Assis Gripp |  |  |  |  | PAGOU NF
[7 empty] | Engenheiro Civil |  |  |  |  | 678824.58
[7 empty] | CREA/ES 3655/D |  |  |  |  | DIFERENÇA
58446.1188

## Plan executada (hidden)
Ministério da Educação
Obra: Proinfância - Tipo 2
Preço base: Sinapi março com desoneração/2015 |  |  |  | BDI : 27,7 %
Planilha Orçamentária
737270.6988
[7 empty] | PERÍODO DE EXECUÇÃO: |  | Periodo execução: | ate 06/11/2018
[6 empty] | VALOR CT/TA: | VALOR CT/TA: |  | VALOR PAGO | SALDO |  | acumulado
Obra: |  |  | Edificação principal do Proinfância 2 | un | 1 | 1170014.57 | 1170014.57 |  | 737270.6988 | 432743.8712 |  | 737270.6888 | 1170014.56 | 432743.8712
ITEM |  |  | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. PREVISTA | QUANTIDADES |  |  | PR. UNIT.(R$) COM BDI | VALORES EXECUTADOS | VALORES A EXECUTAR | 63.01% | #REF!
| CÓDIGO | FONTE |  |  |  | EXECUTADA | A EXECUTAR | PR. UNIT.(R$) SEM BDI |  | (R$) | (R$)
[12 empty] | Saldo | 432743.8812
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 72294.3285 | 0 | 72294.3285
1.1 | 74209/1 | SINAPI | Placa da obra - padrão Governo Federal | m² | 6 | 6 | 0 | 250 | 319.25 | 1915.5 | 0 | 1915.5
1.2 | C2851 | SEINFRA | Instalação provisória de água | un | 1 | 1 | 0 | 800 | 1021.6 | 1021.6 | 0 | 1021.6
1.3 | 73960/1 | SINAPI | Instalação provisória de energia elétrica em baixa tensão | un | 1 | 1 | 0 | 1000 | 1277 | 1277 | 0 | 1277
1.4 | C2849 | SEINFRA | Instalações provisórias de esgoto | un | 1 | 1 | 0 | 800 | 1021.6 | 1021.6 | 0 | 1021.6
1.5 | 73805/1 | SINAPI | Barracões provisórios (depósito, escritório, vestiário e refeitório) com piso cimentado | m² | 40 | 40 | 0 | 80 | 102.16 | 4086.4 | 0 | 4086.4
1.6 | 74077/2 | SINAPI | Locação da obra (execução de gabarito) | m² | 890.73 | 890.73 | 0 | 31 | 39.587 | 35261.3285 | 0 | 35261.3285
1.7 | C2290 | SEINFRA | Sondagem do terreno ( um furo de 7m a cada 200 m²) | m | 35 | 35 | 0 | 400 | 510.8 | 17878 | 0 | 17878
1.8 | 74220/1 | SINAPI | Tapume de chapa de madeira compensada, 6mm (35x2,00m, frente do terreno) | m² | 70 | 70 | 0 | 110 | 140.47 | 9832.9 | 0 | 9832.9
[5 empty] | 0 | 0 |  | Subtotal | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES | [6 empty] | 15572.9639 | 2167.5543 | 17740.5182
2.1 | 79488 | SINAPI | Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames) | m³ | 172.35 | 172.35 | 0 | 22 | 28.094 | 4842.0009 | 0 | 4842.0009
2.2 | 79517/1 | SINAPI | Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m | m³ | 97.64 | 97.64 | 0 | 26 | 33.202 | 3241.8433 | 0 | 3241.8433
2.3 | 76444/1 | SINAPI | Regularização e compactação do fundo de valas | m² | 193.93 | 193.93 | 0 | 22 | 28.094 | 5448.2694 | 0 | 5448.2694
2.4 | 79490 | SINAPI | Reaterro apiloado de vala com material da obra | m³ | 66.59 | 66.59 | 0 | 24 | 30.648 | 2040.8503 | 0 | 2040.8503
|  |  | MURETA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | 79517/1 | SINAPI | Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m | m³ | 15.62 | 0 | 15.62 | 26 | 33.202 | 0 | 518.6152 | 518.6152
2.6 | 76444/1 | SINAPI | Regularização e compactação do fundo de valas | m² | 27.71 | 0 | 27.71 | 22 | 28.094 | 0 | 778.4847 | 778.4847
2.7 | 79490 | SINAPI | Reaterro apiloado de vala com material da obra | m³ | 9.2 | 0 | 9.2 | 24 | 30.648 | 0 | 281.9616 | 281.9616
|  |  | CASTELO D'ÁGUA |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.8 | 79517/1 | SINAPI | Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m | m³ | 5.78 | 0 | 5.78 | 26 | 33.202 | 0 | 191.9076 | 191.9076
2.9 | 76444/1 | SINAPI | Regularização e compactação do fundo de valas | m² | 12.96 | 0 | 12.96 | 22 | 28.094 | 0 | 364.0982 | 364.0982
2.10 | 79490 | SINAPI | Reaterro apiloado de vala com material da obra | m³ | 1.06 | 0 | 1.06 | 24 | 30.648 | 0 | 32.4869 | 32.4869
[5 empty] | 0 | 0 |  | Subtotal | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3 |  |  | FUNDAÇÕES | [6 empty] | 99878.001 | 55988.5198 | 155866.5208
|  |  | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SAPATAS |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
3.2 | 73907/6 | SINAPI | Lastro de concreto magro (e=3,0 cm) - preparo mecânico | m² | 73.56 | 73.56 | 0 | 220 | 280.94 | 20665.9464 | 0 | 20665.9464
3.3 | 74007/1 | SINAPI | Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X | m² | 149.56 | 149.56 | 0 | 24 | 30.648 | 4583.7149 | 0 | 4583.7149
3.4 | 74254/2 | SINAPI | Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 920.18 | 920.18 | 0 | 10 | 12.77 | 11750.6986 | 0 | 11750.6986
3.5 | 73942/2 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 130.09 | 130.09 | 0 | 9 | 11.493 | 1495.1244 | 0 | 1495.1244
3.6 | 74138/3 | SINAPI | Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. | m³ | 16.6 | 16.6 | 0 | 600 | 766.2 | 12718.92 | 0 | 12718.92
|  |  | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3.7 | 74007/1 | SINAPI | Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X | m² | 453.6 | 453.6 | 0 | 24 | 30.648 | 13901.9328 | 0 | 13901.9328
3.8 | 74254/2 | SINAPI | Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 795.73 | 795.73 | 0 | 10 | 12.77 | 10161.4721 | 0 | 10161.4721
3.9 | 73942/2 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 358.45 | 358.45 | 0 | 9 | 11.493 | 4119.6658 | 0 | 4119.6658
3.10 | 74138/3 | SINAPI | Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. | m³ | 26.73 | 26.73 | 0 | 600 | 766.2 | 20480.526 | 0 | 20480.526
|  |  | FUNDAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3.11 | 74156/2 | SINAPI | Estaca a trado (broca) d=30 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armação) - 7 m | m | 56 | 0 | 56 | 200 | 255.4 | 0 | 14302.4 | 14302.4
3.12 | 72820 | SINAPI | Corte e reparo em cabeça de estaca | un | 12 | 0 | 12 | 100 | 127.7 | 0 | 1532.4 | 1532.4
3.13 | 73907/6 | SINAPI | Lastro de concreto magro, e=3,0 cm-reparo mecânico | m² | 12.96 | 0 | 12.96 | 220 | 280.94 | 0 | 3640.9824 | 3640.9824
3.14 | 74007/1 | SINAPI | Forma de madeira comum para Fundções - reaproveitamento 10X | m² | 7.2 | 0 | 7.2 | 24 | 30.648 | 0 | 220.6656 | 220.6656
3.15 | 73990/1 | SINAPI | Armação aço CA-50, para 1,0 m³ de concreto | un | 6.48 | 0 | 6.48 | 10 | 12.77 | 0 | 82.7496 | 82.7496
3.16 | 74138/3 | SINAPI | Concreto fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento. | m³ | 4.71 | 0 | 4.71 | 600 | 766.2 | 0 | 3608.802 | 3608.802
|  |  | MURETA - BLOCOS |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3.17 | 74156/2 | SINAPI | Estaca a trado (broca) d=30 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armação) - 7 m | m | 77 | 0 | 77 | 200 | 255.4 | 0 | 19665.8 | 19665.8
3.18 | 73907/6 | SINAPI | Lastro de concreto magro, e=3,0 cm-preparo mecânico | m² | 10.87 | 0 | 10.87 | 220 | 280.94 | 0 | 3053.8178 | 3053.8178
3.19 | 74007/1 | SINAPI | Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 5X | m² | 29.01 | 0 | 29.01 | 24 | 30.648 | 0 | 889.0985 | 889.0985
3.20 | 74254/2 | SINAPI | Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 50.27 | 0 | 50.27 | 10 | 12.77 | 0 | 641.9479 | 641.9479
3.21 | 73942/2 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 53.27 | 0 | 53.27 | 9 | 11.493 | 0 | 612.2321 | 612.2321
3.22 | 74138/3 | SINAPI | Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. | m³ | 3.01 | 0 | 3.01 | 600 | 766.2 | 0 | 2306.262 | 2306.262
|  |  | MURETA - VIGAS BALDRAME |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3.23 | 74007/1 | SINAPI | Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X | m² | 48.85 | 0 | 48.85 | 24 | 30.648 | 0 | 1497.1548 | 1497.1548
3.24 | 74254/2 | SINAPI | Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 107.82 | 0 | 107.82 | 10 | 12.77 | 0 | 1376.8614 | 1376.8614
3.25 | 73942/2 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 49.18 | 0 | 49.18 | 9 | 11.493 | 0 | 565.2257 | 565.2257
3.26 | 74138/3 | SINAPI | Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. | m³ | 2.6 | 0 | 2.6 | 600 | 766.2 | 0 | 1992.12 | 1992.12
[5 empty] | 0 | 0 |  | Subtotal | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
4 |  |  | SUPERESTRUTURA | [6 empty] | 108171.3753 | 3233.6705 | 111405.0458
|  |  | CONCRETO ARMADO - PILARES |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
4.1 | 84220 | SINAPI | Forma em chapa de madeira compensada plastificada- Pilares | m² | 288.23 | 288.23 | 0 | 40 | 51.08 | 14722.7884 | 0 | 14722.7884
4.2 | 74254/2 | SINAPI | Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 1000.18 | 1000.18 | 0 | 10 | 12.77 | 12772.2986 | 0 | 12772.2986
4.3 | 73942/2 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 383.73 | 383.73 | 0 | 9 | 11.493 | 4410.2089 | 0 | 4410.2089
4.4 | 74138/3 | SINAPI | Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento. | m³ | 15.73 | 15.73 | 0 | 600 | 766.2 | 12052.326 | 0 | 12052.326
|  |  | CONCRETO ARMADO - VIGAS |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.5 | 84220 | SINAPI | Forma madeira comp. plastificada 12mm p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma- Vigas | m² | 450.43 | 450.43 | 0 | 40 | 51.08 | 23007.9644 | 0 | 23007.9644
4.6 | 74254/2 | SINAPI | Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 695.27 | 695.27 | 0 | 10 | 12.77 | 8878.5979 | 0 | 8878.5979
4.7 | 73942/2 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 374.55 | 374.55 | 0 | 9 | 11.493 | 4304.7031 | 0 | 4304.7031
4.8 | 74138/3 | SINAPI | Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento. | m³ | 27.1 | 27.1 | 0 | 600 | 766.2 | 20764.02 | 0 | 20764.02
|  |  | CONCRETO ARMADO PARA VERGAS |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.9 | 83901 | SINAPI | Verga e contravergas pré-moldada em concreto armado fck 15Mpa - 10x10cm, conforme projeto. | m | 142.1 | 142.1 | 0 | 40 | 51.08 | 7258.468 | 0 | 7258.468
|  |  | CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.10 | 84220 | SINAPI | Forma madeira comp. plastificada 12mm p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma | m² | 23.53 | 0 | 23.53 | 40 | 51.08 | 0 | 1201.9124 | 1201.9124
4.11 | 74254/2 | SINAPI | Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 68.18 | 0 | 68.18 | 10 | 12.77 | 0 | 870.6586 | 870.6586
4.12 | 73942/2 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 28.36 | 0 | 28.36 | 9 | 11.493 | 0 | 325.9415 | 325.9415
4.13 | 74138/3 | SINAPI | Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento. | m³ | 1.09 | 0 | 1.09 | 600 | 766.2 | 0 | 835.158 | 835.158
[5 empty] | 0 | 0 |  | Subtotal | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
5 |  |  | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) | [6 empty] | 43202.6978 | 9174.2489 | 52376.9467
|  |  | ELEMENTOS VAZADOS |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
5.1 | 73937/4 | SINAPI | Cobogó de concreto (elemento vazado) - (6x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia) | m² | 5.14 | 0 | 5.14 | 500 | 638.5 | 0 | 3281.89 | 3281.89
|  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5.2 | 87489 | SINAPI | Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede interna | m² | 572.63 | 572.63 | 0 | 30 | 38.31 | 21937.4553 | 0 | 21937.4553
5.3 | 73935/2 | SINAPI | Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m² | 12.34 | 0 | 12.34 | 32 | 40.864 | 0 | 504.2618 | 504.2618
5.4 | 87491 | SINAPI | Alvenaria de vedação horizontal em tijolos cerâmicos Dimensões nominais: 14x19x39; assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede externa | m² | 460.66 | 440 | 20.66 | 29 | 37.033 | 16294.52 | 765.1018 | 17059.6218
5.5 | 73988/1 | SINAPI | Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), assentamento c/ argamassa traço1:6 (cimento e areia) | m | 35.02 | 0 | 35.02 | 40 | 51.08 | 0 | 1788.8216 | 1788.8216
5.6 | 79627 | SINAPI | Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4 | m² | 11.32 | 8.65 | 2.67 | 450 | 574.65 | 4970.7225 | 1534.3155 | 6505.038
|  |  | ALVENARIA DA MURETA |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5.7 | 87489 | SINAPI | Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m² | 33.93 | 0 | 33.93 | 30 | 38.31 | 0 | 1299.8583 | 1299.8583
[5 empty] | 0 | 0 |  | Subtotal | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
6 |  |  | ESQUADRIAS | [6 empty] | 0 | 125721.4162 | 125721.4162
|  |  | PORTAS DE MADEIRA |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
6.1 | 73910/3 | SINAPI | Porta de Madeira - PM1 - 70x210, folha lisa com chapa metalica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 6 | 0 | 6 | 200 | 255.4 | 0 | 1532.4 | 1532.4
6.2 | 73906/3 | SINAPI | Porta de Madeira - PM2 - 80x210, com veneziana, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 3 | 0 | 3 | 200 | 255.4 | 0 | 766.2 | 766.2
6.3 | 73910/5 | SINAPI | Porta de Madeira - PM3 - 80x210, barra e chapa metálica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 3 | 0 | 3 | 300 | 383.1 | 0 | 1149.3 | 1149.3
6.4 | 73910/5 | SINAPI | Porta de Madeira - PM4 - 80x210, folha lisa com chapa metalica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 6 | 0 | 6 | 220 | 280.94 | 0 | 1685.64 | 1685.64
6.5 | 73910/5 | SINAPI | Porta de Madeira - PM5 - 80x210, com barra e chapa metálica e visor, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 5 | 0 | 5 | 240 | 306.48 | 0 | 1532.4 | 1532.4
6.6 |  | MERCADO | Porta de compesando de madeira - PM6 - 60x100, folha lisa revestida com laminado melamínico, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 8 | 0 | 8 | 200 | 255.4 | 0 | 2043.2 | 2043.2
6.7 |  | MERCADO | Chapa metalica (alumínio) 1mm para as portas - fornecimento e instalação | m² | 15.4 | 0 | 15.4 | 140 | 178.78 | 0 | 2753.212 | 2753.212
|  |  | FERRAGENS E ACESSÓRIOS |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
6.8 | 74070/3 | SINAPI | Fechadura de embutir completa, para portas internas | un | 31 | 0 | 31 | 90 | 114.93 | 0 | 3562.83 | 3562.83
|  |  | PORTAS EM ALUMÍNIO |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
6.9 | 74071/2 | SINAPI | Porta de abrir - PA1 - 100x210 em chapa de alumínio e veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 2.1 | 0 | 2.1 | 800 | 1021.6 | 0 | 2145.36 | 2145.36
6.10 | 74071/2 | SINAPI | Porta de abrir - PA2 - 80x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 1.68 | 0 | 1.68 | 800 | 1021.6 | 0 | 1716.288 | 1716.288
6.11 | 74071/2 | SINAPI | Porta de abrir - PA3 - 160x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 3.36 | 0 | 3.36 | 800 | 1021.6 | 0 | 3432.576 | 3432.576
6.12 | 68050 | SINAPI | Porta de correr de vidro - PA4 - 450x210 conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 66.15 | 0 | 66.15 | 200 | 255.4 | 0 | 16894.71 | 16894.71
6.13 | 74071/2 | SINAPI | Porta de abrir - PA5 - 120x185 - conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 2.22 | 0 | 2.22 | 210 | 268.17 | 0 | 595.3374 | 595.3374
|  |  | PORTAS DE VIDRO - PV |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
6.14 | 73838/1 | SINAPI | Porta de Vidro temperado - PV1 - 175x230, com ferragens, inclusive vidro, conforme projeto de esquadrias | un | 1 | 0 | 1 | 800 | 1021.6 | 0 | 1021.6 | 1021.6
|  |  | JANELAS DE ALUMÍNIO - JA |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
6.15 | 68052 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-01, 70x125, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina | m² | 0.88 | 0 | 0.88 | 280 | 357.56 | 0 | 314.6528 | 314.6528
6.16 | 68052 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-02, 110x195, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina | m² | 2.15 | 0 | 2.15 | 280 | 357.56 | 0 | 768.754 | 768.754
6.17 | 85010 | SINAPI | Vidro fixo - JA-03, 140x115, completa conforme projeto de esquadrias | m² | 1.61 | 0 | 1.61 | 280 | 357.56 | 0 | 575.6716 | 575.6716
6.18 | 68052 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-04, 140x195, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina | m² | 2.73 | 0 | 2.73 | 280 | 357.56 | 0 | 976.1388 | 976.1388
6.19 | 73809/1 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-06, 210x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 1.05 | 0 | 1.05 | 280 | 357.56 | 0 | 375.438 | 375.438
6.20 | 73809/1 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-07, 210x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 12.6 | 0 | 12.6 | 280 | 357.56 | 0 | 4505.256 | 4505.256
6.21 | 73809/1 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-08, 210x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 8.4 | 0 | 8.4 | 280 | 357.56 | 0 | 3003.504 | 3003.504
6.22 | 73809/1 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-09, 210x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 6.3 | 0 | 6.3 | 280 | 357.56 | 0 | 2252.628 | 2252.628
6.23 | 73809/1 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-10, 70*75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 1.05 | 0 | 1.05 | 280 | 357.56 | 0 | 375.438 | 375.438
6.24 | 73809/1 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-11, 140x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 5.25 | 0 | 5.25 | 280 | 357.56 | 0 | 1877.19 | 1877.19
6.25 | 73809/1 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-12, 420x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 4.2 | 0 | 4.2 | 400 | 510.8 | 0 | 2145.36 | 2145.36
6.26 | 73809/1 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-13, 560x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 16.8 | 0 | 16.8 | 400 | 510.8 | 0 | 8581.44 | 8581.44
6.27 |  | MERCADO | Tela de nylon de proteção- fixada na esquadria | m² | 1.88 | 0 | 1.88 | 500 | 638.5 | 0 | 1200.38 | 1200.38
|  |  | VIDROS |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
6.28 | 72118 | SINAPI | Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalação | m² | 9.46 | 0 | 9.46 | 280 | 357.56 | 0 | 3382.5176 | 3382.5176
6.29 | 85005 | SINAPI | Espelho cristal esp. 4mm sem moldura | m² | 12 | 0 | 12 | 400 | 510.8 | 0 | 6129.6 | 6129.6
|  |  | ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
6.30 |  | MERCADO | Chapa de aço perfurada, inclusive pintura - fornecimento e instalação | m² | 112.15 | 0 | 112.15 | 184 | 234.968 | 0 | 26351.6612 | 26351.6612
6.31 |  | MERCADO | Portão de abrir em chapa de aço perfurada, inclusive pintura - fornecimento e instalação (PF1 e PF2) | m² | 5.46 | 0 | 5.46 | 200 | 255.4 | 0 | 1394.484 | 1394.484
6.32 | C4559 | SEINFRA | Portão de abrir com gradil metálico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura - fornecimento e instalação (PO1, PO2, PO3) | m² | 19.12 | 0 | 19.12 | 220 | 280.94 | 0 | 5371.5728 | 5371.5728
6.33 | C4559 | SEINFRA | Gradil metalico e tela de aço galvanizado , inclusive pintura - fornecimento e instalação (GR1, GR2, GR3, GR4) | m² | 99.9 | 0 | 99.9 | 120 | 153.24 | 0 | 15308.676 | 15308.676
[5 empty] | 0 | 0 |  | Subtotal | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7 |  |  | SISTEMAS DE COBERTURA | [6 empty] | 190550.7858 | 5377.3193 | 195928.1051
7.1 | 72111 | SINAPI | Estrutura metalica | m² | 779.36 | 779.36 | 0 | 86 | 109.822 | 85590.8739 | 0 | 85590.8739
7.2 |  | MERCADO | Telha Sanduiche metalica | m² | 805.81 | 765.81 | 40 | 77 | 98.329 | 75301.3315 | 3933.16 | 79234.4915
7.3 | 75220 | SINAPI | Cumieeira em perfil ondulado de aço zincado | m | 6.6 | 6.6 | 0 | 45 | 57.465 | 379.269 | 0 | 379.269
7.4 | 72105 | SINAPI | Calha em chapa metalica Nº 22 desenvolvimento de 50 cm | m² | 97.85 | 97.85 | 0 | 52 | 66.404 | 6497.6314 | 0 | 6497.6314
7.5 | 72107 | SINAPI | Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 25 cm | m | 214.5 | 200 | 14.5 | 39.2 | 50.0584 | 10011.68 | 725.8468 | 10737.5268
7.6 | 71623 | SINAPI | Pingadeira (chapim) em concreto | m | 211.25 | 200 | 11.25 | 50 | 63.85 | 12770 | 718.3125 | 13488.3125
[5 empty] | 0 | 0 |  | Subtotal | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [6 empty] | 0 | 1158.4944 | 1158.4944
8.1 | 74106/1 | SINAPI | Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrames | m² | 453.6 | 0 | 453.6 | 2 | 2.554 | 0 | 1158.4944 | 1158.4944
[5 empty] | 0 | 0 |  | Subtotal | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
9 |  |  | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS | [6 empty] | 160868.798 | 58141.4141 | 219010.2121
9.1 | 87878 | SINAPI | Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas e platibanda | m² | 2544.94 | 2500 | 44.94 | 5 | 6.385 | 15962.5 | 286.9419 | 16249.4419
9.2 | 87535 | SINAPI | Emboço para paredes internas e externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm | m² | 2019.11 | 2015 | 4.11 | 26 | 33.202 | 66902.03 | 136.4602 | 67038.4902
9.3 | 87776 | SINAPI | Massa única para paredes externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,5 cm | m² | 525.83 | 250 | 275.83 | 28 | 35.756 | 8939 | 9862.5775 | 18801.5775
9.3 | 75481 | SINAPI | Reboco para paredes internas, externas, pórticos, vigas e pérgolas, traço 1:4,5 - espessura 0,5 cm | m² | 1530.66 | 1430 | 100.66 | 24 | 30.648 | 43826.64 | 3085.0277 | 46911.6677
9.4 | 87272 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branca | m² | 411.91 | 360.95 | 50.96 | 48 | 61.296 | 22124.7912 | 3123.6442 | 25248.4354
9.5 | 87267 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - azul | m² | 5.58 | 5.2 | 0.38 | 48 | 61.296 | 318.7392 | 23.2925 | 342.0317
9.6 | 87267 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - vermelho | m² | 4.15 | 3.85 | 0.3 | 48 | 61.296 | 235.9896 | 18.3888 | 254.3784
9.7 | 87267 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branco | m² | 6.84 | 3 | 3.84 | 48 | 61.296 | 183.888 | 235.3766 | 419.2646
9.8 | 87267 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - amarelo | m² | 66.37 | 38.75 | 27.62 | 48 | 61.296 | 2375.22 | 1692.9955 | 4068.2155
9.9 | 73886/1 | SINAPI | Roda meio em madeira (largura=10cm) | m | 103.55 | 0 | 103.55 | 42 | 53.634 | 0 | 5553.8007 | 5553.8007
9.11 | C4294 | SEINFRA | Forro de gesso acartonado estruturado - montagem e instalação | m² | 300.27 | 0 | 300.27 | 41 | 52.357 | 0 | 15721.2364 | 15721.2364
9.12 |  | MERCADO | Forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metálico "T" invertido 24mm | m² | 400.28 | 0 | 400.28 | 36 | 45.972 | 0 | 18401.6722 | 18401.6722
[5 empty] | 0 | 0 |  | Subtotal | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10 |  |  | SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO) | [6 empty] | 15607.1237 | 43356.9977 | 58964.1214
10.1 | 73907/3 | SINAPI | Contrapiso e=5,0cm | m² | 811.66 | 440.25 | 371.41 | 3 | 3.831 | 1686.5977 | 1422.8717 | 3109.4695
10.2 | 87650 | SINAPI | Camada regularizadora e=2,0cm | m² | 811.66 | 455.05 | 356.61 | 4 | 5.108 | 2324.3954 | 1821.5639 | 4145.9593
10.3 | 73922/5 | SINAPI | Piso cimentado desempenado com acabamento liso e=3,0cm com junta plastica acabada 1,2m | m² | 403.54 | 266.62 | 136.92 | 18 | 22.986 | 6128.5273 | 3147.2431 | 9275.7704
10.4 | 72815 | SINAPI | Pintura de base epoxi sobre piso | m² | 37.42 | 0 | 37.42 | 4 | 5.108 | 0 | 191.1414 | 191.1414
10.5 | 87251 | SINAPI | Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 40 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto | m² | 149.12 | 25 | 124.12 | 28 | 35.756 | 893.9 | 4438.0347 | 5331.9347
10.6 | 87257 | SINAPI | Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 60 x 60 cm - incl. rejunte - conforme projeto | m² | 42.6 | 0 | 42.6 | 32 | 40.864 | 0 | 1740.8064 | 1740.8064
10.7 | 72185 | SINAPI | Piso vinílico em manta e=2,0mm | m² | 216.4 | 0 | 216.4 | 34 | 43.418 | 0 | 9395.6552 | 9395.6552
10.8 | C4623 | SEINFRA | Piso podotátil de alerta em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento) | m² | 18.09 | 0 | 18.09 | 40 | 51.08 | 0 | 924.0372 | 924.0372
10.9 | C4623 | SEINFRA | Piso podotátil direcional em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento) | m² | 20.43 | 0 | 20.43 | 40 | 51.08 | 0 | 1043.5644 | 1043.5644
10.10 | C2284 | SEINFRA | Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm | m | 19.88 | 18 | 1.88 | 80 | 102.16 | 1838.88 | 192.0608 | 2030.9408
10.11 | C2284 | SEINFRA | Soleira em granito cinza andorinha, L=17,5cm, E=2cm | m | 33.48 | 25 | 8.48 | 80 | 102.16 | 2554 | 866.3168 | 3420.3168
10.12 | C2285 | SEINFRA | Soleira em granito cinza andorinha, L=30cm, E=2cm | m | 1.77 | 1.77 | 0 | 80 | 102.16 | 180.8232 | 0 | 180.8232
|  |  | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
10.13 | 73892/2 | SINAPI | Passeio em concreto desempenado com junta plastica a cada 1,20m, e=7cm | m² | 222.84 | 0 | 222.84 | 30 | 38.31 | 0 | 8537.0004 | 8537.0004
10.14 | 73907/3 | SINAPI | Rampa de acesso em concreto não estrutural | m² | 17.38 | 0 | 17.38 | 70 | 89.39 | 0 | 1553.5982 | 1553.5982
10.15 | 73764/4 | SINAPI | Pavimetação em blocos intertravado de concreto, e= 6,0cm, FCK 35MPa, assentados sobre colchão de areia | m² | 28.05 | 0 | 28.05 | 40 | 51.08 | 0 | 1432.794 | 1432.794
10.16 | C4624 | SEINFRA | Piso tátil de alerta em placas pré-moldadas - 5MPa | m² | 3.51 | 0 | 3.51 | 40 | 51.08 | 0 | 179.2908 | 179.2908
10.17 | C4624 | SEINFRA | Piso tátil direcional em placas pré-moldadas - 5MPa | m² | 1.89 | 0 | 1.89 | 40 | 51.08 | 0 | 96.5412 | 96.5412
10.18 | 74223/1 | SINAPI | Meio -fio (guia) de concreto pré-moldado, rejuntado com argamassa, incluindo escavação e reaterro | m | 15.3 | 0 | 15.3 | 60 | 76.62 | 0 | 1172.286 | 1172.286
10.19 | 73692 | SINAPI | Colchão de areia e=10cm | m³ | 6 | 0 | 6 | 15 | 19.155 | 0 | 114.93 | 114.93
10.20 | 74236/1 | SINAPI | Grama batatais em placas | m² | 331.98 | 0 | 331.98 | 12 | 15.324 | 0 | 5087.2615 | 5087.2615
[5 empty] | 0 | 0 |  | Subtotal | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11 |  |  | PINTURA | [6 empty] | 2298.6 | 21776.234 | 24074.834
11.1 | C1207 | SEINFRA | Emassamento de paredes internas com massa acrílica - 02 demãos | m² | 1530.66 | 450 | 1080.66 | 4 | 5.108 | 2298.6 | 5520.0113 | 7818.6113
11.2 | 88489 | SINAPI | Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas, externas | m² | 2050.08 | 0 | 2050.08 | 4 | 5.108 | 0 | 10471.8086 | 10471.8086
11.3 | 88486 | SINAPI | Pintura em latex PVA 02 demãos sobre teto | m² | 704.15 | 0 | 704.15 | 5 | 6.385 | 0 | 4495.9977 | 4495.9977
11.4 | 74065/2 | SINAPI | Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de madeira | m² | 78.12 | 0 | 78.12 | 4 | 5.108 | 0 | 399.037 | 399.037
11.5 | 74065/1 | SINAPI | Pintura em esmalte sintético 02 demãos em rodameio de madeira | m² | 10.36 | 0 | 10.36 | 4 | 5.108 | 0 | 52.9189 | 52.9189
11.6 | 79460 | SINAPI | Pintura epoxi - 02 demãos | m² | 109.17 | 0 | 109.17 | 6 | 7.662 | 0 | 836.4605 | 836.4605
[5 empty] | 0 | 0 |  | Subtotal | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
12 |  |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | [6 empty] | 6488.437 | 6371.1573 | 12859.5943
|  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
12.1 | 89401 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 20 mm, fornecimento e instalação | m | 24.14 | 0 | 24.14 | 2 | 2.554 | 0 | 61.6536 | 61.6536
12.2 | 89446 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 25 mm, fornecimento e instalação | m | 164.46 | 0 | 164.46 | 3 | 3.831 | 0 | 630.0463 | 630.0463
12.3 | 89447 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 32 mm, fornecimento e instalação | m | 2.71 | 0 | 2.71 | 4 | 5.108 | 0 | 13.8427 | 13.8427
12.4 | 89449 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 50 mm, fornecimento e instalação | m | 64.93 | 0 | 64.93 | 5 | 6.385 | 0 | 414.5781 | 414.5781
12.5 | 89450 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 60 mm, fornecimento e instalação | m | 19.39 | 0 | 19.39 | 6 | 7.662 | 0 | 148.5662 | 148.5662
12.6 | 89451 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 75mm, fornecimento e instalação | m | 179.81 | 0 | 179.81 | 7 | 8.939 | 0 | 1607.3216 | 1607.3216
12.7 | 72794 | SINAPI | Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 75mm - 2 2/1", fornecimento e instalação | un | 8 | 0 | 8 | 10 | 12.77 | 0 | 102.16 | 102.16
12.8 | 72789 | SINAPI | Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação | un | 2 | 0 | 2 | 8 | 10.216 | 0 | 20.432 | 20.432
12.9 | 89538 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação | un | 2 | 0 | 2 | 6 | 7.662 | 0 | 15.324 | 15.324
12.10 | 89538 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação | un | 62 | 0 | 62 | 8 | 10.216 | 0 | 633.392 | 633.392
12.11 | 89553 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 32mm - 1", fornecimento e instalação | un | 2 | 0 | 2 | 9 | 11.493 | 0 | 22.986 | 22.986
12.12 | 89596 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 50mm - 1 1/2", fornecimento e instalação | un | 21 | 0 | 21 | 10 | 12.77 | 0 | 268.17 | 268.17
12.13 | 89610 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 60mm - 2", fornecimento e instalação | un | 8 | 0 | 8 | 11 | 14.047 | 0 | 112.376 | 112.376
12.14 | 89613 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 75mm - 2 1/2", fornecimento e instalação | un | 12 | 0 | 12 | 12 | 15.324 | 0 | 183.888 | 183.888
12.15 | C0501 | SEINFRA | Bucha de redução sold. curta 60mm - 50mm, fornecimento e instalação | un | 16 | 0 | 16 | 4 | 5.108 | 0 | 81.728 | 81.728
12.16 | C0500 | SEINFRA | Bucha de redução sold. curta 75mm - 60mm, fornecimento e instalação | un | 6 | 0 | 6 | 5 | 6.385 | 0 | 38.31 | 38.31
12.17 | C0492 | SEINFRA | Bucha de redução sold. longa 50mm-25mm, fornecimento e instalação | un | 24 | 0 | 24 | 3 | 3.831 | 0 | 91.944 | 91.944
12.18 | C0503 | SEINFRA | Bucha de redução sold. longa 60mm-25mm, fornecimento e instalação | un | 7 | 0 | 7 | 6 | 7.662 | 0 | 53.634 | 53.634
12.19 | C0503 | SEINFRA | Bucha de redução sold. longa 60mm-32mm, fornecimento e instalação | un | 1 | 0 | 1 | 7 | 8.939 | 0 | 8.939 | 8.939
12.20 | C0498 | SEINFRA | Bucha de redução sold. longa 75mm-50mm, fornecimento e instalação | un | 8 | 0 | 8 | 8 | 10.216 | 0 | 81.728 | 81.728
12.21 | 86884 | SINAPI | Engate flexível plastico 1/2 - 30cm | un | 30 | 0 | 30 | 6 | 7.662 | 0 | 229.86 | 229.86
12.22 | 89359 | SINAPI | Joelho 45 soldável - 20mm, fornecimento e instalação | un | 1 | 0 | 1 | 4 | 5.108 | 0 | 5.108 | 5.108
12.23 | 89485 | SINAPI | Joelho 45 soldável - 25mm, fornecimento e instalação | un | 5 | 0 | 5 | 5 | 6.385 | 0 | 31.925 | 31.925
12.24 | 89502 | SINAPI | Joelho 45 soldável - 50mm, fornecimento e instalação | un | 3 | 0 | 3 | 6 | 7.662 | 0 | 22.986 | 22.986
12.25 | 89515 | SINAPI | Joelho 45 soldável - 75mm, fornecimento e instalação | un | 14 | 0 | 14 | 8 | 10.216 | 0 | 143.024 | 143.024
12.26 | 89358 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 20mm, fornecimento e instalação | un | 6 | 0 | 6 | 3 | 3.831 | 0 | 22.986 | 22.986
12.27 | 89362 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação | un | 68 | 0 | 68 | 4 | 5.108 | 0 | 347.344 | 347.344
12.28 | 89501 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação | un | 12 | 0 | 12 | 5 | 6.385 | 0 | 76.62 | 76.62
12.29 | 89505 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 60mm, fornecimento e instalação | un | 1 | 0 | 1 | 6 | 7.662 | 0 | 7.662 | 7.662
12.30 | 89521 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação | un | 34 | 0 | 34 | 8 | 10.216 | 0 | 347.344 | 347.344
12.31 | 90373 | SINAPI | Joelho 90º soldavel com bucha de latão - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação | un | 7 | 0 | 7 | 6 | 7.662 | 0 | 53.634 | 53.634
12.32 | C1564 | SEINFRA | Joelho de redução 90º soldavel com bucha latão - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação | un | 55 | 0 | 55 | 7 | 8.939 | 0 | 491.645 | 491.645
12.33 | C1565 | SEINFRA | Joelho de redução 90º soldavel 32mm - 25mm, fornecimento e instalação | un | 1 | 1 | 0 | 5 | 6.385 | 6.385 | 0 | 6.385
12.34 | 89424 | SINAPI | Luva soldável com rosca 25mm - 3/4" | un | 10 | 10 | 0 | 4 | 5.108 | 51.08 | 0 | 51.08
12.35 | 89980 | SINAPI | Luva de redução soldavel com bucha latão - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação | un | 5 | 5 | 0 | 4 | 5.108 | 25.54 | 0 | 25.54
12.36 | 89395 | SINAPI | Tê 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação | un | 20 | 20 | 0 | 4 | 5.108 | 102.16 | 0 | 102.16
12.37 | 89625 | SINAPI | Tê 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação | un | 6 | 6 | 0 | 6 | 7.662 | 45.972 | 0 | 45.972
12.38 | 89628 | SINAPI | Tê 90 soldável - 60mm, fornecimento e instalação | un | 11 | 11 | 0 | 7 | 8.939 | 98.329 | 0 | 98.329
12.39 | 89566 | SINAPI | Tê 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação | un | 14 | 14 | 0 | 8 | 10.216 | 143.024 | 0 | 143.024
12.40 | 89627 | SINAPI | Tê de redução 90 soldavel - 50mm - 25mm, fornecimento e instalação | un | 11 | 11 | 0 | 9 | 11.493 | 126.423 | 0 | 126.423
12.41 | 89630 | SINAPI | Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 50mm, fornecimento e instalação | un | 13 | 13 | 0 | 10 | 12.77 | 166.01 | 0 | 166.01
12.42 | 89630 | SINAPI | Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 60mm, fornecimento e instalação | un | 3 | 3 | 0 | 11 | 14.047 | 42.141 | 0 | 42.141
12.43 | 89394 | SINAPI | Tê redução 90º soldavel com bucha latão B central - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação | un | 11 | 11 | 0 | 12 | 15.324 | 168.564 | 0 | 168.564
12.44 | 89439 | SINAPI | Tê soldavel com rosca bolsa central - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação | un | 1 | 1 | 0 | 8 | 10.216 | 10.216 | 0 | 10.216
12.45 | 89441 | SINAPI | Tê soldavel com bucha latão bolsa central - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação | un | 1 | 1 | 0 | 9 | 11.493 | 11.493 | 0 | 11.493
12.46 |  | MERCADO | Tubo de descarga VDE 38mm, fornecimento e instalação | un | 14 | 14 | 0 | 30 | 38.31 | 536.34 | 0 | 536.34
12.47 |  | MERCADO | Tubo de ligação latao cromado com canopla para vaso sanitario, fornecimento e instalação | un | 14 | 14 | 0 | 50 | 63.85 | 893.9 | 0 | 893.9
|  |  | REGISTROS |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
12.48 |  | MERCADO | Registro esfera borboleta bruto PVC - 1/2", fornecimento e instalação | un | 1 | 1 | 0 | 20 | 25.54 | 25.54 | 0 | 25.54
12.49 | 74181/1 | SINAPI | Registro bruto de gaveta 2", fornecimento e instalação | un | 4 | 4 | 0 | 60 | 76.62 | 306.48 | 0 | 306.48
12.50 | 74180/1 | SINAPI | Registro bruto de gaveta 2 1/2", fornecimento e instalação | un | 6 | 6 | 0 | 80 | 102.16 | 612.96 | 0 | 612.96
12.51 | 74175/1 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada 1/2", fornecimento e instalação | un | 1 | 1 | 0 | 40 | 51.08 | 51.08 | 0 | 51.08
12.52 | 74175/1 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada 1", fornecimento e instalação | un | 1 | 1 | 0 | 40 | 51.08 | 51.08 | 0 | 51.08
12.53 | 74174/1 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2", fornecimento e instalação | un | 4 | 4 | 0 | 50 | 63.85 | 255.4 | 0 | 255.4
12.54 | 74175/1 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação | un | 26 | 26 | 0 | 60 | 76.62 | 1992.12 | 0 | 1992.12
12.55 | 89985 | SINAPI | Registro de pressão com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação | un | 10 | 10 | 0 | 60 | 76.62 | 766.2 | 0 | 766.2
[5 empty] | 0 | 0 |  | Subtotal | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13 |  |  | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | [6 empty] | 3474.9724 | 1379.16 | 4854.1324
|  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13.1 | 89848 | SINAPI | Tubo de PVC Ø100mm, fornecimento e instalação | m | 237.72 | 237.72 | 0 | 10 | 12.77 | 3035.6844 | 0 | 3035.6844
13.2 | 89746 | SINAPI | Joelho 45 - 100mm, fornecimento e instalação | un | 14 | 14 | 0 | 6 | 7.662 | 107.268 | 0 | 107.268
13.3 | 89744 | SINAPI | Joelho 90 - 100mm, fornecimento e instalação | un | 36 | 36 | 0 | 7 | 8.939 | 321.804 | 0 | 321.804
13.4 | 89693 | SINAPI | Tê sanitario - 100 - 100mm, fornecimento e instalação | un | 1 | 1 | 0 | 8 | 10.216 | 10.216 | 0 | 10.216
|  |  | ACESSÓRIOS |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
13.5 |  | MERCADO | Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm | un | 12 | 0 | 12 | 40 | 51.08 | 0 | 612.96 | 612.96
13.6 | 72286 | SINAPI | Caixa de areia sem grelha 60x60cm | un | 10 | 0 | 10 | 60 | 76.62 | 0 | 766.2 | 766.2
[5 empty] | 0 | 0 |  | Subtotal | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
14 |  |  | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | [6 empty] | 8037.2209 | 1082.896 | 9120.1169
14.1 | 89711 | SINAPI | Tubo de PVC rígido 40mm, fornec. e instalação | m | 83.23 | 83.23 | 0 | 4 | 5.108 | 425.1388 | 0 | 425.1388
14.2 | 89712 | SINAPI | Tubo de PVC rígido 50mm, fornec. e instalação | m | 185.94 | 185.94 | 0 | 5 | 6.385 | 1187.2269 | 0 | 1187.2269
14.3 | 89511 | SINAPI | Tubo de PVC rígido 75mm, fornec. e instalação | m | 38.05 | 38.05 | 0 | 7 | 8.939 | 340.1289 | 0 | 340.1289
14.4 | 89714 | SINAPI | Tubo de PVC rígido 100mm, fornec. e instalação | m | 143.52 | 143.52 | 0 | 8 | 10.216 | 1466.2003 | 0 | 1466.2003
14.5 | 89849 | SINAPI | Tubo de PVC rígido 150mm, fornec. e instalação | m | 2.77 | 2.77 | 0 | 10 | 12.77 | 35.3729 | 0 | 35.3729
14.6 | 90375 | SINAPI | Bucha de redução PVC longa 50mm-40mm | un | 22 | 22 | 0 | 2 | 2.554 | 56.188 | 0 | 56.188
14.7 | 89728 | SINAPI | Curva PVC 90º curta - 40mm - fornecimento e instalação | un | 56 | 56 | 0 | 3 | 3.831 | 214.536 | 0 | 214.536
14.8 | 89746 | SINAPI | Joelho PVC 45º 100mm - fornecimento e instalação | un | 8 | 8 | 0 | 4 | 5.108 | 40.864 | 0 | 40.864
14.9 | 89732 | SINAPI | Joelho PVC 45º 50mm - fornecimento e instalação | un | 36 | 36 | 0 | 4 | 5.108 | 183.888 | 0 | 183.888
14.10 | 89726 | SINAPI | Joelho PVC 45º 40mm - fornecimento e instalação | un | 27 | 27 | 0 | 3 | 3.831 | 103.437 | 0 | 103.437
14.11 | 89744 | SINAPI | Joelho PVC 90º 100mm - fornecimento e instalação | un | 14 | 14 | 0 | 6 | 7.662 | 107.268 | 0 | 107.268
14.12 | 89522 | SINAPI | Joelho PVC 90º 75mm - fornecimento e instalação | un | 29 | 29 | 0 | 5 | 6.385 | 185.165 | 0 | 185.165
14.13 | 89731 | SINAPI | Joelho PVC 90º 50mm - fornecimento e instalação | un | 33 | 33 | 0 | 4 | 5.108 | 168.564 | 0 | 168.564
14.14 | 89724 | SINAPI | Joelho PVC 90º 40mm - fornecimento e instalação | un | 6 | 6 | 0 | 3 | 3.831 | 22.986 | 0 | 22.986
14.15 | 89724 | SINAPI | Joelho PVC 90 com anel para esgoto secundario - 40mm - 1 1/2" - fornecimento e instalação | un | 37 | 37 | 0 | 5 | 6.385 | 236.245 | 0 | 236.245
14.16 | 89569 | SINAPI | Junção PVC simples 100mm-50mm - fornecimento e instalação | un | 14 | 14 | 0 | 6 | 7.662 | 107.268 | 0 | 107.268
14.17 | 89690 | SINAPI | Junção PVC simples 100mm-100mm - fornecimento e instalação | un | 8 | 8 | 0 | 8 | 10.216 | 81.728 | 0 | 81.728
14.18 | 89685 | SINAPI | Junção PVC simples 50mm-50mm - fornecimento e instalação | un | 8 | 8 | 0 | 4 | 5.108 | 40.864 | 0 | 40.864
14.19 | 89623 | SINAPI | Tê PVC 45º - 40mm - fornecimento e instalação | un | 1 | 1 | 0 | 6 | 7.662 | 7.662 | 0 | 7.662
14.20 | 89623 | SINAPI | Tê PVC 90º - 40mm - fornecimento e instalação | un | 9 | 9 | 0 | 7 | 8.939 | 80.451 | 0 | 80.451
14.21 | 89696 | SINAPI | Tê PVC sanitario 100mm-50mm - fornecimento e instalação | un | 4 | 4 | 0 | 8 | 10.216 | 40.864 | 0 | 40.864
14.22 | 89696 | SINAPI | Tê PVC sanitario 100mm-75mm - fornecimento e instalação | un | 10 | 10 | 0 | 10 | 12.77 | 127.7 | 0 | 127.7
14.23 | 89784 | SINAPI | Tê PVC sanitario 50mm-50mm - fornecimento e instalação | un | 15 | 15 | 0 | 8 | 10.216 | 153.24 | 0 | 153.24
14.24 | 89707 | SINAPI | Caixa sifonada 150x150x50mm | un | 19 | 15 | 4 | 12 | 15.324 | 229.86 | 61.296 | 291.156
14.25 | 74051/2 | SINAPI | Caixa de gordura simples - CG 37cm | un | 4 | 4 | 0 | 30 | 38.31 | 153.24 | 0 | 153.24
14.26 | 72289 | SINAPI | Caixa de inspeção 60x60cm | un | 13 | 13 | 0 | 40 | 51.08 | 664.04 | 0 | 664.04
14.27 | 74104/1 | SINAPI | Caixa de inspeção modulada DN 30cm | un | 1 | 1 | 0 | 40 | 51.08 | 51.08 | 0 | 51.08
14.28 | 89710 | SINAPI | Ralo sifonado, PVC 100x100X40mm | un | 18 | 18 | 0 | 30 | 38.31 | 689.58 | 0 | 689.58
14.29 |  | MERCADO | Terminal de Ventilação Série Normal 50mm | un | 23 | 23 | 0 | 25 | 31.925 | 734.275 | 0 | 734.275
14.30 | 74198/2 | SINAPI | Sumidouro em alvenaria 2,40 x 2,40 m | un | 1 | 1 | 0 | 80 | 102.16 | 102.16 | 0 | 102.16
14.31 | 74197/1 | SINAPI | Fossa séptica 2,30 x 2,30 m | un | 1 | 0 | 1 | 800 | 1021.6 | 0 | 1021.6 | 1021.6
[5 empty] | 0 | 0 |  | Subtotal | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
15 |  |  | LOUÇAS E METAIS | [6 empty] | 1397.038 | 15710.931 | 17107.969
15.1 | C4635 | SEINFRA | Bacia Sanitária Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, código P.51, DECA, ou equivalente p/ de descarga, com acessórios, bolsa de borracha para ligacao, tubo pvc ligacao - fornecimento e instalação | un | 2 | 0 | 2 | 260 | 332.02 | 0 | 664.04 | 664.04
15.2 | 6021 | SINAPI | Bacia Sanitária Convencional, código Izy P.11, DECA, ou equivalente com acessórios- fornecimento e instalação | un | 2 | 0 | 2 | 220 | 280.94 | 0 | 561.88 | 561.88
15.3 | 72739 | SINAPI | Bacia Convencional Studio Kids, código PI.16, para valvula de descarga, em louca branca, assento plastico, anel de vedação, tubo pvc ligacao - fornecimento e instalacao, Deca ou equivalente | un | 10 | 0 | 10 | 140 | 178.78 | 0 | 1787.8 | 1787.8
15.4 | 40729 | SINAPI | Valvula de descarga 1 1/2", com registro, acabamento em metal cromado - fornecimento e instalação | un | 14 | 0 | 14 | 80 | 102.16 | 0 | 1430.24 | 1430.24
15.5 | 86901 | SINAPI | Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37, DECA, ou equivalente, em bancada ecomplementos (válvula, sifao e engate flexível cromados), exceto torneira. | un | 13 | 7 | 6 | 60 | 76.62 | 536.34 | 459.72 | 996.06
15.6 |  | MERCADO | Cuba industrial 50x40 profundidade 30 – HIDRONOX, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação | un | 3 | 1 | 2 | 80 | 102.16 | 102.16 | 204.32 | 306.48
15.7 | 86936 | SINAPI | Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, básica aço inoxidável, com válvula, FRANKE, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação | un. | 9 | 5 | 4 | 90 | 114.93 | 574.65 | 459.72 | 1034.37
15.8 |  | MERCADO | Banheira Embutir em plástico tipo PVC, 77x45x20cm, Burigotto ou equivalente | un | 2 | 2 | 0 | 12 | 15.324 | 30.648 | 0 | 30.648
15.9 |  | MERCADO | Lavatório de canto suspenso com mesa, linha Izy código L101.17, DECA ou equivalente, com válvula, sifão e engate flexivel cromados | un | 3 | 1 | 2 | 120 | 153.24 | 153.24 | 306.48 | 459.72
15.10 | 86904 | SINAPI | Lavatório pequeno Ravena/Izy cor branco gelo, com coluna suspensa, código L915 DECA ou equivalente | un | 3 | 0 | 3 | 110 | 140.47 | 0 | 421.41 | 421.41
15.11 | 86919 | SINAPI | Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelo, código TQ.03, DECA, ou equivalente incluso torneira cromada | un | 5 | 0 | 5 | 140 | 178.78 | 0 | 893.9 | 893.9
15.12 | 9535 | SINAPI | Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plástica/desviador para duchas elétricas, cógigo 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente | un | 10 | 0 | 10 | 80 | 102.16 | 0 | 1021.6 | 1021.6
15.13 | C4642 | SEINFRA | Assento Poliéster com abertura frontal Vogue Plus, Linha Conforto, cor Branco Gelo, código AP.52, DECA, ou equivalente | un | 2 | 0 | 2 | 40 | 51.08 | 0 | 102.16 | 102.16
15.14 |  | MERCADO | Assento plástico Izy, código AP.01, DECA | un | 2 | 0 | 2 | 30 | 38.31 | 0 | 76.62 | 76.62
15.15 |  | MERCADO | Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente | un | 14 | 0 | 14 | 20 | 25.54 | 0 | 357.56 | 357.56
15.16 |  | MERCADO | Ducha Higiênica com registro e derivação Izy, código 1984.C37. ACT.CR, DECA, ou equivalente | un. | 3 | 0 | 3 | 40 | 51.08 | 0 | 153.24 | 153.24
15.17 |  | MERCADO | Torneira elétrica LorenEasy, LORENZETTI ou equivalente | un | 2 | 0 | 2 | 60 | 76.62 | 0 | 153.24 | 153.24
15.18 |  | MERCADO | Torneira elétrica Fortti Maxi, com mangueira plastica, código 79004, LORENZETTI ou equivalente | un | 2 | 0 | 2 | 60 | 76.62 | 0 | 153.24 | 153.24
15.19 | 73663 | SINAPI | Torneira Acabamento para registro pequeno Linha Izy, código: 4900.C37.PQ, DECA ou equivalente (para chuveiros), Deca ou equivalente | un | 10 | 0 | 10 | 50 | 63.85 | 0 | 638.5 | 638.5
15.20 | 86909 | SINAPI | Torneira para cozinha de mesa bica móvel Izy, código 1167.C37, DECA, ou equivalente | un | 12 | 0 | 12 | 60 | 76.62 | 0 | 919.44 | 919.44
15.21 | 86916 | SINAPI | Torneira de parede de uso geral para jardim ou tanque | un | 11 | 0 | 11 | 60 | 76.62 | 0 | 842.82 | 842.82
15.22 | 86906 | SINAPI | Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, Deca ou equivalente | un | 19 | 0 | 19 | 60 | 76.62 | 0 | 1455.78 | 1455.78
15.23 |  | MERCADO | Dispenser Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente | un | 17 | 0 | 17 | 20 | 25.54 | 0 | 434.18 | 434.18
15.24 |  | MERCADO | Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente. | un | 13 | 0 | 13 | 20 | 25.54 | 0 | 332.02 | 332.02
15.25 |  | MERCADO | Barra de apoio, Linha conforto, código 2310.I.080.ESC, aço inox polido, DECA ou equivalente | un | 6 | 0 | 6 | 80 | 102.16 | 0 | 612.96 | 612.96
15.26 |  | MERCADO | Barra de apoio de canto para lavatório, aço inox polido,Celite ou equivalente | un | 3 | 0 | 3 | 80 | 102.16 | 0 | 306.48 | 306.48
15.27 |  | MERCADO | Barra de apoio de chuveiro PNE, em "L", Linha conforto código 2335.I.ESC | un | 1 | 0 | 1 | 60 | 76.62 | 0 | 76.62 | 76.62
15.28 | 74072/3 | SINAPI | Barra metálica com pintura azul para proteção dos espelhos e chuveiro infantil d=1 1/4" | m | 9.9 | 0 | 9.9 | 70 | 89.39 | 0 | 884.961 | 884.961
[5 empty] | 0 | 0 |  | Subtotal | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
16 |  |  | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL | [6 empty] | 0 | 2628.3214 | 2628.3214
16.1 | 74138/2 | SINAPI | Abrigo para Central de GLP, em concreto | m³ | 0.78 | 0 | 0.78 | 100 | 127.7 | 0 | 99.606 | 99.606
16.2 | 85014 | SINAPI | Tela metálica para ventilação com requadro em alumínio | m² | 0.32 | 0 | 0.32 | 60 | 76.62 | 0 | 24.5184 | 24.5184
16.3 | 73976/3 | SINAPI | Tubo de Aço Galvanizado Ø 3/4", inclusive conexões | m | 22 | 0 | 22 | 2 | 2.554 | 0 | 56.188 | 56.188
16.4 | C1250 | SEINFRA | Envelopamento de concreto - 3cm | m | 22 | 0 | 22 | 60 | 76.62 | 0 | 1685.64 | 1685.64
16.5 |  | MERCADO | Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas) | un | 2 | 0 | 2 | 20 | 25.54 | 0 | 51.08 | 51.08
16.6 |  | MERCADO | Válvula esfera Ø 3/4" NPT 300 | un | 4 | 0 | 4 | 60 | 76.62 | 0 | 306.48 | 306.48
16.7 |  | MERCADO | União 3/4" NPT 300 | un | 3 | 0 | 3 | 6 | 7.662 | 0 | 22.986 | 22.986
16.8 |  | MERCADO | Niple 3/4" NPT 300 | un | 6 | 0 | 6 | 4 | 5.108 | 0 | 30.648 | 30.648
16.9 |  | MERCADO | Niple 1/2" NPT 300 | un | 4 | 0 | 4 | 4 | 5.108 | 0 | 20.432 | 20.432
16.10 |  | MERCADO | Niple 1/4" NPT 300 | un | 4 | 0 | 4 | 5 | 6.385 | 0 | 25.54 | 25.54
16.11 |  | MERCADO | Tê redução 3/4"x1/2" | un | 1 | 0 | 1 | 3 | 3.831 | 0 | 3.831 | 3.831
16.12 |  | MERCADO | Redução 1/2" x 1/4" | un | 1 | 0 | 1 | 4 | 5.108 | 0 | 5.108 | 5.108
16.13 |  | MERCADO | Luva de redução 3/4 x 1/2" | un | 2 | 0 | 2 | 3 | 3.831 | 0 | 7.662 | 7.662
16.14 |  | MERCADO | Luva de redução 1/4" x 1/2" | un | 2 | 0 | 2 | 4 | 5.108 | 0 | 10.216 | 10.216
16.15 |  | MERCADO | Joelho 1/2" NPT 300 | un | 2 | 0 | 2 | 4 | 5.108 | 0 | 10.216 | 10.216
16.16 |  | MERCADO | Regulador 1º estagio com manometro | un | 1 | 0 | 1 | 30 | 38.31 | 0 | 38.31 | 38.31
16.17 |  | MERCADO | Manômetro NPT 1/4", 0 a 300 psi | un | 1 | 0 | 1 | 40 | 51.08 | 0 | 51.08 | 51.08
16.18 |  | MERCADO | Mangueira Flexivel | m | 2 | 0 | 2 | 30 | 38.31 | 0 | 76.62 | 76.62
16.20 |  | MERCADO | Regulador 2º estágio com registro | un | 2 | 0 | 2 | 20 | 25.54 | 0 | 51.08 | 51.08
16.21 |  | MERCADO | Placa de sinalização em pvc cod 1 - (348x348) Proibido fumar | un | 1 | 0 | 1 | 20 | 25.54 | 0 | 25.54 | 25.54
16.22 |  | MERCADO | Placa de sinalização em pvc cod 6 - (348x348) Perigo Inflamável | un | 1 | 0 | 1 | 20 | 25.54 | 0 | 25.54 | 25.54
[5 empty] | 0 | 0 |  | Subtotal | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
17 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | [6 empty] | 0 | 6818.8224 | 6818.8224
17.1 | 72553 | SINAPI | Extintor ABC - 6KG | un | 5 | 0 | 5 | 200 | 255.4 | 0 | 1277 | 1277
17.2 | 72554 | SINAPI | Extintor CO2 - 6KG | un | 1 | 0 | 1 | 300 | 383.1 | 0 | 383.1 | 383.1
17.3 | 72297 | SINAPI | Cotovelo 45º galvanizado 2 1/2" | un | 2 | 0 | 2 | 40 | 51.08 | 0 | 102.16 | 102.16
17.4 | 72297 | SINAPI | Cotovelo 90º galvanizado 2 1/2" | un | 10 | 0 | 10 | 60 | 76.62 | 0 | 766.2 | 766.2
17.5 | 73976/8 | SINAPI | Curva macho - fêmea 2 1/2" | un | 1 | 0 | 1 | 30 | 38.31 | 0 | 38.31 | 38.31
17.6 | 72677 | SINAPI | Niple duplo aço galvanizado 2 1/2" | un | 11 | 0 | 11 | 20 | 25.54 | 0 | 280.94 | 280.94
17.7 | 73976/8 | SINAPI | Tê aço galvanizado 2 1/2" | un | 2 | 0 | 2 | 20 | 25.54 | 0 | 51.08 | 51.08
17.8 | 72715 | SINAPI | Tubo aço galvanizado 65mm - 2 1/2"2 1/2" | m | 61.56 | 0 | 61.56 | 12 | 15.324 | 0 | 943.3454 | 943.3454
17.9 |  | MERCADO | Adaptador storz - roscas internas 2 1/2" | un | 3 | 0 | 3 | 10 | 12.77 | 0 | 38.31 | 38.31
17.10 |  | MERCADO | Caixa para abrigo de mangueira - 90x60x25 cm | un | 2 | 0 | 2 | 60 | 76.62 | 0 | 153.24 | 153.24
17.11 |  | MERCADO | Chave para conexão de mangueira tipo stroz engate rápido - dupla 1 1/2" x 1 1/2" | un | 2 | 0 | 2 | 30 | 38.31 | 0 | 76.62 | 76.62
17.12 |  | MERCADO | Esguicho jato solido 1 1/2" 16mm | un | 2 | 0 | 2 | 10 | 12.77 | 0 | 25.54 | 25.54
17.13 |  | MERCADO | Mangueiras de incendio de nylon 1 1/2" 16mm | un | 4 | 0 | 4 | 20 | 25.54 | 0 | 102.16 | 102.16
17.14 | 72677 | SINAPI | Niple paralelo em ferro maleavél 2 1/2" | un | 2 | 0 | 2 | 10 | 12.77 | 0 | 25.54 | 25.54
17.15 |  | MERCADO | União assento de ferro conico macho-femea 2 1/2" | un | 4 | 0 | 4 | 40 | 51.08 | 0 | 204.32 | 204.32
17.16 |  | MERCADO | Redução giratória tipo Storz - 2 1/2 x 1 1/2" | un | 2 | 0 | 2 | 10 | 12.77 | 0 | 25.54 | 25.54
17.17 |  | MERCADO | Registro globo 2 1/2" 45º | un | 2 | 0 | 2 | 60 | 76.62 | 0 | 153.24 | 153.24
17.18 |  | MERCADO | Registro de gaveta com haste 2 1/2" | un | 1 | 0 | 1 | 70 | 89.39 | 0 | 89.39 | 89.39
17.19 |  | MERCADO | Tampão cego com corrente tipo storz 1 1/2" | un | 2 | 0 | 2 | 6 | 7.662 | 0 | 15.324 | 15.324
17.20 |  | MERCADO | Tampão cego com corrente tipo storz 2 1/2" | un | 1 | 0 | 1 | 6 | 7.662 | 0 | 7.662 | 7.662
17.21 | 84798 | SINAPI | Tampão de FoFo 50x50cm | un | 1 | 0 | 1 | 5 | 6.385 | 0 | 6.385 | 6.385
17.22 |  | MERCADO | Registro bruto de gaveta insutrial 2 1/2" | un | 5 | 0 | 5 | 80 | 102.16 | 0 | 510.8 | 510.8
17.23 | 73795/6 | SINAPI | Válvula de retenção vertical 2 1/2" | un | 2 | 0 | 2 | 40 | 51.08 | 0 | 102.16 | 102.16
17.24 | 10765/ORSE | ORSE | Luminária de emergência com lampada fluorescente 9W de 1 hora | un | 20 | 0 | 20 | 20 | 25.54 | 0 | 510.8 | 510.8
17.25 | 72947 | SINAPI | Marcação no Piso - 1 x 1m para extintor | m² | 6 | 0 | 6 | 10 | 12.77 | 0 | 76.62 | 76.62
17.26 | 72947 | SINAPI | Marcação no Piso - 1 x 1m para hidrante | m² | 2 | 0 | 2 | 10 | 12.77 | 0 | 25.54 | 25.54
17.27 |  | MERCADO | Conjunto motobomba Thebe THSI-18 5CV ou equivalente | un | 2 | 0 | 2 | 200 | 255.4 | 0 | 510.8 | 510.8
17.28 | C4627 | SEINFRA | Placa de sinalização em pvc cod 25 - (200x200) Hidrante de incendio | un | 2 | 0 | 2 | 10 | 12.77 | 0 | 25.54 | 25.54
17.29 | C4628 | SEINFRA | Placa de sinalização em pvc cod 12 e 13- (250x125) Saída de emergência | un | 11 | 0 | 11 | 12 | 15.324 | 0 | 168.564 | 168.564
17.30 | C4628 | SEINFRA | Placa de sinalização em pvc cod 17 - (250x125) Mensagem "Saída" | un | 3 | 0 | 3 | 12 | 15.324 | 0 | 45.972 | 45.972
17.31 | C4627 | SEINFRA | Placa de sinalização em pvc cod 23 - (200x200) Extintor de Incêndio | un | 6 | 0 | 6 | 10 | 12.77 | 0 | 76.62 | 76.62
[5 empty] | 0 | 0 |  | Subtotal | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
18 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V | [6 empty] | 664.04 | 29007.5786 | 29671.6186
|  |  | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
18.2 | 74131/4 | SINAPI | Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 18 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) | un | 3 | 0 | 3 | 20 | 25.54 | 0 | 76.62 | 76.62
18.3 | 74131/5 | SINAPI | Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 24 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) | un | 1 | 0 | 1 | 24 | 30.648 | 0 | 30.648 | 30.648
18.4 | 74131/6 | SINAPI | Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 32 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) | un | 2 | 0 | 2 | 28 | 35.756 | 0 | 71.512 | 71.512
18.5 | 74131/7 | SINAPI | Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 40 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) | un | 1 | 0 | 1 | 30 | 38.31 | 0 | 38.31 | 38.31
18.6 |  | MERCADO | Quadro de medição - fornecimento e instalação | un | 1 | 0 | 1 | 400 | 510.8 | 0 | 510.8 | 510.8
|  |  | DISJUNTORES |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
18.7 | 74130/1 | SINAPI | Disjuntor unipolar termomagnético 10A | un | 33 | 0 | 33 | 16 | 20.432 | 0 | 674.256 | 674.256
18.8 | 74130/1 | SINAPI | Disjuntor unipolar termomagnético 20A | un | 8 | 0 | 8 | 18 | 22.986 | 0 | 183.888 | 183.888
18.9 | 74130/1 | SINAPI | Disjuntor unipolar termomagnético 32A | un | 4 | 0 | 4 | 20 | 25.54 | 0 | 102.16 | 102.16
18.10 | 74130/2 | SINAPI | Disjuntor unipolar termomagnético 40A | un | 3 | 0 | 3 | 22 | 28.094 | 0 | 84.282 | 84.282
18.11 | 74130/2 | SINAPI | Disjuntor unipolar termomagnético 63A | un | 1 | 0 | 1 | 24 | 30.648 | 0 | 30.648 | 30.648
18.12 | 74130/4 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 20A | un | 2 | 0 | 2 | 20 | 25.54 | 0 | 51.08 | 51.08
18.13 | 74130/4 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 25A | un | 2 | 0 | 2 | 22 | 28.094 | 0 | 56.188 | 56.188
18.14 | 74130/5 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 70A | un | 4 | 0 | 4 | 25 | 31.925 | 0 | 127.7 | 127.7
18.15 | 74130/5 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 90A | un | 2 | 0 | 2 | 27 | 34.479 | 0 | 68.958 | 68.958
18.16 | 74130/6 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 200A | un | 1 | 0 | 1 | 30 | 38.31 | 0 | 38.31 | 38.31
18.17 | 74130/7 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 250A | un | 1 | 0 | 1 | 32 | 40.864 | 0 | 40.864 | 40.864
18.18 | C4562 | SEINFRA | Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 80KA | un | 8 | 0 | 8 | 30 | 38.31 | 0 | 306.48 | 306.48
18.19 | C4562 | SEINFRA | Dispositivo de proteção contra surto - 275V - 40KA | un | 22 | 0 | 22 | 33 | 42.141 | 0 | 927.102 | 927.102
|  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
18.20 | 72934 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø20mm (DN 3/4"), inclusive conexões | m | 758.8 | 100 | 658.8 | 0.8 | 1.0216 | 102.16 | 673.0301 | 775.1901
18.21 | 72935 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 1"), inclusive conexões | m | 12.1 | 0 | 12.1 | 1 | 1.277 | 0 | 15.4517 | 15.4517
18.22 | 72936 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões | m | 187.5 | 0 | 187.5 | 1.2 | 1.5324 | 0 | 287.325 | 287.325
18.23 | 73798/1 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø50mm (DN 2"), inclusive conexões | m | 6.6 | 0 | 6.6 | 1.3 | 1.6601 | 0 | 10.9567 | 10.9567
18.24 | 55867 | SINAPI | Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø75mm (DN 3"), inclusive conexões | m | 27.5 | 0 | 27.5 | 1.4 | 1.7878 | 0 | 49.1645 | 49.1645
18.25 | 55868 | SINAPI | Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø100mm (DN 4"), inclusive conexões | m | 27.5 | 0 | 27.5 | 1.5 | 1.9155 | 0 | 52.6762 | 52.6762
18.26 | 83366 | SINAPI | Caixa de passagem 100x100x80mm aço pintada | un | 16 | 0 | 16 | 10 | 12.77 | 0 | 204.32 | 204.32
18.27 | 83387 | SINAPI | Caixa PVC 4x2", fornecimento e instalação | un | 118 | 110 | 8 | 4 | 5.108 | 561.88 | 40.864 | 602.744
18.28 | 83388 | SINAPI | Caixa PVC octogonal 3", fornecimento e instalação | un | 134 | 0 | 134 | 5 | 6.385 | 0 | 855.59 | 855.59
|  |  | CABOS E FIOS (CONDUTORES) |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
18.29 | 73860/8 | SINAPI | #2,5 mm² | m | 5267 | 0 | 5267 | 0.8 | 1.0216 | 0 | 5380.7672 | 5380.7672
18.30 | 73860/9 | SINAPI | #4 mm² | m | 2189.1 | 0 | 2189.1 | 1 | 1.277 | 0 | 2795.4807 | 2795.4807
18.31 | 73860/10 | SINAPI | #6 mm² | m | 307.9 | 0 | 307.9 | 1.2 | 1.5324 | 0 | 471.826 | 471.826
18.32 | 73860/11 | SINAPI | #10 mm² | m | 271.9 | 0 | 271.9 | 1.4 | 1.7878 | 0 | 486.1028 | 486.1028
18.33 | 73860/12 | SINAPI | #16 mm² | m | 113.2 | 0 | 113.2 | 2 | 2.554 | 0 | 289.1128 | 289.1128
18.34 | 73860/13 | SINAPI | #25 mm² | m | 119.8 | 0 | 119.8 | 3 | 3.831 | 0 | 458.9538 | 458.9538
18.35 | 73860/14 | SINAPI | #50 mm² | m | 145.6 | 0 | 145.6 | 4 | 5.108 | 0 | 743.7248 | 743.7248
18.36 | 73860/16 | SINAPI | #95 mm² | m | 35.5 | 0 | 35.5 | 5 | 6.385 | 0 | 226.6675 | 226.6675
18.37 | 73860/18 | SINAPI | #150 mm² | m | 141.9 | 0 | 141.9 | 6 | 7.662 | 0 | 1087.2378 | 1087.2378
|  |  | ELETROCALHAS |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
18.38 | C1158 | SEINFRA | Eletrocalha lisa tipo U 50x50mm com tampa, inclusive conexões | m | 36.3 | 0 | 36.3 | 14 | 17.878 | 0 | 648.9714 | 648.9714
18.39 | C1160 | SEINFRA | Eletrocalha lisa tipo U 100x50mm com tampa, inclusive conexões | m | 58 | 0 | 58 | 16 | 20.432 | 0 | 1185.056 | 1185.056
18.40 | C1155 | SEINFRA | Eletrocalha lisa tipo U 100x100mm com tampa, inclusive conexões | m | 0.6 | 0 | 0.6 | 18 | 22.986 | 0 | 13.7916 | 13.7916
18.41 | 08695 | ORSE | Suporte vertical eletrocalha 70x81mm | un | 21 | 0 | 21 | 20 | 25.54 | 0 | 536.34 | 536.34
18.42 | 08695 | ORSE | Suporte vertical eletrocalha 70x96mm | un | 33 | 0 | 33 | 4 | 5.108 | 0 | 168.564 | 168.564
18.43 | 09524 | ORSE | Tala plana perfurada 50mm | un | 40 | 0 | 40 | 6 | 7.662 | 0 | 306.48 | 306.48
|  |  | ILUMINAÇÃO E TOMADAS |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
18.44 | 83540 | SINAPI | Tomada universal, 2P+T, 10A, cor branca, completa | un | 49 | 0 | 49 | 10 | 12.77 | 0 | 625.73 | 625.73
18.45 | 83566 | SINAPI | Tomada universal, 2P+T, 20A, cor branca, completa | un | 11 | 0 | 11 | 12 | 15.324 | 0 | 168.564 | 168.564
18.46 | 72331 | SINAPI | Interruptor simples 10 A, completa | un | 1 | 0 | 1 | 10 | 12.77 | 0 | 12.77 | 12.77
18.47 | 84227 | SINAPI | Interruptor 1 tecla e tomada, completa | un | 39 | 0 | 39 | 8 | 10.216 | 0 | 398.424 | 398.424
18.48 | C1666 | SEINFRA | Luminárias 2x40W completa | un | 64 | 0 | 64 | 40 | 51.08 | 0 | 3269.12 | 3269.12
18.49 | C1665 | SEINFRA | Luminárias 2x20W completa | un | 11 | 0 | 11 | 30 | 38.31 | 0 | 421.41 | 421.41
18.50 | 73953/6 | SINAPI | Luminárias 2X36 com alaetas completa | un | 26 | 0 | 26 | 40 | 51.08 | 0 | 1328.08 | 1328.08
18.51 | C4412 | SEINFRA | Luminária de piso, com lâmpada vapor metálico 70W | un | 9 | 0 | 9 | 80 | 102.16 | 0 | 919.44 | 919.44
18.52 | C2045 | SEINFRA | Projetor com lâmpada de vapor metálico 150W | un | 5 | 0 | 5 | 100 | 127.7 | 0 | 638.5 | 638.5
18.53 | 74041/1 | SINAPI | Arandelas de sobrepor com 1 lâmpada fluorescente compacta de 60W | un | 8 | 0 | 8 | 80 | 102.16 | 0 | 817.28 | 817.28
[5 empty] | 0 | 0 |  | Subtotal | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
19 |  |  | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO | [6 empty] | 0 | 1071.403 | 1071.403
19.1 | 89446 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 25 mm, fornecimento e instalação | m | 95 | 0 | 95 | 5 | 6.385 | 0 | 606.575 | 606.575
19.2 | 89485 | SINAPI | Joelho 45 - 25mm, fornecimento e instalação | un | 18 | 0 | 18 | 3 | 3.831 | 0 | 68.958 | 68.958
19.3 | 89866 | SINAPI | Joelho 90 - 25mm, fornecimento e instalação | un | 22 | 0 | 22 | 5 | 6.385 | 0 | 140.47 | 140.47
19.4 | 72285 | SINAPI | Caixa de areia 40x40x40 com fundo de brita nº 1 | un | 5 | 0 | 5 | 40 | 51.08 | 0 | 255.4 | 255.4
[5 empty] | 0 | 0 |  | Subtotal | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
20 |  |  | INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA | [6 empty] | 0 | 9868.2729 | 9868.2729
|  |  | EQUIPAMENTOS PASSIVOS |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
20.1 | C3768 | SEINFRA | Patch Panel 19" - 24 portas, Categoria 6 | un | 2 | 0 | 2 | 20 | 25.54 | 0 | 51.08 | 51.08
20.2 | 03320/ORSE | ORSE | Switch de 48 portas | un | 1 | 0 | 1 | 100 | 127.7 | 0 | 127.7 | 127.7
20.3 | 01089/ORSE | ORSE | Guias de cabos simples | un | 2 | 0 | 2 | 20 | 25.54 | 0 | 51.08 | 51.08
20.4 | 01089/ORSE | ORSE | Guia de Cabos Vertical, fechado | un | 1 | 0 | 1 | 30 | 38.31 | 0 | 38.31 | 38.31
20.5 | 01089/ORSE | ORSE | Guia de Cabos Vertical | un | 2 | 0 | 2 | 40 | 51.08 | 0 | 102.16 | 102.16
20.6 | 01089/ORSE | ORSE | Guia de Cabos Superior, fechado | un | 1 | 0 | 1 | 30 | 38.31 | 0 | 38.31 | 38.31
20.7 |  | MERCADO | Perfil de montagem | un | 1 | 0 | 1 | 40 | 51.08 | 0 | 51.08 | 51.08
20.8 | C4568 | SEINFRA | Anel organizador de cabos | un | 2 | 0 | 2 | 20 | 25.54 | 0 | 51.08 | 51.08
20.9 | C4567 | SEINFRA | Bandeja deslizante perfurada | un | 2 | 0 | 2 | 30 | 38.31 | 0 | 76.62 | 76.62
20.10 | 08439/ORSE | ORSE | Mini-rack de parede 19" x 8u x 450mm - fornecimento e instalação | un | 1 | 0 | 1 | 60 | 76.62 | 0 | 76.62 | 76.62
20.11 |  | MERCADO | Access Point Wireless 2.4 GHz - 300Mpbs - fornecimento e instalação | un | 1 | 0 | 1 | 40 | 51.08 | 0 | 51.08 | 51.08
|  |  | CABOS EM PAR TRANÇADOS |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
20.12 | C4533 | SEINFRA | Cabo UTP -6 (24AWG) | m | 980.3 | 0 | 980.3 | 3 | 3.831 | 0 | 3755.5293 | 3755.5293
20.13 | C0544 | SEINFRA | Cabo coaxial | m | 242 | 0 | 242 | 5 | 6.385 | 0 | 1545.17 | 1545.17
|  |  | CABOS DE CONEXÃO |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
20.14 |  | MERCADO | Cabos de conexões – Patch cord categoria 6 - 2,5 metros | un | 19 | 0 | 19 | 6 | 7.662 | 0 | 145.578 | 145.578
|  |  | TOMADAS |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
20.15 |  | MERCADO | Tomada modular RJ-45 Categoria 6 (completa) | un | 19 | 0 | 19 | 10 | 12.77 | 0 | 242.63 | 242.63
20.16 |  | MERCADO | Conector de TV Tipo F (Coaxial) com placa | un | 8 | 0 | 8 | 6 | 7.662 | 0 | 61.296 | 61.296
20.17 |  | MERCADO | Central PABX 24 portas | un | 1 | 0 | 1 | 80 | 102.16 | 0 | 102.16 | 102.16
|  |  | CAIXAS E ACESSÓRIOS |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
20.18 | 83446 | SINAPI | Caixa de passagem em alvenaria 30x30x12 com tampa de ferro fundido | un | 2 | 0 | 2 | 40 | 51.08 | 0 | 102.16 | 102.16
20.19 | 83387 | SINAPI | Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação | un | 41 | 0 | 41 | 6 | 7.662 | 0 | 314.142 | 314.142
|  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
20.20 | 72935 | SINAPI | Eletroduto PVC flexivel 1", inclusive conexões | m | 1.3 | 0 | 1.3 | 4 | 5.108 | 0 | 6.6404 | 6.6404
20.21 | 72934 | SINAPI | Eletroduto PVC flexivel 3/4", inclusive conexões | m | 219.8 | 0 | 219.8 | 2 | 2.554 | 0 | 561.3692 | 561.3692
20.22 | 72310 | SINAPI | Eletroduto Aço Galvanizado , Ø 1.1/2", fornecimento e instalação | m | 4 | 0 | 4 | 3 | 3.831 | 0 | 15.324 | 15.324
20.23 | C1158 | SEINFRA | Eletrocalha lisa com tampa 50 x 25 mm, inclusive conexões | m | 90.1 | 0 | 90.1 | 20 | 25.54 | 0 | 2301.154 | 2301.154
[5 empty] | 0 | 0 |  | Subtotal | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
21 |  |  | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | [6 empty] | 0 | 3218.04 | 3218.04
21.1 |  | MERCADO | Coifa de Centro em Aço Inox de 1200x900x600mm | un | 1 | 0 | 1 | 1400 | 1787.8 | 0 | 1787.8 | 1787.8
21.2 |  | MERCADO | Duto de ligação 1000 X 0.80mm | m | 5 | 0 | 5 | 200 | 255.4 | 0 | 1277 | 1277
21.3 |  | MERCADO | Chapéu chines em aluminio | un | 1 | 0 | 1 | 120 | 153.24 | 0 | 153.24 | 153.24
[5 empty] | 0 | 0 |  | Subtotal | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
22 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | [6 empty] | 0 | 2783.86 | 2783.86
22.1 | 68070 | SINAPI | Pára-raios tipo Franklin em aço inox 3 pontas em haste de 3 m. x 1.1/2" tipo simples | m | 3 | 0 | 3 | 80 | 102.16 | 0 | 306.48 | 306.48
22.2 | C3478 | SEINFRA | Vergalhão CA - 25 # 10 mm2 | m | 35 | 0 | 35 | 4 | 5.108 | 0 | 178.78 | 178.78
22.3 | C0860 | SEINFRA | Conector mini-bar em bronze estanhado Tel-583 | un | 10 | 0 | 10 | 4 | 5.108 | 0 | 51.08 | 51.08
22.4 |  | MERCADO | Parafuso fenda em aço inox 4,2 x 32mm e bucha de nylon | cj | 20 | 0 | 20 | 2 | 2.554 | 0 | 51.08 | 51.08
22.5 |  | MERCADO | Presilha em latão | un | 20 | 0 | 20 | 2 | 2.554 | 0 | 51.08 | 51.08
22.6 |  | MERCADO | Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento, expessura 6 mm | un | 1 | 0 | 1 | 20 | 25.54 | 0 | 25.54 | 25.54
22.7 | 73962/13 | SINAPI | Escavação de vala para aterramento | m³ | 30 | 0 | 30 | 20 | 25.54 | 0 | 766.2 | 766.2
22.8 | 68069 | SINAPI | Haste tipo coopperweld 5/8" x 2,40m. | un | 10 | 0 | 10 | 4 | 5.108 | 0 | 51.08 | 51.08
22.9 | 72253 | SINAPI | Cordoalha de cobre nu 35 mm2 | m | 250 | 0 | 250 | 2 | 2.554 | 0 | 638.5 | 638.5
22.10 | 72254 | SINAPI | Cordoalha de cobre nu 50 mm2 | m | 200 | 0 | 200 | 2 | 2.554 | 0 | 510.8 | 510.8
22.11 |  | MERCADO | Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de ferro fundido,conforme detalhe no projeto | un | 5 | 0 | 5 | 20 | 25.54 | 0 | 127.7 | 127.7
22.12 | 72263 | SINAPI | Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm² | un | 10 | 0 | 10 | 2 | 2.554 | 0 | 25.54 | 25.54
[5 empty] | 0 | 0 |  | Subtotal | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
23 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 8764.3064 | 23295.1821 | 32059.4885
23.1 | C0864 | SEINFRA | Conjunto de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescópico (alt= 7m (3mx2" + 4mx1 1/2") | un | 1 | 0 | 1 | 600 | 766.2 | 0 | 766.2 | 766.2
23.2 | C4065 | SEINFRA | Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto | m² | 29.79 | 27.36 | 2.43 | 120 | 153.24 | 4192.6464 | 372.3732 | 4565.0196
23.3 | C4065 | SEINFRA | Prateleira, acabamentos em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto | m² | 30.37 | 0 | 30.37 | 100 | 127.7 | 0 | 3878.249 | 3878.249
23.4 | C2910 | SEINFRA | Prateleiras e escaninhos em mdf | m² | 31 | 0 | 31 | 80 | 102.16 | 0 | 3166.96 | 3166.96
23.5 | C0361 | SEINFRA | Bancos de concreto | m² | 5.87 | 3 | 2.87 | 260 | 332.02 | 996.06 | 952.8974 | 1948.9574
23.6 | C4065 | SEINFRA | Banco e acabamento em granito | m² | 2.4 | 0 | 2.4 | 260 | 332.02 | 0 | 796.848 | 796.848
23.7 | C1869 | SEINFRA | Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira | m | 59.9 | 40 | 19.9 | 70 | 89.39 | 3575.6 | 1778.861 | 5354.461
|  |  | CAIXA DÁGUA -15.000L |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
23.8 | 73665 | SINAPI | Escada interna e externa tipo marinheiro, inclusive pintura | m | 9 | 0 | 9 | 200 | 255.4 | 0 | 2298.6 | 2298.6
23.9 | 84863 | SINAPI | Guarda corpo de 1m de altura | m | 4.99 | 0 | 4.99 | 200 | 255.4 | 0 | 1274.446 | 1274.446
23.10 |  | MERCADO | Chapa de aço carbono de alta resistência a corrosão e de qualidade estrutural e solda interna e externa, para confecção do reservatorioconforme projeto | kg | 1028.08 | 0 | 1028.08 | 5 | 6.385 | 0 | 6564.2908 | 6564.2908
23.11 |  | MERCADO | Sistema de ancoragem com 6 nichos, conforme projeto | un | 1 | 0 | 1 | 100 | 127.7 | 0 | 127.7 | 127.7
23.12 | C1520 | SEINFRA | Preparo de superfície: jateamento abrasivo ao metal branco (interno e externo), padrão AS 3. | m² | 101.8 | 0 | 101.8 | 2 | 2.554 | 0 | 259.9972 | 259.9972
23.13 | 79460 | SINAPI | Acabamento externo: uma demão de espessura seca de primer Epóxi | m² | 50.9 | 0 | 50.9 | 5 | 6.385 | 0 | 324.9965 | 324.9965
23.14 | 79460 | SINAPI | Acabamento interno: duas demãos de espessura seca de primer Epóxi | m² | 52.88 | 0 | 52.88 | 6 | 7.662 | 0 | 405.1666 | 405.1666
23.15 | C4409 | SEINFRA | Pintura Externa: uma demão de poluiretano na cor amarelo | m² | 50.9 | 0 | 50.9 | 5.04 | 6.4361 | 0 | 327.5965 | 327.5965
[5 empty] | 0 | 0 |  | Subtotal | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
24 |  |  | SERVIÇOS FINAIS | [6 empty] | 0 | 3412.3866 | 3412.3866
24.1 | 9537 | SINAPI | Limpeza final da obra | m² | 890.73 | 0 | 890.73 | 3 | 3.831 | 0 | 3412.3866 | 3412.3866
Subtotal
1133867.4052
[8 empty] | Custo TOTAL com BDI incluso |  | 737270.6988 | 432743.8807 | 1170014.5795
[7 empty] | Ricardo Assis Gripp |  |  |  |  | PAGOU NF
[7 empty] | Engenheiro Civil |  |  |  |  | 678824.58
[7 empty] | CREA/ES 3655/D |  |  |  |  | DIFERENÇA
58446.1188

## Plan executada e a pagar (hidden)
Ministério da Educação
Obra: Proinfância - Tipo 2
Preço base: Sinapi março com desoneração/2015 |  |  |  | BDI : 27,7 %
Planilha Orçamentária | [11 empty] | -432743.8712 | A RECEBER
[12 empty] | 737270.6988 | RECEBIDO
[12 empty] | 304526.8275 | EXECUTADO
[6 empty] | VALOR CT/TA: | VALOR PAGO |  | VALOR EXECUTADO E A PAGAR | SALDO | A EXECUTAR E PAGAR | acumulado
Obra: |  |  | Edificação principal do Proinfância 2 | un | 1 | 1170014.57 | 737270.6988 |  | 66891.7274 | 432743.8712 | 365852.1433 | 804162.4261 | 1236906.2974 | 432743.8712
ITEM |  |  | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. PREVISTA | QUANTIDADES |  |  | PR. UNIT.(R$) COM BDI | VALORES EXECUTADOS | VALORES A EXECUTAR | 65.01% | #REF!
| CÓDIGO | FONTE |  |  |  | EXECUTADA | A EXECUTAR | PR. UNIT.(R$) SEM BDI |  | (R$) | (R$)
[12 empty] | Saldo | -66891.7274
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 72294.3285 | 0 | 72294.3285
1.1 | 74209/1 | SINAPI | Placa da obra - padrão Governo Federal | m² | 6 | 6 | 0 | 250 | 319.25 | 1915.5 | 0 | 1915.5
1.2 | C2851 | SEINFRA | Instalação provisória de água | un | 1 | 1 | 0 | 800 | 1021.6 | 1021.6 | 0 | 1021.6
1.3 | 73960/1 | SINAPI | Instalação provisória de energia elétrica em baixa tensão | un | 1 | 1 | 0 | 1000 | 1277 | 1277 | 0 | 1277
1.4 | C2849 | SEINFRA | Instalações provisórias de esgoto | un | 1 | 1 | 0 | 800 | 1021.6 | 1021.6 | 0 | 1021.6
1.5 | 73805/1 | SINAPI | Barracões provisórios (depósito, escritório, vestiário e refeitório) com piso cimentado | m² | 40 | 40 | 0 | 80 | 102.16 | 4086.4 | 0 | 4086.4
1.6 | 74077/2 | SINAPI | Locação da obra (execução de gabarito) | m² | 890.73 | 890.73 | 0 | 31 | 39.587 | 35261.3285 | 0 | 35261.3285
1.7 | C2290 | SEINFRA | Sondagem do terreno ( um furo de 7m a cada 200 m²) | m | 35 | 35 | 0 | 400 | 510.8 | 17878 | 0 | 17878
1.8 | 74220/1 | SINAPI | Tapume de chapa de madeira compensada, 6mm (35x2,00m, frente do terreno) | m² | 70 | 70 | 0 | 110 | 140.47 | 9832.9 | 0 | 9832.9
[5 empty] | 0 | 0 |  | Subtotal | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES |  |  | 0 |  |  |  | 15893.4909 | 1847.0273 | 17740.5182
2.1 | 79488 | SINAPI | Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames) | m³ | 172.35 | 172.35 | 0 | 22 | 28.094 | 4842.0009 | 0 | 4842.0009
2.2 | 79517/1 | SINAPI | Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m | m³ | 97.64 | 97.64 | 0 | 26 | 33.202 | 3241.8433 | 0 | 3241.8433
2.3 | 76444/1 | SINAPI | Regularização e compactação do fundo de valas | m² | 193.93 | 193.93 | 0 | 22 | 28.094 | 5448.2694 | 0 | 5448.2694
2.4 | 79490 | SINAPI | Reaterro apiloado de vala com material da obra | m³ | 66.59 | 66.59 | 0 | 24 | 30.648 | 2040.8503 | 0 | 2040.8503
|  |  | MURETA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | 79517/1 | SINAPI | Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m | m³ | 15.62 | 4 | 11.62 | 26 | 33.202 | 132.808 | 385.8072 | 518.6152
2.6 | 76444/1 | SINAPI | Regularização e compactação do fundo de valas | m² | 27.71 | 4.5 | 23.21 | 22 | 28.094 | 126.423 | 652.0617 | 778.4847
2.7 | 79490 | SINAPI | Reaterro apiloado de vala com material da obra | m³ | 9.2 | 2 | 7.2 | 24 | 30.648 | 61.296 | 220.6656 | 281.9616
|  |  | CASTELO D'ÁGUA |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.8 | 79517/1 | SINAPI | Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m | m³ | 5.78 | 0 | 5.78 | 26 | 33.202 | 0 | 191.9076 | 191.9076
2.9 | 76444/1 | SINAPI | Regularização e compactação do fundo de valas | m² | 12.96 | 0 | 12.96 | 22 | 28.094 | 0 | 364.0982 | 364.0982
2.10 | 79490 | SINAPI | Reaterro apiloado de vala com material da obra | m³ | 1.06 | 0 | 1.06 | 24 | 30.648 | 0 | 32.4869 | 32.4869
[5 empty] | 0 | 0 |  | Subtotal | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3 |  |  | FUNDAÇÕES |  |  | 0 |  |  |  | 99878.001 | 55988.5198 | 155866.5208
|  |  | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SAPATAS |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
3.2 | 73907/6 | SINAPI | Lastro de concreto magro (e=3,0 cm) - preparo mecânico | m² | 73.56 | 73.56 | 0 | 220 | 280.94 | 20665.9464 | 0 | 20665.9464
3.3 | 74007/1 | SINAPI | Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X | m² | 149.56 | 149.56 | 0 | 24 | 30.648 | 4583.7149 | 0 | 4583.7149
3.4 | 74254/2 | SINAPI | Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 920.18 | 920.18 | 0 | 10 | 12.77 | 11750.6986 | 0 | 11750.6986
3.5 | 73942/2 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 130.09 | 130.09 | 0 | 9 | 11.493 | 1495.1244 | 0 | 1495.1244
3.6 | 74138/3 | SINAPI | Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. | m³ | 16.6 | 16.6 | 0 | 600 | 766.2 | 12718.92 | 0 | 12718.92
|  |  | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3.7 | 74007/1 | SINAPI | Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X | m² | 453.6 | 453.6 | 0 | 24 | 30.648 | 13901.9328 | 0 | 13901.9328
3.8 | 74254/2 | SINAPI | Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 795.73 | 795.73 | 0 | 10 | 12.77 | 10161.4721 | 0 | 10161.4721
3.9 | 73942/2 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 358.45 | 358.45 | 0 | 9 | 11.493 | 4119.6658 | 0 | 4119.6658
3.10 | 74138/3 | SINAPI | Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. | m³ | 26.73 | 26.73 | 0 | 600 | 766.2 | 20480.526 | 0 | 20480.526
|  |  | FUNDAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3.11 | 74156/2 | SINAPI | Estaca a trado (broca) d=30 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armação) - 7 m | m | 56 | 0 | 56 | 200 | 255.4 | 0 | 14302.4 | 14302.4
3.12 | 72820 | SINAPI | Corte e reparo em cabeça de estaca | un | 12 | 0 | 12 | 100 | 127.7 | 0 | 1532.4 | 1532.4
3.13 | 73907/6 | SINAPI | Lastro de concreto magro, e=3,0 cm-reparo mecânico | m² | 12.96 | 0 | 12.96 | 220 | 280.94 | 0 | 3640.9824 | 3640.9824
3.14 | 74007/1 | SINAPI | Forma de madeira comum para Fundções - reaproveitamento 10X | m² | 7.2 | 0 | 7.2 | 24 | 30.648 | 0 | 220.6656 | 220.6656
3.15 | 73990/1 | SINAPI | Armação aço CA-50, para 1,0 m³ de concreto | un | 6.48 | 0 | 6.48 | 10 | 12.77 | 0 | 82.7496 | 82.7496
3.16 | 74138/3 | SINAPI | Concreto fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento. | m³ | 4.71 | 0 | 4.71 | 600 | 766.2 | 0 | 3608.802 | 3608.802
|  |  | MURETA - BLOCOS |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3.17 | 74156/2 | SINAPI | Estaca a trado (broca) d=30 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armação) - 7 m | m | 77 | 0 | 77 | 200 | 255.4 | 0 | 19665.8 | 19665.8
3.18 | 73907/6 | SINAPI | Lastro de concreto magro, e=3,0 cm-preparo mecânico | m² | 10.87 | 0 | 10.87 | 220 | 280.94 | 0 | 3053.8178 | 3053.8178
3.19 | 74007/1 | SINAPI | Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 5X | m² | 29.01 | 0 | 29.01 | 24 | 30.648 | 0 | 889.0985 | 889.0985
3.20 | 74254/2 | SINAPI | Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 50.27 | 0 | 50.27 | 10 | 12.77 | 0 | 641.9479 | 641.9479
3.21 | 73942/2 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 53.27 | 0 | 53.27 | 9 | 11.493 | 0 | 612.2321 | 612.2321
3.22 | 74138/3 | SINAPI | Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. | m³ | 3.01 | 0 | 3.01 | 600 | 766.2 | 0 | 2306.262 | 2306.262
|  |  | MURETA - VIGAS BALDRAME |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3.23 | 74007/1 | SINAPI | Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X | m² | 48.85 | 0 | 48.85 | 24 | 30.648 | 0 | 1497.1548 | 1497.1548
3.24 | 74254/2 | SINAPI | Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 107.82 | 0 | 107.82 | 10 | 12.77 | 0 | 1376.8614 | 1376.8614
3.25 | 73942/2 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 49.18 | 0 | 49.18 | 9 | 11.493 | 0 | 565.2257 | 565.2257
3.26 | 74138/3 | SINAPI | Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. | m³ | 2.6 | 0 | 2.6 | 600 | 766.2 | 0 | 1992.12 | 1992.12
[5 empty] | 0 | 0 |  | Subtotal | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
4 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  | 0 |  |  |  | 108171.3753 | 3233.6705 | 111405.0458
|  |  | CONCRETO ARMADO - PILARES |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
4.1 | 84220 | SINAPI | Forma em chapa de madeira compensada plastificada- Pilares | m² | 288.23 | 288.23 | 0 | 40 | 51.08 | 14722.7884 | 0 | 14722.7884
4.2 | 74254/2 | SINAPI | Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 1000.18 | 1000.18 | 0 | 10 | 12.77 | 12772.2986 | 0 | 12772.2986
4.3 | 73942/2 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 383.73 | 383.73 | 0 | 9 | 11.493 | 4410.2089 | 0 | 4410.2089
4.4 | 74138/3 | SINAPI | Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento. | m³ | 15.73 | 15.73 | 0 | 600 | 766.2 | 12052.326 | 0 | 12052.326
|  |  | CONCRETO ARMADO - VIGAS |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.5 | 84220 | SINAPI | Forma madeira comp. plastificada 12mm p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma- Vigas | m² | 450.43 | 450.43 | 0 | 40 | 51.08 | 23007.9644 | 0 | 23007.9644
4.6 | 74254/2 | SINAPI | Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 695.27 | 695.27 | 0 | 10 | 12.77 | 8878.5979 | 0 | 8878.5979
4.7 | 73942/2 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 374.55 | 374.55 | 0 | 9 | 11.493 | 4304.7031 | 0 | 4304.7031
4.8 | 74138/3 | SINAPI | Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento. | m³ | 27.1 | 27.1 | 0 | 600 | 766.2 | 20764.02 | 0 | 20764.02
|  |  | CONCRETO ARMADO PARA VERGAS |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.9 | 83901 | SINAPI | Verga e contravergas pré-moldada em concreto armado fck 15Mpa - 10x10cm, conforme projeto. | m | 142.1 | 142.1 | 0 | 40 | 51.08 | 7258.468 | 0 | 7258.468
|  |  | CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.10 | 84220 | SINAPI | Forma madeira comp. plastificada 12mm p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma | m² | 23.53 | 0 | 23.53 | 40 | 51.08 | 0 | 1201.9124 | 1201.9124
4.11 | 74254/2 | SINAPI | Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 68.18 | 0 | 68.18 | 10 | 12.77 | 0 | 870.6586 | 870.6586
4.12 | 73942/2 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 28.36 | 0 | 28.36 | 9 | 11.493 | 0 | 325.9415 | 325.9415
4.13 | 74138/3 | SINAPI | Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento. | m³ | 1.09 | 0 | 1.09 | 600 | 766.2 | 0 | 835.158 | 835.158
[5 empty] | 0 | 0 |  | Subtotal | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
5 |  |  | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) |  |  | 0 |  |  |  | 43202.6978 | 9174.2489 | 52376.9467
|  |  | ELEMENTOS VAZADOS |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
5.1 | 73937/4 | SINAPI | Cobogó de concreto (elemento vazado) - (6x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia) | m² | 5.14 | 0 | 5.14 | 500 | 638.5 | 0 | 3281.89 | 3281.89
|  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5.2 | 87489 | SINAPI | Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede interna | m² | 572.63 | 572.63 | 0 | 30 | 38.31 | 21937.4553 | 0 | 21937.4553
5.3 | 73935/2 | SINAPI | Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m² | 12.34 | 0 | 12.34 | 32 | 40.864 | 0 | 504.2618 | 504.2618
5.4 | 87491 | SINAPI | Alvenaria de vedação horizontal em tijolos cerâmicos Dimensões nominais: 14x19x39; assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede externa | m² | 460.66 | 440 | 20.66 | 29 | 37.033 | 16294.52 | 765.1018 | 17059.6218
5.5 | 73988/1 | SINAPI | Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), assentamento c/ argamassa traço1:6 (cimento e areia) | m | 35.02 | 0 | 35.02 | 40 | 51.08 | 0 | 1788.8216 | 1788.8216
5.6 | 79627 | SINAPI | Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4 | m² | 11.32 | 8.65 | 2.67 | 450 | 574.65 | 4970.7225 | 1534.3155 | 6505.038
|  |  | ALVENARIA DA MURETA |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5.7 | 87489 | SINAPI | Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m² | 33.93 | 0 | 33.93 | 30 | 38.31 | 0 | 1299.8583 | 1299.8583
[5 empty] | 0 | 0 |  | Subtotal | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
6 |  |  | ESQUADRIAS |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125721.4162 | 125721.4162
|  |  | PORTAS DE MADEIRA |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
6.1 | 73910/3 | SINAPI | Porta de Madeira - PM1 - 70x210, folha lisa com chapa metalica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 6 | 0 | 6 | 200 | 255.4 | 0 | 1532.4 | 1532.4
6.2 | 73906/3 | SINAPI | Porta de Madeira - PM2 - 80x210, com veneziana, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 3 | 0 | 3 | 200 | 255.4 | 0 | 766.2 | 766.2
6.3 | 73910/5 | SINAPI | Porta de Madeira - PM3 - 80x210, barra e chapa metálica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 3 | 0 | 3 | 300 | 383.1 | 0 | 1149.3 | 1149.3
6.4 | 73910/5 | SINAPI | Porta de Madeira - PM4 - 80x210, folha lisa com chapa metalica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 6 | 0 | 6 | 220 | 280.94 | 0 | 1685.64 | 1685.64
6.5 | 73910/5 | SINAPI | Porta de Madeira - PM5 - 80x210, com barra e chapa metálica e visor, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 5 | 0 | 5 | 240 | 306.48 | 0 | 1532.4 | 1532.4
6.6 |  | MERCADO | Porta de compesando de madeira - PM6 - 60x100, folha lisa revestida com laminado melamínico, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 8 | 0 | 8 | 200 | 255.4 | 0 | 2043.2 | 2043.2
6.7 |  | MERCADO | Chapa metalica (alumínio) 1mm para as portas - fornecimento e instalação | m² | 15.4 | 0 | 15.4 | 140 | 178.78 | 0 | 2753.212 | 2753.212
|  |  | FERRAGENS E ACESSÓRIOS |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
6.8 | 74070/3 | SINAPI | Fechadura de embutir completa, para portas internas | un | 31 | 0 | 31 | 90 | 114.93 | 0 | 3562.83 | 3562.83
|  |  | PORTAS EM ALUMÍNIO |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
6.9 | 74071/2 | SINAPI | Porta de abrir - PA1 - 100x210 em chapa de alumínio e veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 2.1 | 0 | 2.1 | 800 | 1021.6 | 0 | 2145.36 | 2145.36
6.10 | 74071/2 | SINAPI | Porta de abrir - PA2 - 80x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 1.68 | 0 | 1.68 | 800 | 1021.6 | 0 | 1716.288 | 1716.288
6.11 | 74071/2 | SINAPI | Porta de abrir - PA3 - 160x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 3.36 | 0 | 3.36 | 800 | 1021.6 | 0 | 3432.576 | 3432.576
6.12 | 68050 | SINAPI | Porta de correr de vidro - PA4 - 450x210 conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 66.15 | 0 | 66.15 | 200 | 255.4 | 0 | 16894.71 | 16894.71
6.13 | 74071/2 | SINAPI | Porta de abrir - PA5 - 120x185 - conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 2.22 | 0 | 2.22 | 210 | 268.17 | 0 | 595.3374 | 595.3374
|  |  | PORTAS DE VIDRO - PV |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
6.14 | 73838/1 | SINAPI | Porta de Vidro temperado - PV1 - 175x230, com ferragens, inclusive vidro, conforme projeto de esquadrias | un | 1 | 0 | 1 | 800 | 1021.6 | 0 | 1021.6 | 1021.6
|  |  | JANELAS DE ALUMÍNIO - JA |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
6.15 | 68052 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-01, 70x125, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina | m² | 0.88 | 0 | 0.88 | 280 | 357.56 | 0 | 314.6528 | 314.6528
6.16 | 68052 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-02, 110x195, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina | m² | 2.15 | 0 | 2.15 | 280 | 357.56 | 0 | 768.754 | 768.754
6.17 | 85010 | SINAPI | Vidro fixo - JA-03, 140x115, completa conforme projeto de esquadrias | m² | 1.61 | 0 | 1.61 | 280 | 357.56 | 0 | 575.6716 | 575.6716
6.18 | 68052 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-04, 140x195, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina | m² | 2.73 | 0 | 2.73 | 280 | 357.56 | 0 | 976.1388 | 976.1388
6.19 | 73809/1 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-06, 210x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 1.05 | 0 | 1.05 | 280 | 357.56 | 0 | 375.438 | 375.438
6.20 | 73809/1 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-07, 210x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 12.6 | 0 | 12.6 | 280 | 357.56 | 0 | 4505.256 | 4505.256
6.21 | 73809/1 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-08, 210x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 8.4 | 0 | 8.4 | 280 | 357.56 | 0 | 3003.504 | 3003.504
6.22 | 73809/1 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-09, 210x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 6.3 | 0 | 6.3 | 280 | 357.56 | 0 | 2252.628 | 2252.628
6.23 | 73809/1 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-10, 70*75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 1.05 | 0 | 1.05 | 280 | 357.56 | 0 | 375.438 | 375.438
6.24 | 73809/1 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-11, 140x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 5.25 | 0 | 5.25 | 280 | 357.56 | 0 | 1877.19 | 1877.19
6.25 | 73809/1 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-12, 420x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 4.2 | 0 | 4.2 | 400 | 510.8 | 0 | 2145.36 | 2145.36
6.26 | 73809/1 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-13, 560x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 16.8 | 0 | 16.8 | 400 | 510.8 | 0 | 8581.44 | 8581.44
6.27 |  | MERCADO | Tela de nylon de proteção- fixada na esquadria | m² | 1.88 | 0 | 1.88 | 500 | 638.5 | 0 | 1200.38 | 1200.38
|  |  | VIDROS |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
6.28 | 72118 | SINAPI | Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalação | m² | 9.46 | 0 | 9.46 | 280 | 357.56 | 0 | 3382.5176 | 3382.5176
6.29 | 85005 | SINAPI | Espelho cristal esp. 4mm sem moldura | m² | 12 | 0 | 12 | 400 | 510.8 | 0 | 6129.6 | 6129.6
|  |  | ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
6.30 |  | MERCADO | Chapa de aço perfurada, inclusive pintura - fornecimento e instalação | m² | 112.15 | 0 | 112.15 | 184 | 234.968 | 0 | 26351.6612 | 26351.6612
6.31 |  | MERCADO | Portão de abrir em chapa de aço perfurada, inclusive pintura - fornecimento e instalação (PF1 e PF2) | m² | 5.46 | 0 | 5.46 | 200 | 255.4 | 0 | 1394.484 | 1394.484
6.32 | C4559 | SEINFRA | Portão de abrir com gradil metálico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura - fornecimento e instalação (PO1, PO2, PO3) | m² | 19.12 | 0 | 19.12 | 220 | 280.94 | 0 | 5371.5728 | 5371.5728
6.33 | C4559 | SEINFRA | Gradil metalico e tela de aço galvanizado , inclusive pintura - fornecimento e instalação (GR1, GR2, GR3, GR4) | m² | 99.9 | 0 | 99.9 | 120 | 153.24 | 0 | 15308.676 | 15308.676
[5 empty] | 0 | 0 |  | Subtotal | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7 |  |  | SISTEMAS DE COBERTURA |  |  | 0 |  |  |  | 195928.1051 | 0 | 195928.1051
7.1 | 72111 | SINAPI | Estrutura metalica | m² | 779.36 | 779.36 | 0 | 86 | 109.822 | 85590.8739 | 0 | 85590.8739
7.2 |  | MERCADO | Telha Sanduiche metalica | m² | 805.81 | 805.81 | 0 | 77 | 98.329 | 79234.4915 | 0 | 79234.4915
7.3 | 75220 | SINAPI | Cumieeira em perfil ondulado de aço zincado | m | 6.6 | 6.6 | 0 | 45 | 57.465 | 379.269 | 0 | 379.269
7.4 | 72105 | SINAPI | Calha em chapa metalica Nº 22 desenvolvimento de 50 cm | m² | 97.85 | 97.85 | 0 | 52 | 66.404 | 6497.6314 | 0 | 6497.6314
7.5 | 72107 | SINAPI | Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 25 cm | m | 214.5 | 214.5 | 0 | 39.2 | 50.0584 | 10737.5268 | 0 | 10737.5268
7.6 | 71623 | SINAPI | Pingadeira (chapim) em concreto | m | 211.25 | 211.25 | 0 | 50 | 63.85 | 13488.3125 | 0 | 13488.3125
[5 empty] | 0 | 0 |  | Subtotal | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  | 0 |  |  |  | 970.52 | 187.9744 | 1158.4944
8.1 | 74106/1 | SINAPI | Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrames | m² | 453.6 | 380 | 73.6 | 2 | 2.554 | 970.52 | 187.9744 | 1158.4944
[5 empty] | 0 | 0 |  | Subtotal | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
9 |  |  | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS |  |  | 0 |  |  |  | 191206.6786 | 27803.5336 | 219010.2121
9.1 | 87878 | SINAPI | Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas e platibanda | m² | 2544.94 | 2500 | 44.94 | 5 | 6.385 | 15962.5 | 286.9419 | 16249.4419
9.2 | 87535 | SINAPI | Emboço para paredes internas e externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm | m² | 2019.11 | 2015 | 4.11 | 26 | 33.202 | 66902.03 | 136.4602 | 67038.4902
9.3 | 87776 | SINAPI | Massa única para paredes externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,5 cm | m² | 525.83 | 250 | 275.83 | 28 | 35.756 | 8939 | 9862.5775 | 18801.5775
9.3 | 75481 | SINAPI | Reboco para paredes internas, externas, pórticos, vigas e pérgolas, traço 1:4,5 - espessura 0,5 cm | m² | 1530.66 | 1430 | 100.66 | 24 | 30.648 | 43826.64 | 3085.0277 | 46911.6677
9.4 | 87272 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branca | m² | 411.91 | 411.91 | 0 | 48 | 61.296 | 25248.4354 | 0 | 25248.4354
9.5 | 87267 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - azul | m² | 5.58 | 5.2 | 0.38 | 48 | 61.296 | 318.7392 | 23.2925 | 342.0317
9.6 | 87267 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - vermelho | m² | 4.15 | 3.85 | 0.3 | 48 | 61.296 | 235.9896 | 18.3888 | 254.3784
9.7 | 87267 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branco | m² | 6.84 | 3 | 3.84 | 48 | 61.296 | 183.888 | 235.3766 | 419.2646
9.8 | 87267 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - amarelo | m² | 66.37 | 38.75 | 27.62 | 48 | 61.296 | 2375.22 | 1692.9955 | 4068.2155
9.9 | 73886/1 | SINAPI | Roda meio em madeira (largura=10cm) | m | 103.55 | 0 | 103.55 | 42 | 53.634 | 0 | 5553.8007 | 5553.8007
9.11 | C4294 | SEINFRA | Forro de gesso acartonado estruturado - montagem e instalação | m² | 300.27 | 300.27 | 0 | 41 | 52.357 | 15721.2364 | 0 | 15721.2364
9.12 |  | MERCADO | Forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metálico "T" invertido 24mm | m² | 400.28 | 250 | 150.28 | 36 | 45.972 | 11493 | 6908.6722 | 18401.6722
[5 empty] | 0 | 0 |  | Subtotal | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10 |  |  | SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO) |  |  | 0 |  |  |  | 28402.5232 | 30561.5982 | 58964.1214
10.1 | 73907/3 | SINAPI | Contrapiso e=5,0cm | m² | 811.66 | 700 | 111.66 | 3 | 3.831 | 2681.7 | 427.7695 | 3109.4695
10.2 | 87650 | SINAPI | Camada regularizadora e=2,0cm | m² | 811.66 | 700 | 111.66 | 4 | 5.108 | 3575.6 | 570.3593 | 4145.9593
10.3 | 73922/5 | SINAPI | Piso cimentado desempenado com acabamento liso e=3,0cm com junta plastica acabada 1,2m | m² | 403.54 | 320 | 83.54 | 18 | 22.986 | 7355.52 | 1920.2504 | 9275.7704
10.4 | 72815 | SINAPI | Pintura de base epoxi sobre piso | m² | 37.42 | 0 | 37.42 | 4 | 5.108 | 0 | 191.1414 | 191.1414
10.5 | 87251 | SINAPI | Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 40 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto | m² | 149.12 | 125 | 24.12 | 28 | 35.756 | 4469.5 | 862.4347 | 5331.9347
10.6 | 87257 | SINAPI | Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 60 x 60 cm - incl. rejunte - conforme projeto | m² | 42.6 | 0 | 42.6 | 32 | 40.864 | 0 | 1740.8064 | 1740.8064
10.7 | 72185 | SINAPI | Piso vinílico em manta e=2,0mm | m² | 216.4 | 0 | 216.4 | 34 | 43.418 | 0 | 9395.6552 | 9395.6552
10.8 | C4623 | SEINFRA | Piso podotátil de alerta em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento) | m² | 18.09 | 0 | 18.09 | 40 | 51.08 | 0 | 924.0372 | 924.0372
10.9 | C4623 | SEINFRA | Piso podotátil direcional em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento) | m² | 20.43 | 0 | 20.43 | 40 | 51.08 | 0 | 1043.5644 | 1043.5644
10.10 | C2284 | SEINFRA | Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm | m | 19.88 | 18 | 1.88 | 80 | 102.16 | 1838.88 | 192.0608 | 2030.9408
10.11 | C2284 | SEINFRA | Soleira em granito cinza andorinha, L=17,5cm, E=2cm | m | 33.48 | 25 | 8.48 | 80 | 102.16 | 2554 | 866.3168 | 3420.3168
10.12 | C2285 | SEINFRA | Soleira em granito cinza andorinha, L=30cm, E=2cm | m | 1.77 | 1.77 | 0 | 80 | 102.16 | 180.8232 | 0 | 180.8232
|  |  | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
10.13 | 73892/2 | SINAPI | Passeio em concreto desempenado com junta plastica a cada 1,20m, e=7cm | m² | 222.84 | 150 | 72.84 | 30 | 38.31 | 5746.5 | 2790.5004 | 8537.0004
10.14 | 73907/3 | SINAPI | Rampa de acesso em concreto não estrutural | m² | 17.38 | 0 | 17.38 | 70 | 89.39 | 0 | 1553.5982 | 1553.5982
10.15 | 73764/4 | SINAPI | Pavimetação em blocos intertravado de concreto, e= 6,0cm, FCK 35MPa, assentados sobre colchão de areia | m² | 28.05 | 0 | 28.05 | 40 | 51.08 | 0 | 1432.794 | 1432.794
10.16 | C4624 | SEINFRA | Piso tátil de alerta em placas pré-moldadas - 5MPa | m² | 3.51 | 0 | 3.51 | 40 | 51.08 | 0 | 179.2908 | 179.2908
10.17 | C4624 | SEINFRA | Piso tátil direcional em placas pré-moldadas - 5MPa | m² | 1.89 | 0 | 1.89 | 40 | 51.08 | 0 | 96.5412 | 96.5412
10.18 | 74223/1 | SINAPI | Meio -fio (guia) de concreto pré-moldado, rejuntado com argamassa, incluindo escavação e reaterro | m | 15.3 | 0 | 15.3 | 60 | 76.62 | 0 | 1172.286 | 1172.286
10.19 | 73692 | SINAPI | Colchão de areia e=10cm | m³ | 6 | 0 | 6 | 15 | 19.155 | 0 | 114.93 | 114.93
10.20 | 74236/1 | SINAPI | Grama batatais em placas | m² | 331.98 | 0 | 331.98 | 12 | 15.324 | 0 | 5087.2615 | 5087.2615
[5 empty] | 0 | 0 |  | Subtotal | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11 |  |  | PINTURA |  |  | 0 |  |  |  | 5108 | 18966.8341 | 24074.8341
11.1 | C1207 | SEINFRA | Emassamento de paredes internas com massa acrílica - 02 demãos | m² | 1530.66 | 1000 | 530.66 | 4 | 5.108 | 5108 | 2710.6113 | 7818.6113
11.2 | 88489 | SINAPI | Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas, externas | m² | 2050.08 | 0 | 2050.08 | 4 | 5.108 | 0 | 10471.8086 | 10471.8086
11.3 | 88486 | SINAPI | Pintura em latex PVA 02 demãos sobre teto | m² | 704.15 | 0 | 704.15 | 5 | 6.385 | 0 | 4495.9977 | 4495.9977
11.4 | 74065/2 | SINAPI | Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de madeira | m² | 78.12 | 0 | 78.12 | 4 | 5.108 | 0 | 399.037 | 399.037
11.5 | 74065/1 | SINAPI | Pintura em esmalte sintético 02 demãos em rodameio de madeira | m² | 10.36 | 0 | 10.36 | 4 | 5.108 | 0 | 52.9189 | 52.9189
11.6 | 79460 | SINAPI | Pintura epoxi - 02 demãos | m² | 109.17 | 0 | 109.17 | 6 | 7.662 | 0 | 836.4605 | 836.4605
[5 empty] | 0 | 0 |  | Subtotal | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
12 |  |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA |  |  | 0 |  |  |  | 9447.246 | 3412.3483 | 12859.5943
|  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
12.1 | 89401 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 20 mm, fornecimento e instalação | m | 24.14 | 0 | 24.14 | 2 | 2.554 | 0 | 61.6536 | 61.6536
12.2 | 89446 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 25 mm, fornecimento e instalação | m | 164.46 | 80 | 84.46 | 3 | 3.831 | 306.48 | 323.5663 | 630.0463
12.3 | 89447 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 32 mm, fornecimento e instalação | m | 2.71 | 0 | 2.71 | 4 | 5.108 | 0 | 13.8427 | 13.8427
12.4 | 89449 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 50 mm, fornecimento e instalação | m | 64.93 | 55 | 9.93 | 5 | 6.385 | 351.175 | 63.4031 | 414.5781
12.5 | 89450 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 60 mm, fornecimento e instalação | m | 19.39 | 15 | 4.39 | 6 | 7.662 | 114.93 | 33.6362 | 148.5662
12.6 | 89451 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 75mm, fornecimento e instalação | m | 179.81 | 60 | 119.81 | 7 | 8.939 | 536.34 | 1070.9816 | 1607.3216
12.7 | 72794 | SINAPI | Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 75mm - 2 2/1", fornecimento e instalação | un | 8 | 0 | 8 | 10 | 12.77 | 0 | 102.16 | 102.16
12.8 | 72789 | SINAPI | Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação | un | 2 | 0 | 2 | 8 | 10.216 | 0 | 20.432 | 20.432
12.9 | 89538 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação | un | 2 | 0 | 2 | 6 | 7.662 | 0 | 15.324 | 15.324
12.10 | 89538 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação | un | 62 | 32 | 30 | 8 | 10.216 | 326.912 | 306.48 | 633.392
12.11 | 89553 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 32mm - 1", fornecimento e instalação | un | 2 | 0 | 2 | 9 | 11.493 | 0 | 22.986 | 22.986
12.12 | 89596 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 50mm - 1 1/2", fornecimento e instalação | un | 21 | 16 | 5 | 10 | 12.77 | 204.32 | 63.85 | 268.17
12.13 | 89610 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 60mm - 2", fornecimento e instalação | un | 8 | 6 | 2 | 11 | 14.047 | 84.282 | 28.094 | 112.376
12.14 | 89613 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 75mm - 2 1/2", fornecimento e instalação | un | 12 | 10 | 2 | 12 | 15.324 | 153.24 | 30.648 | 183.888
12.15 | C0501 | SEINFRA | Bucha de redução sold. curta 60mm - 50mm, fornecimento e instalação | un | 16 | 12 | 4 | 4 | 5.108 | 61.296 | 20.432 | 81.728
12.16 | C0500 | SEINFRA | Bucha de redução sold. curta 75mm - 60mm, fornecimento e instalação | un | 6 | 0 | 6 | 5 | 6.385 | 0 | 38.31 | 38.31
12.17 | C0492 | SEINFRA | Bucha de redução sold. longa 50mm-25mm, fornecimento e instalação | un | 24 | 16 | 8 | 3 | 3.831 | 61.296 | 30.648 | 91.944
12.18 | C0503 | SEINFRA | Bucha de redução sold. longa 60mm-25mm, fornecimento e instalação | un | 7 | 0 | 7 | 6 | 7.662 | 0 | 53.634 | 53.634
12.19 | C0503 | SEINFRA | Bucha de redução sold. longa 60mm-32mm, fornecimento e instalação | un | 1 | 0 | 1 | 7 | 8.939 | 0 | 8.939 | 8.939
12.20 | C0498 | SEINFRA | Bucha de redução sold. longa 75mm-50mm, fornecimento e instalação | un | 8 | 0 | 8 | 8 | 10.216 | 0 | 81.728 | 81.728
12.21 | 86884 | SINAPI | Engate flexível plastico 1/2 - 30cm | un | 30 | 0 | 30 | 6 | 7.662 | 0 | 229.86 | 229.86
12.22 | 89359 | SINAPI | Joelho 45 soldável - 20mm, fornecimento e instalação | un | 1 | 0 | 1 | 4 | 5.108 | 0 | 5.108 | 5.108
12.23 | 89485 | SINAPI | Joelho 45 soldável - 25mm, fornecimento e instalação | un | 5 | 0 | 5 | 5 | 6.385 | 0 | 31.925 | 31.925
12.24 | 89502 | SINAPI | Joelho 45 soldável - 50mm, fornecimento e instalação | un | 3 | 0 | 3 | 6 | 7.662 | 0 | 22.986 | 22.986
12.25 | 89515 | SINAPI | Joelho 45 soldável - 75mm, fornecimento e instalação | un | 14 | 0 | 14 | 8 | 10.216 | 0 | 143.024 | 143.024
12.26 | 89358 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 20mm, fornecimento e instalação | un | 6 | 0 | 6 | 3 | 3.831 | 0 | 22.986 | 22.986
12.27 | 89362 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação | un | 68 | 50 | 18 | 4 | 5.108 | 255.4 | 91.944 | 347.344
12.28 | 89501 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação | un | 12 | 10 | 2 | 5 | 6.385 | 63.85 | 12.77 | 76.62
12.29 | 89505 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 60mm, fornecimento e instalação | un | 1 | 0 | 1 | 6 | 7.662 | 0 | 7.662 | 7.662
12.30 | 89521 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação | un | 34 | 8 | 26 | 8 | 10.216 | 81.728 | 265.616 | 347.344
12.31 | 90373 | SINAPI | Joelho 90º soldavel com bucha de latão - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação | un | 7 |  | 7 | 6 | 7.662 | 0 | 53.634 | 53.634
12.32 | C1564 | SEINFRA | Joelho de redução 90º soldavel com bucha latão - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação | un | 55 | 40 | 15 | 7 | 8.939 | 357.56 | 134.085 | 491.645
12.33 | C1565 | SEINFRA | Joelho de redução 90º soldavel 32mm - 25mm, fornecimento e instalação | un | 1 | 1 | 0 | 5 | 6.385 | 6.385 | 0 | 6.385
12.34 | 89424 | SINAPI | Luva soldável com rosca 25mm - 3/4" | un | 10 | 10 | 0 | 4 | 5.108 | 51.08 | 0 | 51.08
12.35 | 89980 | SINAPI | Luva de redução soldavel com bucha latão - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação | un | 5 | 5 | 0 | 4 | 5.108 | 25.54 | 0 | 25.54
12.36 | 89395 | SINAPI | Tê 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação | un | 20 | 20 | 0 | 4 | 5.108 | 102.16 | 0 | 102.16
12.37 | 89625 | SINAPI | Tê 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação | un | 6 | 6 | 0 | 6 | 7.662 | 45.972 | 0 | 45.972
12.38 | 89628 | SINAPI | Tê 90 soldável - 60mm, fornecimento e instalação | un | 11 | 11 | 0 | 7 | 8.939 | 98.329 | 0 | 98.329
12.39 | 89566 | SINAPI | Tê 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação | un | 14 | 14 | 0 | 8 | 10.216 | 143.024 | 0 | 143.024
12.40 | 89627 | SINAPI | Tê de redução 90 soldavel - 50mm - 25mm, fornecimento e instalação | un | 11 | 11 | 0 | 9 | 11.493 | 126.423 | 0 | 126.423
12.41 | 89630 | SINAPI | Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 50mm, fornecimento e instalação | un | 13 | 13 | 0 | 10 | 12.77 | 166.01 | 0 | 166.01
12.42 | 89630 | SINAPI | Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 60mm, fornecimento e instalação | un | 3 | 3 | 0 | 11 | 14.047 | 42.141 | 0 | 42.141
12.43 | 89394 | SINAPI | Tê redução 90º soldavel com bucha latão B central - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação | un | 11 | 11 | 0 | 12 | 15.324 | 168.564 | 0 | 168.564
12.44 | 89439 | SINAPI | Tê soldavel com rosca bolsa central - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação | un | 1 | 1 | 0 | 8 | 10.216 | 10.216 | 0 | 10.216
12.45 | 89441 | SINAPI | Tê soldavel com bucha latão bolsa central - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação | un | 1 | 1 | 0 | 9 | 11.493 | 11.493 | 0 | 11.493
12.46 |  | MERCADO | Tubo de descarga VDE 38mm, fornecimento e instalação | un | 14 | 14 | 0 | 30 | 38.31 | 536.34 | 0 | 536.34
12.47 |  | MERCADO | Tubo de ligação latao cromado com canopla para vaso sanitario, fornecimento e instalação | un | 14 | 14 | 0 | 50 | 63.85 | 893.9 | 0 | 893.9
|  |  | REGISTROS |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
12.48 |  | MERCADO | Registro esfera borboleta bruto PVC - 1/2", fornecimento e instalação | un | 1 | 1 | 0 | 20 | 25.54 | 25.54 | 0 | 25.54
12.49 | 74181/1 | SINAPI | Registro bruto de gaveta 2", fornecimento e instalação | un | 4 | 4 | 0 | 60 | 76.62 | 306.48 | 0 | 306.48
12.50 | 74180/1 | SINAPI | Registro bruto de gaveta 2 1/2", fornecimento e instalação | un | 6 | 6 | 0 | 80 | 102.16 | 612.96 | 0 | 612.96
12.51 | 74175/1 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada 1/2", fornecimento e instalação | un | 1 | 1 | 0 | 40 | 51.08 | 51.08 | 0 | 51.08
12.52 | 74175/1 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada 1", fornecimento e instalação | un | 1 | 1 | 0 | 40 | 51.08 | 51.08 | 0 | 51.08
12.53 | 74174/1 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2", fornecimento e instalação | un | 4 | 4 | 0 | 50 | 63.85 | 255.4 | 0 | 255.4
12.54 | 74175/1 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação | un | 26 | 26 | 0 | 60 | 76.62 | 1992.12 | 0 | 1992.12
12.55 | 89985 | SINAPI | Registro de pressão com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação | un | 10 | 10 | 0 | 60 | 76.62 | 766.2 | 0 | 766.2
[5 empty] | 0 | 0 |  | Subtotal | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13 |  |  | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS |  |  | 0 |  |  |  | 3474.9724 | 1379.16 | 4854.1324
|  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13.1 | 89848 | SINAPI | Tubo de PVC Ø100mm, fornecimento e instalação | m | 237.72 | 237.72 | 0 | 10 | 12.77 | 3035.6844 | 0 | 3035.6844
13.2 | 89746 | SINAPI | Joelho 45 - 100mm, fornecimento e instalação | un | 14 | 14 | 0 | 6 | 7.662 | 107.268 | 0 | 107.268
13.3 | 89744 | SINAPI | Joelho 90 - 100mm, fornecimento e instalação | un | 36 | 36 | 0 | 7 | 8.939 | 321.804 | 0 | 321.804
13.4 | 89693 | SINAPI | Tê sanitario - 100 - 100mm, fornecimento e instalação | un | 1 | 1 | 0 | 8 | 10.216 | 10.216 | 0 | 10.216
|  |  | ACESSÓRIOS |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
13.5 |  | MERCADO | Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm | un | 12 | 0 | 12 | 40 | 51.08 | 0 | 612.96 | 612.96
13.6 | 72286 | SINAPI | Caixa de areia sem grelha 60x60cm | un | 10 | 0 | 10 | 60 | 76.62 | 0 | 766.2 | 766.2
[5 empty] | 0 | 0 |  | Subtotal | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
14 |  |  | INSTALAÇÃO SANITÁRIA |  |  | 0 |  |  |  | 8037.2209 | 1082.896 | 9120.1169
14.1 | 89711 | SINAPI | Tubo de PVC rígido 40mm, fornec. e instalação | m | 83.23 | 83.23 | 0 | 4 | 5.108 | 425.1388 | 0 | 425.1388
14.2 | 89712 | SINAPI | Tubo de PVC rígido 50mm, fornec. e instalação | m | 185.94 | 185.94 | 0 | 5 | 6.385 | 1187.2269 | 0 | 1187.2269
14.3 | 89511 | SINAPI | Tubo de PVC rígido 75mm, fornec. e instalação | m | 38.05 | 38.05 | 0 | 7 | 8.939 | 340.1289 | 0 | 340.1289
14.4 | 89714 | SINAPI | Tubo de PVC rígido 100mm, fornec. e instalação | m | 143.52 | 143.52 | 0 | 8 | 10.216 | 1466.2003 | 0 | 1466.2003
14.5 | 89849 | SINAPI | Tubo de PVC rígido 150mm, fornec. e instalação | m | 2.77 | 2.77 | 0 | 10 | 12.77 | 35.3729 | 0 | 35.3729
14.6 | 90375 | SINAPI | Bucha de redução PVC longa 50mm-40mm | un | 22 | 22 | 0 | 2 | 2.554 | 56.188 | 0 | 56.188
14.7 | 89728 | SINAPI | Curva PVC 90º curta - 40mm - fornecimento e instalação | un | 56 | 56 | 0 | 3 | 3.831 | 214.536 | 0 | 214.536
14.8 | 89746 | SINAPI | Joelho PVC 45º 100mm - fornecimento e instalação | un | 8 | 8 | 0 | 4 | 5.108 | 40.864 | 0 | 40.864
14.9 | 89732 | SINAPI | Joelho PVC 45º 50mm - fornecimento e instalação | un | 36 | 36 | 0 | 4 | 5.108 | 183.888 | 0 | 183.888
14.10 | 89726 | SINAPI | Joelho PVC 45º 40mm - fornecimento e instalação | un | 27 | 27 | 0 | 3 | 3.831 | 103.437 | 0 | 103.437
14.11 | 89744 | SINAPI | Joelho PVC 90º 100mm - fornecimento e instalação | un | 14 | 14 | 0 | 6 | 7.662 | 107.268 | 0 | 107.268
14.12 | 89522 | SINAPI | Joelho PVC 90º 75mm - fornecimento e instalação | un | 29 | 29 | 0 | 5 | 6.385 | 185.165 | 0 | 185.165
14.13 | 89731 | SINAPI | Joelho PVC 90º 50mm - fornecimento e instalação | un | 33 | 33 | 0 | 4 | 5.108 | 168.564 | 0 | 168.564
14.14 | 89724 | SINAPI | Joelho PVC 90º 40mm - fornecimento e instalação | un | 6 | 6 | 0 | 3 | 3.831 | 22.986 | 0 | 22.986
14.15 | 89724 | SINAPI | Joelho PVC 90 com anel para esgoto secundario - 40mm - 1 1/2" - fornecimento e instalação | un | 37 | 37 | 0 | 5 | 6.385 | 236.245 | 0 | 236.245
14.16 | 89569 | SINAPI | Junção PVC simples 100mm-50mm - fornecimento e instalação | un | 14 | 14 | 0 | 6 | 7.662 | 107.268 | 0 | 107.268
14.17 | 89690 | SINAPI | Junção PVC simples 100mm-100mm - fornecimento e instalação | un | 8 | 8 | 0 | 8 | 10.216 | 81.728 | 0 | 81.728
14.18 | 89685 | SINAPI | Junção PVC simples 50mm-50mm - fornecimento e instalação | un | 8 | 8 | 0 | 4 | 5.108 | 40.864 | 0 | 40.864
14.19 | 89623 | SINAPI | Tê PVC 45º - 40mm - fornecimento e instalação | un | 1 | 1 | 0 | 6 | 7.662 | 7.662 | 0 | 7.662
14.20 | 89623 | SINAPI | Tê PVC 90º - 40mm - fornecimento e instalação | un | 9 | 9 | 0 | 7 | 8.939 | 80.451 | 0 | 80.451
14.21 | 89696 | SINAPI | Tê PVC sanitario 100mm-50mm - fornecimento e instalação | un | 4 | 4 | 0 | 8 | 10.216 | 40.864 | 0 | 40.864
14.22 | 89696 | SINAPI | Tê PVC sanitario 100mm-75mm - fornecimento e instalação | un | 10 | 10 | 0 | 10 | 12.77 | 127.7 | 0 | 127.7
14.23 | 89784 | SINAPI | Tê PVC sanitario 50mm-50mm - fornecimento e instalação | un | 15 | 15 | 0 | 8 | 10.216 | 153.24 | 0 | 153.24
14.24 | 89707 | SINAPI | Caixa sifonada 150x150x50mm | un | 19 | 15 | 4 | 12 | 15.324 | 229.86 | 61.296 | 291.156
14.25 | 74051/2 | SINAPI | Caixa de gordura simples - CG 37cm | un | 4 | 4 | 0 | 30 | 38.31 | 153.24 | 0 | 153.24
14.26 | 72289 | SINAPI | Caixa de inspeção 60x60cm | un | 13 | 13 | 0 | 40 | 51.08 | 664.04 | 0 | 664.04
14.27 | 74104/1 | SINAPI | Caixa de inspeção modulada DN 30cm | un | 1 | 1 | 0 | 40 | 51.08 | 51.08 | 0 | 51.08
14.28 | 89710 | SINAPI | Ralo sifonado, PVC 100x100X40mm | un | 18 | 18 | 0 | 30 | 38.31 | 689.58 | 0 | 689.58
14.29 |  | MERCADO | Terminal de Ventilação Série Normal 50mm | un | 23 | 23 | 0 | 25 | 31.925 | 734.275 | 0 | 734.275
14.30 | 74198/2 | SINAPI | Sumidouro em alvenaria 2,40 x 2,40 m | un | 1 | 1 | 0 | 80 | 102.16 | 102.16 | 0 | 102.16
14.31 | 74197/1 | SINAPI | Fossa séptica 2,30 x 2,30 m | un | 1 | 0 | 1 | 800 | 1021.6 | 0 | 1021.6 | 1021.6
[5 empty] | 0 | 0 |  | Subtotal | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
15 |  |  | LOUÇAS E METAIS |  |  | 0 |  |  |  | 2827.278 | 14280.691 | 17107.969
15.1 | C4635 | SEINFRA | Bacia Sanitária Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, código P.51, DECA, ou equivalente p/ de descarga, com acessórios, bolsa de borracha para ligacao, tubo pvc ligacao - fornecimento e instalação | un | 2 | 0 | 2 | 260 | 332.02 | 0 | 664.04 | 664.04
15.2 | 6021 | SINAPI | Bacia Sanitária Convencional, código Izy P.11, DECA, ou equivalente com acessórios- fornecimento e instalação | un | 2 | 0 | 2 | 220 | 280.94 | 0 | 561.88 | 561.88
15.3 | 72739 | SINAPI | Bacia Convencional Studio Kids, código PI.16, para valvula de descarga, em louca branca, assento plastico, anel de vedação, tubo pvc ligacao - fornecimento e instalacao, Deca ou equivalente | un | 10 | 0 | 10 | 140 | 178.78 | 0 | 1787.8 | 1787.8
15.4 | 40729 | SINAPI | Valvula de descarga 1 1/2", com registro, acabamento em metal cromado - fornecimento e instalação | un | 14 | 14 | 0 | 80 | 102.16 | 1430.24 | 0 | 1430.24
15.5 | 86901 | SINAPI | Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37, DECA, ou equivalente, em bancada ecomplementos (válvula, sifao e engate flexível cromados), exceto torneira. | un | 13 | 7 | 6 | 60 | 76.62 | 536.34 | 459.72 | 996.06
15.6 |  | MERCADO | Cuba industrial 50x40 profundidade 30 – HIDRONOX, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação | un | 3 | 1 | 2 | 80 | 102.16 | 102.16 | 204.32 | 306.48
15.7 | 86936 | SINAPI | Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, básica aço inoxidável, com válvula, FRANKE, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação | un. | 9 | 5 | 4 | 90 | 114.93 | 574.65 | 459.72 | 1034.37
15.8 |  | MERCADO | Banheira Embutir em plástico tipo PVC, 77x45x20cm, Burigotto ou equivalente | un | 2 | 2 | 0 | 12 | 15.324 | 30.648 | 0 | 30.648
15.9 |  | MERCADO | Lavatório de canto suspenso com mesa, linha Izy código L101.17, DECA ou equivalente, com válvula, sifão e engate flexivel cromados | un | 3 | 1 | 2 | 120 | 153.24 | 153.24 | 306.48 | 459.72
15.10 | 86904 | SINAPI | Lavatório pequeno Ravena/Izy cor branco gelo, com coluna suspensa, código L915 DECA ou equivalente | un | 3 | 0 | 3 | 110 | 140.47 | 0 | 421.41 | 421.41
15.11 | 86919 | SINAPI | Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelo, código TQ.03, DECA, ou equivalente incluso torneira cromada | un | 5 | 0 | 5 | 140 | 178.78 | 0 | 893.9 | 893.9
15.12 | 9535 | SINAPI | Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plástica/desviador para duchas elétricas, cógigo 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente | un | 10 | 0 | 10 | 80 | 102.16 | 0 | 1021.6 | 1021.6
15.13 | C4642 | SEINFRA | Assento Poliéster com abertura frontal Vogue Plus, Linha Conforto, cor Branco Gelo, código AP.52, DECA, ou equivalente | un | 2 | 0 | 2 | 40 | 51.08 | 0 | 102.16 | 102.16
15.14 |  | MERCADO | Assento plástico Izy, código AP.01, DECA | un | 2 | 0 | 2 | 30 | 38.31 | 0 | 76.62 | 76.62
15.15 |  | MERCADO | Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente | un | 14 | 0 | 14 | 20 | 25.54 | 0 | 357.56 | 357.56
15.16 |  | MERCADO | Ducha Higiênica com registro e derivação Izy, código 1984.C37. ACT.CR, DECA, ou equivalente | un. | 3 | 0 | 3 | 40 | 51.08 | 0 | 153.24 | 153.24
15.17 |  | MERCADO | Torneira elétrica LorenEasy, LORENZETTI ou equivalente | un | 2 | 0 | 2 | 60 | 76.62 | 0 | 153.24 | 153.24
15.18 |  | MERCADO | Torneira elétrica Fortti Maxi, com mangueira plastica, código 79004, LORENZETTI ou equivalente | un | 2 | 0 | 2 | 60 | 76.62 | 0 | 153.24 | 153.24
15.19 | 73663 | SINAPI | Torneira Acabamento para registro pequeno Linha Izy, código: 4900.C37.PQ, DECA ou equivalente (para chuveiros), Deca ou equivalente | un | 10 | 0 | 10 | 50 | 63.85 | 0 | 638.5 | 638.5
15.20 | 86909 | SINAPI | Torneira para cozinha de mesa bica móvel Izy, código 1167.C37, DECA, ou equivalente | un | 12 | 0 | 12 | 60 | 76.62 | 0 | 919.44 | 919.44
15.21 | 86916 | SINAPI | Torneira de parede de uso geral para jardim ou tanque | un | 11 | 0 | 11 | 60 | 76.62 | 0 | 842.82 | 842.82
15.22 | 86906 | SINAPI | Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, Deca ou equivalente | un | 19 | 0 | 19 | 60 | 76.62 | 0 | 1455.78 | 1455.78
15.23 |  | MERCADO | Dispenser Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente | un | 17 | 0 | 17 | 20 | 25.54 | 0 | 434.18 | 434.18
15.24 |  | MERCADO | Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente. | un | 13 | 0 | 13 | 20 | 25.54 | 0 | 332.02 | 332.02
15.25 |  | MERCADO | Barra de apoio, Linha conforto, código 2310.I.080.ESC, aço inox polido, DECA ou equivalente | un | 6 | 0 | 6 | 80 | 102.16 | 0 | 612.96 | 612.96
15.26 |  | MERCADO | Barra de apoio de canto para lavatório, aço inox polido,Celite ou equivalente | un | 3 | 0 | 3 | 80 | 102.16 | 0 | 306.48 | 306.48
15.27 |  | MERCADO | Barra de apoio de chuveiro PNE, em "L", Linha conforto código 2335.I.ESC | un | 1 | 0 | 1 | 60 | 76.62 | 0 | 76.62 | 76.62
15.28 | 74072/3 | SINAPI | Barra metálica com pintura azul para proteção dos espelhos e chuveiro infantil d=1 1/4" | m | 9.9 | 0 | 9.9 | 70 | 89.39 | 0 | 884.961 | 884.961
[5 empty] | 0 | 0 |  | Subtotal | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
16 |  |  | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2628.3214 | 2628.3214
16.1 | 74138/2 | SINAPI | Abrigo para Central de GLP, em concreto | m³ | 0.78 | 0 | 0.78 | 100 | 127.7 | 0 | 99.606 | 99.606
16.2 | 85014 | SINAPI | Tela metálica para ventilação com requadro em alumínio | m² | 0.32 | 0 | 0.32 | 60 | 76.62 | 0 | 24.5184 | 24.5184
16.3 | 73976/3 | SINAPI | Tubo de Aço Galvanizado Ø 3/4", inclusive conexões | m | 22 | 0 | 22 | 2 | 2.554 | 0 | 56.188 | 56.188
16.4 | C1250 | SEINFRA | Envelopamento de concreto - 3cm | m | 22 | 0 | 22 | 60 | 76.62 | 0 | 1685.64 | 1685.64
16.5 |  | MERCADO | Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas) | un | 2 | 0 | 2 | 20 | 25.54 | 0 | 51.08 | 51.08
16.6 |  | MERCADO | Válvula esfera Ø 3/4" NPT 300 | un | 4 | 0 | 4 | 60 | 76.62 | 0 | 306.48 | 306.48
16.7 |  | MERCADO | União 3/4" NPT 300 | un | 3 | 0 | 3 | 6 | 7.662 | 0 | 22.986 | 22.986
16.8 |  | MERCADO | Niple 3/4" NPT 300 | un | 6 | 0 | 6 | 4 | 5.108 | 0 | 30.648 | 30.648
16.9 |  | MERCADO | Niple 1/2" NPT 300 | un | 4 | 0 | 4 | 4 | 5.108 | 0 | 20.432 | 20.432
16.10 |  | MERCADO | Niple 1/4" NPT 300 | un | 4 | 0 | 4 | 5 | 6.385 | 0 | 25.54 | 25.54
16.11 |  | MERCADO | Tê redução 3/4"x1/2" | un | 1 | 0 | 1 | 3 | 3.831 | 0 | 3.831 | 3.831
16.12 |  | MERCADO | Redução 1/2" x 1/4" | un | 1 | 0 | 1 | 4 | 5.108 | 0 | 5.108 | 5.108
16.13 |  | MERCADO | Luva de redução 3/4 x 1/2" | un | 2 | 0 | 2 | 3 | 3.831 | 0 | 7.662 | 7.662
16.14 |  | MERCADO | Luva de redução 1/4" x 1/2" | un | 2 | 0 | 2 | 4 | 5.108 | 0 | 10.216 | 10.216
16.15 |  | MERCADO | Joelho 1/2" NPT 300 | un | 2 | 0 | 2 | 4 | 5.108 | 0 | 10.216 | 10.216
16.16 |  | MERCADO | Regulador 1º estagio com manometro | un | 1 | 0 | 1 | 30 | 38.31 | 0 | 38.31 | 38.31
16.17 |  | MERCADO | Manômetro NPT 1/4", 0 a 300 psi | un | 1 | 0 | 1 | 40 | 51.08 | 0 | 51.08 | 51.08
16.18 |  | MERCADO | Mangueira Flexivel | m | 2 | 0 | 2 | 30 | 38.31 | 0 | 76.62 | 76.62
16.20 |  | MERCADO | Regulador 2º estágio com registro | un | 2 | 0 | 2 | 20 | 25.54 | 0 | 51.08 | 51.08
16.21 |  | MERCADO | Placa de sinalização em pvc cod 1 - (348x348) Proibido fumar | un | 1 | 0 | 1 | 20 | 25.54 | 0 | 25.54 | 25.54
16.22 |  | MERCADO | Placa de sinalização em pvc cod 6 - (348x348) Perigo Inflamável | un | 1 | 0 | 1 | 20 | 25.54 | 0 | 25.54 | 25.54
[5 empty] | 0 | 0 |  | Subtotal | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
17 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6818.8224 | 6818.8224
17.1 | 72553 | SINAPI | Extintor ABC - 6KG | un | 5 | 0 | 5 | 200 | 255.4 | 0 | 1277 | 1277
17.2 | 72554 | SINAPI | Extintor CO2 - 6KG | un | 1 | 0 | 1 | 300 | 383.1 | 0 | 383.1 | 383.1
17.3 | 72297 | SINAPI | Cotovelo 45º galvanizado 2 1/2" | un | 2 | 0 | 2 | 40 | 51.08 | 0 | 102.16 | 102.16
17.4 | 72297 | SINAPI | Cotovelo 90º galvanizado 2 1/2" | un | 10 | 0 | 10 | 60 | 76.62 | 0 | 766.2 | 766.2
17.5 | 73976/8 | SINAPI | Curva macho - fêmea 2 1/2" | un | 1 | 0 | 1 | 30 | 38.31 | 0 | 38.31 | 38.31
17.6 | 72677 | SINAPI | Niple duplo aço galvanizado 2 1/2" | un | 11 | 0 | 11 | 20 | 25.54 | 0 | 280.94 | 280.94
17.7 | 73976/8 | SINAPI | Tê aço galvanizado 2 1/2" | un | 2 | 0 | 2 | 20 | 25.54 | 0 | 51.08 | 51.08
17.8 | 72715 | SINAPI | Tubo aço galvanizado 65mm - 2 1/2"2 1/2" | m | 61.56 | 0 | 61.56 | 12 | 15.324 | 0 | 943.3454 | 943.3454
17.9 |  | MERCADO | Adaptador storz - roscas internas 2 1/2" | un | 3 | 0 | 3 | 10 | 12.77 | 0 | 38.31 | 38.31
17.10 |  | MERCADO | Caixa para abrigo de mangueira - 90x60x25 cm | un | 2 | 0 | 2 | 60 | 76.62 | 0 | 153.24 | 153.24
17.11 |  | MERCADO | Chave para conexão de mangueira tipo stroz engate rápido - dupla 1 1/2" x 1 1/2" | un | 2 | 0 | 2 | 30 | 38.31 | 0 | 76.62 | 76.62
17.12 |  | MERCADO | Esguicho jato solido 1 1/2" 16mm | un | 2 | 0 | 2 | 10 | 12.77 | 0 | 25.54 | 25.54
17.13 |  | MERCADO | Mangueiras de incendio de nylon 1 1/2" 16mm | un | 4 | 0 | 4 | 20 | 25.54 | 0 | 102.16 | 102.16
17.14 | 72677 | SINAPI | Niple paralelo em ferro maleavél 2 1/2" | un | 2 | 0 | 2 | 10 | 12.77 | 0 | 25.54 | 25.54
17.15 |  | MERCADO | União assento de ferro conico macho-femea 2 1/2" | un | 4 | 0 | 4 | 40 | 51.08 | 0 | 204.32 | 204.32
17.16 |  | MERCADO | Redução giratória tipo Storz - 2 1/2 x 1 1/2" | un | 2 | 0 | 2 | 10 | 12.77 | 0 | 25.54 | 25.54
17.17 |  | MERCADO | Registro globo 2 1/2" 45º | un | 2 | 0 | 2 | 60 | 76.62 | 0 | 153.24 | 153.24
17.18 |  | MERCADO | Registro de gaveta com haste 2 1/2" | un | 1 | 0 | 1 | 70 | 89.39 | 0 | 89.39 | 89.39
17.19 |  | MERCADO | Tampão cego com corrente tipo storz 1 1/2" | un | 2 | 0 | 2 | 6 | 7.662 | 0 | 15.324 | 15.324
17.20 |  | MERCADO | Tampão cego com corrente tipo storz 2 1/2" | un | 1 | 0 | 1 | 6 | 7.662 | 0 | 7.662 | 7.662
17.21 | 84798 | SINAPI | Tampão de FoFo 50x50cm | un | 1 | 0 | 1 | 5 | 6.385 | 0 | 6.385 | 6.385
17.22 |  | MERCADO | Registro bruto de gaveta insutrial 2 1/2" | un | 5 | 0 | 5 | 80 | 102.16 | 0 | 510.8 | 510.8
17.23 | 73795/6 | SINAPI | Válvula de retenção vertical 2 1/2" | un | 2 | 0 | 2 | 40 | 51.08 | 0 | 102.16 | 102.16
17.24 | 10765/ORSE | ORSE | Luminária de emergência com lampada fluorescente 9W de 1 hora | un | 20 | 0 | 20 | 20 | 25.54 | 0 | 510.8 | 510.8
17.25 | 72947 | SINAPI | Marcação no Piso - 1 x 1m para extintor | m² | 6 | 0 | 6 | 10 | 12.77 | 0 | 76.62 | 76.62
17.26 | 72947 | SINAPI | Marcação no Piso - 1 x 1m para hidrante | m² | 2 | 0 | 2 | 10 | 12.77 | 0 | 25.54 | 25.54
17.27 |  | MERCADO | Conjunto motobomba Thebe THSI-18 5CV ou equivalente | un | 2 | 0 | 2 | 200 | 255.4 | 0 | 510.8 | 510.8
17.28 | C4627 | SEINFRA | Placa de sinalização em pvc cod 25 - (200x200) Hidrante de incendio | un | 2 | 0 | 2 | 10 | 12.77 | 0 | 25.54 | 25.54
17.29 | C4628 | SEINFRA | Placa de sinalização em pvc cod 12 e 13- (250x125) Saída de emergência | un | 11 | 0 | 11 | 12 | 15.324 | 0 | 168.564 | 168.564
17.30 | C4628 | SEINFRA | Placa de sinalização em pvc cod 17 - (250x125) Mensagem "Saída" | un | 3 | 0 | 3 | 12 | 15.324 | 0 | 45.972 | 45.972
17.31 | C4627 | SEINFRA | Placa de sinalização em pvc cod 23 - (200x200) Extintor de Incêndio | un | 6 | 0 | 6 | 10 | 12.77 | 0 | 76.62 | 76.62
[5 empty] | 0 | 0 |  | Subtotal | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
18 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V |  |  | 0 |  |  |  | 6724.682 | 22946.9366 | 29671.6186
|  |  | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
18.2 | 74131/4 | SINAPI | Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 18 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) | un | 3 | 0 | 3 | 20 | 25.54 | 0 | 76.62 | 76.62
18.3 | 74131/5 | SINAPI | Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 24 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) | un | 1 | 0 | 1 | 24 | 30.648 | 0 | 30.648 | 30.648
18.4 | 74131/6 | SINAPI | Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 32 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) | un | 2 | 0 | 2 | 28 | 35.756 | 0 | 71.512 | 71.512
18.5 | 74131/7 | SINAPI | Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 40 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) | un | 1 | 0 | 1 | 30 | 38.31 | 0 | 38.31 | 38.31
18.6 |  | MERCADO | Quadro de medição - fornecimento e instalação | un | 1 | 0 | 1 | 400 | 510.8 | 0 | 510.8 | 510.8
|  |  | DISJUNTORES |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
18.7 | 74130/1 | SINAPI | Disjuntor unipolar termomagnético 10A | un | 33 | 0 | 33 | 16 | 20.432 | 0 | 674.256 | 674.256
18.8 | 74130/1 | SINAPI | Disjuntor unipolar termomagnético 20A | un | 8 | 0 | 8 | 18 | 22.986 | 0 | 183.888 | 183.888
18.9 | 74130/1 | SINAPI | Disjuntor unipolar termomagnético 32A | un | 4 | 0 | 4 | 20 | 25.54 | 0 | 102.16 | 102.16
18.10 | 74130/2 | SINAPI | Disjuntor unipolar termomagnético 40A | un | 3 | 0 | 3 | 22 | 28.094 | 0 | 84.282 | 84.282
18.11 | 74130/2 | SINAPI | Disjuntor unipolar termomagnético 63A | un | 1 | 0 | 1 | 24 | 30.648 | 0 | 30.648 | 30.648
18.12 | 74130/4 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 20A | un | 2 | 0 | 2 | 20 | 25.54 | 0 | 51.08 | 51.08
18.13 | 74130/4 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 25A | un | 2 | 0 | 2 | 22 | 28.094 | 0 | 56.188 | 56.188
18.14 | 74130/5 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 70A | un | 4 | 0 | 4 | 25 | 31.925 | 0 | 127.7 | 127.7
18.15 | 74130/5 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 90A | un | 2 | 0 | 2 | 27 | 34.479 | 0 | 68.958 | 68.958
18.16 | 74130/6 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 200A | un | 1 | 0 | 1 | 30 | 38.31 | 0 | 38.31 | 38.31
18.17 | 74130/7 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 250A | un | 1 | 0 | 1 | 32 | 40.864 | 0 | 40.864 | 40.864
18.18 | C4562 | SEINFRA | Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 80KA | un | 8 | 0 | 8 | 30 | 38.31 | 0 | 306.48 | 306.48
18.19 | C4562 | SEINFRA | Dispositivo de proteção contra surto - 275V - 40KA | un | 22 | 0 | 22 | 33 | 42.141 | 0 | 927.102 | 927.102
|  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
18.20 | 72934 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø20mm (DN 3/4"), inclusive conexões | m | 758.8 | 100 | 658.8 | 0.8 | 1.0216 | 102.16 | 673.0301 | 775.1901
18.21 | 72935 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 1"), inclusive conexões | m | 12.1 | 0 | 12.1 | 1 | 1.277 | 0 | 15.4517 | 15.4517
18.22 | 72936 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões | m | 187.5 | 0 | 187.5 | 1.2 | 1.5324 | 0 | 287.325 | 287.325
18.23 | 73798/1 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø50mm (DN 2"), inclusive conexões | m | 6.6 | 0 | 6.6 | 1.3 | 1.6601 | 0 | 10.9567 | 10.9567
18.24 | 55867 | SINAPI | Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø75mm (DN 3"), inclusive conexões | m | 27.5 | 0 | 27.5 | 1.4 | 1.7878 | 0 | 49.1645 | 49.1645
18.25 | 55868 | SINAPI | Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø100mm (DN 4"), inclusive conexões | m | 27.5 | 0 | 27.5 | 1.5 | 1.9155 | 0 | 52.6762 | 52.6762
18.26 | 83366 | SINAPI | Caixa de passagem 100x100x80mm aço pintada | un | 16 | 0 | 16 | 10 | 12.77 | 0 | 204.32 | 204.32
18.27 | 83387 | SINAPI | Caixa PVC 4x2", fornecimento e instalação | un | 118 | 110 | 8 | 4 | 5.108 | 561.88 | 40.864 | 602.744
18.28 | 83388 | SINAPI | Caixa PVC octogonal 3", fornecimento e instalação | un | 134 | 0 | 134 | 5 | 6.385 | 0 | 855.59 | 855.59
|  |  | CABOS E FIOS (CONDUTORES) |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
18.29 | 73860/8 | SINAPI | #2,5 mm² | m | 5267 | 3000 | 2267 | 0.8 | 1.0216 | 3064.8 | 2315.9672 | 5380.7672
18.30 | 73860/9 | SINAPI | #4 mm² | m | 2189.1 | 1950 | 239.1 | 1 | 1.277 | 2490.15 | 305.3307 | 2795.4807
18.31 | 73860/10 | SINAPI | #6 mm² | m | 307.9 | 250 | 57.9 | 1.2 | 1.5324 | 383.1 | 88.726 | 471.826
18.32 | 73860/11 | SINAPI | #10 mm² | m | 271.9 | 0 | 271.9 | 1.4 | 1.7878 | 0 | 486.1028 | 486.1028
18.33 | 73860/12 | SINAPI | #16 mm² | m | 113.2 | 0 | 113.2 | 2 | 2.554 | 0 | 289.1128 | 289.1128
18.34 | 73860/13 | SINAPI | #25 mm² | m | 119.8 | 0 | 119.8 | 3 | 3.831 | 0 | 458.9538 | 458.9538
18.35 | 73860/14 | SINAPI | #50 mm² | m | 145.6 | 0 | 145.6 | 4 | 5.108 | 0 | 743.7248 | 743.7248
18.36 | 73860/16 | SINAPI | #95 mm² | m | 35.5 | 0 | 35.5 | 5 | 6.385 | 0 | 226.6675 | 226.6675
18.37 | 73860/18 | SINAPI | #150 mm² | m | 141.9 | 0 | 141.9 | 6 | 7.662 | 0 | 1087.2378 | 1087.2378
|  |  | ELETROCALHAS |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
18.38 | C1158 | SEINFRA | Eletrocalha lisa tipo U 50x50mm com tampa, inclusive conexões | m | 36.3 | 0 | 36.3 | 14 | 17.878 | 0 | 648.9714 | 648.9714
18.39 | C1160 | SEINFRA | Eletrocalha lisa tipo U 100x50mm com tampa, inclusive conexões | m | 58 | 6 | 52 | 16 | 20.432 | 122.592 | 1062.464 | 1185.056
18.40 | C1155 | SEINFRA | Eletrocalha lisa tipo U 100x100mm com tampa, inclusive conexões | m | 0.6 | 0 | 0.6 | 18 | 22.986 | 0 | 13.7916 | 13.7916
18.41 | 08695 | ORSE | Suporte vertical eletrocalha 70x81mm | un | 21 | 0 | 21 | 20 | 25.54 | 0 | 536.34 | 536.34
18.42 | 08695 | ORSE | Suporte vertical eletrocalha 70x96mm | un | 33 | 0 | 33 | 4 | 5.108 | 0 | 168.564 | 168.564
18.43 | 09524 | ORSE | Tala plana perfurada 50mm | un | 40 | 0 | 40 | 6 | 7.662 | 0 | 306.48 | 306.48
|  |  | ILUMINAÇÃO E TOMADAS |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
18.44 | 83540 | SINAPI | Tomada universal, 2P+T, 10A, cor branca, completa | un | 49 | 0 | 49 | 10 | 12.77 | 0 | 625.73 | 625.73
18.45 | 83566 | SINAPI | Tomada universal, 2P+T, 20A, cor branca, completa | un | 11 | 0 | 11 | 12 | 15.324 | 0 | 168.564 | 168.564
18.46 | 72331 | SINAPI | Interruptor simples 10 A, completa | un | 1 | 0 | 1 | 10 | 12.77 | 0 | 12.77 | 12.77
18.47 | 84227 | SINAPI | Interruptor 1 tecla e tomada, completa | un | 39 | 0 | 39 | 8 | 10.216 | 0 | 398.424 | 398.424
18.48 | C1666 | SEINFRA | Luminárias 2x40W completa | un | 64 | 0 | 64 | 40 | 51.08 | 0 | 3269.12 | 3269.12
18.49 | C1665 | SEINFRA | Luminárias 2x20W completa | un | 11 | 0 | 11 | 30 | 38.31 | 0 | 421.41 | 421.41
18.50 | 73953/6 | SINAPI | Luminárias 2X36 com alaetas completa | un | 26 | 0 | 26 | 40 | 51.08 | 0 | 1328.08 | 1328.08
18.51 | C4412 | SEINFRA | Luminária de piso, com lâmpada vapor metálico 70W | un | 9 | 0 | 9 | 80 | 102.16 | 0 | 919.44 | 919.44
18.52 | C2045 | SEINFRA | Projetor com lâmpada de vapor metálico 150W | un | 5 | 0 | 5 | 100 | 127.7 | 0 | 638.5 | 638.5
18.53 | 74041/1 | SINAPI | Arandelas de sobrepor com 1 lâmpada fluorescente compacta de 60W | un | 8 | 0 | 8 | 80 | 102.16 | 0 | 817.28 | 817.28
[5 empty] | 0 | 0 |  | Subtotal | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
19 |  |  | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1071.403 | 1071.403
19.1 | 89446 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 25 mm, fornecimento e instalação | m | 95 | 0 | 95 | 5 | 6.385 | 0 | 606.575 | 606.575
19.2 | 89485 | SINAPI | Joelho 45 - 25mm, fornecimento e instalação | un | 18 | 0 | 18 | 3 | 3.831 | 0 | 68.958 | 68.958
19.3 | 89866 | SINAPI | Joelho 90 - 25mm, fornecimento e instalação | un | 22 | 0 | 22 | 5 | 6.385 | 0 | 140.47 | 140.47
19.4 | 72285 | SINAPI | Caixa de areia 40x40x40 com fundo de brita nº 1 | un | 5 | 0 | 5 | 40 | 51.08 | 0 | 255.4 | 255.4
[5 empty] | 0 | 0 |  | Subtotal | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
20 |  |  | INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9868.2729 | 9868.2729
|  |  | EQUIPAMENTOS PASSIVOS |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
20.1 | C3768 | SEINFRA | Patch Panel 19" - 24 portas, Categoria 6 | un | 2 | 0 | 2 | 20 | 25.54 | 0 | 51.08 | 51.08
20.2 | 03320/ORSE | ORSE | Switch de 48 portas | un | 1 | 0 | 1 | 100 | 127.7 | 0 | 127.7 | 127.7
20.3 | 01089/ORSE | ORSE | Guias de cabos simples | un | 2 | 0 | 2 | 20 | 25.54 | 0 | 51.08 | 51.08
20.4 | 01089/ORSE | ORSE | Guia de Cabos Vertical, fechado | un | 1 | 0 | 1 | 30 | 38.31 | 0 | 38.31 | 38.31
20.5 | 01089/ORSE | ORSE | Guia de Cabos Vertical | un | 2 | 0 | 2 | 40 | 51.08 | 0 | 102.16 | 102.16
20.6 | 01089/ORSE | ORSE | Guia de Cabos Superior, fechado | un | 1 | 0 | 1 | 30 | 38.31 | 0 | 38.31 | 38.31
20.7 |  | MERCADO | Perfil de montagem | un | 1 | 0 | 1 | 40 | 51.08 | 0 | 51.08 | 51.08
20.8 | C4568 | SEINFRA | Anel organizador de cabos | un | 2 | 0 | 2 | 20 | 25.54 | 0 | 51.08 | 51.08
20.9 | C4567 | SEINFRA | Bandeja deslizante perfurada | un | 2 | 0 | 2 | 30 | 38.31 | 0 | 76.62 | 76.62
20.10 | 08439/ORSE | ORSE | Mini-rack de parede 19" x 8u x 450mm - fornecimento e instalação | un | 1 | 0 | 1 | 60 | 76.62 | 0 | 76.62 | 76.62
20.11 |  | MERCADO | Access Point Wireless 2.4 GHz - 300Mpbs - fornecimento e instalação | un | 1 | 0 | 1 | 40 | 51.08 | 0 | 51.08 | 51.08
|  |  | CABOS EM PAR TRANÇADOS |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
20.12 | C4533 | SEINFRA | Cabo UTP -6 (24AWG) | m | 980.3 | 0 | 980.3 | 3 | 3.831 | 0 | 3755.5293 | 3755.5293
20.13 | C0544 | SEINFRA | Cabo coaxial | m | 242 | 0 | 242 | 5 | 6.385 | 0 | 1545.17 | 1545.17
|  |  | CABOS DE CONEXÃO |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
20.14 |  | MERCADO | Cabos de conexões – Patch cord categoria 6 - 2,5 metros | un | 19 | 0 | 19 | 6 | 7.662 | 0 | 145.578 | 145.578
|  |  | TOMADAS |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
20.15 |  | MERCADO | Tomada modular RJ-45 Categoria 6 (completa) | un | 19 | 0 | 19 | 10 | 12.77 | 0 | 242.63 | 242.63
20.16 |  | MERCADO | Conector de TV Tipo F (Coaxial) com placa | un | 8 | 0 | 8 | 6 | 7.662 | 0 | 61.296 | 61.296
20.17 |  | MERCADO | Central PABX 24 portas | un | 1 | 0 | 1 | 80 | 102.16 | 0 | 102.16 | 102.16
|  |  | CAIXAS E ACESSÓRIOS |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
20.18 | 83446 | SINAPI | Caixa de passagem em alvenaria 30x30x12 com tampa de ferro fundido | un | 2 | 0 | 2 | 40 | 51.08 | 0 | 102.16 | 102.16
20.19 | 83387 | SINAPI | Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação | un | 41 | 0 | 41 | 6 | 7.662 | 0 | 314.142 | 314.142
|  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
20.20 | 72935 | SINAPI | Eletroduto PVC flexivel 1", inclusive conexões | m | 1.3 | 0 | 1.3 | 4 | 5.108 | 0 | 6.6404 | 6.6404
20.21 | 72934 | SINAPI | Eletroduto PVC flexivel 3/4", inclusive conexões | m | 219.8 | 0 | 219.8 | 2 | 2.554 | 0 | 561.3692 | 561.3692
20.22 | 72310 | SINAPI | Eletroduto Aço Galvanizado , Ø 1.1/2", fornecimento e instalação | m | 4 | 0 | 4 | 3 | 3.831 | 0 | 15.324 | 15.324
20.23 | C1158 | SEINFRA | Eletrocalha lisa com tampa 50 x 25 mm, inclusive conexões | m | 90.1 | 0 | 90.1 | 20 | 25.54 | 0 | 2301.154 | 2301.154
[5 empty] | 0 | 0 |  | Subtotal | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
21 |  |  | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3218.04 | 3218.04
21.1 |  | MERCADO | Coifa de Centro em Aço Inox de 1200x900x600mm | un | 1 | 0 | 1 | 1400 | 1787.8 | 0 | 1787.8 | 1787.8
21.2 |  | MERCADO | Duto de ligação 1000 X 0.80mm | m | 5 | 0 | 5 | 200 | 255.4 | 0 | 1277 | 1277
21.3 |  | MERCADO | Chapéu chines em aluminio | un | 1 | 0 | 1 | 120 | 153.24 | 0 | 153.24 | 153.24
[5 empty] | 0 | 0 |  | Subtotal | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
22 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2783.86 | 2783.86
22.1 | 68070 | SINAPI | Pára-raios tipo Franklin em aço inox 3 pontas em haste de 3 m. x 1.1/2" tipo simples | m | 3 | 0 | 3 | 80 | 102.16 | 0 | 306.48 | 306.48
22.2 | C3478 | SEINFRA | Vergalhão CA - 25 # 10 mm2 | m | 35 | 0 | 35 | 4 | 5.108 | 0 | 178.78 | 178.78
22.3 | C0860 | SEINFRA | Conector mini-bar em bronze estanhado Tel-583 | un | 10 | 0 | 10 | 4 | 5.108 | 0 | 51.08 | 51.08
22.4 |  | MERCADO | Parafuso fenda em aço inox 4,2 x 32mm e bucha de nylon | cj | 20 | 0 | 20 | 2 | 2.554 | 0 | 51.08 | 51.08
22.5 |  | MERCADO | Presilha em latão | un | 20 | 0 | 20 | 2 | 2.554 | 0 | 51.08 | 51.08
22.6 |  | MERCADO | Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento, expessura 6 mm | un | 1 | 0 | 1 | 20 | 25.54 | 0 | 25.54 | 25.54
22.7 | 73962/13 | SINAPI | Escavação de vala para aterramento | m³ | 30 | 0 | 30 | 20 | 25.54 | 0 | 766.2 | 766.2
22.8 | 68069 | SINAPI | Haste tipo coopperweld 5/8" x 2,40m. | un | 10 | 0 | 10 | 4 | 5.108 | 0 | 51.08 | 51.08
22.9 | 72253 | SINAPI | Cordoalha de cobre nu 35 mm2 | m | 250 | 0 | 250 | 2 | 2.554 | 0 | 638.5 | 638.5
22.10 | 72254 | SINAPI | Cordoalha de cobre nu 50 mm2 | m | 200 | 0 | 200 | 2 | 2.554 | 0 | 510.8 | 510.8
22.11 |  | MERCADO | Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de ferro fundido,conforme detalhe no projeto | un | 5 | 0 | 5 | 20 | 25.54 | 0 | 127.7 | 127.7
22.12 | 72263 | SINAPI | Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm² | un | 10 | 0 | 10 | 2 | 2.554 | 0 | 25.54 | 25.54
[5 empty] | 0 | 0 |  | Subtotal | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
23 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  | 0 |  |  |  | 12595.3064 | 19464.1821 | 32059.4885
23.1 | C0864 | SEINFRA | Conjunto de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescópico (alt= 7m (3mx2" + 4mx1 1/2") | un | 1 | 0 | 1 | 600 | 766.2 | 0 | 766.2 | 766.2
23.2 | C4065 | SEINFRA | Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto | m² | 29.79 | 27.36 | 2.43 | 120 | 153.24 | 4192.6464 | 372.3732 | 4565.0196
23.3 | C4065 | SEINFRA | Prateleira, acabamentos em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto | m² | 30.37 | 30 | 0.37 | 100 | 127.7 | 3831 | 47.249 | 3878.249
23.4 | C2910 | SEINFRA | Prateleiras e escaninhos em mdf | m² | 31 | 0 | 31 | 80 | 102.16 | 0 | 3166.96 | 3166.96
23.5 | C0361 | SEINFRA | Bancos de concreto | m² | 5.87 | 3 | 2.87 | 260 | 332.02 | 996.06 | 952.8974 | 1948.9574
23.6 | C4065 | SEINFRA | Banco e acabamento em granito | m² | 2.4 | 0 | 2.4 | 260 | 332.02 | 0 | 796.848 | 796.848
23.7 | C1869 | SEINFRA | Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira | m | 59.9 | 40 | 19.9 | 70 | 89.39 | 3575.6 | 1778.861 | 5354.461
|  |  | CAIXA DÁGUA -15.000L |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
23.8 | 73665 | SINAPI | Escada interna e externa tipo marinheiro, inclusive pintura | m | 9 | 0 | 9 | 200 | 255.4 | 0 | 2298.6 | 2298.6
23.9 | 84863 | SINAPI | Guarda corpo de 1m de altura | m | 4.99 | 0 | 4.99 | 200 | 255.4 | 0 | 1274.446 | 1274.446
23.10 |  | MERCADO | Chapa de aço carbono de alta resistência a corrosão e de qualidade estrutural e solda interna e externa, para confecção do reservatorioconforme projeto | kg | 1028.08 | 0 | 1028.08 | 5 | 6.385 | 0 | 6564.2908 | 6564.2908
23.11 |  | MERCADO | Sistema de ancoragem com 6 nichos, conforme projeto | un | 1 | 0 | 1 | 100 | 127.7 | 0 | 127.7 | 127.7
23.12 | C1520 | SEINFRA | Preparo de superfície: jateamento abrasivo ao metal branco (interno e externo), padrão AS 3. | m² | 101.8 | 0 | 101.8 | 2 | 2.554 | 0 | 259.9972 | 259.9972
23.13 | 79460 | SINAPI | Acabamento externo: uma demão de espessura seca de primer Epóxi | m² | 50.9 | 0 | 50.9 | 5 | 6.385 | 0 | 324.9965 | 324.9965
23.14 | 79460 | SINAPI | Acabamento interno: duas demãos de espessura seca de primer Epóxi | m² | 52.88 | 0 | 52.88 | 6 | 7.662 | 0 | 405.1666 | 405.1666
23.15 | C4409 | SEINFRA | Pintura Externa: uma demão de poluiretano na cor amarelo | m² | 50.9 | 0 | 50.9 | 5.04 | 6.4361 | 0 | 327.5965 | 327.5965
[5 empty] | 0 | 0 |  | Subtotal | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
24 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3412.3866 | 3412.3866
24.1 | 9537 | SINAPI | Limpeza final da obra | m² | 890.73 | 0 | 890.73 | 3 | 3.831 | 0 | 3412.3866 | 3412.3866
Subtotal
1133867.4052
[8 empty] | Custo TOTAL com BDI incluso |  | 804162.4261 | 365852.1433 | 1170014.5695
[7 empty] | Ricardo Assis Gripp |  |  |  |  | PAGOU NF
[7 empty] | Engenheiro Civil |  |  |  |  | 678824.58
[7 empty] | CREA/ES 3655/D |  |  |  |  | DIFERENÇA
125337.8461

## Planilha orçamentaria
Ministério da Educação
DATA: 30/04/2019
Obra: Proinfância - Tipo 2
Preço base: Sinapi março com desoneração/2015 |  |  |  | BDI : 27,7 %
Planilha Orçamentária | [11 empty] | -670378.9714 | A RECEBER
[12 empty] | 737270.6988 | RECEBIDO
Obra: |  |  | Edificação principal do Proinfância 2 | [8 empty] | 66891.7274 | EXECUTADO
Termo de Compromisso PAC2 10113/2014
End: |  |  | Rua Projetada, 08- B. Serra Azul- Luisburgo- MG | [6 empty] | SALDO | VALOR TOTAL | acumulado
[10 empty] | 0 | 432743.8707 | #REF! |  | #REF!
ITEM |  |  | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. PREVISTA | QUANTIDADE | QUANTIDADE |  | PR. UNIT.(R$) COM BDI | VALORES EXECUTADOS | VALORES A EXECUTAR | #REF! | #REF!
| CÓDIGO | FONTE |  |  |  | EXECUTADA |  | PR. UNIT.(R$) SEM BDI |  | (R$) | (R$)
[12 empty] | Saldo | #REF!
2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2167.5543 | 2167.5543
|  |  | MURETA |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | 79517/1 | SINAPI | Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m | m³ | 15.62 | 0 | 15.62 | 26 | 33.202 | 0 | 518.6152 | 518.6152
2.6 | 76444/1 | SINAPI | Regularização e compactação do fundo de valas | m² | 27.71 | 0 | 27.71 | 22 | 28.094 | 0 | 778.4847 | 778.4847
2.7 | 79490 | SINAPI | Reaterro apiloado de vala com material da obra | m³ | 9.2 | 0 | 9.2 | 24 | 30.648 | 0 | 281.9616 | 281.9616
|  |  | CASTELO D'ÁGUA |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.8 | 79517/1 | SINAPI | Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m | m³ | 5.78 | 0 | 5.78 | 26 | 33.202 | 0 | 191.9076 | 191.9076
2.9 | 76444/1 | SINAPI | Regularização e compactação do fundo de valas | m² | 12.96 | 0 | 12.96 | 22 | 28.094 | 0 | 364.0982 | 364.0982
2.10 | 79490 | SINAPI | Reaterro apiloado de vala com material da obra | m³ | 1.06 | 0 | 1.06 | 24 | 30.648 | 0 | 32.4869 | 32.4869
0
0
3 |  |  | FUNDAÇÕES |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 55988.5198 | 55988.5198
|  |  | FUNDAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3.11 | 74156/2 | SINAPI | Estaca a trado (broca) d=30 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armação) - 7 m | m | 56 | 0 | 56 | 200 | 255.4 | 0 | 14302.4 | 14302.4
3.12 | 72820 | SINAPI | Corte e reparo em cabeça de estaca | un | 12 | 0 | 12 | 100 | 127.7 | 0 | 1532.4 | 1532.4
3.13 | 73907/6 | SINAPI | Lastro de concreto magro, e=3,0 cm-reparo mecânico | m² | 12.96 | 0 | 12.96 | 220 | 280.94 | 0 | 3640.9824 | 3640.9824
3.14 | 74007/1 | SINAPI | Forma de madeira comum para Fundções - reaproveitamento 10X | m² | 7.2 | 0 | 7.2 | 24 | 30.648 | 0 | 220.6656 | 220.6656
3.15 | 73990/1 | SINAPI | Armação aço CA-50, para 1,0 m³ de concreto | un | 6.48 | 0 | 6.48 | 10 | 12.77 | 0 | 82.7496 | 82.7496
3.16 | 74138/3 | SINAPI | Concreto fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento. | m³ | 4.71 | 0 | 4.71 | 600 | 766.2 | 0 | 3608.802 | 3608.802
|  |  | MURETA - BLOCOS |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3.17 | 74156/2 | SINAPI | Estaca a trado (broca) d=30 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armação) - 7 m | m | 77 | 0 | 77 | 200 | 255.4 | 0 | 19665.8 | 19665.8
3.18 | 73907/6 | SINAPI | Lastro de concreto magro, e=3,0 cm-preparo mecânico | m² | 10.87 | 0 | 10.87 | 220 | 280.94 | 0 | 3053.8178 | 3053.8178
3.19 | 74007/1 | SINAPI | Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 5X | m² | 29.01 | 0 | 29.01 | 24 | 30.648 | 0 | 889.0985 | 889.0985
3.20 | 74254/2 | SINAPI | Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 50.27 | 0 | 50.27 | 10 | 12.77 | 0 | 641.9479 | 641.9479
3.21 | 73942/2 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 53.27 | 0 | 53.27 | 9 | 11.493 | 0 | 612.2321 | 612.2321
3.22 | 74138/3 | SINAPI | Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. | m³ | 3.01 | 0 | 3.01 | 600 | 766.2 | 0 | 2306.262 | 2306.262
|  |  | MURETA - VIGAS BALDRAME |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3.23 | 74007/1 | SINAPI | Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X | m² | 48.85 | 0 | 48.85 | 24 | 30.648 | 0 | 1497.1548 | 1497.1548
3.24 | 74254/2 | SINAPI | Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 107.82 | 0 | 107.82 | 10 | 12.77 | 0 | 1376.8614 | 1376.8614
3.25 | 73942/2 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 49.18 | 0 | 49.18 | 9 | 11.493 | 0 | 565.2257 | 565.2257
3.26 | 74138/3 | SINAPI | Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. | m³ | 2.6 | 0 | 2.6 | 600 | 766.2 | 0 | 1992.12 | 1992.12
0
0
4 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3233.6705 | 3233.6705
|  |  | CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.10 | 84220 | SINAPI | Forma madeira comp. plastificada 12mm p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma | m² | 23.53 | 0 | 23.53 | 40 | 51.08 | 0 | 1201.9124 | 1201.9124
4.11 | 74254/2 | SINAPI | Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 68.18 | 0 | 68.18 | 10 | 12.77 | 0 | 870.6586 | 870.6586
4.12 | 73942/2 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 28.36 | 0 | 28.36 | 9 | 11.493 | 0 | 325.9415 | 325.9415
4.13 | 74138/3 | SINAPI | Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento. | m³ | 1.09 | 0 | 1.09 | 600 | 766.2 | 0 | 835.158 | 835.158
0
0
5 |  |  | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) |  |  | 0 | 0 |  |  | 21265.2425 | 9174.2489 | 30439.4914
|  |  | ELEMENTOS VAZADOS | [7 empty] | 0 | 0
5.1 | 73937/4 | SINAPI | Cobogó de concreto (elemento vazado) - (6x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia) | m² | 5.14 | 0 | 5.14 | 500 | 638.5 | 0 | 3281.89 | 3281.89
|  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5.3 | 73935/2 | SINAPI | Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m² | 12.34 | 0 | 12.34 | 32 | 40.864 | 0 | 504.2618 | 504.2618
5.4 | 87491 | SINAPI | Alvenaria de vedação horizontal em tijolos cerâmicos Dimensões nominais: 14x19x39; assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede externa | m² | 460.66 | 440 | 20.66 | 29 | 37.033 | 16294.52 | 765.1018 | 17059.6218
5.5 | 73988/1 | SINAPI | Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), assentamento c/ argamassa traço1:6 (cimento e areia) | m | 35.02 | 0 | 35.02 | 40 | 51.08 | 0 | 1788.8216 | 1788.8216
5.6 | 79627 | SINAPI | Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4 | m² | 11.32 | 8.65 | 2.67 | 450 | 574.65 | 4970.7225 | 1534.3155 | 6505.038
|  |  | ALVENARIA DA MURETA |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5.7 | 87489 | SINAPI | Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m² | 33.93 | 0 | 33.93 | 30 | 38.31 | 0 | 1299.8583 | 1299.8583
[5 empty] | #REF! | 0 | 0 | Subtotal |  |  |  | 0
[5 empty] | #REF! | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
6 |  |  | ESQUADRIAS |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 125721.4162 | 125721.4162
|  |  | PORTAS DE MADEIRA |  | #REF! | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
6.1 | 73910/3 | SINAPI | Porta de Madeira - PM1 - 70x210, folha lisa com chapa metalica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 6 | 0 | 6 | 200 | 255.4 | 0 | 1532.4 | 1532.4
6.2 | 73906/3 | SINAPI | Porta de Madeira - PM2 - 80x210, com veneziana, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 3 | 0 | 3 | 200 | 255.4 | 0 | 766.2 | 766.2
6.3 | 73910/5 | SINAPI | Porta de Madeira - PM3 - 80x210, barra e chapa metálica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 3 | 0 | 3 | 300 | 383.1 | 0 | 1149.3 | 1149.3
6.4 | 73910/5 | SINAPI | Porta de Madeira - PM4 - 80x210, folha lisa com chapa metalica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 6 | 0 | 6 | 220 | 280.94 | 0 | 1685.64 | 1685.64
6.5 | 73910/5 | SINAPI | Porta de Madeira - PM5 - 80x210, com barra e chapa metálica e visor, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 5 | 0 | 5 | 240 | 306.48 | 0 | 1532.4 | 1532.4
6.6 |  | MERCADO | Porta de compesando de madeira - PM6 - 60x100, folha lisa revestida com laminado melamínico, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 8 | 0 | 8 | 200 | 255.4 | 0 | 2043.2 | 2043.2
6.7 |  | MERCADO | Chapa metalica (alumínio) 1mm para as portas - fornecimento e instalação | m² | 15.4 | 0 | 15.4 | 140 | 178.78 | 0 | 2753.212 | 2753.212
|  |  | FERRAGENS E ACESSÓRIOS |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
6.8 | 74070/3 | SINAPI | Fechadura de embutir completa, para portas internas | un | 31 | 0 | 31 | 90 | 114.93 | 0 | 3562.83 | 3562.83
|  |  | PORTAS EM ALUMÍNIO |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
6.9 | 74071/2 | SINAPI | Porta de abrir - PA1 - 100x210 em chapa de alumínio e veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 2.1 | 0 | 2.1 | 800 | 1021.6 | 0 | 2145.36 | 2145.36
6.10 | 74071/2 | SINAPI | Porta de abrir - PA2 - 80x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 1.68 | 0 | 1.68 | 800 | 1021.6 | 0 | 1716.288 | 1716.288
6.11 | 74071/2 | SINAPI | Porta de abrir - PA3 - 160x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 3.36 | 0 | 3.36 | 800 | 1021.6 | 0 | 3432.576 | 3432.576
6.12 | 68050 | SINAPI | Porta de correr de vidro - PA4 - 450x210 conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 66.15 | 0 | 66.15 | 200 | 255.4 | 0 | 16894.71 | 16894.71
6.13 | 74071/2 | SINAPI | Porta de abrir - PA5 - 120x185 - conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 2.22 | 0 | 2.22 | 210 | 268.17 | 0 | 595.3374 | 595.3374
|  |  | PORTAS DE VIDRO - PV |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
6.14 | 73838/1 | SINAPI | Porta de Vidro temperado - PV1 - 175x230, com ferragens, inclusive vidro, conforme projeto de esquadrias | un | 1 | 0 | 1 | 800 | 1021.6 | 0 | 1021.6 | 1021.6
|  |  | JANELAS DE ALUMÍNIO - JA |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
6.15 | 68052 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-01, 70x125, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina | m² | 0.88 | 0 | 0.88 | 280 | 357.56 | 0 | 314.6528 | 314.6528
6.16 | 68052 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-02, 110x195, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina | m² | 2.15 | 0 | 2.15 | 280 | 357.56 | 0 | 768.754 | 768.754
6.17 | 85010 | SINAPI | Vidro fixo - JA-03, 140x115, completa conforme projeto de esquadrias | m² | 1.61 | 0 | 1.61 | 280 | 357.56 | 0 | 575.6716 | 575.6716
6.18 | 68052 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-04, 140x195, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina | m² | 2.73 | 0 | 2.73 | 280 | 357.56 | 0 | 976.1388 | 976.1388
6.19 | 73809/1 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-06, 210x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 1.05 | 0 | 1.05 | 280 | 357.56 | 0 | 375.438 | 375.438
6.20 | 73809/1 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-07, 210x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 12.6 | 0 | 12.6 | 280 | 357.56 | 0 | 4505.256 | 4505.256
6.21 | 73809/1 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-08, 210x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 8.4 | 0 | 8.4 | 280 | 357.56 | 0 | 3003.504 | 3003.504
6.22 | 73809/1 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-09, 210x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 6.3 | 0 | 6.3 | 280 | 357.56 | 0 | 2252.628 | 2252.628
6.23 | 73809/1 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-10, 70*75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 1.05 | 0 | 1.05 | 280 | 357.56 | 0 | 375.438 | 375.438
6.24 | 73809/1 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-11, 140x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 5.25 | 0 | 5.25 | 280 | 357.56 | 0 | 1877.19 | 1877.19
6.25 | 73809/1 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-12, 420x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 4.2 | 0 | 4.2 | 400 | 510.8 | 0 | 2145.36 | 2145.36
6.26 | 73809/1 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-13, 560x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 16.8 | 0 | 16.8 | 400 | 510.8 | 0 | 8581.44 | 8581.44
6.27 |  | MERCADO | Tela de nylon de proteção- fixada na esquadria | m² | 1.88 | 0 | 1.88 | 500 | 638.5 | 0 | 1200.38 | 1200.38
|  |  | VIDROS |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
6.28 | 72118 | SINAPI | Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalação | m² | 9.46 | 0 | 9.46 | 280 | 357.56 | 0 | 3382.5176 | 3382.5176
6.29 | 85005 | SINAPI | Espelho cristal esp. 4mm sem moldura | m² | 12 | 0 | 12 | 400 | 510.8 | 0 | 6129.6 | 6129.6
|  |  | ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
6.30 |  | MERCADO | Chapa de aço perfurada, inclusive pintura - fornecimento e instalação | m² | 112.15 | 0 | 112.15 | 184 | 234.968 | 0 | 26351.6612 | 26351.6612
6.31 |  | MERCADO | Portão de abrir em chapa de aço perfurada, inclusive pintura - fornecimento e instalação (PF1 e PF2) | m² | 5.46 | 0 | 5.46 | 200 | 255.4 | 0 | 1394.484 | 1394.484
6.32 | C4559 | SEINFRA | Portão de abrir com gradil metálico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura - fornecimento e instalação (PO1, PO2, PO3) | m² | 19.12 | 0 | 19.12 | 220 | 280.94 | 0 | 5371.5728 | 5371.5728
6.33 | C4559 | SEINFRA | Gradil metalico e tela de aço galvanizado , inclusive pintura - fornecimento e instalação (GR1, GR2, GR3, GR4) | m² | 99.9 | 0 | 99.9 | 120 | 153.24 | 0 | 15308.676 | 15308.676
[5 empty] | #REF! | 0 | 0 | Subtotal |  |  | 0 | 0
[5 empty] | #REF! | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
7 |  |  | SISTEMAS DE COBERTURA |  |  | 0 | 0 |  |  | 98083.0115 | 5377.3193 | 103460.3308
7.2 |  | MERCADO | Telha Sanduiche metalica | m² | 805.81 | 765.81 | 40 | 77 | 98.329 | 75301.3315 | 3933.16 | 79234.4915
7.5 | 72107 | SINAPI | Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 25 cm | m | 214.5 | 200 | 14.5 | 39.2 | 50.0584 | 10011.68 | 725.8468 | 10737.5268
7.6 | 71623 | SINAPI | Pingadeira (chapim) em concreto | m | 211.25 | 200 | 11.25 | 50 | 63.85 | 12770 | 718.3125 | 13488.3125
[5 empty] | #REF! | 0 | 0 | Subtotal |  |  |  | 0
[5 empty] | #REF! | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
8 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1158.4944 | 1158.4944
8.1 | 74106/1 | SINAPI | Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrames | m² | 453.6 | 0 | 453.6 | 2 | 2.554 | 0 | 1158.4944 | 1158.4944
[5 empty] | #REF! | 0 | 0 | Subtotal |  |  | 0 | 0
[5 empty] | #REF! | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
9 |  |  | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS |  |  | 0 | 0 |  |  | 160868.798 | 58141.4141 | 219010.2121
9.1 | 87878 | SINAPI | Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas e platibanda | m² | 2544.94 | 2500 | 44.94 | 5 | 6.385 | 15962.5 | 286.9419 | 16249.4419
9.2 | 87535 | SINAPI | Emboço para paredes internas e externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm | m² | 2019.11 | 2015 | 4.11 | 26 | 33.202 | 66902.03 | 136.4602 | 67038.4902
9.3 | 87776 | SINAPI | Massa única para paredes externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,5 cm | m² | 525.83 | 250 | 275.83 | 28 | 35.756 | 8939 | 9862.5775 | 18801.5775
9.3 | 75481 | SINAPI | Reboco para paredes internas, externas, pórticos, vigas e pérgolas, traço 1:4,5 - espessura 0,5 cm | m² | 1530.66 | 1430 | 100.66 | 24 | 30.648 | 43826.64 | 3085.0277 | 46911.6677
9.4 | 87272 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branca | m² | 411.91 | 360.95 | 50.96 | 48 | 61.296 | 22124.7912 | 3123.6442 | 25248.4354
9.5 | 87267 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - azul | m² | 5.58 | 5.2 | 0.38 | 48 | 61.296 | 318.7392 | 23.2925 | 342.0317
9.6 | 87267 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - vermelho | m² | 4.15 | 3.85 | 0.3 | 48 | 61.296 | 235.9896 | 18.3888 | 254.3784
9.7 | 87267 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branco | m² | 6.84 | 3 | 3.84 | 48 | 61.296 | 183.888 | 235.3766 | 419.2646
9.8 | 87267 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - amarelo | m² | 66.37 | 38.75 | 27.62 | 48 | 61.296 | 2375.22 | 1692.9955 | 4068.2155
9.9 | 73886/1 | SINAPI | Roda meio em madeira (largura=10cm) | m | 103.55 | 0 | 103.55 | 42 | 53.634 | 0 | 5553.8007 | 5553.8007
9.11 | C4294 | SEINFRA | Forro de gesso acartonado estruturado - montagem e instalação | m² | 300.27 | 0 | 300.27 | 41 | 52.357 | 0 | 15721.2364 | 15721.2364
9.12 |  | MERCADO | Forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metálico "T" invertido 24mm | m² | 400.28 | 0 | 400.28 | 36 | 45.972 | 0 | 18401.6722 | 18401.6722
[5 empty] | #REF! | 0 | 0 | Subtotal |  |  |  | 0
[5 empty] | #REF! | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
10 |  |  | SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO) |  |  | 0 | 0 |  |  | 15607.1237 | 43356.9977 | 58964.1214
10.1 | 73907/3 | SINAPI | Contrapiso e=5,0cm | m² | 811.66 | 440.25 | 371.41 | 3 | 3.831 | 1686.5977 | 1422.8717 | 3109.4695
10.2 | 87650 | SINAPI | Camada regularizadora e=2,0cm | m² | 811.66 | 455.05 | 356.61 | 4 | 5.108 | 2324.3954 | 1821.5639 | 4145.9593
10.3 | 73922/5 | SINAPI | Piso cimentado desempenado com acabamento liso e=3,0cm com junta plastica acabada 1,2m | m² | 403.54 | 266.62 | 136.92 | 18 | 22.986 | 6128.5273 | 3147.2431 | 9275.7704
10.4 | 72815 | SINAPI | Pintura de base epoxi sobre piso | m² | 37.42 | 0 | 37.42 | 4 | 5.108 | 0 | 191.1414 | 191.1414
10.5 | 87251 | SINAPI | Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 40 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto | m² | 149.12 | 25 | 124.12 | 28 | 35.756 | 893.9 | 4438.0347 | 5331.9347
10.6 | 87257 | SINAPI | Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 60 x 60 cm - incl. rejunte - conforme projeto | m² | 42.6 | 0 | 42.6 | 32 | 40.864 | 0 | 1740.8064 | 1740.8064
10.7 | 72185 | SINAPI | Piso vinílico em manta e=2,0mm | m² | 216.4 | 0 | 216.4 | 34 | 43.418 | 0 | 9395.6552 | 9395.6552
10.8 | C4623 | SEINFRA | Piso podotátil de alerta em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento) | m² | 18.09 | 0 | 18.09 | 40 | 51.08 | 0 | 924.0372 | 924.0372
10.9 | C4623 | SEINFRA | Piso podotátil direcional em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento) | m² | 20.43 | 0 | 20.43 | 40 | 51.08 | 0 | 1043.5644 | 1043.5644
10.10 | C2284 | SEINFRA | Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm | m | 19.88 | 18 | 1.88 | 80 | 102.16 | 1838.88 | 192.0608 | 2030.9408
10.11 | C2284 | SEINFRA | Soleira em granito cinza andorinha, L=17,5cm, E=2cm | m | 33.48 | 25 | 8.48 | 80 | 102.16 | 2554 | 866.3168 | 3420.3168
10.12 | C2285 | SEINFRA | Soleira em granito cinza andorinha, L=30cm, E=2cm | m | 1.77 | 1.77 | 0 | 80 | 102.16 | 180.8232 | 0 | 180.8232
|  |  | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
10.13 | 73892/2 | SINAPI | Passeio em concreto desempenado com junta plastica a cada 1,20m, e=7cm | m² | 222.84 | 0 | 222.84 | 30 | 38.31 | 0 | 8537.0004 | 8537.0004
10.14 | 73907/3 | SINAPI | Rampa de acesso em concreto não estrutural | m² | 17.38 | 0 | 17.38 | 70 | 89.39 | 0 | 1553.5982 | 1553.5982
10.15 | 73764/4 | SINAPI | Pavimetação em blocos intertravado de concreto, e= 6,0cm, FCK 35MPa, assentados sobre colchão de areia | m² | 28.05 | 0 | 28.05 | 40 | 51.08 | 0 | 1432.794 | 1432.794
10.16 | C4624 | SEINFRA | Piso tátil de alerta em placas pré-moldadas - 5MPa | m² | 3.51 | 0 | 3.51 | 40 | 51.08 | 0 | 179.2908 | 179.2908
10.17 | C4624 | SEINFRA | Piso tátil direcional em placas pré-moldadas - 5MPa | m² | 1.89 | 0 | 1.89 | 40 | 51.08 | 0 | 96.5412 | 96.5412
10.18 | 74223/1 | SINAPI | Meio -fio (guia) de concreto pré-moldado, rejuntado com argamassa, incluindo escavação e reaterro | m | 15.3 | 0 | 15.3 | 60 | 76.62 | 0 | 1172.286 | 1172.286
10.19 | 73692 | SINAPI | Colchão de areia e=10cm | m³ | 6 | 0 | 6 | 15 | 19.155 | 0 | 114.93 | 114.93
10.20 | 74236/1 | SINAPI | Grama batatais em placas | m² | 331.98 | 0 | 331.98 | 12 | 15.324 | 0 | 5087.2615 | 5087.2615
[5 empty] | #REF! | 0 | 0 | Subtotal |  |  |  | 0
[5 empty] | #REF! | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
11 |  |  | PINTURA |  |  | 0 | 0 |  |  | 2298.6 | 21776.234 | 24074.834
11.1 | C1207 | SEINFRA | Emassamento de paredes internas com massa acrílica - 02 demãos | m² | 1530.66 | 450 | 1080.66 | 4 | 5.108 | 2298.6 | 5520.0113 | 7818.6113
11.2 | 88489 | SINAPI | Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas, externas | m² | 2050.08 | 0 | 2050.08 | 4 | 5.108 | 0 | 10471.8086 | 10471.8086
11.3 | 88486 | SINAPI | Pintura em latex PVA 02 demãos sobre teto | m² | 704.15 | 0 | 704.15 | 5 | 6.385 | 0 | 4495.9977 | 4495.9977
11.4 | 74065/2 | SINAPI | Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de madeira | m² | 78.12 | 0 | 78.12 | 4 | 5.108 | 0 | 399.037 | 399.037
11.5 | 74065/1 | SINAPI | Pintura em esmalte sintético 02 demãos em rodameio de madeira | m² | 10.36 | 0 | 10.36 | 4 | 5.108 | 0 | 52.9189 | 52.9189
11.6 | 79460 | SINAPI | Pintura epoxi - 02 demãos | m² | 109.17 | 0 | 109.17 | 6 | 7.662 | 0 | 836.4605 | 836.4605
[5 empty] | #REF! | 0 | 0 | Subtotal |  |  | 0 | 0
[5 empty] | #REF! | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
12 |  |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6371.1573 | 6371.1573
|  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO |  | #REF! | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
12.1 | 89401 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 20 mm, fornecimento e instalação | m | 24.14 | 0 | 24.14 | 2 | 2.554 | 0 | 61.6536 | 61.6536
12.2 | 89446 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 25 mm, fornecimento e instalação | m | 164.46 | 0 | 164.46 | 3 | 3.831 | 0 | 630.0463 | 630.0463
12.3 | 89447 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 32 mm, fornecimento e instalação | m | 2.71 | 0 | 2.71 | 4 | 5.108 | 0 | 13.8427 | 13.8427
12.4 | 89449 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 50 mm, fornecimento e instalação | m | 64.93 | 0 | 64.93 | 5 | 6.385 | 0 | 414.5781 | 414.5781
12.5 | 89450 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 60 mm, fornecimento e instalação | m | 19.39 | 0 | 19.39 | 6 | 7.662 | 0 | 148.5662 | 148.5662
12.6 | 89451 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 75mm, fornecimento e instalação | m | 179.81 | 0 | 179.81 | 7 | 8.939 | 0 | 1607.3216 | 1607.3216
12.7 | 72794 | SINAPI | Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 75mm - 2 2/1", fornecimento e instalação | un | 8 | 0 | 8 | 10 | 12.77 | 0 | 102.16 | 102.16
12.8 | 72789 | SINAPI | Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação | un | 2 | 0 | 2 | 8 | 10.216 | 0 | 20.432 | 20.432
12.9 | 89538 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação | un | 2 | 0 | 2 | 6 | 7.662 | 0 | 15.324 | 15.324
12.10 | 89538 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação | un | 62 | 0 | 62 | 8 | 10.216 | 0 | 633.392 | 633.392
12.11 | 89553 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 32mm - 1", fornecimento e instalação | un | 2 | 0 | 2 | 9 | 11.493 | 0 | 22.986 | 22.986
12.12 | 89596 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 50mm - 1 1/2", fornecimento e instalação | un | 21 | 0 | 21 | 10 | 12.77 | 0 | 268.17 | 268.17
12.13 | 89610 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 60mm - 2", fornecimento e instalação | un | 8 | 0 | 8 | 11 | 14.047 | 0 | 112.376 | 112.376
12.14 | 89613 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 75mm - 2 1/2", fornecimento e instalação | un | 12 | 0 | 12 | 12 | 15.324 | 0 | 183.888 | 183.888
12.15 | C0501 | SEINFRA | Bucha de redução sold. curta 60mm - 50mm, fornecimento e instalação | un | 16 | 0 | 16 | 4 | 5.108 | 0 | 81.728 | 81.728
12.16 | C0500 | SEINFRA | Bucha de redução sold. curta 75mm - 60mm, fornecimento e instalação | un | 6 | 0 | 6 | 5 | 6.385 | 0 | 38.31 | 38.31
12.17 | C0492 | SEINFRA | Bucha de redução sold. longa 50mm-25mm, fornecimento e instalação | un | 24 | 0 | 24 | 3 | 3.831 | 0 | 91.944 | 91.944
12.18 | C0503 | SEINFRA | Bucha de redução sold. longa 60mm-25mm, fornecimento e instalação | un | 7 | 0 | 7 | 6 | 7.662 | 0 | 53.634 | 53.634
12.19 | C0503 | SEINFRA | Bucha de redução sold. longa 60mm-32mm, fornecimento e instalação | un | 1 | 0 | 1 | 7 | 8.939 | 0 | 8.939 | 8.939
12.20 | C0498 | SEINFRA | Bucha de redução sold. longa 75mm-50mm, fornecimento e instalação | un | 8 | 0 | 8 | 8 | 10.216 | 0 | 81.728 | 81.728
12.21 | 86884 | SINAPI | Engate flexível plastico 1/2 - 30cm | un | 30 | 0 | 30 | 6 | 7.662 | 0 | 229.86 | 229.86
12.22 | 89359 | SINAPI | Joelho 45 soldável - 20mm, fornecimento e instalação | un | 1 | 0 | 1 | 4 | 5.108 | 0 | 5.108 | 5.108
12.23 | 89485 | SINAPI | Joelho 45 soldável - 25mm, fornecimento e instalação | un | 5 | 0 | 5 | 5 | 6.385 | 0 | 31.925 | 31.925
12.24 | 89502 | SINAPI | Joelho 45 soldável - 50mm, fornecimento e instalação | un | 3 | 0 | 3 | 6 | 7.662 | 0 | 22.986 | 22.986
12.25 | 89515 | SINAPI | Joelho 45 soldável - 75mm, fornecimento e instalação | un | 14 | 0 | 14 | 8 | 10.216 | 0 | 143.024 | 143.024
12.26 | 89358 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 20mm, fornecimento e instalação | un | 6 | 0 | 6 | 3 | 3.831 | 0 | 22.986 | 22.986
12.27 | 89362 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação | un | 68 | 0 | 68 | 4 | 5.108 | 0 | 347.344 | 347.344
12.28 | 89501 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação | un | 12 | 0 | 12 | 5 | 6.385 | 0 | 76.62 | 76.62
12.29 | 89505 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 60mm, fornecimento e instalação | un | 1 | 0 | 1 | 6 | 7.662 | 0 | 7.662 | 7.662
12.30 | 89521 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação | un | 34 | 0 | 34 | 8 | 10.216 | 0 | 347.344 | 347.344
12.31 | 90373 | SINAPI | Joelho 90º soldavel com bucha de latão - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação | un | 7 | 0 | 7 | 6 | 7.662 | 0 | 53.634 | 53.634
12.32 | C1564 | SEINFRA | Joelho de redução 90º soldavel com bucha latão - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação | un | 55 | 0 | 55 | 7 | 8.939 | 0 | 491.645 | 491.645
[5 empty] | #REF! | 0 | 0 | Subtotal |  |  | 0 | 0
[5 empty] | #REF! | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
13 |  |  | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1379.16 | 1379.16
|  |  | ACESSÓRIOS |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
13.5 |  | MERCADO | Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm | un | 12 | 0 | 12 | 40 | 51.08 | 0 | 612.96 | 612.96
13.6 | 72286 | SINAPI | Caixa de areia sem grelha 60x60cm | un | 10 | 0 | 10 | 60 | 76.62 | 0 | 766.2 | 766.2
[5 empty] | #REF! | 0 | 0 | Subtotal |  |  | 0 | 0
[5 empty] | #REF! | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
14 |  |  | INSTALAÇÃO SANITÁRIA |  |  | 0 | 0 |  |  | 229.86 | 1082.896 | 1312.756
14.24 | 89707 | SINAPI | Caixa sifonada 150x150x50mm | un | 19 | 15 | 4 | 12 | 15.324 | 229.86 | 61.296 | 291.156
14.31 | 74197/1 | SINAPI | Fossa séptica 2,30 x 2,30 m | un | 1 | 0 | 1 | 800 | 1021.6 | 0 | 1021.6 | 1021.6
[5 empty] | #REF! | 0 | 0 | Subtotal |  |  | 0 | 0
[5 empty] | #REF! | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
15 |  |  | LOUÇAS E METAIS |  |  | 0 | 0 |  |  | 1366.39 | 15710.931 | 17077.321
15.1 | C4635 | SEINFRA | Bacia Sanitária Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, código P.51, DECA, ou equivalente p/ de descarga, com acessórios, bolsa de borracha para ligacao, tubo pvc ligacao - fornecimento e instalação | un | 2 | 0 | 2 | 260 | 332.02 | 0 | 664.04 | 664.04
15.2 | 6021 | SINAPI | Bacia Sanitária Convencional, código Izy P.11, DECA, ou equivalente com acessórios- fornecimento e instalação | un | 2 | 0 | 2 | 220 | 280.94 | 0 | 561.88 | 561.88
15.3 | 72739 | SINAPI | Bacia Convencional Studio Kids, código PI.16, para valvula de descarga, em louca branca, assento plastico, anel de vedação, tubo pvc ligacao - fornecimento e instalacao, Deca ou equivalente | un | 10 | 0 | 10 | 140 | 178.78 | 0 | 1787.8 | 1787.8
15.4 | 40729 | SINAPI | Valvula de descarga 1 1/2", com registro, acabamento em metal cromado - fornecimento e instalação | un | 14 | 0 | 14 | 80 | 102.16 | 0 | 1430.24 | 1430.24
15.5 | 86901 | SINAPI | Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37, DECA, ou equivalente, em bancada ecomplementos (válvula, sifao e engate flexível cromados), exceto torneira. | un | 13 | 7 | 6 | 60 | 76.62 | 536.34 | 459.72 | 996.06
15.6 |  | MERCADO | Cuba industrial 50x40 profundidade 30 – HIDRONOX, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação | un | 3 | 1 | 2 | 80 | 102.16 | 102.16 | 204.32 | 306.48
15.7 | 86936 | SINAPI | Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, básica aço inoxidável, com válvula, FRANKE, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação | un. | 9 | 5 | 4 | 90 | 114.93 | 574.65 | 459.72 | 1034.37
15.9 |  | MERCADO | Lavatório de canto suspenso com mesa, linha Izy código L101.17, DECA ou equivalente, com válvula, sifão e engate flexivel cromados | un | 3 | 1 | 2 | 120 | 153.24 | 153.24 | 306.48 | 459.72
15.10 | 86904 | SINAPI | Lavatório pequeno Ravena/Izy cor branco gelo, com coluna suspensa, código L915 DECA ou equivalente | un | 3 | 0 | 3 | 110 | 140.47 | 0 | 421.41 | 421.41
15.11 | 86919 | SINAPI | Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelo, código TQ.03, DECA, ou equivalente incluso torneira cromada | un | 5 | 0 | 5 | 140 | 178.78 | 0 | 893.9 | 893.9
15.12 | 9535 | SINAPI | Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plástica/desviador para duchas elétricas, cógigo 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente | un | 10 | 0 | 10 | 80 | 102.16 | 0 | 1021.6 | 1021.6
15.13 | C4642 | SEINFRA | Assento Poliéster com abertura frontal Vogue Plus, Linha Conforto, cor Branco Gelo, código AP.52, DECA, ou equivalente | un | 2 | 0 | 2 | 40 | 51.08 | 0 | 102.16 | 102.16
15.14 |  | MERCADO | Assento plástico Izy, código AP.01, DECA | un | 2 | 0 | 2 | 30 | 38.31 | 0 | 76.62 | 76.62
15.15 |  | MERCADO | Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente | un | 14 | 0 | 14 | 20 | 25.54 | 0 | 357.56 | 357.56
15.16 |  | MERCADO | Ducha Higiênica com registro e derivação Izy, código 1984.C37. ACT.CR, DECA, ou equivalente | un. | 3 | 0 | 3 | 40 | 51.08 | 0 | 153.24 | 153.24
15.17 |  | MERCADO | Torneira elétrica LorenEasy, LORENZETTI ou equivalente | un | 2 | 0 | 2 | 60 | 76.62 | 0 | 153.24 | 153.24
15.18 |  | MERCADO | Torneira elétrica Fortti Maxi, com mangueira plastica, código 79004, LORENZETTI ou equivalente | un | 2 | 0 | 2 | 60 | 76.62 | 0 | 153.24 | 153.24
15.19 | 73663 | SINAPI | Torneira Acabamento para registro pequeno Linha Izy, código: 4900.C37.PQ, DECA ou equivalente (para chuveiros), Deca ou equivalente | un | 10 | 0 | 10 | 50 | 63.85 | 0 | 638.5 | 638.5
15.20 | 86909 | SINAPI | Torneira para cozinha de mesa bica móvel Izy, código 1167.C37, DECA, ou equivalente | un | 12 | 0 | 12 | 60 | 76.62 | 0 | 919.44 | 919.44
15.21 | 86916 | SINAPI | Torneira de parede de uso geral para jardim ou tanque | un | 11 | 0 | 11 | 60 | 76.62 | 0 | 842.82 | 842.82
15.22 | 86906 | SINAPI | Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, Deca ou equivalente | un | 19 | 0 | 19 | 60 | 76.62 | 0 | 1455.78 | 1455.78
15.23 |  | MERCADO | Dispenser Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente | un | 17 | 0 | 17 | 20 | 25.54 | 0 | 434.18 | 434.18
15.24 |  | MERCADO | Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente. | un | 13 | 0 | 13 | 20 | 25.54 | 0 | 332.02 | 332.02
15.25 |  | MERCADO | Barra de apoio, Linha conforto, código 2310.I.080.ESC, aço inox polido, DECA ou equivalente | un | 6 | 0 | 6 | 80 | 102.16 | 0 | 612.96 | 612.96
15.26 |  | MERCADO | Barra de apoio de canto para lavatório, aço inox polido,Celite ou equivalente | un | 3 | 0 | 3 | 80 | 102.16 | 0 | 306.48 | 306.48
15.27 |  | MERCADO | Barra de apoio de chuveiro PNE, em "L", Linha conforto código 2335.I.ESC | un | 1 | 0 | 1 | 60 | 76.62 | 0 | 76.62 | 76.62
15.28 | 74072/3 | SINAPI | Barra metálica com pintura azul para proteção dos espelhos e chuveiro infantil d=1 1/4" | m | 9.9 | 0 | 9.9 | 70 | 89.39 | 0 | 884.961 | 884.961
[5 empty] | #REF! | 0 | 0 | Subtotal |  |  | 0 | 0
[5 empty] | #REF! | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
16 |  |  | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2628.3214 | 2628.3214
16.1 | 74138/2 | SINAPI | Abrigo para Central de GLP, em concreto | m³ | 0.78 | 0 | 0.78 | 100 | 127.7 | 0 | 99.606 | 99.606
16.2 | 85014 | SINAPI | Tela metálica para ventilação com requadro em alumínio | m² | 0.32 | 0 | 0.32 | 60 | 76.62 | 0 | 24.5184 | 24.5184
16.3 | 73976/3 | SINAPI | Tubo de Aço Galvanizado Ø 3/4", inclusive conexões | m | 22 | 0 | 22 | 2 | 2.554 | 0 | 56.188 | 56.188
16.4 | C1250 | SEINFRA | Envelopamento de concreto - 3cm | m | 22 | 0 | 22 | 60 | 76.62 | 0 | 1685.64 | 1685.64
16.5 |  | MERCADO | Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas) | un | 2 | 0 | 2 | 20 | 25.54 | 0 | 51.08 | 51.08
16.6 |  | MERCADO | Válvula esfera Ø 3/4" NPT 300 | un | 4 | 0 | 4 | 60 | 76.62 | 0 | 306.48 | 306.48
16.7 |  | MERCADO | União 3/4" NPT 300 | un | 3 | 0 | 3 | 6 | 7.662 | 0 | 22.986 | 22.986
16.8 |  | MERCADO | Niple 3/4" NPT 300 | un | 6 | 0 | 6 | 4 | 5.108 | 0 | 30.648 | 30.648
16.9 |  | MERCADO | Niple 1/2" NPT 300 | un | 4 | 0 | 4 | 4 | 5.108 | 0 | 20.432 | 20.432
16.10 |  | MERCADO | Niple 1/4" NPT 300 | un | 4 | 0 | 4 | 5 | 6.385 | 0 | 25.54 | 25.54
16.11 |  | MERCADO | Tê redução 3/4"x1/2" | un | 1 | 0 | 1 | 3 | 3.831 | 0 | 3.831 | 3.831
16.12 |  | MERCADO | Redução 1/2" x 1/4" | un | 1 | 0 | 1 | 4 | 5.108 | 0 | 5.108 | 5.108
16.13 |  | MERCADO | Luva de redução 3/4 x 1/2" | un | 2 | 0 | 2 | 3 | 3.831 | 0 | 7.662 | 7.662
16.14 |  | MERCADO | Luva de redução 1/4" x 1/2" | un | 2 | 0 | 2 | 4 | 5.108 | 0 | 10.216 | 10.216
16.15 |  | MERCADO | Joelho 1/2" NPT 300 | un | 2 | 0 | 2 | 4 | 5.108 | 0 | 10.216 | 10.216
16.16 |  | MERCADO | Regulador 1º estagio com manometro | un | 1 | 0 | 1 | 30 | 38.31 | 0 | 38.31 | 38.31
16.17 |  | MERCADO | Manômetro NPT 1/4", 0 a 300 psi | un | 1 | 0 | 1 | 40 | 51.08 | 0 | 51.08 | 51.08
16.18 |  | MERCADO | Mangueira Flexivel | m | 2 | 0 | 2 | 30 | 38.31 | 0 | 76.62 | 76.62
16.20 |  | MERCADO | Regulador 2º estágio com registro | un | 2 | 0 | 2 | 20 | 25.54 | 0 | 51.08 | 51.08
16.21 |  | MERCADO | Placa de sinalização em pvc cod 1 - (348x348) Proibido fumar | un | 1 | 0 | 1 | 20 | 25.54 | 0 | 25.54 | 25.54
16.22 |  | MERCADO | Placa de sinalização em pvc cod 6 - (348x348) Perigo Inflamável | un | 1 | 0 | 1 | 20 | 25.54 | 0 | 25.54 | 25.54
[5 empty] | #REF! | 0 | 0 | Subtotal |  |  | 0 | 0
[5 empty] | #REF! | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
17 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6818.8224 | 6818.8224
17.1 | 72553 | SINAPI | Extintor ABC - 6KG | un | 5 | 0 | 5 | 200 | 255.4 | 0 | 1277 | 1277
17.2 | 72554 | SINAPI | Extintor CO2 - 6KG | un | 1 | 0 | 1 | 300 | 383.1 | 0 | 383.1 | 383.1
17.3 | 72297 | SINAPI | Cotovelo 45º galvanizado 2 1/2" | un | 2 | 0 | 2 | 40 | 51.08 | 0 | 102.16 | 102.16
17.4 | 72297 | SINAPI | Cotovelo 90º galvanizado 2 1/2" | un | 10 | 0 | 10 | 60 | 76.62 | 0 | 766.2 | 766.2
17.5 | 73976/8 | SINAPI | Curva macho - fêmea 2 1/2" | un | 1 | 0 | 1 | 30 | 38.31 | 0 | 38.31 | 38.31
17.6 | 72677 | SINAPI | Niple duplo aço galvanizado 2 1/2" | un | 11 | 0 | 11 | 20 | 25.54 | 0 | 280.94 | 280.94
17.7 | 73976/8 | SINAPI | Tê aço galvanizado 2 1/2" | un | 2 | 0 | 2 | 20 | 25.54 | 0 | 51.08 | 51.08
17.8 | 72715 | SINAPI | Tubo aço galvanizado 65mm - 2 1/2"2 1/2" | m | 61.56 | 0 | 61.56 | 12 | 15.324 | 0 | 943.3454 | 943.3454
17.9 |  | MERCADO | Adaptador storz - roscas internas 2 1/2" | un | 3 | 0 | 3 | 10 | 12.77 | 0 | 38.31 | 38.31
17.10 |  | MERCADO | Caixa para abrigo de mangueira - 90x60x25 cm | un | 2 | 0 | 2 | 60 | 76.62 | 0 | 153.24 | 153.24
17.11 |  | MERCADO | Chave para conexão de mangueira tipo stroz engate rápido - dupla 1 1/2" x 1 1/2" | un | 2 | 0 | 2 | 30 | 38.31 | 0 | 76.62 | 76.62
17.12 |  | MERCADO | Esguicho jato solido 1 1/2" 16mm | un | 2 | 0 | 2 | 10 | 12.77 | 0 | 25.54 | 25.54
17.13 |  | MERCADO | Mangueiras de incendio de nylon 1 1/2" 16mm | un | 4 | 0 | 4 | 20 | 25.54 | 0 | 102.16 | 102.16
17.14 | 72677 | SINAPI | Niple paralelo em ferro maleavél 2 1/2" | un | 2 | 0 | 2 | 10 | 12.77 | 0 | 25.54 | 25.54
17.15 |  | MERCADO | União assento de ferro conico macho-femea 2 1/2" | un | 4 | 0 | 4 | 40 | 51.08 | 0 | 204.32 | 204.32
17.16 |  | MERCADO | Redução giratória tipo Storz - 2 1/2 x 1 1/2" | un | 2 | 0 | 2 | 10 | 12.77 | 0 | 25.54 | 25.54
17.17 |  | MERCADO | Registro globo 2 1/2" 45º | un | 2 | 0 | 2 | 60 | 76.62 | 0 | 153.24 | 153.24
17.18 |  | MERCADO | Registro de gaveta com haste 2 1/2" | un | 1 | 0 | 1 | 70 | 89.39 | 0 | 89.39 | 89.39
17.19 |  | MERCADO | Tampão cego com corrente tipo storz 1 1/2" | un | 2 | 0 | 2 | 6 | 7.662 | 0 | 15.324 | 15.324
17.20 |  | MERCADO | Tampão cego com corrente tipo storz 2 1/2" | un | 1 | 0 | 1 | 6 | 7.662 | 0 | 7.662 | 7.662
17.21 | 84798 | SINAPI | Tampão de FoFo 50x50cm | un | 1 | 0 | 1 | 5 | 6.385 | 0 | 6.385 | 6.385
17.22 |  | MERCADO | Registro bruto de gaveta insutrial 2 1/2" | un | 5 | 0 | 5 | 80 | 102.16 | 0 | 510.8 | 510.8
17.23 | 73795/6 | SINAPI | Válvula de retenção vertical 2 1/2" | un | 2 | 0 | 2 | 40 | 51.08 | 0 | 102.16 | 102.16
17.24 | 10765/ORSE | ORSE | Luminária de emergência com lampada fluorescente 9W de 1 hora | un | 20 | 0 | 20 | 20 | 25.54 | 0 | 510.8 | 510.8
17.25 | 72947 | SINAPI | Marcação no Piso - 1 x 1m para extintor | m² | 6 | 0 | 6 | 10 | 12.77 | 0 | 76.62 | 76.62
17.26 | 72947 | SINAPI | Marcação no Piso - 1 x 1m para hidrante | m² | 2 | 0 | 2 | 10 | 12.77 | 0 | 25.54 | 25.54
17.27 |  | MERCADO | Conjunto motobomba Thebe THSI-18 5CV ou equivalente | un | 2 | 0 | 2 | 200 | 255.4 | 0 | 510.8 | 510.8
17.28 | C4627 | SEINFRA | Placa de sinalização em pvc cod 25 - (200x200) Hidrante de incendio | un | 2 | 0 | 2 | 10 | 12.77 | 0 | 25.54 | 25.54
17.29 | C4628 | SEINFRA | Placa de sinalização em pvc cod 12 e 13- (250x125) Saída de emergência | un | 11 | 0 | 11 | 12 | 15.324 | 0 | 168.564 | 168.564
17.30 | C4628 | SEINFRA | Placa de sinalização em pvc cod 17 - (250x125) Mensagem "Saída" | un | 3 | 0 | 3 | 12 | 15.324 | 0 | 45.972 | 45.972
17.31 | C4627 | SEINFRA | Placa de sinalização em pvc cod 23 - (200x200) Extintor de Incêndio | un | 6 | 0 | 6 | 10 | 12.77 | 0 | 76.62 | 76.62
[5 empty] | #REF! | 0 | 0 | Subtotal |  |  | 0 | 0
[5 empty] | #REF! | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
18 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V |  |  | 0 | 0 |  |  | 664.04 | 29007.5786 | 29671.6186
|  |  | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO |  | #REF! | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
18.2 | 74131/4 | SINAPI | Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 18 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) | un | 3 | 0 | 3 | 20 | 25.54 | 0 | 76.62 | 76.62
18.3 | 74131/5 | SINAPI | Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 24 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) | un | 1 | 0 | 1 | 24 | 30.648 | 0 | 30.648 | 30.648
18.4 | 74131/6 | SINAPI | Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 32 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) | un | 2 | 0 | 2 | 28 | 35.756 | 0 | 71.512 | 71.512
18.5 | 74131/7 | SINAPI | Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 40 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) | un | 1 | 0 | 1 | 30 | 38.31 | 0 | 38.31 | 38.31
18.6 |  | MERCADO | Quadro de medição - fornecimento e instalação | un | 1 | 0 | 1 | 400 | 510.8 | 0 | 510.8 | 510.8
|  |  | DISJUNTORES |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
18.7 | 74130/1 | SINAPI | Disjuntor unipolar termomagnético 10A | un | 33 | 0 | 33 | 16 | 20.432 | 0 | 674.256 | 674.256
18.8 | 74130/1 | SINAPI | Disjuntor unipolar termomagnético 20A | un | 8 | 0 | 8 | 18 | 22.986 | 0 | 183.888 | 183.888
18.9 | 74130/1 | SINAPI | Disjuntor unipolar termomagnético 32A | un | 4 | 0 | 4 | 20 | 25.54 | 0 | 102.16 | 102.16
18.10 | 74130/2 | SINAPI | Disjuntor unipolar termomagnético 40A | un | 3 | 0 | 3 | 22 | 28.094 | 0 | 84.282 | 84.282
18.11 | 74130/2 | SINAPI | Disjuntor unipolar termomagnético 63A | un | 1 | 0 | 1 | 24 | 30.648 | 0 | 30.648 | 30.648
18.12 | 74130/4 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 20A | un | 2 | 0 | 2 | 20 | 25.54 | 0 | 51.08 | 51.08
18.13 | 74130/4 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 25A | un | 2 | 0 | 2 | 22 | 28.094 | 0 | 56.188 | 56.188
18.14 | 74130/5 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 70A | un | 4 | 0 | 4 | 25 | 31.925 | 0 | 127.7 | 127.7
18.15 | 74130/5 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 90A | un | 2 | 0 | 2 | 27 | 34.479 | 0 | 68.958 | 68.958
18.16 | 74130/6 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 200A | un | 1 | 0 | 1 | 30 | 38.31 | 0 | 38.31 | 38.31
18.17 | 74130/7 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 250A | un | 1 | 0 | 1 | 32 | 40.864 | 0 | 40.864 | 40.864
18.18 | C4562 | SEINFRA | Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 80KA | un | 8 | 0 | 8 | 30 | 38.31 | 0 | 306.48 | 306.48
18.19 | C4562 | SEINFRA | Dispositivo de proteção contra surto - 275V - 40KA | un | 22 | 0 | 22 | 33 | 42.141 | 0 | 927.102 | 927.102
|  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
18.20 | 72934 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø20mm (DN 3/4"), inclusive conexões | m | 758.8 | 100 | 658.8 | 0.8 | 1.0216 | 102.16 | 673.0301 | 775.1901
18.21 | 72935 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 1"), inclusive conexões | m | 12.1 | 0 | 12.1 | 1 | 1.277 | 0 | 15.4517 | 15.4517
18.22 | 72936 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões | m | 187.5 | 0 | 187.5 | 1.2 | 1.5324 | 0 | 287.325 | 287.325
18.23 | 73798/1 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø50mm (DN 2"), inclusive conexões | m | 6.6 | 0 | 6.6 | 1.3 | 1.6601 | 0 | 10.9567 | 10.9567
18.24 | 55867 | SINAPI | Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø75mm (DN 3"), inclusive conexões | m | 27.5 | 0 | 27.5 | 1.4 | 1.7878 | 0 | 49.1645 | 49.1645
18.25 | 55868 | SINAPI | Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø100mm (DN 4"), inclusive conexões | m | 27.5 | 0 | 27.5 | 1.5 | 1.9155 | 0 | 52.6762 | 52.6762
18.26 | 83366 | SINAPI | Caixa de passagem 100x100x80mm aço pintada | un | 16 | 0 | 16 | 10 | 12.77 | 0 | 204.32 | 204.32
18.27 | 83387 | SINAPI | Caixa PVC 4x2", fornecimento e instalação | un | 118 | 110 | 8 | 4 | 5.108 | 561.88 | 40.864 | 602.744
18.28 | 83388 | SINAPI | Caixa PVC octogonal 3", fornecimento e instalação | un | 134 | 0 | 134 | 5 | 6.385 | 0 | 855.59 | 855.59
|  |  | CABOS E FIOS (CONDUTORES) |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
18.29 | 73860/8 | SINAPI | #2,5 mm² | m | 5267 | 0 | 5267 | 0.8 | 1.0216 | 0 | 5380.7672 | 5380.7672
18.30 | 73860/9 | SINAPI | #4 mm² | m | 2189.1 | 0 | 2189.1 | 1 | 1.277 | 0 | 2795.4807 | 2795.4807
18.31 | 73860/10 | SINAPI | #6 mm² | m | 307.9 | 0 | 307.9 | 1.2 | 1.5324 | 0 | 471.826 | 471.826
18.32 | 73860/11 | SINAPI | #10 mm² | m | 271.9 | 0 | 271.9 | 1.4 | 1.7878 | 0 | 486.1028 | 486.1028
18.33 | 73860/12 | SINAPI | #16 mm² | m | 113.2 | 0 | 113.2 | 2 | 2.554 | 0 | 289.1128 | 289.1128
18.34 | 73860/13 | SINAPI | #25 mm² | m | 119.8 | 0 | 119.8 | 3 | 3.831 | 0 | 458.9538 | 458.9538
18.35 | 73860/14 | SINAPI | #50 mm² | m | 145.6 | 0 | 145.6 | 4 | 5.108 | 0 | 743.7248 | 743.7248
18.36 | 73860/16 | SINAPI | #95 mm² | m | 35.5 | 0 | 35.5 | 5 | 6.385 | 0 | 226.6675 | 226.6675
18.37 | 73860/18 | SINAPI | #150 mm² | m | 141.9 | 0 | 141.9 | 6 | 7.662 | 0 | 1087.2378 | 1087.2378
|  |  | ELETROCALHAS |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
18.38 | C1158 | SEINFRA | Eletrocalha lisa tipo U 50x50mm com tampa, inclusive conexões | m | 36.3 | 0 | 36.3 | 14 | 17.878 | 0 | 648.9714 | 648.9714
18.39 | C1160 | SEINFRA | Eletrocalha lisa tipo U 100x50mm com tampa, inclusive conexões | m | 58 | 0 | 58 | 16 | 20.432 | 0 | 1185.056 | 1185.056
18.40 | C1155 | SEINFRA | Eletrocalha lisa tipo U 100x100mm com tampa, inclusive conexões | m | 0.6 | 0 | 0.6 | 18 | 22.986 | 0 | 13.7916 | 13.7916
18.41 | 08695 | ORSE | Suporte vertical eletrocalha 70x81mm | un | 21 | 0 | 21 | 20 | 25.54 | 0 | 536.34 | 536.34
18.42 | 08695 | ORSE | Suporte vertical eletrocalha 70x96mm | un | 33 | 0 | 33 | 4 | 5.108 | 0 | 168.564 | 168.564
18.43 | 09524 | ORSE | Tala plana perfurada 50mm | un | 40 | 0 | 40 | 6 | 7.662 | 0 | 306.48 | 306.48
|  |  | ILUMINAÇÃO E TOMADAS |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
18.44 | 83540 | SINAPI | Tomada universal, 2P+T, 10A, cor branca, completa | un | 49 | 0 | 49 | 10 | 12.77 | 0 | 625.73 | 625.73
18.45 | 83566 | SINAPI | Tomada universal, 2P+T, 20A, cor branca, completa | un | 11 | 0 | 11 | 12 | 15.324 | 0 | 168.564 | 168.564
18.46 | 72331 | SINAPI | Interruptor simples 10 A, completa | un | 1 | 0 | 1 | 10 | 12.77 | 0 | 12.77 | 12.77
18.47 | 84227 | SINAPI | Interruptor 1 tecla e tomada, completa | un | 39 | 0 | 39 | 8 | 10.216 | 0 | 398.424 | 398.424
18.48 | C1666 | SEINFRA | Luminárias 2x40W completa | un | 64 | 0 | 64 | 40 | 51.08 | 0 | 3269.12 | 3269.12
18.49 | C1665 | SEINFRA | Luminárias 2x20W completa | un | 11 | 0 | 11 | 30 | 38.31 | 0 | 421.41 | 421.41
18.50 | 73953/6 | SINAPI | Luminárias 2X36 com alaetas completa | un | 26 | 0 | 26 | 40 | 51.08 | 0 | 1328.08 | 1328.08
18.51 | C4412 | SEINFRA | Luminária de piso, com lâmpada vapor metálico 70W | un | 9 | 0 | 9 | 80 | 102.16 | 0 | 919.44 | 919.44
18.52 | C2045 | SEINFRA | Projetor com lâmpada de vapor metálico 150W | un | 5 | 0 | 5 | 100 | 127.7 | 0 | 638.5 | 638.5
18.53 | 74041/1 | SINAPI | Arandelas de sobrepor com 1 lâmpada fluorescente compacta de 60W | un | 8 | 0 | 8 | 80 | 102.16 | 0 | 817.28 | 817.28
[5 empty] | #REF! | 0 | 0 | Subtotal |  |  | 0 | 0
[5 empty] | #REF! | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
19 |  |  | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1071.403 | 1071.403
19.1 | 89446 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 25 mm, fornecimento e instalação | m | 95 | 0 | 95 | 5 | 6.385 | 0 | 606.575 | 606.575
19.2 | 89485 | SINAPI | Joelho 45 - 25mm, fornecimento e instalação | un | 18 | 0 | 18 | 3 | 3.831 | 0 | 68.958 | 68.958
19.3 | 89866 | SINAPI | Joelho 90 - 25mm, fornecimento e instalação | un | 22 | 0 | 22 | 5 | 6.385 | 0 | 140.47 | 140.47
19.4 | 72285 | SINAPI | Caixa de areia 40x40x40 com fundo de brita nº 1 | un | 5 | 0 | 5 | 40 | 51.08 | 0 | 255.4 | 255.4
[5 empty] | #REF! | 0 | 0 | Subtotal |  |  | 0 | 0
[5 empty] | #REF! | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
20 |  |  | INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9868.2729 | 9868.2729
|  |  | EQUIPAMENTOS PASSIVOS |  | #REF! | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
20.1 | C3768 | SEINFRA | Patch Panel 19" - 24 portas, Categoria 6 | un | 2 | 0 | 2 | 20 | 25.54 | 0 | 51.08 | 51.08
20.2 | 03320/ORSE | ORSE | Switch de 48 portas | un | 1 | 0 | 1 | 100 | 127.7 | 0 | 127.7 | 127.7
20.3 | 01089/ORSE | ORSE | Guias de cabos simples | un | 2 | 0 | 2 | 20 | 25.54 | 0 | 51.08 | 51.08
20.4 | 01089/ORSE | ORSE | Guia de Cabos Vertical, fechado | un | 1 | 0 | 1 | 30 | 38.31 | 0 | 38.31 | 38.31
20.5 | 01089/ORSE | ORSE | Guia de Cabos Vertical | un | 2 | 0 | 2 | 40 | 51.08 | 0 | 102.16 | 102.16
20.6 | 01089/ORSE | ORSE | Guia de Cabos Superior, fechado | un | 1 | 0 | 1 | 30 | 38.31 | 0 | 38.31 | 38.31
20.7 |  | MERCADO | Perfil de montagem | un | 1 | 0 | 1 | 40 | 51.08 | 0 | 51.08 | 51.08
20.8 | C4568 | SEINFRA | Anel organizador de cabos | un | 2 | 0 | 2 | 20 | 25.54 | 0 | 51.08 | 51.08
20.9 | C4567 | SEINFRA | Bandeja deslizante perfurada | un | 2 | 0 | 2 | 30 | 38.31 | 0 | 76.62 | 76.62
20.10 | 08439/ORSE | ORSE | Mini-rack de parede 19" x 8u x 450mm - fornecimento e instalação | un | 1 | 0 | 1 | 60 | 76.62 | 0 | 76.62 | 76.62
20.11 |  | MERCADO | Access Point Wireless 2.4 GHz - 300Mpbs - fornecimento e instalação | un | 1 | 0 | 1 | 40 | 51.08 | 0 | 51.08 | 51.08
|  |  | CABOS EM PAR TRANÇADOS |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
20.12 | C4533 | SEINFRA | Cabo UTP -6 (24AWG) | m | 980.3 | 0 | 980.3 | 3 | 3.831 | 0 | 3755.5293 | 3755.5293
20.13 | C0544 | SEINFRA | Cabo coaxial | m | 242 | 0 | 242 | 5 | 6.385 | 0 | 1545.17 | 1545.17
|  |  | CABOS DE CONEXÃO |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
20.14 |  | MERCADO | Cabos de conexões – Patch cord categoria 6 - 2,5 metros | un | 19 | 0 | 19 | 6 | 7.662 | 0 | 145.578 | 145.578
|  |  | TOMADAS |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
20.15 |  | MERCADO | Tomada modular RJ-45 Categoria 6 (completa) | un | 19 | 0 | 19 | 10 | 12.77 | 0 | 242.63 | 242.63
20.16 |  | MERCADO | Conector de TV Tipo F (Coaxial) com placa | un | 8 | 0 | 8 | 6 | 7.662 | 0 | 61.296 | 61.296
20.17 |  | MERCADO | Central PABX 24 portas | un | 1 | 0 | 1 | 80 | 102.16 | 0 | 102.16 | 102.16
|  |  | CAIXAS E ACESSÓRIOS |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
20.18 | 83446 | SINAPI | Caixa de passagem em alvenaria 30x30x12 com tampa de ferro fundido | un | 2 | 0 | 2 | 40 | 51.08 | 0 | 102.16 | 102.16
20.19 | 83387 | SINAPI | Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação | un | 41 | 0 | 41 | 6 | 7.662 | 0 | 314.142 | 314.142
|  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
20.20 | 72935 | SINAPI | Eletroduto PVC flexivel 1", inclusive conexões | m | 1.3 | 0 | 1.3 | 4 | 5.108 | 0 | 6.6404 | 6.6404
20.21 | 72934 | SINAPI | Eletroduto PVC flexivel 3/4", inclusive conexões | m | 219.8 | 0 | 219.8 | 2 | 2.554 | 0 | 561.3692 | 561.3692
20.22 | 72310 | SINAPI | Eletroduto Aço Galvanizado , Ø 1.1/2", fornecimento e instalação | m | 4 | 0 | 4 | 3 | 3.831 | 0 | 15.324 | 15.324
20.23 | C1158 | SEINFRA | Eletrocalha lisa com tampa 50 x 25 mm, inclusive conexões | m | 90.1 | 0 | 90.1 | 20 | 25.54 | 0 | 2301.154 | 2301.154
[5 empty] | #REF! | 0 | 0 | Subtotal |  |  | 0 | 0
[5 empty] | #REF! | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
21 |  |  | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3218.04 | 3218.04
21.1 |  | MERCADO | Coifa de Centro em Aço Inox de 1200x900x600mm | un | 1 | 0 | 1 | 1400 | 1787.8 | 0 | 1787.8 | 1787.8
21.2 |  | MERCADO | Duto de ligação 1000 X 0.80mm | m | 5 | 0 | 5 | 200 | 255.4 | 0 | 1277 | 1277
21.3 |  | MERCADO | Chapéu chines em aluminio | un | 1 | 0 | 1 | 120 | 153.24 | 0 | 153.24 | 153.24
[5 empty] | #REF! | 0 | 0 | Subtotal |  |  | 0 | 0
[5 empty] | #REF! | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
22 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2783.86 | 2783.86
22.1 | 68070 | SINAPI | Pára-raios tipo Franklin em aço inox 3 pontas em haste de 3 m. x 1.1/2" tipo simples | m | 3 | 0 | 3 | 80 | 102.16 | 0 | 306.48 | 306.48
22.2 | C3478 | SEINFRA | Vergalhão CA - 25 # 10 mm2 | m | 35 | 0 | 35 | 4 | 5.108 | 0 | 178.78 | 178.78
22.3 | C0860 | SEINFRA | Conector mini-bar em bronze estanhado Tel-583 | un | 10 | 0 | 10 | 4 | 5.108 | 0 | 51.08 | 51.08
22.4 |  | MERCADO | Parafuso fenda em aço inox 4,2 x 32mm e bucha de nylon | cj | 20 | 0 | 20 | 2 | 2.554 | 0 | 51.08 | 51.08
22.5 |  | MERCADO | Presilha em latão | un | 20 | 0 | 20 | 2 | 2.554 | 0 | 51.08 | 51.08
22.6 |  | MERCADO | Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento, expessura 6 mm | un | 1 | 0 | 1 | 20 | 25.54 | 0 | 25.54 | 25.54
22.7 | 73962/13 | SINAPI | Escavação de vala para aterramento | m³ | 30 | 0 | 30 | 20 | 25.54 | 0 | 766.2 | 766.2
22.8 | 68069 | SINAPI | Haste tipo coopperweld 5/8" x 2,40m. | un | 10 | 0 | 10 | 4 | 5.108 | 0 | 51.08 | 51.08
22.9 | 72253 | SINAPI | Cordoalha de cobre nu 35 mm2 | m | 250 | 0 | 250 | 2 | 2.554 | 0 | 638.5 | 638.5
22.10 | 72254 | SINAPI | Cordoalha de cobre nu 50 mm2 | m | 200 | 0 | 200 | 2 | 2.554 | 0 | 510.8 | 510.8
22.11 |  | MERCADO | Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de ferro fundido,conforme detalhe no projeto | un | 5 | 0 | 5 | 20 | 25.54 | 0 | 127.7 | 127.7
22.12 | 72263 | SINAPI | Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm² | un | 10 | 0 | 10 | 2 | 2.554 | 0 | 25.54 | 25.54
[5 empty] | #REF! | 0 | 0 | Subtotal |  |  | 0 | 0
[5 empty] | #REF! | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
23 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  | 0 | 0 |  |  | 8764.3064 | 23295.1821 | 32059.4885
23.1 | C0864 | SEINFRA | Conjunto de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescópico (alt= 7m (3mx2" + 4mx1 1/2") | un | 1 | 0 | 1 | 600 | 766.2 | 0 | 766.2 | 766.2
23.2 | C4065 | SEINFRA | Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto | m² | 29.79 | 27.36 | 2.43 | 120 | 153.24 | 4192.6464 | 372.3732 | 4565.0196
23.3 | C4065 | SEINFRA | Prateleira, acabamentos em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto | m² | 30.37 | 0 | 30.37 | 100 | 127.7 | 0 | 3878.249 | 3878.249
23.4 | C2910 | SEINFRA | Prateleiras e escaninhos em mdf | m² | 31 | 0 | 31 | 80 | 102.16 | 0 | 3166.96 | 3166.96
23.5 | C0361 | SEINFRA | Bancos de concreto | m² | 5.87 | 3 | 2.87 | 260 | 332.02 | 996.06 | 952.8974 | 1948.9574
23.6 | C4065 | SEINFRA | Banco e acabamento em granito | m² | 2.4 | 0 | 2.4 | 260 | 332.02 | 0 | 796.848 | 796.848
23.7 | C1869 | SEINFRA | Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira | m | 59.9 | 40 | 19.9 | 70 | 89.39 | 3575.6 | 1778.861 | 5354.461
|  |  | CAIXA DÁGUA -15.000L |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
23.8 | 73665 | SINAPI | Escada interna e externa tipo marinheiro, inclusive pintura | m | 9 | 0 | 9 | 200 | 255.4 | 0 | 2298.6 | 2298.6
23.9 | 84863 | SINAPI | Guarda corpo de 1m de altura | m | 4.99 | 0 | 4.99 | 200 | 255.4 | 0 | 1274.446 | 1274.446
23.10 |  | MERCADO | Chapa de aço carbono de alta resistência a corrosão e de qualidade estrutural e solda interna e externa, para confecção do reservatorioconforme projeto | kg | 1028.08 | 0 | 1028.08 | 5 | 6.385 | 0 | 6564.2908 | 6564.2908
23.11 |  | MERCADO | Sistema de ancoragem com 6 nichos, conforme projeto | un | 1 | 0 | 1 | 100 | 127.7 | 0 | 127.7 | 127.7
23.12 | C1520 | SEINFRA | Preparo de superfície: jateamento abrasivo ao metal branco (interno e externo), padrão AS 3. | m² | 101.8 | 0 | 101.8 | 2 | 2.554 | 0 | 259.9972 | 259.9972
23.13 | 79460 | SINAPI | Acabamento externo: uma demão de espessura seca de primer Epóxi | m² | 50.9 | 0 | 50.9 | 5 | 6.385 | 0 | 324.9965 | 324.9965
23.14 | 79460 | SINAPI | Acabamento interno: duas demãos de espessura seca de primer Epóxi | m² | 52.88 | 0 | 52.88 | 6 | 7.662 | 0 | 405.1666 | 405.1666
23.15 | C4409 | SEINFRA | Pintura Externa: uma demão de poluiretano na cor amarelo | m² | 50.9 | 0 | 50.9 | 5.04 | 6.4361 | 0 | 327.5965 | 327.5965
[5 empty] | #REF! | 0 | 0 | Subtotal |  |  | 0 | 0
[5 empty] | #REF! | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
24 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3412.3866 | 3412.3866
24.1 | 9537 | SINAPI | Limpeza final da obra | m² | 890.73 | 0 | 890.73 | 3 | 3.831 | 0 | 3412.3866 | 3412.3866
Subtotal
[8 empty] | Custo TOTAL com BDI incluso |  | 309147.3721 | 432743.8707 | 741891.2428
|  |  | Ricardo Assis Gripp |  |  |  | José Carlos Pereira |  |  |  |  | PAGOU NF
|  |  | Engenheiro Civil |  |  |  | Prefeito Municipal |  |  |  |  | 678824.58
|  |  | CREA/ES 3655/D | [8 empty] | DIFERENÇA
-369677.2079

## Cronograma
CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO | [6 empty] | 432743.8707 |  | fnde | prefeitura
OBRA: PRO-INFÂNCIA- TIPO 2 |  | A EXECUTAR(MESES) | [6 empty] | 428416.432 | 4327.4387
ETAPAS | Físico / Financeiro | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06 | Total
MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES | Físico % | 50% | 50% |  |  |  |  | 100%
| Financeiro | 1083.7771 | 1083.7771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2167.5543
FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | Físico % | 50% | 50% |  |  |  |  | 100%
| Financeiro | 27994.2599 | 27994.2599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55988.5198
SUPERESTRUTURA | Físico % |  | 50% | 50% |  |  |  | 100%
| Financeiro | 0 | 1616.8352 | 1616.8352 | 0 | 0 | 0 | 3233.6705
SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) | Físico % |  | 30% | 60% | 10% |  |  | 100%
| Financeiro | 0 | 2752.2747 | 5504.5494 | 917.4249 | 0 | 0 | 9174.2489
ESQUADRIAS | Físico % |  | 20% | 20% | 20% | 25% | 15% | 100%
| Financeiro | 0 | 25144.2832 | 25144.2832 | 25144.2832 | 31430.3541 | 18858.2124 | 125721.4162
SISTEMAS DE COBERTURA | Físico % | 100% | [5 empty] | 100%
| Financeiro | 5377.3193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5377.3193
IMPERMEABILIZAÇÃO | Físico % | 100% | [5 empty] | 100%
| Financeiro | 1158.4944 | [5 empty] | 1158.4944
REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS | Físico % | 20% | 30% | 20% | 20% | 10% |  | 100%
| Financeiro | 11628.2828 | 17442.4242 | 11628.2828 | 11628.2828 | 5814.1414 | 0 | 58141.4141
SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO) | Físico % |  | 20% | 20% | 30% | 20% | 10% | 100%
| Financeiro | 0 | 8671.3995 | 8671.3995 | 13007.0993 | 8671.3995 | 4335.6998 | 43356.9977
PINTURA | Físico % |  |  | 20% | 10% | 40% | 30% | 100%
| Financeiro | 0 | 0 | 4355.2468 | 2177.6234 | 8710.4936 | 6532.8702 | 21776.234
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | Físico % | 50% | 40% |  |  |  | 10% | 100%
| Financeiro | 3185.5787 | 2548.4629 | 0 | 0 | 0 | 637.1157 | 6371.1573
DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | Físico % |  | 100% |  |  |  |  | 100%
| Financeiro | 0 | 1379.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1379.16
INSTALAÇÃO SANITÁRIA | Físico % |  |  |  |  | 100% |  | 100%
| Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 1082.896 | 0 | 1082.896
LOUÇAS E METAIS | Físico % |  |  |  | 30% | 60% | 10% | 100%
| Financeiro | 0 | 0 | 0 | 4713.2793 | 9426.5586 | 1571.0931 | 15710.931
INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL | Físico % |  |  | 30% | 50% | 20% |  | 100%
| Financeiro | 0 | 0 | 788.4964 | 1314.1607 | 525.6643 | 0 | 2628.3214
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | Físico % |  |  |  | 20% | 50% | 30% | 100%
| Financeiro | 0 | 0 | 0 | 1363.7645 | 3409.4112 | 2045.6467 | 6818.8224
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V | Físico % |  | 25% | 30% | 25% | 10% | 10% | 100%
| Financeiro | 0 | 7251.8946 | 8702.2736 | 7251.8946 | 2900.7579 | 2900.7579 | 29007.5786
INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO | Físico % |  |  |  |  | 100% |  | 100%
| Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 1071.403 | 0 | 1071.403
INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA | Físico % |  |  |  | 40% | 40% | 20% | 100%
| Financeiro | 0 | 0 | 0 | 3947.3092 | 3947.3092 | 1973.6546 | 9868.2729
SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | Físico % |  |  |  | 50% | 50% |  | 100%
| Financeiro | 0 | 0 | 0 | 1609.02 | 1609.02 | 0 | 3218.04
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | Físico % |  |  | 50% | 50% |  |  | 100%
| Financeiro | 0 | 0 | 1391.93 | 1391.93 | 0 | 0 | 2783.86
SERVIÇOS COMPLEMENTARES | Físico % | 20% | 30% | 20% | 30% |  |  | 100%
| Financeiro | 4659.0364 | 6988.5546 | 4659.0364 | 6988.5546 | 0 | 0 | 23295.1821
SERVIÇOS FINAIS | Físico % | [5 empty] | 100% | 100%
| Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3412.3866 | 3412.3866
TOTAL | Físico % | 12.73% | 23.77% | 16.74% | 18.82% | 18.16% | 9.767% | 100%
| Financeiro | 55086.7487 | 102873.3262 | 72462.3334 | 81454.6266 | 78599.4087 | 42267.437 | 432743.8707
Ricardo Assis Gripp |  |  |  | José Carlos Pereira
Eng. Civil |  |  |  | Prefeito Municipal
CREA: 3655/D-ES