## Memória de Cálculo
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO-MG
OBRA: CALÇAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO EM DIVERSAS VIAS RURAIS |  |  |  | FOLHA Nº: | 01/01.
LOCAL: ESTRADA RURAL - LUISBURGO/MG |  |  |  | DATA: | 2024-06-10
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | FÓRMULA DO CÁLCULO
1.0. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO
1.1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.1 | SINAPI - 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. | M2 | 6 | PREVISÃO DE 4 UNIDADES 1,5 X 1,00
1.1.2 |  | REGULARIZAÇÃO DA SUPERFÍCIE | M2 | 12000 | ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO + ÁREA DE SARJETA 2000 X 5 + 2 X 2000 X 0,50
1.2 |  | SERVIÇOS DE CALÇAMENTO E DRENAGEM SUPERFICIAL
1.2.1 | SINAPI - 92393 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. | M2 | 10000 | 2000M LINEARES X 5,0M DE LARGURA = 10.000M²
1.2.2 | SINAPI - 94289 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 4000 | 2 X 2000M LINEARES
1.2.3 | SINAPI - 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 4000 | 2 X 2000M LINEARES
1.3 |  | EXECUÇÃO DE TRAVAMENTOS
1.3.1 | SINAPI - 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 120 | PREVISÃO DE 20 TRAVAMENTOS X 6M
2.0. ADMINISTRAÇÃO LOCAL
4.2 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
4.2.1 | COMPOSIÇÃO | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CONFORME COMPOSIÇÃO EM ANEXO | UN | 1 | CONFORME COMPOSIÇÃO
Nayara Helena Fialho Oliveira
Engenheiro(a) Civil
CREA/MG Nº: 214.589/D

## Planilha Orcamentária
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO-MG |  |  |  | FOLHA Nº: |  | 01/01.
OBRA: CALÇAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO EM DIVERSAS VIAS RURAIS |  |  |  | DATA: |  | 2024-06-10
LOCAL: ESTRADA RURAL - LUISBURGO/MG |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: TABELA SINAPI 04/2024- SEM DESONERAÇÃO |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
COMPOSIÇÃO/DEMONSTRATIVO DE BDI - EM ANEXO |  |  |  | % ISS MUNICIPAL: | 5% | BDI: | 24.22%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
1.0. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO | [6 empty] | 1359943.66 | 113.3286
1.1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0 | 2299.26
1.1.1 | SINAPI - 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. | M2 | 6 | 308.5 | 383.21 | 2299.26
1.1.2 | 0 | REGULARIZAÇÃO DA SUPERFÍCIE | M2 | 12000 | A CARGO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
1.2 | 0 | SERVIÇOS DE CALÇAMENTO E DRENAGEM SUPERFICIAL | 0 |  |  | 0 | 1348300
1.2.1 | SINAPI - 92393 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. | M2 | 10000 | 65.17 | 80.95 | 809500
1.2.2 | SINAPI - 94289 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 4000 | 45.75 | 56.83 | 227320
1.2.3 | SINAPI - 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 4000 | 62.69 | 77.87 | 311480
1.3 | 0 | EXECUÇÃO DE TRAVAMENTOS | 0 | 0 |  |  | 9344.4
1.3.1 | SINAPI - 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 120 | 62.69 | 77.87 | 9344.4
2.0. ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [6 empty] | 29312.34
4.2 | 0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 0 | 29312.34
4.2.1 | COMPOSIÇÃO | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CONFORME COMPOSIÇÃO EM ANEXO | UN | 1 | 23597.12 | 29312.34 | 29312.34
VALOR TOTAL DA OBRA | [6 empty] | 1389256
Nayara Helena Fialho Oliveira
Engenheiro(a) Civil
CREA/MG Nº: 214.589/D

## COMP ADM
COMPOSIÇÃO UNITÁRIA - ADMINISTRAÇÃO LOCAL
COMPOSIÇÃO | 002 | ADMISTRAÇÃO LOCAL | UNIDADE | R$/Mês | 5899.28
SINAPI | 90776 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 51.96 | 54.53
SINAPI | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 25.98 | 118.01
|  |  |  | TOTAL | 23597.12
Considerando: 1 ano: 52 semanas, distribuídas em 12 meses, temos uma média de 4,33 semanas/mês. Encarregado: 3 dias por semana: 3x4h/dia x 4,33 semanas/mês = 51,96 horas/mês Engenheiro civil júnior: 2 dias por semana: 3x2h/dia x 4,33 semanas/mês = 25,98 horas/mês Valor mensal: R$5.899,28 Considerando 4 meses para executar todo o serviço: R$ 23.597,12
[6 empty] | 17.32 | 0.31491
Valores de acordo com TABELA SEINFRA - REGIÃO LESTE - ABRIL/2023 - COM DESONERAÇÃO
Luisburgo-MG, 06 de Junho de 2024.
Nayara Helena Fialho Oliveira
Engenheiro(a) Civil
CREA/MG Nº: 214.589/D

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO-MG |  | VALOR DA OBRA: | 1389256 | DATA: | 2024-06-10
OBRA: CALÇAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO EM DIVERSAS VIAS RURAIS |  |  |  | PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 4 MESES
LOCAL: ESTRADA RURAL - LUISBURGO/MG
ITENS | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4
1.0 | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO | Físico % | 97.89% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | Financeiro | 1359943.66 | 339985.915 | 339985.915 | 339985.915 | 339985.915
2.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | Físico % | 2.11% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | Financeiro | 29312.34 | 7328.085 | 7328.085 | 7328.085 | 7328.085
TOTAL |  | Físico % | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | Financeiro | 1389256 | 347314 | 347314 | 347314 | 347314
Nayara Helena Fialho Oliveira
Engenheiro(a) Civil
CREA/MG Nº: 214.589/D

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO-MG
OBRA: CALÇAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO
LOCAL: ESTRADA RURAL - LUISBURGO-MG
DEMONSTRATIVO DO BDI - SEM DESONERAÇÃO - OBRA RODOVIÁRIA
BDI (CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/13 e LEI Nº 13.161 DE 31/08/15)
DISCRIMINAÇÃO DAS PARCELAS | SIG. (1) | CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS | [6 empty] | INC. (6)
|  | ISS (2) |  |  |  | DIFERENCIADO
|  | 2% | 3% | 4% | 5% | MATERIAL (5) | SERVIÇO TERCEIRIZADO (4) (ISS=5%) | EQUIPAMENTO (3) (ISS=5%)
CUSTO DIRETO | CD | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | AC | 4.67% | 4.67% | 4.67% | 4.67% | 3.42% | 4.01% | 3.42% | CD
LUCRO BRUTO | L | 7.53% | 7.53% | 7.53% | 7.53% | 4.94% | 6.64% | 4.94% | CD
DESPESAS FINANCEIRAS | DF | 0.83% | 0.83% | 0.83% | 0.83% | 0.83% | 0.83% | 0.83% | CD
SEGUROS, GARANTIAS E RISCO |  | 1.71% | 1.71% | 1.71% | 1.71% | 1.29% | 0.82% | 1.29% | CD
SEGUROS + GARANTIAS | S | 0.74% | 0.74% | 0.74% | 0.74% | 0.53% | 0.32% | 0.53% | CD
RISCO(*) | R | 0.97% | 0.97% | 0.97% | 0.97% | 0.76% | 0.5% | 0.76% | CD
TRIBUTOS | I | 5.05% | 5.75% | 6.45% | 7.15% | 3.65% | 6.15% | 6.15% | PV
ISS | ISS(2) | 1.4% | 2.1% | 2.8% | 3.5% | - | 2.5% | 2.5% | PV
PIS | PIS | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | PV
COFINS | - | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | PV
CPRB | INSS | - | - | - | - | - | - | - | PV
FÓRMULA DO BDI |  | (1 + (AC + S + G + R)) x (1 + DF) x (1 + L)
(1 - (I + CPRB))
BDI (NUMERADOR) |  | 15.34% | 15.34% | 15.34% | 15.34% | 10.79% | 12.72% | 10.79%
BDI (DENOMINADOR) |  | 94.95% | 94.25% | 93.55% | 92.85% | 96.35% | 93.85% | 93.85%
BDI |  | 21.47% | 22.38% | 23.29% | 24.22% | 14.99% | 20.11% | 18.05%
OBSERVAÇÕES
(1) SIGLA. (2) INCIDÊNCIA DE ISS EM 70% DO PREÇO DE VENDA, COM PERCENTUAIS DE 2%, 3%, 4% E 5%. (3) BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO EM LOCAÇÃO DE CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO. (4) BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO PARA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. (5) BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO E MATERIAL DE JAZIDA. (6) INCIDÊNCIA.
Luisburgo, 10 DE JUNHO DE 2024
Nayara Helena Fialho Oliveira
Engenheiro(a) Civil
CREA/MG Nº: 214.589/D